- ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА

Б.В. Мартынов

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- «ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ»

для студентов специальности

«Менеджмент организации»

(очное отделение)

Ростов-на-Дону

2011

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология управления проектами» разработан в соответствии с национальными требованиями к компетенции проектных менеджеров (НТК) международной ассоциации проектных менеджеров IPMA, требованиями института проектного менеджмента PMI PMBoK и требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для студентов, обучающихся по специальности:

080507.65 – Менеджмент организации

Учебно-методический комплекс включает рабочую программу курса, конспект лекций, планы проведения семинарских занятий, примеры решения практических задач, требования кподготовке курсового проекта, список основной и дополнительной рекомендуемой литературы, ссылки на информационные ресурсы, темы самостоятельной работы и перечень индивидуальных проектов, словарь основных терминов и понятий; содержит перечень компетенций, требуемых для аттестации знаний по дисциплине.

Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой «Менеджмент и маркетинг» (протокол № 1 от 28.08.2010) и утвержден Учебно-методическим советом по экономическим дисциплинам Института управления, бизнеса и права (протокол № 1 от  10.09.2010).

Составитель: к.ф.н., доц.   Мартынов Б.В. (ИУБиП)

Рецензенты:   к.э.н., доц.   Пивоваров И.В.

д.э.н., проф. Савватеев Е.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Рабочая программа…………………………………………………………..…..……4

1.1 Учебно-тематический план…………………………………………….……4

1.2 Цели изучения дисциплины…………………………………………...……5

1.3 Содержание дисциплины……………………………………………...…….6

1.4 Учебно-тематическое обеспечение дисциплины…………….………..6

1.4.1 Первоисточники………………….……………………………….………6

1.4.2 Общая и учебно-методическая литература……………….…..…..7

1.4.3 Информационные ресурсы……………………………………….…...8

1.5 Требования к уровню освоения дисциплины……………..…….……..8

2. План лекций………………………………….…………………………………..…...…..9

3. Практика…………………………………………………………………………………..18

4. Самостоятельная работа студентов………………………………………………38

5. Требования к подготовке курсового проекта………………………………….40

6. Модули…………………………………………..………………………………….…….42

6.1 Описание дисциплины…………………………………………………………42

6.2 План изучения дисциплины………………………………………….……....43

6.3 План аттестации дисциплины…………………………………..…….……..45

7. Словарь основных терминов…………………………………………….………...46

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| МОДУЛЬ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование тем | Лекции | Сам. раб. |
|  | Тенденции развития технологий проектного менеджмента | 4 | 8 |
|  | Технология планирования проекта | 4 | 6 |
| Итого |  | 8 | 14 |
| № | Наименование тем | Лаб | Сам. раб. |
| 1. | Создание модели проекта в системе Project Expert | 2 | 4 |
| 2. | Выбор схемы финансирования проекта в системе Project Expert | 2 | 4 |
| 3. | Анализ влияния на проект окружающей среды в системе Project Expert | 2 | 4 |
| 4. | Расчёт показателей эффективности проекта | 2 | 2 |
| Итого |  | 8 | 14 |
| МОДУЛЬ 2 |  |  |  |
| № | Наименование тем | Лекции | Сам. раб. |
| 3. | Технологии декомпозиции и описания структуры проекта | 2 | 2 |
| 4. | Сетевые технологии управления проектом Технология CPM | 2 | 4 |
| 5. | Технология планирования ресурсов | 2 | 4 |
| 6. | Технология CPM-COST | 2 | 4 |
| Итого |  | 8 | 14 |
| № | Наименование тем | Лаб | Сам. раб. |
| 5. | Разработка схемы декомпозиции проекта | 2 | 4 |
| 6. | Разработка сетевого графика проекта | 2 | 4 |
| 7. | Оптимизация ресурсов проекта. Построение ГИР | 2 | 4 |
| 8. | Оптимизация плана проекта по технологии CPM-COST | 2 | 4 |
| Итого |  | 8 | 16 |
| МОДУЛЬ 3 |  |  |  |
| № | Наименование тем | Лекции | Сам. раб. |
| 7. | Технология МРМ | 2 | 2 |
| 8. | Технология PERT, PERT-COST | 2 | 4 |
| 9. | Технология GERT | 2 | 4 |
| 10 | Технология линии балансировки LOB | 2 | 4 |
|  | Итого | 8 | 14 |
| № | Наименование тем | Лаб | Сам. раб. |
| 9 | Построение PERT-графика проекта | 2 | 4 |
| 10 | Определение вероятности завершения проекта по технологии PERT-COST | 4 | 6 |
| 11 | Построение стохастической сети проекта | 2 | 6 |
| Итого |  | 8 | 16 |
| МОДУЛЬ 4 |  |  |  |
| № | Наименование тем | Лекции | Сам. раб. |
| 11 | Технологии деревьев зависимости | 2 | 3 |
| 12 | Технология метода логической матрицы | 2 | 3 |
| 13 | Технология метода логических деревьев | 2 | 3 |
| 14 | Технология метода критической цепи CCPM | 2 | 3 |
| Итого |  | 8 | 12 |
| № | Наименование тем | Лаб | Сам. раб. |
| 12 | Расчёт рисков проекта по технологии деревьев зависимости | 2 | 4 |
| 13 | Разработка логической матрицы проекта | 2 | 4 |
| 14 | Составление логической карты проекта по технологии метода логических деревьев | 2 | 4 |
| 15 | Разработка критической цепи проекта | 2 | 4 |
| Итого |  | 8 | 16 |
| ИТОГО |  | 64 | 116 |

1.2 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

– формирование практических навыков менеджера в применении проектного подхода в следующих видах его профессиональной деятельности: управленческая, организационная, экономическая, планово-финансовая, маркетинговая, информационно-аналитическая, исследовательская, инновационная, консалтинговая;

– формирование необходимого современному специалисту в области менеджмента комплекса компетенций в сфере практического применения технологий управления проектами;

– формирование системного представления о разработке и применении основных технологий управления проектами во взаимосвязи с целями, миссией, стратегией развития организации и её бизнес-процессами в различных сферах экономики;

Задачи курса:

– раскрыть теоретическую концепцию и эволюцию технологий проектного менеджмента;

– формирование умения анализировать необходимость применения технологий управлений проектами на разных этапах проектного цикла;

– дать оценку места и роли технологий проектного менеджмента в различных сферах современной экономики;

– ознакомить с понятием и содержанием технологии управления проектами, а также с её задачами, принципами, показателями и основными категориями

– ознакомить с задачами, принципами формирования и элементами сетевых графов проекта разного типа;

– рассмотреть проблемы и практику использования технологии управления проектами в бизнесе, в построении модели ведения бизнеса, оптимизации бизнес-процессов;

– дать экономическую оценку применения технологии проектного менеджмента

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Технология управления проектами» для студентов указанной специальности рассчитан на 4 модуля (64 аудиторных часа: лекции – 32 часа, лабораторные работы – 32 часа; 116 часов самостоятельной работы, 4 кредита), что определяет структуру и содержание предлагаемой программы. Базой для изучения дисциплины являются знания, полученные студентами при изучении курсов: теория организации, инновационный менеджмент, управление проектами, логистика, экономика проектов, проектное управление фирмой, теория систем и системный анализ. Аттестация знаний включает в себя выполнение индивидуальных проектов, защиту курсового проекта и итоговое тестирование.

Дисциплина содержит следующие разделы:

История и тенденции развития технологий управления проектами. Традиционные технологии управления проектами. Современные (динамичные) технологии управления проектами. Модели Р2М, Р3М3. Классификация технологий проектного менеджмента. Технология планирования проекта. Технологии декомпозиции и описания структуры проекта Сетевые технологии управления проектом Технология метода критического пути CPM Технология планирования ресурсов Технология CPM-COST Технология МРМ Технология PERT, PERT-COST Технология стохастических сетей GERT. Технология линии балансировки. Технологии деревьев зависимости. Технология метода логической матрицы. Технология метода логических деревьев. Технология метода критической цепи.

1.4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.4.1 ПЕРВОИСТОЧНИКИ

1. Авраменко Н.Г. Место и роль сбалансированной системы показателей в системе управления стратегией / Менеджмент в России и за рубежом. – №6.2008. – С.49

2. Гилева Т.А. Технология разработки программы стратегического развития персонала / Менеджмент в России и за рубежом. – №5.2008. – С.108

3.  Голдратт Э. Критическая цепь / Элияху М. Голдратт; Пер. с англ. – Москва : ТОС Центр, 2006. – 272 с.

4.  Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. – СПб.: Питер, 2008. – 251 с.

5. Горюнов Е.В. Управление проектом по реинжинирингу бизнес-процессов / Менеджмент в России и за рубежом. – №3.2008. – С.88

6. Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

7. Гританс Я.М. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и холдингов. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 224 с.

8. ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

9. Детмер У. Теория ограничения Голдратта. Системный подход к непрерывному совершенствованию.  – М.: АНД ПРОДЖЕКТ, 2007. – 443 с.

10. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным коммуникациям для руководителей. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2004. – 220 с.

11. Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

12. Лосев С.В. Принципы построения клиенто-ориентированной организации / Менеджмент в России и за рубежом. – №6.2008. – С.127

13. Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

14. Мишин С.А. Проектный бизнес: адаптированная модель для России. - М.: АСТ, 2006. – 428 с.

15. Панова С.В. Логический структурный подход при подготовке проектов / Менеджмент в России и за рубежом. - №1.2006.

16. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

17. Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 304 с.

18. Филлипс Д. Менеджмент ИТ-проектов. На пути от старта до финиша. – М.: Лори, 2008. – 378 с.

19. Фуфыгин М.Н. Факторы, влияющие на формирование системы контроллинга на предприятии / Менеджмент в России и за рубежом. – №3.2008. – С.11

20. Хелдман К., Хелдман У. Excel 2007. Руководство менеджера проекта. – М.: Эксмо, 2008. – 448 с.

1.4.2 ОБЩАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Быстров В.А. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учебное пособие / В.А. Быстров; СибГИУ. – Новокузнецк, 2008. – 198 с.

2. Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

3. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. – 208 с.

4. Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

5. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

6. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Под ред. проф. В.Л. Попова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 336 с.

7. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

1.4.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- http://www.iteam.ru/

- http://www.pmexpert.ru/

- http://www.sovnet.ru/

- http://www.pmprofy.ru/

- http://www.project-open.ru/

- http://www.intalev.ru/

- http://www.upravlenijeprojectami.ru/

- http://www.pmtoday.ru/

- http://www.goldratt.com/

- http://www.PMLive.ru/

- http:// www.projectmanagement.ru/

- http://www.pmacademy.ru/education/strukture.

- http://projectm.narod.ru/content.htm.

- http://project.km.ru/.

- http://www.4pm.com/

- http://www.apm.org.uk/.

- http://www.allpm. com/modules.

  - 1.5 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

После ознакомления с курсом студенты должны:

- обладать следующими компетенциями:

  - иметь навыки практического применения технологий проектного менеджмента для профессионального ведения управленческой,  маркетинговой, коммерческой, рекламной и патентно-лицензионной работ в различных подразделениях предприятий (объединений), ассоциациях, совместных предприятиях;

  - на основе технологий управления проектами уметь разрабатывать  варианты управленческих решений и обосновывать выбор оптимального, исходя из критериев  социально-экономической  эффективности и экологической безопасности;

  - иметь навыки системного и процессного подходов к организации проектирования мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов;

  - уметь разрабатывать инновационные и инвестиционные проекты, составлять план мероприятий по их реализации, рассчитывать критерии эффективности;

  - ориентироваться в следующих вопросах:

- История и тенденции развития технологий управления проектами

- Традиционные технологии управления проектами

- Современные (динамичные) технологии управления проектами      Модели Р2М, Р3М3

- Классификация технологий проектного менеджмента

- Технология планирования проекта

- Технологии декомпозиции и описания структуры проекта

- Сетевые технологии управления проектом

- Технология метода критического пути CPM

- Технология планирования ресурсов

- Технология CPM-COST

- Технология МРМ

- Технология PERT, PERT-COST

- Технология стохастических сетей GERT

- Технология линии балансировки

- Технологии деревьев зависимости

- Технология метода логической матрицы

- Технология метода логических деревьев

- Технология метода критической цепи

2. ПЛАН ЛЕКЦИЙ

### Тема 1. Тенденции развития технологий

### проектного менеджмента

Понятие технологии управления проектом. Задачи, решаемые технологией. Традиционный менеджмент управления проектами. Стандарты PMI, IPMA, PRINCE. Динамичный менеджмент управления проектами. Модели Р2М, Р3М3, KEY-9. Неопределённость в проекте. Технология контрактинга. Государственно-частное партнёрство. Границы проекта. Смежные методологии в управлении проектами. Сбалансированная система показателей. От треугольника ограничений к пирамиде. Теория ограничений. Управление знаниями в проектном менеджменте.

Литература

- Авраменко Н.Г. Место и роль сбалансированной системы показателей в системе управления стратегией / Менеджмент в России и за рубежом. – №6.2008. – С.49

- Голдратт Э. Критическая цепь / Элияху М. Голдратт; Пер. с англ. – Москва : ТОС Центр, 2006. – 272 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Детмер У. Теория ограничения Голдратта. Системный подход к непрерывному совершенствованию.  – М.: АНД ПРОДЖЕКТ, 2007. – 443 с.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Мишин С.А. Проектный бизнес: адаптированная модель для России. - М.: АСТ, 2006. – 428 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 304 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

### Тема 2. Технология планирования проекта

Основные этапы процесса планирования проекта. Планирование целей. Принцип SMART. Декомпозиция целей. Построение иерархической структуры работ (WBS). Критерии декомпозиции. Подходы к декомпозиции работ. Построение структурной схемы организации проекта (OBS). Построение матрицы ответственности. Разработка стратегии реализации проекта. Построение плана по вехам. Построение сетевых моделей. Типология сетевых моделей. Сети предшествования. Типология связей между работами в сетях. Диаграмма Гантта. Разработка идеального календарного графика работ. Планирования ресурсов. Разработка реального календарного графика работ. Построение матрицы распределения ресурсов по работам проекта. Ресурсная гистограмма. Оценка затрат. Разработка бюджета проекта. Стоимостная гистограмма. Разработка и принятие плана проекта.

Литература

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Мишин С.А. Проектный бизнес: адаптированная модель для России. - М.: АСТ, 2006. – 428 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. – 208 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

### Тема 3.  Технологии декомпозиции и описания структуры проекта

Обзор технологий управления проектами. Технология декомпозиции Г. Шмидта. Графическое изображение результатов декомпозиции задач. Формуляр для графического представления результатов декомпозиции. Технология органограммы. Виды органограмм. Технология функциональных (компетентностных) схем. Построение структурной матрицы или линейной карты ответственности. Технологии описания структуры проекта. Разработка структурных списков. Построение графических структурных схем. Сетевые графики. Технология временных диаграмм.  Диаграммы выполнения работ. Диаграммы использования исполнительских мощностей. Система вех. Временно-ориентированная сеть.

Литература

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- Гританс Я.М. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и холдингов. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 224 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Мишин С.А. Проектный бизнес: адаптированная модель для России. - М.: АСТ, 2006. – 428 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

### Тема 4. Сетевые технологии управления

### проектом. Технология CPM

Общая характеристика сетевых технологий. Типология сетей. Сеть «работа – дуга». Сеть «работа – узел». Сеть «событие – узел». Элементы сетевого плана. Правила установления взаимосвязей между событиями. Схема реализации сетевых технологий. Детерминированные сети. Стохастические сети. Принципы построения сетевых графиков. Технология метода критического пути. Сущность технологии. Основные положения. Схема применения технологии. Определение времени выполнения работы. Определение сроков начала и окончания проекта. Расчёт сроков начала и окончания работ проекта. Определение критического пути. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- Гританс Я.М. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и холдингов. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 224 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Мишин С.А. Проектный бизнес: адаптированная модель для России. - М.: АСТ, 2006. – 428 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Под ред. проф. В.Л. Попова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 336 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

- Хелдман К., Хелдман У. Excel 2007. Руководство менеджера проекта. – М.: Эксмо, 2008. – 448 с.

### Тема 5.   Технология планирования ресурсов

Сущность технологии. Построение графика использования ресурсов. Схема применения технологии. Составление сетевого графика и определение потребности в ресурсах. Построение временной диаграммы для самых ранних сроков начала работ проекта. Построение графика использования ресурсов для самых ранних сроков начала работ. Временная диаграмма для самых поздних сроков начала работ. График использования ресурсов для самых поздних сроков начала работ. Оптимальный график использования ресурсов. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. – СПб.: Питер, 2008. – 251 с.

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

Тема 6. Технология CPM-COST

Сущность технологии временно-стоимостного анализа. Основные положения технологии. Схема применения технологии. Определение предельного времени и предельных издержек сокращения работ проекта. Сокращение длительности выполнения работ, лежащих на критическом пути. Сетевой график сокращения времени реализации проекта. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. – СПб.: Питер, 2008. – 251 с.

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

### Тема 7.  Технология МРМ

Сущность технологии метода узловых работ. Схема применения. Подготовка проекта к анализу его структуры и составление сетевого графа. Определение нормативной длительности реализации работ проекта. Сетевая структура проекта с учётом длительности работ и сроков их начала. Построение матрицы связей временных отношений между работами проекта. Расчёт самых ранних сроков начала и окончания работ. Расчёт самых поздних сроков начала и окончания работ. Расчёт срока окончания всего проекта. Расчёт резервов времени и определение критических работ. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. – СПб.: Питер, 2008. – 251 с.

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

### Тема 8. Технология PERT, PERT-COST

Технология оценки и просмотра планов. Сущность и схема применения технологии. Подготовка структуры проекта к анализу. Сетевой график проекта. Определение оптимистической, пессимистической и самой вероятной длительности работ проекта. Расчёт ожидаемой длительности выполнения работ и её стандартного отклонения. Определение критического пути. Определение вероятной погрешности оценки длительности. Определение вероятности завершения проекта. Параметры оптимизации длительности реализации проекта. Параметры расчёта. Этапы применения технологии. Расчёт градиентов издержек и отношений длительностей выполнения работ. Сокращение критического пути. Расчёт совокупных издержек сокращения длительности реализации проекта. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. – СПб.: Питер, 2008. – 251 с.

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

### Тема 9. Технология GERT

Технология графической оценки и просмотра планов. Сущность технологии и её основные положения. Схема применения технологии. Описание проекта стохастической сетью. Сети GAN. Логические формы вершин сети. Построение стохастической сети. Минимизация построенной стохастической сети. Сокращение работ. Получение замещающей сети. Анализ и оценка результатов по упрощению сети. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. – СПб.: Питер, 2008. – 251 с.

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

### Тема 10. Технология линии балансировки LOB

Сущность технологии и её основные положения. Предпосылки и схема применения технологии. Составление сетевого графика «работа-дуга». Расчёт сроков начала и окончания работы проекта при заданном нулевом сроке выполнения. Определение равновесных номеров недель. Упорядочение работ. Сетевой график «слепых сроков». Построение циклограммы. Составление балансовой таблицы проекта. Построение графика линии равновесия. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. – СПб.: Питер, 2008. – 251 с.

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

### Тема 11.  Технологии деревьев зависимости

Сущность технологии и её основные положения. Схема применения технологии. Структура дерева зависимости. Определение проекта. Определение структуры проекта. Условия формирования декомпозиции структуры проекта. Определение критериев и оценка элементов дерева зависимостей. Обработка результатов оценки. Расчёт глобальных и локальных показателей относительной важности работ проекта. Анализ и интерпретация результатов. Классификация элементарных работ проекта. Модификация технологии дерева зависимости. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. – СПб.: Питер, 2008. – 251 с.

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во "Консалтинговое Агентство "КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис", 2009. - 265 с.

### Тема 12. Технология метода логической

### матрицы

Сущность метода. Основные положения метода. Концепция метода логической матрицы. Принципы метода. Фазы анализа и планирования. Технология применения. Анализ заинтересованных сторон проекта. Анализ проблем проекта. Построение дерева проблем проекта. Анализ целей проекта. Построение дерева целей проекта. Анализ стратегий проекта. Матрица решений. Разработка логической матрицы проекта. Планирование деятельности проекта. Планирование ресурсов проекта. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Детмер У. Теория ограничения Голдратта. Системный подход к непрерывному совершенствованию.  – М.: АНД ПРОДЖЕКТ, 2007. – 443 с.

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. М.: «Альфа–Пресс», 2007.

- Желязны Д. Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным коммуникациям для руководителей. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2004. – 220 с.

- Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.

- Панова С.В. Логический структурный подход при подготовке проектов / Менеджмент в России и за рубежом. - №1.2006.

- Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФА–М, 2007. 208 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвёртое издание.

- Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 304 с.

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с.

### Тема 13.   Технология метода логических

### деревьев

Концепция управленческого учёта по теории ограничения Голдратта. Предпосылки применения метода в управлении проектами. Анализ проблем проекта. Построение дерева текущей реальности. Определение ключевых конфликтов в проекте. Построение диаграммы разрешения конфликтов. Определение и анализ стратегий разрешения проблем проекта. Построение дерева будущей реальности. Определение последовательности задач по достижению цели проекта. Построение дерева перехода. Определение плана реализации задач. Построение диаграммы преобразований. Критерии проверки логических построений. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Голдратт Э. Критическая цепь / Элияху М. Голдратт; Пер. с англ. – Москва : ТОС Центр, 2006. – 272 с.

- Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

- ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М.: Компания p.m.Office, 2005. – 588 с.

- Детмер У. Теория ограничения Голдратта. Системный подход к непрерывному совершенствованию.  – М.: АНД ПРОДЖЕКТ, 2007. – 443 с.

### Тема 14. Технология метода критической цепи CCPM

Предпосылки применения. Теория ограничений Голдратта. Сущность метода и его основные положения. Планирование оценки выполнения задач проекта. Ключевые понятия метода критической цепи. Критическая цепь. Буфер проекта. Питающий буфер. Буфер ресурсов. Технология описания проекта по методу критической цепи. Сущность технологии метода критической цепи. Технология применения метода критической цепи. Преимущества и недостатки технологии.

Литература

- Голдратт Э. Критическая цепь / Элияху М. Голдратт; Пер. с англ. – Москва : ТОС Центр, 2006. – 272 с.

- Детмер У. Теория ограничения Голдратта. Системный подход к непрерывному совершенствованию.  – М.: АНД ПРОДЖЕКТ, 2007. – 443 с.

  - ПРАКТИКА

Лабораторная работа 1.

Создание модели проекта в программе Project

Expert

На основе данного примера составить собственный проект и выполнить необходимые задачи, описанные в примере.

Описание проекта

Существует замысел создать небольшое транспортное предприятие, которое должно заниматься грузовыми перевозками. Круг заказчиков дли начала работы определен — это строительные организации, нуждающиеся в доставке песка и щебня на строительные объекты. Ожидаемый объем перевозок (прогноз на ближайшие 3 года) для потенциальных клиентов составляет 1400 тонн в месяц. Для обеспечения необходимого грузооборота компания может воспользоваться грузовыми автомобилями номинальной вместимостью 10 тонн. Доставку необходимых сгроиматериалов планируется осуществлять с пригородных карьеров, при этом ожидаемая протяженностъ маршрута составит 125 км.

Анализ данного примера и построение финансовой модели рассмотрим далее по шагам.

Предварительная проработка идеи (проекта)

1) Постановка целей

Цель анализа — изучить перспективность данной идеи и разработать концепцию развития бизнеса. Точка зрения — высшее руководство компании.

2) Основные предположения и допущения

На этапе проведения предварительного исследования будут приниматься во внимание только основные налоги. Инфляционные эффекты не учитываем. Автопарк будет комплектоваться только из атомобилей грузоподъемностью 10 тонн. Каждый автомобиль за день будет делать 4 поездки но маршруту. Коэффициент использования подвижного состава примем равным 0,6. Расчет необходимо провести в двух валютах — рублях и долларах (курс примем 32 руб.)

Анализ будет осушествляться для вновь создаваемого предприятия (для регистрации компании необходимо 500 долларов ) и срок 30 дней).

3) Предварительные расчеты

До начала работ по финансовому моделированию необходимо определить несколько важных параметров проекта — количество автомобилей, которые необходимо приобрести, условия их приобретения, возможности компании по привлечению финансирования и др.

Расчет необходимого количества автомобилей

Месячный объем грузоперевозок составляет 1400 тонн. Номинальная грузоподъемность автомобиля составляет10 тонн. Коэффициент использования подвижного состава равен 0,6.Число рейсов в день — 4. Количество рабочих дней в месяце примем равное 20.

Таким образом, 1400 т/мес : 20 дней : 4 рейса: 0,6 : 10 тонн =2,92 автомобиля. Округляем до целого — итак, необходимо приобрести 3 автомобиля грузоподъемностью 10 тонн.

Выбор единицы измерения, используемой в проекте

Ввиду необходимости построения прогнозов и описания цепочки издержек в финансовой модели желательно выбрать удобную единицу измерения транспортных услуг. Оптимальная единица измерения — тонно-километр. Она охватывает оба ключевых параметра — и вес перевозимого груза и дальность перевозки, поскольку ключевыми издержками являются расходы на ГСМ и расходы по обслуживанию автомобилей, которые зависят как от степени загрузки автомобиля, так и от величины его пробега.

В месяц автопредприятие из 3 грузовиков совершит перевозку в объеме:

10 тонн * 3 а/м * 20 дней * 0,6 * 4 рейса * 125 км = 180000 т.км

Условия приобретения автомобилей

Существуют две основных возможности приобретения грузовиков. Первая — приобретение на обычных условиях у компании-дилера (срок поставки 30 дней с момента заключения договора, стоимость грузовика — 700000 руб.). Второй — использование возможности взять автомобили в лизинг (та же сделка с третьим участником — лизинговой компанией: а) лизинговые платежи — амортизация 60 мес.; стоимость кредитных ресурсов — 20%, комиссия — 10%, налог на имущество - 2%; на баланс ставится как оборудование б) график выплат — с 1 го месяца ежемесячно; в) страхование — платеж в размере 3% вместе с общими платежами; лизинг оперативный — оборудование выкупается по остаточной стоимости).

Планируемая технология ведения (организации) бизнеса

На начальном этапе становления данного бизнеса не предполагается создавать собственный гараж и пост технического обслуживания автомобилей ввиду высоких капитальных затрат. Пока отсутствует собственный гараж, грузовики будут содержаться на платной охраняемой стоянке (плата 3000 руб /мес за автомобиль). Техническое обслуживание планируется осуществлять на автосервисе, принадлежащем организации-продавцу. Стоимость ТО и гарантийных ремонтов учтена в цене на автомобили.

Основными издержками, связанными с эксплуатацией подвижного состава, являются затраты на ГСМ и др. эксплуатационные затраты — при предварительном исследовании все эти затраты будут объединены под наимено ванием «Бензин» (суммарная стоимость 10 руб /литр), расход составляет 0.1 л/т.км.

Для ведения бизнеса необходим следующий персонал: 1) два диспетчера (с повременной оплатой труда в размере 10000 руб /мес.) 2) водители грузовиков (удобнее привязать их оплату к величине перевозок — планируемый уровень сдельной заработной платы составляет 0,5 руб. на 1 т.км); 3) для управления данным бизнесом необходимы еще две должности: директор и бухгалтер — их функции будут исполнять два человека, являющихся одновременно и учредителями компании (повременная заработная плата в размере 20000 руб./мес. каждому)

4) Специальные факторы, которые следует принимать во внимание

Для данного бизнеса характерна сезонность по объему сбыта — в зимний период объем спроса падает. Также желательно учесть инфляционные эффекты и изменение курса доллара. Кроме того, возможна комплектация автопарка из более дорогих, но и более экономичных автомобилей.

5) Возможности компании по привлечению финансирования

Для покрытия инвестиционных затрат руководство компании может использовать три основных источника:

А) собственные средства,

Б) заемные средства в форме кредита,

В) получение оборудования в лизинг.

6) Направления анализа (управленческие задачи, требующие решения)

1.        Во-первых, проектоустроителей интересует вопрос, насколько целесообразно заниматься такой деятельностью, какие денежные средства придется вложить, на какой доход можно рассчитывать и когда наступит срок окупаемости вложений.

2.        Следующая управленческая задача — построение схемы финансирования проекта и согласование интересов участников.

3.        Третья задача — всестороний анализ проекта, изучение вариантов развития, уточнение параметров модели.

4.        Четвертое направление исследований — анализ рисков и непределенностей, выбор наиболее перстпективных вариантов и сравнение их между собой.

5.        И последнее — следует обобщить проведенные иследования и представить их в приемлемом для принятия решения виде, то есть подготовить бизнес-план проекта.

Создание модели в системе РЕ

Построение обобщенного описания:

1.         Запустить программу РЕ

2.         Открыть новый проект

3.         Ввести название проекта «Перевозка грузов»

4.         указать имя файла «Транспорт»

5.         Указать длительность проекта: 3 года. Дата начала проекта:01.01.2003

6.         Открыть диалог «Список продуктов» и ввести название продукта: «Перевозка грузов», единицу измерения: т.км. дата начала продаж устанавливается автоматически.

7.         В разделе «Окружение» ввести курс рубля к доллару: 32.

8.         В разделе «Инвестиционный план»—«Календарный план» ввести три этапа:

а) название этапа: «Создание предприятия», стоимость этапа 500 долларов, длительность 30 дней;

б) название этапа: «Приобретение автомобилей», стоимость этапа 2100000 рублей, длительность 30 дней; указать, что этап является активом;

в) вводим этап «Производство» для нашего продукта (из меню по правой кнопке или специальной кнопкой на панели инструментов). Активируем опцию «привязывать дату начала продаж к дате начала производства» (позже при установлении связей этапов возможная дата реализации услуг автоматически изменится).

9. Открыть диалог «Характеристика актива» Указать тип актива и срок аморти зации: 60 месяцев.

10. Устанавливаем связи между этапами (все три связи типа «конец—начало»). Для этого нажимаем кнопку «Настройка связей» для второго и третьего этапов последовательно и кнопкой «Добавить» переносим название предшествующих стадий: для «Приобретения автомобилей» - «Создание предприятия», а для «Производства» - оба предшествующие. В результате в окне «Календарный план» справа появляется график Гантта.

11. В разделе «Операцтоный план»—«План сбыта» ввести цену услуги: 5 руб. С помощью кнопки «Быстрый ввод» ввести объем продаж: 180000 ежемесячно (125км * 10 тонн * 20 дней * 3 машины *0,6 * 4 рейса). Рост объема продаж – 3 месяца, начало спада -36, жизненнй цикл продукта – 36.

12. Открыть диалог «Материалы и комплектующие» и ввести название материала — «Бензин», единицу измерения — л., цену — 10 руб.

13. Открыть диалог «План производства», в нижней части окна добавить в список материалов «Бензин», указать норму расхода: 0,1 л (на т.км).

14. Открыть вкладку «Сдельная зарплата», ввест строку «Зарплата водителя», указать сумму: 0,5 руб. (за т.км).

15. Открыть диалог «План по персоналу» и ввести названия должностей в каждом разделе по одной, число работников и величину зарплаты:

Управление: «Директор» 1 20000 руб.

Управление: «Бухгалтер» 1 20000 руб.

Производство: «Диспетчер» 2 10000 руб.

16.      Открыть диалог «Общие издержки» и ввести (название и сумму):

Производство: «Оплата стоянки» 9000 руб. «в течение периода производства»

Управление: «Издержки на управление» 1000 руб. «в течение всего проекта»

Ежемесячно.

Нажать кнопку «Пересчитать» на панели инструментов. После этого можно анализировать результаты. Нам становится доступной первичная аналитическая инфрмация (в форме прогнозных финансовых документов) и различные показатели, рассчитываемые на их основе. Система выдает прогноз всех показателей, и в этом состоит ее важнейшая управленческая функция. Для получения этих данных нужно открыть раздел «Результаты».

Основные выводы о преимуществах, которые дает финансовая модель

Управление предприятием всегда основывается на определенных показателях, по которым можно судить об эффективности менеджмента. К их числу относятся следующие показатели.

1. Прибыль, характеризующая операционную деятельность компании (Отчет о прибылях и убытках)

2. Величина наличных денежных средств. Отчет о движении денежных средств помогает анализировать движение денег в разрезе видов деятельности и обеспечитьвозможность выполнения производственной программы предприятия и планов развития. Отсутствие денег на счетах предприятия - главное ограничение, исключающее возможность какой-либо деятельности. Кроме того, способность генерировать денежные средства - важнейшая характеристика предприятия, рассматриваемого как генератор денег.

3. Ликвидность - возможность погашения текущих обязательств (Финан совые коэффициенты),

4. Эффективность использования активов: рентабельность, оборачиваемость и др. (Финансовые показатели).

5. Эффективность инвестиций, направлаемых на развитие бизнеса (Показа тели эффективности инвестиций)

6. Капитал, являющийся интегрированным показателем уровня менеджмента. Прогнозный баланс предприятия помогаег проанализировать то, как отражаются управленческие решения на капитале предприятия, на ходящемся в управлении руководства компании.

7. Стоимость компании. Способность менеджеров управлять, стоимостью компании является высшим проявлением их мастерства.

Сложность применения этих показателей в практике управления связана со следующими обстоятельствами:

1. Физические процессы, которыми управляет менеджер, разделены по вре мени с теми последствиями, которые они вызывают, в виде движения денег и финансовыми результатами. Поэтому причинно-следственная связь между принимаемым сегодня решением и будущими финансовы ми показателями не всегда ясно прослеживается.

2. Организация - это совокупность взаимосвязанных процессов. Улучше ние результатов на одном участке работы может привести к ухудше нию показателей в другом месте, если не рассматривать предприятие как систему.

3. Показатели, которыми руководствуется в своей деятельности менеджер, довольно сложно рассчитать. Эти проблемы успешно решаютя с помощью компьютерной модели. Она позволяет на этапе принятия решения получить прогноз будущих показателей деятельности предприятия и проанализировать зависимость ожидаемых результатов от параметров предполагаемой деятельности.

Проведем анализ нашего проекта

1.        Таблица «Отчет о прибыли и убытках». Просмотреть разделы: выручка, прямые, постояннные издержки, амортизация. Проценты по кредитам. Построить график чистой прибыли.

2.        Таблица «Кэш-фло» предназначена для анализа денежных потоков. По последней строке «Баланс наличности» нужно построить график, по которому можно определить: тенденцию суммарного денежного потока (если кривая идет вниз — караул!); периоды возникновения дефицита денежных средств и размеры дефицита.

3.        Таблица «Финансовые показатели» содержит один из важных для проекта показателей — «Текущая ликвидность», его динамику отразить на графике.

4.        Окно «Эффективность инвестиций» включает показатели, рассчитанные на основании модели дисконтируемых денежных потоков (при этом выбор ставки сравнения/дисконтирования — очень важный момент в анализе). Эти показатели рассчитываются в соответствии с практикой международных финансовых организаций и соответствуют требованиям UNIDO.

5.        Таблица «Баланс» позволяет провести горизонтальный и вертикальный анализ структуры прогнозного баланса. Например, можно изучить, как меняются данные строки «Собственный капитал» и построить график.

Лабораторная работа 2.

Выбор схемы финансирования проекта в системе Project Expert

Выполнить следующую задачу.

1. Открыть диалог «Акционерный капитал»

2. Ввести двух акционеров: взнос первого (директора) — 100000 руб. (100 акций по 1000 руб.); взнос второго (бухгалтера) – 50000 руб. (50 акций по 1000 руб.)

3. Открыть диалог «Займы»

4.  Ввести новый кредит, используя модуль «Подбор кредита». При этом указать валюту — USD, ставку процентов — 15; отсрочка первой выплаты — 0 мес.; возврат — начиная с 3-го месяца ежемесячно.

5. Посмотреть баланс наличности в кэш-фло и убедиться, что дефицит енежных средств устранен.

Выводы: мы определили общую потребность в денежных средствах и рассчитали параметры кредита. В отчете кэш-фло отражены суммы поступления и возврата займов, а также выплаты процентов.

Лабораторная работа 3.

Анализ влияния на проект окружающей среды в системе Project Expert

Выполнить следующую задачу.

- Валюта. В диалоге «Валюта» ввести курсовую инфляцию, то есть тенденции роста курса по годам: 15%, 10%, 5%.

- Инфляция. Ввести ценовые тенденции на группы ресурсов в диалоге «Инфляция» (по группам «прямые издержки», «общие издержки», «зарплата» индекс цен составляет 10% в год в течение всего проекта). Не забыть сбросить флажок «Использовать для всех объектов».

- После пересчета можно, посмотрев кэш-фло, убедиться, что внесенные изменения повлияли на баланс наличности негативным образом: на графике видно появление дефицита денежных средств. Необходимо вновь подобрать кредит в диалоге «Займы», предварительно удалив прежний кредит.

- What-If анализ. Выполнить Пуск—Программы—Project Expert—Модуль What-If и создать файл, в котором будут сравниваться две финансовые модели: базовую — до изменений (упрощенная) и после изменений (с описанием окружения).

Наибольший интерес представляют две статьи — динамика баланса наличности и прибыли. Их можно сравнить по двум графикам на одном рисунке каждую. Аналогично можно сравнить и показатели эффективности для двух вариантов.

Инструмент What-If, таким образом, позволяет оценить риски проектаЕсли проект становится проблемным, то необходимо либо отказаться от него, либо найти способы повышения его «защищенности» от неблагоприятных воздействий.

Выводы: 1) Проведен сценарный анализ и оценка влияния параметров внешней среды на показатели предприятия.

2) Инструмент Whаt if позволяет оценить риски проекта. Внешняя среда не зависит от нашей воли, но мы можем и должны оценивать границы возможного. Если проект становится проблемным при вполне вероятныъ прогнозах изменений внешнего окружения, то необходимо либо отказаться от него, либо найти способы повышения его «защищенности» от неблагоприятных воздействий.

3) Это и есть поле деятельности для менеджера, принимающего решения, связанные с развитием предприятия.

Лабораторная работа 4.

Расчёт показателей эффективности проекта

Выполнить следующие задачи

Сезонность

1.    Учет сезонности в условиях сбыта. В диалоге «Операционный план»—«План сбыта» ввести график сезонности объемов сбыта:

| Январь 67% Февраль 80% Март 85% | Апрель 92% Май 98% Июнь 106% | Июль 109% Август 105% Сентябрь 99% | Октябрь 93% Ноябрь 90% Декабрь 78% |
| --- | --- | --- | --- |

2.    «Анализатор изменений». Изменения в отчетах «Кэш-фло» и «Прибыли—убытки» можно провести с его помощью

3.    Ввиду образовавшегося дефицита заново подбираем финансирование и смотрим «Результаты»

Выводы: сезонность может оказаться важным фактором, способным оказать большое влияние на результаты деятельности фирмы. Ее необходимо учитывать при проведении маркетинговых исследований и вводить в имитационную модель.

Анализ чувствительности к колебаниям рынка

1. Анализ чувствительности к объему продаж и цене. Анализ чувствительности — это один инструментов оценки рисков, позволяющий определить границы возможного в ходе подготовки проекта.

2. Заносим в модуле «Анализ чувствительности» параметры, являющиеся факторами неопределенности — объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки. Указываем возможный диапазон изменения этих параметров — (от -50% до +50% с шагом 10%). Проводим расчет и анализируем полученные результаты.

3. В качестве показателя, по которому будем проводить анализ, выбираем чистый приведенный доход (NPV). Для облегчения восприятия результатов можно рассмотреть их в графической форме — опция «Показать график». Видно, что проект в наибольшей степени чувствителен к изменению параметра «цена сбыта», на втором месте — «объем сбыта», и на третьем — «прямые издержки».

4. Меры снижения чувствительности. Менеджер имеет возможность разработать меры снижения рисков (например, продумать возможность снижения издержек).

Лабораторная работа 5.

Разработка схемы декомпозиции проекта

Для проекта, разработанного в Project Expert, выполнить следующее:

1) декомпозицию работ, используя следующие подходы: продуктовый, жизненного цикла, функциональный, организационный

2) организационную структуру проекта

3) ресурсную структуру проекта

4) матрицу ответственности проекта

5) матрицу распределения ресурсов по работам проекта

Лабораторная работа 6.

Разработка сетевого графика проекта

Построить сетевую модель. Выполнить временной и ресурсный анализ

Лабораторная работа 7.

Оптимизация ресурсов проекта. Построение ГИР

Для проекта, разработанного в Project Expert, составить временные диаграммы самых ранних и самых поздних сроков выполнения работ проекта, построить соответствующие им графики использования ресурсов и оптимизированный ГИР

Лабораторная работа 8.

Оптимизация плана проекта по технологии CPM-COST

Лабораторная работа 9.

Построение PERT-графика проекта

Для проекта, разработанного в Project Expert, выполнить следующее:

1) Определить пессимистическую, оптимистическую и вероятную длительности каждой работы, входящей в состав проекта

2) Рассчитать ожидаемую длительность и стандартное отклонение каждой работы и всего проекта, определить критический путь

3) Построить таблицу значений и сетевой график проекта

4) Определить вероятность завершения проекта на 20% меньше установленного срока

Лабораторная работа 10.

Определение вероятности завершения проекта по технологии PERT-COST

Лабораторная работа 11.

Построение стохастической сети проекта

Описать проект, разработанный в Project Expert, стохастической сетью, назначить числовые характеристики и провести минимизацию построенной стохастической сети к форме, позволяющей определить длительности и вероятности реализации проекта

Лабораторная работа 12.

Расчёт рисков проекта по технологии деревьев

зависимости

Определить критерии для оценки элементов проекта, разработанного в Project Expert, построить дерево зависимости, провести оценку его элементов, рассчитать глобальные и локальные показатели относительной важности, провести классификацию элементарных работ анализируемого дерева зависимости

Лабораторная работа 14.

Разработка логической матрицы проекта

Для проекта, разработанного в Project Expert, провести анализ заинтересованных сторон проекта, анализ проблем проекта, построить дерево проблем проекта. Провести анализ целей проекта, построить дерево целей проекта. Провести анализ стратегий проекта, построить матрицу решений. Разработать логическую матрицу проекта.

Лабораторная работа 15.

Составление логической карты проекта по

технологии метода логических деревьев

Используя проведённый анализ проблем проекта в лабораторной 14 построить дерево текущей реальности. Определить ключевые конфликты в проекте и построить диаграмму разрешения конфликтов. На основе анализа стратегий разрешения проблем проекта построить дерево будущей реальности проекта. Определить последовательность задач по достижению цели проекта и построить дерево перехода. Определить план реализации задач проекта и построить диаграмму преобразований.

Лабораторная работа 16.

Разработка критической цепи проекта

На основе оценки выполнения задач проекта и сетевого графа разработать критическую цепь проекта, рассчитать буфер проекта, определить питающие буферы и буфер ресурсов проекта. Технология описания проекта по методу критической цепи. Сущность технологии метода критической цепи. Технология применения метода критической цепи. Преимущества и недостатки технологии.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Форма контроля самостоятельной работы студентов:

выполнение индивидуальных проектов и их защита в виде презентаций

В течении второго модуля необходимо выполнить инвестиционный проект

дата защиты: 2 проектная неделя

Тема проекта избирается самостоятельно.

Необходимыми условиями выполнения задания являются:

1. описание проекта

- обзор проекта

- построение WBS, OBS, RBS, матрицы ответственности

- построение сетевых графиков проекта CPM, CPM-COST

- расчёт критического пути

- построение календарного графика выполнения работ и загрузки ресурсов и персонала, ГИР

- оптимизация загрузки ресурсов и персонала, построение окончательного сетевого графика и календарного плана

2. формирование финансовой модели

- составление сметы и бюджета проекта

- построение схемы финансирования

- провести сценарный анализ и оценку влияния параметров внешней среды на показатели проекта

- провести анализ рисков и неопределённостей (деловой риск, финансовый риск, инфляционный риск)

- провести анализ чувствительности проекта

- провести оценку финансовой надёжности проекта

3. расчёт показателей эффективности инвестиционного проекта

- провести сравнительный анализ доходности проекта по показателям:

- Чистая приведенная стоимость

- Внутренняя норма доходности

- Показатель наименьших затрат

- Рентабельность проекта

- Анализ безубыточности

- Срок окупаемости проекта

- коэффициент самофинансирования

- построить финансовый профиль проекта

В течении третьего модуля необходимо выполнить инновационный проект

дата защиты: 3 проектная неделя

Тема проекта избирается самостоятельно.

Необходимыми условиями выполнения задания являются:

1. описание проекта

- обзор проекта

- построение WBS, OBS, RBS, матрицы ответственности

- построение сетевого графика проекта и его анализ методом PERT и PERT-COST

- построение календарного графика выполнения работ и загрузки ресурсов и персонала

- оптимизация загрузки ресурсов и персонала, построение ГИР и окончательного сетевого графика и календарного плана

- обосновать решение о разработке инновационного проекта анализом следующих показателей:

- инвестиции в НИОКР (доля затрат на НИОКР в прибыли, доля затрат от объема продаж);

- позиции в конкуренции (лидерство в НИОКР, лидерство в продукции, лидерство в технологии);

- динамика новой продукции (длительность жизненного цикла, частота появления новой продукции, технологическая новизна продукции);

- динамика технологии (длительность жизненного цикла, частота появления новых технологий, число конкурирующих технологий);

- динамика конкурентоспособности (технологические различия в производстве продукции, технология как орудие конкуренции, интенсивность конкуренции).

2. формирование финансовой модели

- составление сметы и бюджета проекта

- построение схемы финансирования

- провести сценарный анализ и оценку влияния параметров внешней среды на показатели проекта

- провести анализ рисков и неопределённостей (деловой риск, финансовый риск, инфляционный риск)

- провести анализ чувствительности проекта из расчёта изменения ключевых праметров проекта в негативную сторону на 10%

- провести оценку финансовой надёжности проекта

3. расчёт показателей эффективности инновационного проекта

- провести сравнительный анализ доходности проекта

- расчитать показатели экономической эффективности повышения технико-организационного уровня предприятия (производительность труда, фондоотдача, материалоемкость, оборачиваемость оборотных средств)

- рассчитать сравнительную экономическую эффективность новой техники и технологии (затраты на внедрение новой техники, приведенные капитальные вложения на инновации, экономический эффект от внедрения новой техники)

- произвести оценку эффективности инновационного проекта:

период окупаемости, коэффициент эффективности инвестиций, коэффициент покрытия долга, индекс рентабельности инвестиций, чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Темы курсового проекта

- Проект внедрения новых технологий на производстве

- Разработка проекта организации производства новых изделий

- Проект реорганизации деятельности предприятия

- Проект изменений организационной структуры предприятия

- Проект организации эффективной системы управления персоналом

- Внедрение проектного подхода  в управление организацией

- Проект новой системы мотивации персонала организации

- Проект повышения эффективности коммуникаций через информатизацию управления фирмой

- Инновационный проект развития организации

- Проект создания нового изделия фирмы

- Проект управления изменениями в организации

- Проект развития персонала организации

- Проект диверсификации деятельности фирмы

- Разработка проекта внедрения и функционирования корпоративной информационной системы

- Проект разработки системы распределительных центров и товарных складов

- Проект разработки и внедрения эффективной системы управления запасами на предприятии

- Проект реинжиниринга бизнес-процессов организации

- Проект формирования системы контроллинга на предприятии

- Проект разработки программы стратегического развития персонала

- Проект разработки и внедрения сбалансированной системы показателей на предприятии

- Проект формирования клиентоориентированной организации путём внедрения CRM технологии

- Проект описания и оптимизации бизнес-процессов и организационной структуры

- Проект разработки и внедрения системы менеджмента качества

- Проект разработки стратегии и внедрения системы стратегического управления

- Проект разработки ключевых показателей результативности структурных подразделений (KPI)

Условия выполнения курсового проекта

Курсовой проект выполняется в печатном и презентационном виде.

Обьём курсового проекта 25-30 листов и 15-20 слайдов.

Включает в себя:

Титульный лист

Содержание

Введение

Формулирование проблемы

Теоретическая часть

- анализ финансово-экономического состояния организации

- анализ рынка (необходимые маркетинговые матрицы, расчёт ёмкости рынка)

Практическая часть

- описание проекта

- обзор проекта (цель, задачи, критерии эффективности, возможности, допущения)

- построение WBS, OBS, RBS, матрицы ответственности

- построение сетевых графиков проекта, графиков использования ресурсов

- расчёт критического пути, анализ временно-стоимостой структуры проекта (PERT, PERT-COST)

- построение календарного графика выполнения работ и загрузки ресурсов и  персонала

-  анализ критической цепи и расчёт временных и ресурсных буферов

- оптимизация загрузки ресурсов и персонала, построение окончательного сетевого графика и календарного плана

- формирование финансовой модели

- составление сметы и бюджета проекта

- построение схемы финансирования

- дать оценку влияния параметров внешней среды на показатели проекта

- провести анализ рисков и неопределённостей (деловой риск, финансовый риск, инфляционный риск)

- расчёт рисков и построение дерева зависимости

- провести анализ чувствительности проекта

- провести оценку финансовой надёжности проекта

- расчёт показателей эффективности проекта

(для инвестиционного проекта)

- провести сравнительный анализ доходности проекта по показателям:

- Чистая приведенная стоимость

- Внутренняя норма доходности

- Показатель наименьших затрат

- Рентабельность проекта

- Анализ безубыточности

- Срок окупаемости проекта

- коэффициент самофинансирования

- провести сценарный анализ

- построить финансовый профиль проекта

(для инновационного проекта)

- провести сравнительный анализ доходности проекта

- расчитать показатели экономической эффективности повышения технико-организационного уровня предприятия (производительность труда, фондоотдача, материалоемкость, оборачиваемость оборотных средств)

- рассчитать сравнительную экономическую эффективность новой техники и технологии (затраты на внедрение новой техники, приведенные капитальные вложения на инновации, экономический эффект от внедрения новой техники)

- произвести оценку эффективности инновационного проекта:

период окупаемости, коэффициент эффективности инвестиций, коэффициент покрытия долга, индекс рентабельности инвестиций, чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности

Заключение

Список литературы (15-20 источников)

Распечатка слайдов

Расчёты могут быть выполнены с помощью MICROSOFT PROJECT, PROJECT EXPERT, SPIDER PROJECT

6. МОДУЛИ

6.1 ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

|  | Институт управления, бизнеса и права Описание дисциплины |
| --- | --- |
| Название дисциплины | Технология управления проектами |
| Специальность | Менеджмент организации |
| Лектор Преподаватель | Мартынов Борис Викторович, кандидат философских наук, доцент |
| Семестр | Зимний семестр / 5курс |
| Предварительные условия | Теория проектирования, Методы исследования проектных ситуаций, Проектное управление фирмой, Инструментальные средства проектирования, Обоснование проектных решений, Проектирование нововведений, Экономика проектов |
| Краткое описание, актуальность | Дисциплина раскрывает основные технологии планирования и мониторинга проекта |
| Цели и задачи | Цель дисциплины – изучить применение различных технологий управления на стадиях проектного цикла Задача дисциплины – приобретение практических навыков управления проектами |
| Содержание | Модуль 1. Модуль 2. Модуль 3. Модуль 4. |
| Контактные часы, число модулей, недельная нагрузка | 32 часа лекций, 32 часа практик, 16 часов в модуле / 4 часа в неделю |
| Посещаемость | Обязательное посещение |
| ECTS Кредиты | 5 кредита |
| Аттестация | 4 рейтинга, зачёт, тест, курсовой проект |
| Базовая литература | Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами. – Москва, «Финансы и статистика», 2006. – 304 с. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу – М.: Кнорус, 2006. – 768 с. |
| Дополнительная литература | Ципес Г.Л, Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 304 с.. |
| Информационные ресурсы | http://www.iteam.ru/ http://www.pmexpert.ru/ http://www.sovnet.ru/ http://www.pmprofy.ru/ |
| Методическое обеспечение дисциплины | Учебно-методический комплекс Презентационное сопровождение |

6.2 ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

|  | Институт управления, бизнеса и права План изучения дисциплины |
| --- | --- |
| Название дисциплины | Технология управления проектом |
| Специальность | Менеджмент организации |
| Лектор Преподаватель | Мартынов Борис Викторович, канд. фил. наук, доцент |
| Семестр/год | Зимний семестр / 5 курс |
| Модуль/Неделя | Краткое описание темы/цели/работы |
| Модуль 1 |  |
| Неделя 1 (4 часа) | Тема лекции 1: Тенденции развития технологий проектного менеджмента |
| Неделя 2 (4 часа) | Тема лекции 2: Технология планирования проекта |
| Неделя 3 (4 часа) | Тема лабораторной работы 1: Создание модели проекта в системе Project Expert Тема лабораторной работы 2: Выбор схемы финансирования проекта в системе Project Expert |
| Неделя 4 (4 часа) | Тема лабораторной работы 3: Анализ влияния на проект окружающей среды в системе Project Expert Тема лабораторной работы 4: Расчёт показателей эффективности проекта |
| Неделя 5 | Проектная неделя. - Стартовое тестирование |
| Модуль 2 |  |
| Неделя 6 (4 часа) | ### Тема лекции 3: Технологии декомпозиции и описания структуры проекта Тема лекции 4: Сетевые технологии управления ### проектом Технология CPM |
| Неделя 7 (4 часа) | ### Тема лекции 5: Технология планирования ресурсов Тема лекции 6: Технология CPM-COST |
| Неделя 8 (4 часа) | Тема лабораторной работы 5: Разработка схемы декомпозиции проекта Тема лабораторной работы 6: Разработка сетевого графика проекта |
| Неделя 9 (4 часа) | Тема лабораторной работы 7: Оптимизация ресурсов проекта Тема лабораторной работы 8: Оптимизация плана проекта по технологии CPM-COST |
| Неделя 10 | Проектная неделя. Защита индивидуального проекта |
| Модуль 3 |  |
| Неделя 11 (4 часа) | ### Тема лекции 7: Технология МРМ Тема лекции 8: Технология PERT, PERT-COST |
| Неделя 12 (4 часа) | ### Тема лекции 9: Технология GERT Тема лекции 10: Технология линии балансировки LOB |
| Неделя 13 (4 часа) | Тема лабораторной работы 9: Построение PERT-графика проекта Тема лабораторной работы 10: Определение вероятности завершения проекта по технологии PERT-COST |
| Неделя 14 (4 часа) | Тема лабораторной работы 11: Определение вероятности завершения проекта по технологии PERT-COST Тема лабораторной работы 12: Построение стохастической сети проекта |
| Неделя 15 | Проектная неделя. Защита индивидуального проекта |
| Модуль 4 |  |
| Неделя 16 (4 часа) | ### Тема лекции 11: Технологии деревьев зависимости Тема лекции 12: Технология метода логической матрицы |
| Неделя 17 (4 часа) | Тема лекции 13: Технология метода логических деревьев Тема лекции 14: Технология метода критической цепи CCPM |
| Неделя 18 (4 часа) | Тема лабораторной работы 13: Расчёт рисков проекта по технологии деревьев зависимости Тема лабораторной работы 14: Разработка логической матрицы проекта |
| Неделя 19 (4 часа) | Тема лабораторной работы 15: Составление логической карты проекта по технологии метода логических деревьев Тема лабораторной работы 16: Разработка критической цепи проекта |
| Неделя 20 | Проектная неделя. Защита курсового проекта Итоговое тестирование |

6.3 ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

|  | Институт управления, бизнеса и права План аттестации дисциплины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название дисциплины | Технология управления проектом |  |  |  |
| Лектор Преподаватель | Мартынов Борис Викторович, канд. филос. наук, доцент |  |  |  |
| Семестр/год | Зимний семестр/5 курс |  |  |  |
|  | Модуль | Форма аттестации Неделя | Минимальное количество баллов | Баллы |
| Аттестация 1 | 1 | Стартовое тестирование Защита лабораторной №1-4 Неделя 5 | 10 15 | 5 15 |
| Аттестация 2 | 2 | Защита проекта Неделя 10 | 30 20 | 25 |
| Аттестация 3 | 3 | Защита проекта Неделя 15 | 30 20 | 25 |
| Аттестация 4 | 4 | Итоговое тестирование Неделя 20 | 30 20 | 25 |
| Примечание. Аттестационные мероприятия проводятся очно/дистанционно. |  |  |  |  |

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Анализ дерева решений [Метод] Дерево решений — это диаграмма, описывающая процесс принятия решения путем рассмотрения альтернатив и последствий выбора той или иной имеющейся альтернативы. Используется в случаях, когда будущие сценарии или исход операций неясны. В диаграмме отражаются вероятности и величины затрат и выгод каждой логической цепи событий и будущих решений и используется анализ ожидаемой денежной стоимости для помощи организациям в определении относительной стоимости альтернативных операций

Выравнивание ресурсов [Метод] Любая форма анализа сети асписания, при которой сроки (даты начала и завершения) определяются с учетом ограничений на ресурсы (например, ограниченная доступность ресурсов или сложно управляемые изменения степени их наличия)

Гистограмма ресурсов Столбиковая горизонтальная диаграмма, показывающая время работы ресурса согласно расписанию в течение нескольких временных периодов. Доступность ресурса может быть изображена в виде линии для возможности сравнения. На расположенных рядом столбцах может отображаться фактическое время использования ресурса по мере продвижения проекта

Декомпозиция [Метод] Метод планирования, предполагающий разбиение содержания проекта и результатов поставки проекта на более мелкие и легко управляемые элементы до тех пор, пока работы по проекту, связанные с выполнением содержания проекта и обеспечением результатов поставки, не определены достаточно подробно для исполнения, отслеживания и мониторинга этих работ

Диаграмма Гантта [Инструмент] Графическое представление расписания проекта. В типичной столбиковой горизонтальной диаграмме плановые операции или элементы иерархической структуры работ перечислены с левой стороны диаграммы, даты отображаются сверху, а длительность операций показана горизонтальными полосками от даты начала до даты завершения

Иерархическая структура работ (ИСР) ( WBS) [Выход/вход] Ориентированная на результат поставки иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и необходимых результатов поставки. С ее помощью структурируется и определяется все содержание проекта. Каждый следующий уровень

иерархии отражает более детальное определение элементов проекта ИСР разбивается на пакеты работ. Ориентация на результат поставки включает внутренние и внешние результаты поставки.

Иерархическая структура ресурсов (RBS) Иерархическая структура ресурсов, разбитая по категориям и типу ресурсов, используемая при выравнивании ресурсов в расписании, а также для разработки расписаний с ограниченными ресурсами, которую также можно использовать для определения и анализа назначения исполнителей в проекте.

Календарь ресурсов Календарь рабочих и нерабочих дней, определяющий, в какие даты каждый ресурс может или не может быть использован. Обычно содержит определенные рабочие и нерабочие периоды каждого ресурса.

Контрольная диаграмма [Инструмент] Графическое представление результатов процесса во времени и в сравнении с установленными контрольными границами, имеющее осевую линию, помогающую определить тренд величин по графику в направлении каждой из контрольных границ.

Критический путь [Выход/вход] Обычно, но не всегда, последовательность плановых операций, определяющая продолжительность проекта. Обычно является самым продолжительным путем в проекте. Однако критический путь может завершаться, например, к контрольному событию расписания, который находится в середине расписания проекта и у которого имеется ограничение в виде требуемой даты.

Логическая взаимосвязь Зависимость между двумя плановыми операциями проекта или между плановой операцией проекта и контрольным событием расписания. См. также отношение предшествования. Существуют четыре типа логических взаимосвязей: Финиш–старт; Финиш–финиш; Старт–старт и Старт–финиш.

Матрица вероятности и последствий [Инструмент] Общепринятый подход для отнесения риска к высоким, средним или низким путем сопоставления двух параметров риска: вероятности и воздействия на цели проекта в случае его наступления.

Матрица ответственности [Инструмент] Структура, ставящая в соответствие организационную структуру иерархической структуре работ и помогающая назначению лиц, ответственных за каждый элемент содержания проекта.

Метод критического пути [Метод] Метод анализа сети расписания, используемый для определения возможной гибкости при планировании (возможного временного резерва) в различных логических путях в сети расписания проекта, и определяющая минимальную общую длительность проекта. Ранний старт и ранний финиш рассчитываются с помощью прямого прохода, исходя из указанной даты начала. Поздний старт и поздний финиш рассчитываются с помощью обратного прохода, исходя из указанной даты завершения, которой иногда бывает ранний финиш проекта, рассчитанный с помощью прямого прохода.

Метод критической цепи [Метод] Метод анализа сети расписания, модифицирующий расписание проекта с учетом ограниченности ресурсов. Метод критической цепи объединяет детерминированный и вероятностный подходы к анализу сети расписания.

Обратный проход  Определение позднего финиша и позднего старта незавершенных частей всех плановых операций. Определяется в ре-

зультате расчета проекта от даты завершения проекта к началу на основании логики сети расписания. Дата завершения определяется в результате прямого прохода или задается заказчиком или спонсором проекта.

Общий временной резерв Общее количество времени, на которое может быть отложена плановая операция с раннего старта без просрочки даты завершения проекта или нарушения ограничений распи-

сания. Вычисляется с помощью метода критического пути и определяется разницей между ранним финишем и поздним финишем.

Ограничение [Вход] Состояние, качество или понимание сдерживающих факторов, влияющих на определенный образ действия или бездействия. Условие, внутреннее или внешнее, влияющее на ход исполнения проекта или процесса. Например, ограничение на сроки — это указание предельных сроков для расписания проекта, которое влияет на планированиеопераций; обычно дается в виде фиксированных требуемых дат. Ограничение на стоимость — это указание предельных сумм бюджета проекта, таких как текущие доступные средства. Ограничение на ресурсы проекта — это указание предельно допустимого использования ресурсов, например, наличие определенных специализаций или навыков и доступность определенных ресурсов в течение указанного промежутка времени.

Описание содержания проекта [Выход/вход] Определение содержания проекта, в том числе основные результаты поставки,цели, допущения, ограничения проекта и содержание работы, которое обеспечивает документированную основу для принятия решений по проекту в будущем и для подтверждения или разработки одинакового представления о содержании проекта у участников проекта. Определение содержания проекта — что должно быть выполнено.

Определение содержания [Процесс] Процесс разработки подробного описания содержания проекта, которое станет основой для принятия решений по проекту в будущем.

Организационная диаграмма [Инструмент] Метод изображения заимосвязей между группой лиц, совместно работающих для достижения общей цели.

Организационная диаграмма проекта [Выход/вход] Документ, графически отображающий членов команды проекта и ихвзаимосвязи в конкретном проекте.

Организационная структура [Инструмент] Иерархически организованное изображение организации проекта, устроенное таким образом, чтобы соотносить пакеты работ с исполняющими организационными единицами. (Иногда «OBS» раскрывается как «Organization Breakdown Structure» с тем же определением.)

Отношение предшествования Термин, используемый в методе «операции в узлах» (методе предшествования) для обозначения логических взаимосвязей. Однако обычно термины «отношение предшествования», «логическая взаимосвязь» и «зависимость» используются как взаимозаменяемые термины независимо от метода составления диаграмм.

Оценка «снизу вверх» [Метод] Метод оценки элемента работ. Работа разбивается на более мелкие работы. Подготавливается оценка того, что нужно для выполнения требований каждой из частей работы, и эти оценки затем суммируются для данного элемента работ. Точностьоценки «снизу вверх» определяется размером и сложностью работ, выделенных на более нижних уровнях. Обычно меньшее содержание работ увеличивает точность оценок.

Оценка по трем точкам [Метод] Аналитический метод, использующий три оценки стоимости или длительности, отражающие оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический сценарии. Этот метод применяется для повышения точности оценок стоимости или длительности, когда исходный элемент операции или стоимости неясен.

Поздний старт В методе критического пути самый поздний момент времени, в который может быть начата плановая операция, определяемый на основании логики сети расписания, даты завершения проекта и любых ограничений в отношении плановых операций без нарушения ограничений на график или отсрочки даты завершения проекта. Поздний старт определяется с помощью Обратного прохода в сети расписания проекта.

Поздний финиш В методе критического пути самыйпоздний момент времени, в который может быть завершена плановая операция, определяемый на основании логики сети расписания, даты завершения проекта и любых ограничений в отношении плановых операций без нарушения ограничений на график или отсрочки даты завершения проекта. Позд ий финиш определяется с помощью Обратного прохода в сети расписания проекта.

Проект  Временное предприятие, предназначенное для создания

уникальных продуктов, услуг или результатов.

Прямой проход  Вычисление ранних сроков начала и завершения невыполненных частей всех операций.

Путь в сети Любая непрерывная последовательность связанных логической взаимосвязью плановых операций в сетевой диаграмме расписания проекта.

Ранний старт  В методе критического пути это самый ранний из возможных моментов времени, в который могут начаться невыполненные части плановых операций (или проекта), вычисляемый на основании логики сети расписания, отчетной даты и любых ограничений на расписание. Ранний старт может меняться по ходу исполнения проекта и внесения изменений в план управления проектом.

Ранний финиш В методе критического пути это самый ранний из возможных моментов времени, в который могут завершиться невыполненные части плановых операций (или проекта), вычисляемый на основании логики сети расписания, отчетной даты и любых ограничений на расписание. Ранний финиш может меняться по ходу исполнения проекта и внесения изменений в план управления проектом.

Расписание с ограниченными ресурсами  Расписание проекта, плановые операции, расчетные даты начала и расчетные даты завершения учитывают ожидаемую доступность ресурсов. У такого расписания нет раннего или позднего старта или финиша. Общий временной резерв расписания с ограниченными ресурсами определяется разницей между поздним финишем метода критического пути и расчетной датой завершения.

Сетевая диаграмма расписания проекта [Выход/вход] Любое систематическое отображение логических взаимосвязей между плановыми операциями проекта. Всегда рисуется слева направо для отображения хронологии работ проекта.

Сжатие [Метод] Особый тип метода сжатия расписания проекта, при котором общая длительность проекта уменьшается путем анализа серии альтернатив для достижения максимального сжатия длительности при наименьших затратах. Стандартный подход к сжатию расписания включает снижение длительности плановых операций и увеличение ресурсов, выделяемых на плановую операцию.

Старт–старт Логическая взаимосвязь, при которой начало работ по последующей плановой операции зависит от начала работ по предшествующей плановой операции.

Старт–финиш Логическая взаимосвязь, при которой завершение последующей плановой операции зависит от начала предшествующей плановой операции.

Стрелка, дуга Графическое представление плановой операции с помощью метода «операции на дугах» (метода стрелочных диаграмм) или логических взаимосвязей между плановыми операциями с помощью метода «операции в узлах» (метода предшествования).

Фиктивная операция Плановые операции нулевой длительности, служащие для отображения логических взаимосвязей в методе «операции на дугах» (методе стрелочных диаграмм). Фиктивные операции используются в том случае, когда логические взаимосвязи не могут быть описаны полностью или правильно с помощью дуг плановых операций. Фиктивные операции обычно графически отображаются в виде пунктирных линий со стрелкой.

Финиш–старт  Логическая взаимосвязь, при которой начало работ последующей операции зависит от завершения работ по предшествующей операции.

Финиш–финиш Логическая взаимосвязь, при которой завершение работ последующей операции невозможно до завершения предшествующей операции.