Муниципальное образовательное учреждение

«Куединская средняя общеобразовательная школа №2-Базовая школа»

| Рассмотрено на заседании ЭМС: _____ /______________ / Протокол №____ от «___» _________ 201__г. | «Утверждаю» Директор школы: _________Н.В. Вольхина «___» _________ 201__г. |
| --- | --- |

План работы

ВТГ “Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы”

План работы ВТГ

ВТГ “Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы”

Руководитель Шеломова Елена Юрьевна

Цель: Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы.

Участники: Чаркина Татьяна Валентиновна, Микова Зинаида Валерьевна, Шипунова Вера Дмитриевна, Журонова Жанна Александровна.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание ВТГ «Планирование работы. Распределение обязанностей». | 15 сентября | Шеломова Елена Юрьевна |
| 2 | Представление плана работы ВТГ на ЭМС. | 24 сентября | Шеломова Елена Юрьевна |
| 3 | Самостоятельная работа педагогов по изучению концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. | сентябрь | Участники группы |
| 4 | Практическое занятие по теме «Конкретизация задач, ценностей, содержения планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 1 ступени». | октябрь | Участники группы |
| 5 | Внеочередное заседание ШМО по утверждению поставленных задач, планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся ОУ, отобранных ценностей и направлений деятельности ». | ноябрь | Педагоги нач.школы |
| 6 | Практическое занятие по теме «Корректировка задач, ценностей, содержения, планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 1 ступени». | ноябрь | Участники группы |
| 7 | Определение приоритетных форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями ДО | декабрь | Участники группы |
| 8 | Разработка программы программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся начальной школы | январь-март | Участники группы |
| 9 | Представление программы на ШМО учителей начальных классов | март | Журонова Жанна Александровна |
| 10. | Корректировка программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся начальной школы | март-апрель | Участники группы |
| 11. | Представление программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы | конец апреля 2011 | Шеломова Е.Ю. |