Государственное общеобразовательное учреждение

средняя школа № 112 Выборгского района

Проект:

«Сближение культур в архитектуре

и скульптурах Санкт-Петербурга»  – виртуальное путешествие

Разработчики: ученики3 «В» класса

Руководитель: Хаперскова Ольга Станиславовна

Работа выполнена в рамках  конкурса проектов «Проект 2010»

Оценка жюри:___________

Санкт-Петербург

2009

Бизнес – план проекта

Цель проекта: организовать и провести виртуальное путешествие

Задачи проекта:

- Определить дату, место и время проекта

- Собрать материал.

  - Что такое культура

  - Что такое архитектура

  - Что такое скульптура

  - Архитектура Санкт-Петербурга

  - Скульптуры Санкт-Петербурга

  - История древнего Египта

  - История древней Греции

  - История древнего Рима

  - Найти музыкальное сопровождение

- Проанализировать и выбрать необходимый материал для проекта

- Составить сценарный план

- Разработать сценарий.

- Найти музыкальное сопровождение

- Распределить роли.

- Поставить виртуальное путешествие.

- Организовать репетиции.

- Организовать презентацию проекта.

- Провести презентацию проекта

- Провести рефлексию.

Этап разработки: начало – 1 сентября, окончание – 29 января

Этап реализации проекта: начало –1 февраля, окончание – 17 марта

Ожидаемые проблемы и пути их решения:

- Создать сценарий – собрать материал, выбрать необходимое, обратиться за помощью к родителям.

- Изготовить костюмы и декорации – родители.

- Определять время и место репетиций – обратиться к Ольге Станиславовне

- Не бояться выступать перед большой аудиторией – пригласить  учеников других классов.

- Громко говорить – микрофоны.

- Музыкальное и компьютерное оформление – помощь взрослых, родителей

Бюджет – 100 рублей (обратиться к родителям).

Ресурсы –  кадровые:

- Учащиеся 3 – «В» класса

- Руководитель проекта

- Родители

- Надежда Леонидовна – учитель танцев

- Ирина Борисовна – преподаватель ИКП

–  материальные:

- Канцтовары (флажки, афиша, приглашения, бумага)

- Информация (фото, видео, аудио)

- Звуковая, видеотехника

- Освещение

- Костюмы

- Реквизит для игр (флажки, кирпичи, пластилин, бумага в рулоне – 3 штуки)

Способы оценки эффективности проекта: собрать отзывы учеников приглашённых классов, родителей.

Ожидаемый полезный результат:

- Познакомиться с культурами Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима

- Узнать историю появления скульптур и архитектурных сооружений в Петербурге

- Получить удовольствие от собственного труда.

Список разработчиков и участников проекта:

Проектировщики 3 – «В» класса, родители.

Ведущие: Камынина Полина

Елисеев Виталий

Суханова Елизавета

Кулыгина Дарья

Римляне: Поженков Данила

Воробьёв Александр

Лукашов Павел

Михайлов Иван

Новиков Данила

Греки:     Михалёв Кирилл

Тырышкина Светлана

Плехова Полина

Довгаль Виктория

Чуваева Елизавета

Кулыгина Дарья

Орлова Анастасия

Елисеев Виталий

Суханова Елизавета

Египтяне:     Буйнова Елизавета

Пазюк Михаил

Петрова Кристина

Чудаков Владислав

Лукина Евгения

Кайряк Валерия

Осинцева Светлана

Чикинина Анна

Затейники:   Кулешо Мария

Иванов Евгений

Интуристы: родители проектировшиков

Суфлёры: Буйнова И. Д.

Михайлова

Презентация: Чудакова Н.Н.

Звукорежиссёр: Хаперскова О.С.

Освещение: Лукина Евгения