Информационная карта  проекта (мероприятия)

| # Название номинации | Проект, направленный на решение проблем подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| --- | --- |
| Название проекта | «Край любимый, сердцу близкий» |
| Муниципальное образование | Ачинский район |
| Ф.И.О. автора, название учебного заведения или места работы, должность |  |
| Контактные данные (почтовый адрес, телефон (с указанием кода), е-mail) |  |
| Ф.И.О. научного руководителя (если проект написан с участием научного руководителя), степень, должность, контактные данные (адрес, телефон (с указанием кода), е-mail) | - |
| Перечень рекомендательных писем к проекту |  |
| География проекта |  |
| Обоснование актуальности проекта | Подрастающее поколение взращивается на традициях своего народа. Важно ощутить себя частью кровного братства, которое уходит в толщу веков. Незнание истории родного края, местных культурных традиций порождает бездуховность, низкую культуру человека. На территории поселка Ключи проживает около 150 малообеспеченных семей, около 30 многодетных, несколько семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. У детей из семей данных категорий в первую очередь складывается ситуация дефицита информации о культурном наследии малой родины. Поэтому возникла необходимость приобщения детей из малообеспеченных и многодетных семей к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта своих предков. |
| Цели и задачи проекта | Цель: познакомить детей из малообеспеченных, многодетных семей с богатством, красотой края, района, поселка и живущими в нем людьми через сопричастность к истории, культуре, традициям, нравам, литературному наследию своего народа, где связующим звеном выступает подрастающее поколение. Задачи: - приобщение детей из малообеспеченных, многодетных семей к познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта жителей края, - побуждение к самостоятельному осмыслению подрастающим поколением реальной истории Великой Отечественной войны, - формирование патриотических чувств и активной гражданской позиции у подрастающего поколения на примере людей, обладающих особенностями «сибирского характера», сохранение и развитие чувства гордости за сибиряков, участвовавших в Великой Отечественной войне, - оказание помощи ветеранам, участникам войны, труженикам тыла. |
| Краткое содержание проекта | Подрастающее поколение взращивается на традициях своего народа. Каждый из нас рано или поздно собирается в путь – в поисках своей родословной и родословной своих далеких предков. Как будто там, в начале пути, есть какое-то главное пророчество и о нашей судьбе, и о судьбе наших потомков. Важно ощутить себя частью кровного братства, которое уходит в толщу веков, - и именно от нас, сегодняшних, зависит, чтобы это братство продолжило свой путь в будущее. Сознание ответственности дает смысл и силу, помогает преодолеть страх времени. Незнание истории родного края, местных культурных традиций порождает бездуховность, низкую культуру человека. На территории поселка Ключи проживает около 150 малообеспеченных семей, около 30 многодетных, несколько семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. У детей из семей данных категорий в первую очередь складывается ситуация дефицита информации о культурном наследии малой родины: единственный близлежащий краеведческий музей находится на территории г. Ачинска, на расстоянии 18 километров от поселка; до краевого центра – 180 километров, сдерживается доступ к культурным и нравственно-эстетическим ценностям края (доступ в Internet с одного компьютера (отсутствие локальной сети), минимальный библиотечный фонд сельского Дома культуры и школы). Поэтому возникла необходимость приобщения детей из малообеспеченных и многодетных семей к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта своих предков. |
| Сроки выполнения проекта | 8 месяцев (март 2009 – октябрь 2009) |
| Бюджет проекта | 40241 рублей |

Описание проекта

Проект «Край любимый, сердцу близкий»

Обоснование актуальности

Подрастающее поколение взращивается на традициях своего народа. Каждый из нас рано или поздно собирается в путь – в поисках своей родословной и родословной своих далеких предков. Как будто там, в начале пути, есть какое-то главное пророчество и о нашей судьбе, и о судьбе наших потомков. Важно ощутить себя частью кровного братства, которое уходит в толщу веков, - и именно от нас, сегодняшних, зависит, чтобы это братство продолжило свой путь в будущее. Сознание ответственности дает смысл и силу, помогает преодолеть страх времени.

Незнание истории родного края, местных культурных традиций порождает бездуховность, низкую культуру человека.

На территории поселка Ключи проживает около 150 малообеспеченных семей, около 30 многодетных, несколько семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. У детей из семей данных категорий в первую очередь складывается ситуация дефицита информации о культурном наследии малой родины: единственный близлежащий краеведческий музей находится на территории г. Ачинска, на расстоянии 18 километров от поселка; до краевого центра – 180 километров, сдерживается доступ к культурным и нравственно-эстетическим ценностям края (доступ в Internet с одного компьютера (отсутствие локальной сети), минимальный библиотечный фонд сельского Дома культуры и школы). Поэтому возникла необходимость приобщения детей из малообеспеченных и многодетных семей к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта своих предков.

Цели и задачи проекта.

Цель: познакомить детей из малообеспеченных, многодетных семей с богатством, красотой края, района, поселка и живущими в нем людьми через сопричастность к истории, культуре, традициям, нравам, литературному наследию своего народа, где связующим звеном выступает подрастающее поколение.

Задачи:

- приобщение детей из малообеспеченных, многодетных семей к познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта жителей края,

- побуждение к самостоятельному осмыслению подрастающим поколением реальной истории Великой Отечественной войны,

- формирование патриотических чувств и активной гражданской позиции у подрастающего поколения на примере людей, обладающих особенностями «сибирского характера», сохранение и развитие чувства гордости за сибиряков, участвовавших в Великой Отечественной войне,

- оказание помощи ветеранам, участникам войны, труженикам тыла.

Срок реализации проекта: 8 месяцев (март 2009 – октябрь 2009)

Содержание проекта

- Круглый стол «Как живешь, ветеран?»

- Акция «Милосердие»

- Акция «Мы помним, мы гордимся!»

- Митинг  у памятника, погибшим в ВОВ «Виват победе»

- Праздник, посвященный Дню защиты детей, «Детство золотое»

- Экскурсия для детей из малообеспеченных, многодетных семей в краеведческий музей г. Ачинска

- Экскурсия для детей из малообеспеченных, многодетных семей в краеведческий музей г. Красноярска

- Экскурсия для детей из малообеспеченных, многодетных семей на Красноярские Столбы

- Экскурсия для детей из малообеспеченных, многодетных семей в Выставочный зал г. Ачинска

- Круглый стол «Обмен впечатлениями»

- Конкурс презентаций, рисунков, фотографий, видеофильмов, рефератов, сочинений, стихотворений, поделок (ДПИ) на тему «Край любимый, сердцу близкий»

- Создание сборника детских творческих работ на тему «Край любимый, сердцу близкий»

- Оформление школьного фотоальбома по теме проекта.

План реализации проекта

| № п/п | Мероприятие по проекту | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Круглый стол «Как живешь, ветеран?» | Март 2009 г. | Руководитель проекта, администрация сельского Совета, Совет ветеранов, СДК, дошкольное образовательное учреждение, отделение связи п. Ключи, председатель СХПК «Племзавод «Ачинский» |
| 2. | Акция «Милосердие» | Апрель – июнь 2009 г. | Учащиеся МОУ Ключинская СОШ, воспитанники дошкольного образовательного учреждения |
| 3. | Акция «Мы помним, мы гордимся!» | Март – апрель 2009 г. | Учащиеся МОУ Ключинская СОШ |
| 4. | Митинг у памятника, погибшим в ВОВ «Виват победе» | 9 мая 2009 г. | Дети из малообеспеченных, многодетных семей, СДК, СХПК «Племзавод «Ачинский», администрация сельского Совета, Совет ветеранов |
| 5. | Праздник, посвященный Дню защиты детей, «Детство золотое» | Июнь 2009 г. | Дети из малообеспеченных, многодетных семей, Дошкольное образовательное учреждение «Звездочка», СДК |
| 6. | Экскурсия для детей из малообеспеченных, многодетных семей в краеведческий музей г. Ачинска | Июнь 2009 г | Руководитель проекта, руководитель и воспитатели детской оздоровительной площадки |
| 7. | Экскурсия для детей из малообеспеченных, многодетных семей в краеведческий музей г. Красноярска | Июль 2009 г. | Руководитель проекта, заместитель директора по воспитательной работе |
| 8. | Экскурсия для детей из малообеспеченных, многодетных семей на Красноярские Столбы | Июль – август 2009 г. | Руководитель проекта, администрация школы |
| 9. | Экскурсия для детей из малообеспеченных, многодетных семей в Выставочный зал г. Ачинска | Июль – август 2009 г. | Руководитель проекта |
| 10. | Круглый стол «Обмен впечатлениями» | Сентябрь 2009 г. | Участники проекта, руководитель проекта, администрация школы |
| 11. | Конкурс презентаций, рисунков, фотографий, видеофильмов, рефератов, сочинений, стихотворений, поделок (ДПИ) на тему «Край любимый, сердцу близкий» | Август – сентябрь 2009 г. | Участники проекта, руководитель проекта, администрация школы, СДК |
| 12. | Создание сборника детских творческих работ на тему «Край любимый, сердцу близкий» | Октябрь 2009 г. | Руководитель проекта, администрация школы, типография г. Ачинска |
| 13. | Оформление школьного фотоальбома по теме проекта. | Сентябрь – октябрь 2009 г. | Руководитель проекта, пресс-центр детской организации «Мы» |

Критерии оценки эффективности проекта

| № | Ожидаемый результат | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание помощи ветеранам, участникам войны и труженикам тыла. | Отзывы ветеранов, участников войны и тружеников тыла, проживающих на территории поселка. |
| 2. | Дети из малообеспеченных, многодетных семей получат знания, умения, навыки, согласно поставленной цели и решения задач. | Конкурс творческих работ на тему «Край любимый, сердцу близкий». |
| 3. | Создание сборника детских творческих работ на тему «Край любимый, сердцу близкий». | Выпуск сборника детских творческих работ на тему «Край любимый, сердцу близкий». |
| 4. | Оформление школьного фотоальбома по теме проекта. | Соответствие фотографий теме проекта. |

Предполагаемые конечные результаты, потенциалы развития проекта, долгосрочный эффект

- Оказание помощи ветеранам, участникам войны и труженикам тыла.

- Дети из малообеспеченных, многодетных семей получат знания, умения, навыки, согласно поставленной цели и решения задач, к тому же для них откроется возможность получить более широкую информацию о родном крае, районе, поселке.

- Выпуск сборника детских творческих работ на тему «Край любимый, сердцу близкий».

Финансово-экономическое обоснование проекта

«Край любимый, сердцу близкий»

Статьи бюджета:

- Статья «Расходные материалы».

| № | Название оборудования | Цена в рублях | Количество | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канцелярские товары: - бумага «Снегурочка», - маркеры, - гуашь, - кисточки, - ватман, - клей ПВА, - мультифора, - папки с файлами. | 150 руб. 15 руб. 55 руб. 25 руб. 15 руб. 31 руб. 1 руб. 50 руб. | 4 пачки 24 шт. 3 короб. 4 набора 10 лист. 1 бан. 100 шт. 4 шт. | 600 руб. 360 руб. 165 руб. 100 руб. 150 руб. 31 руб. 100 руб. 200 руб. |
| 2. | Воздушные шары | 5 руб. | 100 шт. | 500 руб. |
| 3. | Ленты атласные | 15руб. | 10 м. | 150 руб. |
| 4. | Флажки | 25 руб. | 30 шт. | 750 руб. |
| 5. | Рамки для фотографий: - 30/40, - 10/15. | 60 руб. 40 руб. | 6 шт. 10 шт. | 360 руб. 400 руб. |
| 6. | Ткань | 25 руб. | 5 м. | 125 руб. |
| 7. | Нитки | 25 руб. | 10 кат. | 250 руб. |
| Итого на оборудование: |  |  |  | 4241 руб. |

- Статья «Типографские расходы».

| № | Название оборудования | Цена в рублях | Количество | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытки | 15 руб. | 20 шт. | 300 руб. |
| 2. | Конверты | 10 руб. | 20 шт. | 200 руб. |
| 3. | Пригласительные | 15руб. | 20 шт. | 300 руб. |
| 4. | Печать сборника детских творческих работ | 100 руб. | 50 шт. | 5000 руб. |
| Итого на оборудование: |  |  |  | 5800 руб. |

- Статья «Транспортные расходы».

| № | Название оборудования | Цена в рублях | Количество | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бензин: «Ключи - Ачинск», «Ключи - Красноярск», «Ключи – типография (г. Ачинск)» | 25 руб. 25 руб. 25 руб. | 100 литр. 180 литр. 10 литр. | 2500 руб. 4500 руб. 250 руб. |
| 2. | Транспортные услуги автобуса | 6000 руб. | 2 поездки | 12000 руб. |
| Итого на оборудование: |  |  |  | 19250 руб. |

- Статья «Прочие расходы».

| № | Название оборудования | Цена в рублях | Количество | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фотоальбом | 200 руб. | 5 шт. | 1000 руб. |
| 2. | Проявка и печать фотографий | 25 руб. 5,5 руб. | 6 шт. 600 шт. | 150 руб. 3300 руб. |
| 3. | Цифровой фотоаппарат | 6500 руб. | 1 шт. | 6500 руб. |
| Итого на оборудование: |  |  |  | 10950 руб. |

Требуется: 40241 рублей