Проект

«Досуговая площадка по месту жительства»

Сроки выполнения проекта: июнь-август 2010 года

Территория реализации проекта: территория с. Сарт-Абдрашево

Цель: обеспечение содержательного отдыха детей и подростков в условиях культурного пространства села в дни летних каникул.

Задачи:

- Организация содержательного отдыха детей и подростков;

- Предупреждение правонарушений в подростковой среде

- Организация целенаправленной работы по активному вовлечению детей из «группы риска» во все виды труда и отдыха подростков

- Развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное  приобщение к различным видам деятельности.

- Повышение уровня патриотического, духовного, нравственного, гражданского воспитания молодежи;

- Повышение уровня молодежной социальной активности,

- Оказание адресной помощи ветеранам;

- Внедрение инновационных социальных технологий.

Направления деятельности:

• спортивно – оздоровительное направление

• эколого-краеведческое направление

• интеллектуально – познавательное направление

• нравственно – эстетическое

Формы организации деятельности.

- конкурсы;

- игры;

- экскурсии;

- викторины;

- спортивные состязания

- праздники

- дискотеки

- вовлечение детей в деятельность клубов по интересам

Кадровое обеспечение.

В реализации проекта участвуют:

- Педагоги

- Социальный педагог;

- Вожатые (учащиеся 8 класса);

- Работники Дома культуры;

- Библиотекари;

В основе проекта следующие нормативно-правовые документы:
1. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.
2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г.
3. Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г.
5.  Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
6. Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий.
7. Должностные инструкции работников.
8 Положение о досуговой площадке
9. Планы работы.

Этапы программы лагерной смены.

1. Подготовительный (май):
- Подбор кадров;
- Проведение теоретических и практических занятий с вожатыми;
- Проведение инструктивных совещаний;
- Подготовка методических материалов;
- Подготовка материально-технической базы.
2. Организационный этап:
- Организация детей;
- Знакомство с режимом работы и правилами;
- Оформление информационного уголка.
3. Основной этап :
-  Досуговые мероприятия;

- Экологические исследования по плану;
- Краеведческие исследования по плану;
- Трудовые дела по плану;
4. Заключительный этап:
- Закрытие пректа
- Обобщение итогов деятельности;
- Сбор отчетного материала;
- Выпуск фотодневника каникул.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Организованный отдых детей и подростков, направленный на оздоровление и психологическую разгрузку.

- Активное участие детей из «группы риска» во всех видах труда и отдыха.

- Уменьшение числа правонарушений в подростковой среде.

- Улучшение экологической обстановки в селе и прилегающей территории.

- Повышение интереса у подрастающего поколения к природоохранной, исследовательской деятельности.