## Slide 1: «Здоровая молодежь – здоровое общество»

## Slide 2
Название проекта:
«Здоровая молодёжь – здоровое общество»
Соискатель : Волонтерская организация МОУ СОШ № 162 города Омска
География проекта: город Омск
Сроки проведения: с февраля 2011 года по декабрь 2011 года
Сумма затрат на реализацию проекта: 6000 рублей
Руководитель проекта: Сорокоумова Валентина Алексеевна
Рабочий адрес: 644020, г. Омск, ул. Лобкова, д. 2 тел. 44-32-09

## Slide 3: Аннотация проекта
Проект направлен на формирование и подготовку семейных групп добровольцев для проведения мероприятий по профилактике первичной наркомании и адресной пропаганде здорового образа жизни в школе № 162 г. Омска.
Одна из острых социальных проблем г. Омска – распространение наркомании и токсикомании. Поэтому будут проведены мероприятия, направленные на профилактику первичной наркомании:
Выпуск информационных материалов для подростков;
Организация и проведение семинаров-тренингов «Знаешь сам– научи другого»;
Организация и проведение совместных
семинаров с родителями и учащимися школы № 162

## Slide 4: Постановка проблемы
По данным наркологической службы на учете с наркологическими расстройствами в городе Омске состоит более тысячи детей и подростков. При этом первичная профилактика наркомании практически отсутствует.

## Slide 5: Цели и задачи проекта
Профилактика злоупотребления ПАВ среди учеников школы № 162 путем мобилизации структур гражданского общества через вовлечение молодежи и родителей в общественно полезную работу по профилактике наркомании среди учащихся;
Повышение у родителей уровня понимания важности данной социальной проблемы путем проведения бесед, конференций.

## Slide 6: Задачи проекта:
Организовать профилактическую работу по исключению злоупотребления ПАВ в школе № 162;
Организовать и провести интерактивные тренинги с лидерами старшеклассников по программе «Знаешь сам - научи другого»;
Продолжить работу волонтерской организации по профилактике наркомании;
Провести конкурс «Моё здоровье – моя судьба»;
Организовать конкурс плакатов по профилактике ПАВ.

## Slide 7: Механизм реализации проекта
Приоритеты проекта будут акцентированы на учащихся 8-11 классов.
Формирование позитивной мотивации к здоровому образу жизни: волонтеры проведут семинары-тренинги «Знаешь сам – научи другого».

## Slide 8: Предоставление молодёжи информации о вреде потребления психоактивных средств
Волонтеры подготовят презентацию с изображением системы организма, внутренних органов с изображением поражения систем организма, внутренних органов, веществами , содержащимися в наркотиках.

## Slide 9: Активизация родителей и учителей школы № 162 к выработке общих подходов к формированию у учащихся внутренней мотивации к здоровому образу жизни
Волонтеры проведут информационные беседы с родителями. Родители получат информацию о наркоситуации в регионе, о том, что такое первичная профилактика употребления ПАВ в повозрастном аспекте.
Выступления волонтеров будут проводиться в течение всего срока реализации проекта.

## Slide 10: Рост авторитета волонтёрской организации среди сверстников
Несомненно, что работа общественной организации волонтерского движения влияет на успешность её участников, на благоприятную обстановку в семье. Семья должна почувствовать себя ресурсом для позитивных социальных изменений.
В ходе реализации проекта будет издан буклет «Просто о сложном».

## Slide 11: Настоящий проект реализуется в три этапа
Подготовительный этап:
Формирование рабочей группы по проекту (волонтеры, педагоги, родители).
Анкетирование учащихся 8-11 классов школы № 162
Создание устойчивых групп для проведения профилактической работы и выработке общих подходов к формированию у учащихся внутренней мотивации к здоровому образу жизни.
Создание постоянно действующего волонтерского клуба, который сможет продолжить деятельность по профилактике наркомании после окончания действия гранта.
Основной этап:
Обучение волонтерских групп молодежи по программе «Знаешь сам – Научи другого».
Разработка и издание буклета «Просто о сложном».
Проведение конкурса для детей и подростков «Моё здоровье – моя судьба».
Проведение волонтерами мероприятий в школе № 162 в рамках проекта.
Проведение сбора лидеров «Знаешь сам – Научи другого».
Выпуск бюллетеней по распространению здорового образа жизни.
Заключительный этап:
Проведение итоговой научно-практической конференции.
Аналитический отчет по проекту.

## Slide 12: Механизм оценки результатов
Для оценки выполнения задач предполагается организовать сбор и хранение документов, подтверждающих деятельность волонтерской организации.
Для оценки степени доверия и степени информированности учащихся будут проводиться интерактивные вопросы.
Для оценки степени доверия и степени информированности учащихся в отношении инструментов первичной профилактики будут проводиться исследования в форме интерактивных опросов.
Для оценки соотношений негативных и позитивных откликов планируется ведение мониторинга поступающей корреспонденции.
Количественные показатели фиксируются простым методом математического подсчета и будут отражены в документации проекта.

## Slide 13: Календарный план работы
Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Благо- получатели
1. Создание творческой группы по проекту 2. Разработка анкеты для оценки факторов риска и защита школьников 3. Тиражирование анкет 4. Подготовка методического материала для собраний, тренингов 5. Разработка условий участия в научно-методической конференции по профилактике злоупотребления ПАВ | 1 месяц | Сорокоумова В.А. Егорова Т.И. Егорова В.Н. | Учащаяся молодежь, родители, учителя

## Slide 14
1. Проведение информационного семинара для волонтеров – участников проекта 2. Анкетирование школьников на информированность по профилактике наркомании 3. Формирование молодежных групп для прохождения обучения в семинарах- тренингах по программе «Знаешь сам – научи другого» 1. Проведение анализа анкетирования учащихся 2. Проведение волонтерами мероприятий для учащихся школы № 162 (конкурсы, презентации, беседы) в рамках программы «Знаешь сам – научи другого» 3. Проведение двух семинаров для волонтеров | 2-5 месяц 6-8 месяц | Сорокоумова В.А. Егорова Т.И. Егорова В.Н. Сорокоумова В.А. Егорова Т.И. Егорова В.Н. | Учащаяся молодежь, родители, учителя Учащаяся молодежь, родители, учителя

## Slide 15
4. Проведение конкурса «Моё здоровье – моя судьба» 5. Проведение волонтерами бесед по программе «Знаешь сам – научи другого» 6. Подведение итогов конкурса на лучший плакат по профилактике ПАВ 7. Проведение конкурса «Моё здоровье – моя судьба» |  |  | 
1. Проведение собрания для родителей 2. Подведение итогов конкурса на лучший плакат по распространению здорового образа жизни | 8-10 месяц | Сорокоумова В.А. Чубарева И.Н. Егорова В. Бессолицын А. | Учащиеся школы № 162, родительская общественность
1. Проведение итоговой научно-практической конференции 2. Работа над итоговым отчетом | 11 месяц | Сорокоумова В.А. Иванова М.Р. | Учащиеся школы № 162, педагоги школы № 162

## Slide 16: Ожидаемые результаты проекта
А. Качественные
В ходе реализации проекта у учащихся школы № 162 произойдет формирование позитивной мотивации к ведению здорового образа жизни. Они получат объективную научную информацию по первичной профилактике наркомании. Будут созданы устойчивые добровольческие группы для проведения бесед среди учащихся по принципу «Знаешь сам – научи другого».
Наряду с этим произойдет активизация совместной деятельности родителей, учителей школы № 162 в выработке новых подходов к обсуждению вопросов здорового образа жизни.
Возрастет авторитет добровольцев, участвующих в проекте, среди сверстников.
Выпущенные плакаты помогут профилактической работе по употреблению ПАВ.
Деятельность волонтеров будет способствовать личностному самовыражению внутренней позиции к данной теме. Освещение целей, задач, результатов проекта будет формировать позитивное общественное мнение обо всех участниках проекта.

## Slide 17
Б. Количественные
Привлечены в проект не менее 10 человек.
Сформированы и обучены добровольческие группы молодежи по программе «Знаешь сам – научи другого» с привлечением 36 человек.
Проведено волонтерами не менее 6 мероприятий.
Проведено № семинара для волонтеров.
Проведена итоговая научно-практическая конференция с участием не менее 60 человек.

## Slide 18
Информация об общественной организации
Организация волонтерского движения образована в 2009-2010 учебном году. Она объединяет учащихся 7-х и 10-х классов школы № 162
Основные задачи организации:
Реализация программ по экологическому воспитанию учащихся.
Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья молодежи, профессионального самоопределения.

## Slide 19: Бюджет проекта
Статья расходов | Всего | Имеется | Требуется
Расходные материалы: |  |  | 9000
Ватман | 25 |  | 500
Краски | 10 |  | 500
Блокноты | 100 |  | 2000
Ручки | 50 |  | 500
Папки | 10 |  | 1000
Маркеры | 60 |  | 1200
Ксероксная бумага |  |  | 1000
Бумага для сертификатов | 20 |  | 500
Карандаши |  |  | 500
Скотч |  |  | 500
Ножницы |  |  | 800
ИТОГО: |  |  | 9000

## Slide 20: Возможные риски
Отторжение некоторыми учащимися идей проекта.
Нежелание распространять здоровый образ жизни.