ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

«СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ – СТРОИМ БУДУЩЕЕ»

Авторы: Саяпов Евгений, Кузанкин Андрей, Мельничук Екатерина, Ладзиевская Елена

Нефтеюганск

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ.	2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.	6

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА.	6

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.	7

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ.	10

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА.	12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. ПЕРСПЕКТИВЫ	14

ПРИЛОЖЕНИЕ.	17

Результаты опроса учащихся-старшеклассников разных школ.	17

Результаты опроса учителей, работающих в настоящее время	18

Результаты опроса учителей-ветеранов	19

Результаты опроса взрослых (случайный выбор)	20

## ВВЕДЕНИЕ.

## ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ.

Светлой памяти

Антонины Ивановны Исаевой посвящается.

Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Беспамятный – это, прежде всего, человек неблагодарный, безответственный, а следовательно, и неспособный на добрые бескорыстные поступки». В течение нескольких лет мы входим в состав актива музея. Музей научил нас многому:  вести диалог, проводить опросы, работать с источниками, вести исследования, а самое главное, мы поняли, что поисково-исследовательская деятельность дает возможность ощутить себя звеном в цепи поколений.

Работая в школьном музее, мы поняли, что у времени своя память - история. Мы хотим, чтобы наши сверстники воспринимали историю не как предмет, который проходят в школе, не как рассказы о чем-то далеком, а чтобы поняли, что диалог  поколений – это связующая нить, объединяющая нас сегодняшних с прошлым. Необходимо научиться использовать бесценный опыт прошлого.

За время работы в музее мы провели ряд исследований: «Юность Юганска – смена твоя, герой 308-й»; «История округа», «Город. События. Люди» и другие. В прошлом году мы начали работу над новым исследованием, связанным с историей системы образования в городе Нефтеюганске.

Почему нас заинтересовала данная проблема? Каким образом мы вышли на тему исследования? Причин несколько.

Во-первых, необходимо отметить, что разработка проекта началась с социального заказа. В наш  музей в разгар подготовки к 40-летнему юбилею нашего города поступило предложение из департамента образования создать экспозицию, посвященную истории системы образования в г. Нефтеюганске (идея исследования принадлежала Антонине Ивановне Исаевой). Нас заинтересовало данное предложение. Актуальность проекта заключается в отсутствии систематизированных источников по истории системы народного образования города (тогда как такие блоки, как «История здравоохранения», «История развития нефтегазового комплекса» изучены достаточно полно). Социальный заказ воплотился в идею создания страниц виртуальной летописи города «Система образования города Нефтеюганска: история, события, люди».

Во-вторых, важно отметить, что данный проект важен для ветеранов педагогического труда: эти люди привыкли быть востребованными, они обладают активной жизненной позицией, у них богатый опыт профессиональной деятельности, который должен быть востребован на современном этапе. Многие учителя-ветераны сейчас лишены полноценного общения, к которому привыкли за годы работы в школе. А для них, людей публичной профессии, это не менее важно, чем потребность в социальных и материальных благах. Не случайно мы видим, что учителя-ветераны нашей школы приходят на все школьные праздники (не смотря на погоду и самочувствие). Для них очень важно чувствовать себя нужными окружающим. Наш проект дает такую возможность.

А наше поколение, подробнее знакомясь с историей образования, приобретет бесценный опыт взросления, нравственных начал, сосредоточием чего всегда являлась школа, поймет, что подвиг – это не только действия на поле боя, это и каждодневный труд у учительской доски.

Таким образом, мы вышли на идею создания на базе школьного историко-краеведческого музея клуба ветеранов педагогического труда «Диалог поколений». На встречах в клубе учителя-ветераны смогут подробнее ознакомиться с экспозициями музея по истории системы образования, пообщаться друг с другом и со школьниками в неформальной обстановке, проводить литературные и педагогические чтения, беседы по профориентации, отмечать важные даты и т.д.

Мы провели анкетирование по вопросу целесообразности проекта, получив положительные результаты.

Были опрошены следующие группы населения:

| № п/п | Наименование групп населения | Планировалось опросить | Опрошено фактически |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учащиеся-старшеклассники разных школ | 100 | 100 |
|  | Учителя, работающие в настоящее время | 100 | 83 |
|  | Учителя-ветераны | 50 | 41 |
|  | Взрослые (случайный выбор) | 100 | 96 |

Опрос  учащихся старших классов дал следующие результаты:

Наши сверстники  практически все осознают значимость школы в их жизни, при этом более половины из них не знают истории образования города Нефтеюганска, это незнание усугубляется, когда речь заходит об отдельных фактах или личностях в системе образования нашего города. Однако более 70 % участников опроса заинтересованы в расширении  своих знаний в области истории образования города (через знакомство с виртуальной летописью города и экспозициями в музее). 47% опрошенных учащихся готовы принять участие в работе клуба педагогического общения на базе музея.

Учителя, работающие в настоящее время в школах города, владеют общими фактами по истории системы образования, 30% из них – оперируют конкретными фактами, именами. Охотно взялся бы за пополнение своих знаний в области истории образования каждый, но под рукой, как правило, нет нужных материалов, поэтому виртуальная летопись представляет для них интерес.

Учителя-ветераны (96% из числа опрошенных) готовы предоставить материалы для музейных экспозиций, заинтересованы во встречах с подрастающим поколением, проявляют интерес к созданию учительского клуба.  Потребность прикоснуться к прошлому, вспомнить былое  есть у каждого ветерана. Школьный музей располагает к этому.

Взрослые люди, не связанные напрямую с образованием,  не утратили интереса к данной теме и готовы в подавляющем большинстве узнать или вспомнить факты из истории образования (многие заинтересованы увидеть в виртуальной летописи или музейной экспозиции материал о своей школе, о своем любимом учителе).

Таким образом, проведенное анкетирование подтвердило нашу гипотезу о необходимости и социальной значимости проекта по разработке виртуальной летописи по истории системы образования и созданию клуба ветеранов педагогического труда.  Реализация нашего проекта позволит активизировать интерес разных категорий населения к истории нашего города, расширить сферу деятельности и аудиторию нашего школьного музея.

Для нас, авторов проекта,  работа по изучению истории системы образования родного города не самоцель, хотя это чрезвычайно важно, а способ самоопределиться в общественной жизни, включиться в разрешение проблем сегодняшнего дня.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

### ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА.

Цель проекта:

Создание виртуальной летописи «Система образования города Нефтеюганска: история, люди, развитие» с целью повышения интереса к труду учителя и социальной востребованности опыта ветеранов педагогического труда.

Задачи проекта:

- Активизация интереса жителей города к истории образования, как к части истории города через публикации в СМИ, издание дисков, проведение экскурсий в музее.

- Создание условий для организации клуба общения ветеранов педагогического труда на базе школьного историко-краеведческого музея («Диалог поколений – ориентир на завтрашний день»).

- Пополнение фондов историко-краеведческого музея материалами по истории системы образования города Нефтеюганска с целью создания новой экспозиции.

- Формирование банка аудио-, видео-, фото- и текстовых материалов о лучших учителях города Нефтеюганска  как средство повышения статуса учителя в обществе.

- Разработка блока экскурсий и лекций по теме исследования.

Конечный продукт:

- Выпуск диска с исследованием по теме «Система образования города Нефтеюганска в лицах. История, люди, развитие»;

- Оформление музейной экспозиции.

- Организация на базе школьного историко-краеведческого музея клуба ветеранов педагогического труда «Диалог поколений».

Кроме того, работа над данным проектом, по нашему мнению, способствует личностному росту его участников, а именно:

- развитие исследовательской компетенции; ИКТ-компетенции.

- совершенствование коммуникативных навыков через совместную работу и взаимодействие в коллективе сверстников; приобретение социального опыта в результате диалога поколений.

- решение частных задач в области профориентации участников группы.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

| Этап реализации проекта | Сроки реализации | План действий | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный (аналитико-организационный) | Сентябрь 2007 г. | Анализ ситуации. Выявление проблем. Постановка цели и задач проекта. | Инициативная группа проекта (актив музея). | Разработка портфолио проекта. |
|  | октябрь | Проведение социологического опроса с целью выявления актуальности проекта. Составление, обработка анкет. | Инициативная группа проекта (актив музея). | Опрошено 320 человек (4 категории населения). Обработка результатов опроса показала востребованность результатов проекта. |
|  | октябрь 2007 г. | Формирование команды единомышленников для реализации проекта. Распределение ролей между инициаторами проекта. | Инициативная группа проекта (актив музея) | Составлен механизм реализации проекта. К проекту привлечены учащиеся 5-10 классов школы (активисты по сбору и обработке материала, размещению на цифровых носителях). |
|  | октябрь - ноябрь 2007 г. | Поиск единомышленников вне школы. Привлечение независимых консультантов для реализации проекта. | Инициативная группа проекта (актив музея). | На инициативу по сбору материала об истории школ города откликнулись учителя и учащиеся других школ. В качестве консультантов проекта выступают: Белецкая Раиса Петровна – начальник отдела кадрового обеспечения ДО; Капитонова Римма Константиновна—заведующая методическим отделом комитета образования с 1979 по 1997год, Полякова Мензиля Ахтямовна- руководитель отдела «Музея реки Оби». |
|  | Октябрь – декабрь 2007г. | Информационно-консультативная деятельность (учеба актива) – приобретение необходимых навыков для реализации проекта (интервьюирование, соцопрос, ИКТ-компетентность и пр.). | Председатели секций музея, педагоги школы, заинтересованные в реализации проекта. | Поведены занятия учебы актива с привлечением необходимых специалистов. |
|  | Октябрь | Разработка подробного плана действий: определение источников информации, составление вопросов для сбора информации по истории образования. Определение основных разделов, направлений поиска. | Инициативная группа проекта (актив музея) | Составлен механизм реализации проекта. Разработаны памятки по сбору материала, памятки для работы с архивными источниками. |
| Внедренческий | 2007-2009. | Деятельность участников проекта по сбору материала по теме. | Инициативная группа проекта (актив музея) | Систематизация собранных материалов. |
|  |  | Перевод материала в электронный вариант. Разработка структуры диска. Верстка материала. | Группа технического обеспечения проекта. | Создание архива фотоматериалов, текстовых материалов, воспоминаний. |
|  |  | Оформление страниц виртуальной летописи. Оформление экспозиции музея. | Группа технического обеспечения проекта. Оформительская группа. | Создание диска. Выпуск буклетов. Веб-страница. |
|  |  | Организация встреч с ветеранами педагогического труда, с заслуженными учителями | Инициативная группа проекта (актив музея) |  |
|  |  | Проведение экскурсий по теме исследования для разных категорий населения города. | Инициативная группа проекта (секция экскурсоводов) | Освещение результатов проекта для аудитории. |
|  | 2009 год. | Организация работы клуба общения «Диалог поколений» на базе музея. Планирование работы. Организационно-финансовое обеспечение его деятельности. | Инициативная группа проекта (актив музея). Руководители проекта. | Составление плана работы клуба. Руководство деятельностью клуба. Периодичность встреч. Тематика встреч. Составление сметы финансовых затрат на организацию деятельности клуба (поиск спонсоров). |
| Практико-обобщающий | До декабря 2009 года. | Соотношение результатов с поставленными целями и задачами. | Инициативная группа проекта (актив музея). | Анализ результатов. Коррекция проекта. |
|  |  | Пропаганда и распространение материалов исследования. | Инициативная группа проекта (актив музея). | Освещение в СМИ. Обновление сайта. |
|  |  | Расширение диапазона действия проекта. Создание страниц истории школы в каждом общеобразовательном учреждении (инициативная группа проекта не может охватить всех учителей города, тогда как значимость труда каждого учителя-ветерана вне зависимости от регалий и званий неоценима). | Расширенная инициативная группа проекта. Представители инициативной группы в школах города. | Музей МОУ «СОШ №4» как системообразующий центр по изучению истории образования, по формированию банка архивных материалов о людях педагогического труда нашего города. Внимание к каждому учителю-пенсионеру. Предоставление возможности для общения, проведения культурного досуга. |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ.

Управление реализацией проекта осуществляется инициативной группой разработчиков (актив школьного историко-краеведческого музея).

Инициативная группа планирует деятельность по реализации проекта, формирует команду единомышленников, координирует деятельность всех участников проекта, контролирует выполнение плана проекта, формирует информационный банк данных, вносит коррективы в деятельность.

| № | Направление деятельности по реализации проекта. | Член инициативной группы. | Рабочая группа. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение соцопроса. Обработка данных. | Кузанкин Андрей | Из числа учащихся школы |
|  | Работа с архивными источниками. | Мельничук Екатерина | Члены секции архивариусов. |
|  | Работа с источниками периодической печати. | Мельничук Екатерина | Члены секции архивариусов. |
|  | Сбор информации в школах города. | Коробейников Степан | Члены поисковой группы |
|  | Интервьюирование педагогов города. | Кузанкин Андрей. | Члены поисковой группы |
|  | Оформление и верстка материалов. Литературная обработка. | Фадеева Елена | Члены оформительской секции. Привлечение помощи педагогов |
|  | Перевод материалов в электронный вариант. | Потрикеев Кирилл | Группа технического обеспечения |
|  | Формирование виртуальной летописи. Разработка буклетов. | Потрикеев Кирилл | Группа технического обеспечения |
|  | Организация встреч на базе музея. Проведение экскурсий по теме проекта. | Кузанкин А. Тарасов Н. | Члены секции экскурсоводов. Активисты классов. |
|  | Организация деятельности клуба ветеранов педагогического труда. | Ладзиевская Елена | Инициативная группа |
|  | Освещение результатов деятельности в СМИ. | Мельничук Екатерина | Пресс-центр проекта |

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Для реализации проекта необходима четко продуманная схема взаимодействия с различными организациями города (одна инициативная группа учащихся и педагогов отдельно взятой школы не сможет реализовать цели и задачи проекта).

Инициативная группа проекта

Группы реализации отдельных задач проекта

Учителя МОУ «СОШ №4»

Учителя и ученики школ города

Консультанты проекта

Архив города

Музей реки Оби

Музеи школ города.

Департамент образования (отдел кадровой политики и делопроизводства)

Городская библиотечная сеть

Средства массовой информации

Учителя-ветераны города.

Родители учащихся. Бывшие выпускники.

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА.

|  |  | Наличие | Предполагаемая смета расходов. | Компенсирующие средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материально-техническое оснащение | Фотоаппарат | Есть |  |  |
|  | Видеокамера |  | 12 тыс. руб. | Семьи учащихся |
|  | Диктофон |  | 3 тыс. руб. | Семьи учащихся |
|  | Сканер | Есть |  |  |
|  | Цветной принтер. | Есть |  |  |
|  | Проектор. | Есть |  |  |
|  | Компьютер. | Есть |  |  |
|  | Наличие сайта для размещения виртуальной летописи истории системы образования. | Регистрация сайта. |  |  |
|  | Помещение для организации встреч клуба ветеранов педагогического труда. | Помещение музея (при возможности – конференц-зал). |  |  |
| Финансовое обеспечение | Картриджи для цветного принтера |  | 4 тыс.руб. | Грантовые конкурсы |
|  | Фотобумага для издания буклетов. |  | 1 тыс. руб. | Грантовые конкурсы |
|  | Канцелярские принадлежности. |  | 500 руб. |  |
|  | Диски для тиражирования материалов по истории образования. |  | 300 руб. |  |
|  | Комплектующие для оформления передвижных сменных композиций. |  | 3 тыс. руб. | Грантовые конкурсы |
|  | Обеспечение работы клуба учителей (расходы на чайный стол, на подарки к памятным датам). |  | По мере необходимости. В среднем 1 тыс. руб. на организацию одной встречи. | Обращение к спонсорам |
| Кадровое обеспечение | Руководитель клуба ветеранов педагогического труда «Диалог поколений» | Макарова Н.Д. | На добровольной основе. |  |
|  |  |  | Итого: 30 тыс. руб |  |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. ПЕРСПЕКТИВЫ.

На протяжении полутора  лет мы собирали многообразные источники, связанные с историей школ и   управленческой структурой народного  образования города. В самом начале нас очень пугал  объём задуманной работы: то количество газет, архивных материалов и характеристик, записок, анкет, которое предстояло прочесть, а ещё обойти все школы, встретиться с руководителями, встретиться с исполнителями.  Нашли единомышленников. Действовали по плану. На наши представительские письма, заявки и запросы откликнулись все школы города. Учащиеся и педагоги из других школ, специалисты департамента, ориентируясь на сформулированные нами вопросы и предложенные анкеты, помогали  получать необходимую информацию, раскрывающую историю становления и  развития народного  образования города Нефтеюганска.

Мы благодарны за поддержку и помощь всем учреждениям образования. Важными и интересными для нас были  контакты с ребятами-участниками  проекта из других школ. Они дарили в наш музей,  как частичку истории своей школы, поделки: например, штурмующий океан знаний корабль, изготовленный Мазановым Дмитрием из школы №7, макет «Уголок родного края» из 6-ой школы, дневники, учебники прошлых лет, сбрасывали на диски странички летописи своей школы и фотографии разных лет, рассказывающие о насыщенной жизни школ. При этом высказывались ценные пожелания и предложения.  «Надеемся, что наша поделка будет украшением экспозиции». От взрослых были  пожелания и просьбы: «Расскажите непременно об очень хорошем учителе…, она была моей наставницей, учила моих детей». Приятно было, что совсем незнакомые люди откликаются и присутствуют в проекте. Нам удалось  собрать такое количество свидетельств и документов, что это позволило открыть экспозицию «Системе народного образования г. Нефтеюганска 40-лет»,  и на этой основе вести исследовательскую работу. Теперь, когда собранные материалы нашли своё место в витринах экспозиции нашего музея,   ребята из других школ, помогавшие нам, приходят на экскурсии и видят результат нашего совместного труда, возникают по-настоящему братские чувства и желание продолжать совместную деятельность может быть уже в других проектах. Нам важно, чтобы за сухими строчками текста наши читатели ощутили реальные события. Так приходит к нам осознание ответственности за будущее.

Основные результаты работы, проведенной по реализации проекта:

- Проведение соцопроса подтвердило необходимость реализации данного проекта для учителей-ветеранов, для современного учительства, для учащихся школ города, а также для людей, не связанных напрямую с образованием.

- Реализация данного проекта – одно из средств сохранения лучших традиций в образовании, связующее звено в цепи поколений.

- Пополнение  фондов  историко-краеведческого музея материалами по истории системы образования города Нефтеюганска, систематизация  собранных материалов. Оформление музейной экспозиции.

- Разработка макета буклета и диска с материалами по теме «Система образования города Нефтеюганска в лицах. История, люди, развитие».

- Освещение в СМИ промежуточных результатов работы над проектом (статья в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!»).

- Приобретение навыков делового взаимодействия. Расширение круга единомышленников.

- Заинтересованность педагогов-ветеранов в создании учительского клуба. Разработка плана встреч в клубе.

Перспективы реализации проекта.

- Тема данного проекта неисчерпаема, сейчас ведется поиск материалов  об учителях-победителях конкурса «Лучшие учителя России» на премию президента РФ, на премию губернатора ХМАО-Югры, на премию главы города.

- Сбор материала о семейных династиях в образовании (одна из целей этого направления – профориентация, значимость профессии учителя).

- Так как цель проекта – не предать забвению труд каждого педагога, то необходимо подключить инициативные группы других образовательных учреждений города к созданию страниц летописи «история моей школы в лицах». Расширение рамок сотрудничества.

- Основная перспектива нашего проекта – организация деятельности клуба учителей – ветеранов педагогического труда «диалог поколений» (реализация плана работы). Создание подобного клуба – одна из форм социальной защиты педагогов-ветеранов (так как для них забвение не менее страшно, чем финансовые проблемы). Этот клуб займет свою нишу в социокультурном пространстве города.

## ПРИЛОЖЕНИЕ.

### Результаты опроса учащихся-старшеклассников разных школ.

| №п/п | ## Вопросы, предложенные для опроса. | Варианты ответов. | Количество ответивших так же. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Что вас связывает со школой, народным образованием нашего города? | - В разных школах города учились мои родители, учится брат, сестра и друзья. - Моя учеба. - Мои близкие работают в системе образования. - Моё становление, развитие. | 34 46 9 11 |
| 2. | Знаете ли вы историю народного образования нашего города? - когда в нашем городе появилась 1-я школа? - Кто был 1-ым заведующим гороно? - Помните ли вы фамилии первых учителей? | - Скорее не знаю - В 60-х годах(приближенно-правильный ответ) Коровина А.И. - Нет, не помню. | 56 15 6 87 |
| 3. | Хотели бы вы подробнее узнать историю народного образования нашего города? | - Да - Можно - Не обязательно. Нет | 52 23 25 |
| 4. | Какие источники информации для вас предпочтительнее? - Традиционные, печатные; - На электронных носителях. | Традиционные, печатные На электронных носителях. | 41 57 |
| 5 | Готовы ли вы принять участие в работе клуба педагогического общения на базе музея? | Да. Скорее да. Затрудняюсь ответить. Нет. | 47% 24% 29% |

### Результаты опроса учителей, работающих в настоящее время

| №п/п | ## Вопросы, предложенные для опроса. | Варианты ответов. | Количество опрашиваемых ответивших так же. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Что вас связывает со школой, народным образованием нашего города? | - Прежде всего связывает профессия. Училась сама, учатся дети. | 73 |
|  |  | - династия | 2 |
|  |  | - Мои близкие работают в системе народного образования | 4 |
|  |  | - Всё | 21 |
| 2. | Знаете ли вы историю народного образованиянашего города? - когда в нашем городе появилась 1-я школа? - Кто был 1-ым заведующим гороно? - Помните ли вы фамилии первых учителей? | - Скорее всего знаю А.- в 1961году -в 60егоды (приближенно-правильный ответ) В.Коровина А.И. С. Да. – Исаева Л.Ф. Скакунова О.Е. | 52 7 27 9 27 |
| 3. | Хотели бы вы подробнее узнать историю народного образования нашего города? | - Да, но разве есть систематизированные источники? | 83 |
| 4. | Какие источники информации для вас предпочтительнее? А. Традиционные,печатные; В. На электронных носителях. | А. В. Все равно, лишь бы это бал не разрозненный материал. | 32 38 13 |

### Результаты опроса учителей-ветеранов

| №п/п | ## Вопросы, предложенные для опроса. | Варианты ответов. | Количество ответивших так же. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Что вас связывает со школой, народным образованием нашего города? | - Связывает любимое дело, профессия, учатся внуки. | 31 |
|  |  | - воспоминания | 3 |
|  |  | - друзья | 7 |
| 2. | Знаете ли вы историю народного образованиянашего города? - когда в нашем городе появилась 1-я школа? - Кто был 1-ым заведующим гороно? - Помните ли вы фамилии первых учителей? | - Скорее всего знаю, но многое забывается… - В 61-х годах (правильный ответ) - Коровина А.И. - Помню | 38 35 40 |
| 3. | Хотели бы вы подробнее узнать (вспомнить) историю народного образования нашего города? | - Да, хотелось бы вспомнить… | 41 |
| 4. | Какие источники информации для вас предпочтительнее? - Традиционные, печатные; - На электронных носителях. | Традиционные, печатные На электронных носителях. Все равно | 35 5 1 |
|  | Хотели бы вы принять участие в работе клуба ветеранов педагогического труда на базе музея МОУ «СОШ №4» (общение друг с другом, литературные и педагогические чтения, встреча с выпускниками, общение со школьниками, праздники). | Да. Общения сейчас не хватает. Нет (не позволяет здоровье). | 92% 8%. |

### Результаты опроса взрослых (случайный выбор)

| №п/п | ## Вопросы, предложенные для опроса. | Варианты ответов. | Количество ответивших так же. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Что вас связывает со школой, народным образованием нашего города? | - учатся дети, внуки. - Затрудняюсь ответить - хорошо помню свое школьное детство - школьные друзья - учителя - воспоминания о школе, об учителях | 39 4 19 11 15 8 |
| 2. | Знаете ли вы историю народного образованиянашего города? - когда в нашем городе появилась 1-я школа? - Кто был 1-ым заведующим гороно? - Помните ли вы фамилии первых учителей? | - Скорее не знаю, совсемнемного… - В 61-х годах (правильный ответ) - Коровина А.И. - Не помню | 46 15 2 33 |
| 3. | Хотели бы вы подробнее узнать (вспомнить) историю народного образования нашего города? | - Да, хотелось бы … | 92 |
| 4. | Какие источники информации для вас предпочтительнее? - Традиционные, печатные; - На электронных носителях. | Традиционные, печатные На электронных носителях. Все равно Не определились | 37 28 20 6 |