ПРОЕКТ

«СОЗДАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ МДОУ»

СОДЕРЖАНИЕ

Обоснование проекта

Целевая группа проекта

Проектный коллектив

Логико-структурная матрица проекта

План реализации проекта

Мониторинг проекта

Критерии оценки проекта

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Комплексное реформирование всех отраслей народного хозяйства не могли не затронуть образование, тем более, что к началу реформ обстановка в данной сфере характеризовалась наличием целого комплекса проблем.

К сожалению, социальная, политическая и экономическая нестабильность в обществе, кризисное положение экономики, острый дефицит бюджета привели к неудовлетворительному финансированию образования. С 90-х гг. тенденция сокращения реального объема ассигнований на нужды образования стала доминировать.

Сложившаяся ситуация в экономике и политике не могла не отразится на становлении рынка образовательных услуг. Учреждения образования стали входить в рынок вынужденно, поскольку государственные органы власти и управления образованием не смогли обеспечить им достойную материальную поддержку. Кризис в экономике заставил образовательные учреждения самостоятельно вырабатывать  и реализовывать стратегию выживания в условиях не развитого отечественного рынка. Начался процесс коммерциализации образования, в том числе и государственного.

В Бюджетном Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2010 году» отмечено, что «государство должно отказаться от сметного финансирования бюджетной сети  и прямого предоставления значительной части бюджетных услуг и перейти к принципу их оплаты в соответствии с получаемыми обществом результатами». Фактически это означает, что значительная доля бюджета учреждений должна формироваться на основании объема и качества оказываемых ими услуг.

Послание Президента ориентирует учреждения системы образования на то, чтобы получать финансирование не только по статьям расходов, как это было принято в течение многих лет, а так же и на основе иных рыночных механизмов.

Дополнительное внебюджетное финансирование является непременным условием для развития образовательных учреждений в современных условиях, так как бюджетного финансирования довольно часто не хватает даже на покрытие необходимых текущих расходов учреждения.

Однако, с переводом внебюджетного финансирования образовательных учреждений на лицевые счета в органы казначейского исполнения бюджета и их зачислением в бюджет возникли различные проблемы, связанные с самостоятельным использованием дополнительных средств. Ситуация осложняется тем, что зачисление внебюджетных доходов в бюджет формально приводит к увеличению объемов финансирования расходов на образование из бюджета, в то время как реального роста расходов не происходит. Поэтому образовательному учреждению выгодно дополнительные (внебюджетные) финансовые потоки "уводить" в другие организации. Учитывая актуальность темы общественно-государственного управления образованием в рамках современной государственной политики, такой организацией может стать Попечительский совет.

Главная цель деятельности образовательного учреждения - реализация различных образовательных программ (основных и дополнительных). При этом для реализации любой образовательной программы необходимы материальные и финансовые ресурсы. Они нужны и для поддержания учебно-материальной базы на высоком качественном уровне, а также ее развития.
     Согласно действующему законодательству финансирование должно осуществляться в соответствии с принимаемыми на региональном и муниципальном уровнях нормативами. При этом каждый регион и муниципалитет вправе самостоятельно разработать модель нормативного финансирования. К сожалению, практически во всех регионах бюджетное финансирование не покрывает необходимых затрат на качественную реализацию образовательных программ. И поскольку бюджет не гарантирует выделения достаточного количества средств, в некоторых учреждениях образования осуществляются сборы с родителей, оформляемые различным образом.
     Попечительский совет может софинансировать и основные образовательные программы, обеспечивая ресурсами качественное осуществление образовательного процесса, так как действующее законодательство запрещает взимать с родителей плату на эти цели, но не запрещает получать дополнительные средства от иных юридических лиц.

Каждый Попечительский совет уникален, и ни один не действует в точности так же, как другой, поскольку различны люди, входящие в их состав. Но существуют некоторые общие черты, которые присущи Попечительскому совету любой организации в любой сфере деятельности. В большей степени общие черты описывающие Попечительский совет служат ответом на вопрос, для чего же все-таки он нужен и характеризуют его по типам деятельности.

Данный проект нацелен на формирование устойчивого финансового внебюджетного фонда образовательного учреждения МДОУ № 467 «Малышок» в целях повышения качества образовательных услуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА

- Воспитанники МДОУ   и их родители.

- Неорганизованные дети микроучастка и их родители.

ПРОЕКТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Руководители проекта:

- Заведующий МДОУ

- Зам. заведующего по воспитательно-методической работе

Команда проекта:

- Старший воспитатель

- Инструктор по физической культуре

- Зам. заведующего по административно-хозяйственной работе

- Главный бухгалтер

- Бухгалтер

- Ст. мед. сестра

Цель проекта: создание механизма внебюджетного финансирования деятельности МДОУ

Задачи:

  - Организация деятельности, приносящей доход.

  - Создание попечительского совета.

- ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД

| Стратегия | Индикаторы достижения |
| --- | --- |
| I этап – аналитический |  |
| - Изучение правовых основ организации платных образовательных услуг | - Будет осуществлен анализ действующего законодательства по организации платных образовательных услуг |
| - Экспертиза условий МДОУ для организации платных образовательных услуг Цель: определение оптимальной модели платных образовательных услуг | - Будет проведена экспертиза: - занятости специалистов и обслуживающего персонала в течение рабочего дня; - занятости помещений МДОУ в течение рабочего дня; - предметно-развивающей среды МДОУ |
| - Организация маркетинговых исследований - Маркетинговое исследование рынка спроса Цель: выявление потенциальных потребителей услуг | - Будет проведен анализ предприятий и организаций: - сферы деятельности родителей воспитанников МДОУ; - контрагентов МДОУ (поставщиков товаров и услуг); - предприятий и организаций микрорайона - Будет проведен анализ контингента детей - выявление неорганизованных детей микрорайона |
| - Маркетинговое исследование рынка предложений Цель: изучение ассортиментной структуры предложения в сфере услуг образовательных учреждений микрорайона | - Будет проведен анализ рынка услуг образовательных учреждений микрорайона: - виды услуг, оказываемые образовательными учреждениями; - ценовая политика |
| II этап - проектный |  |
| - Мозговой штурм «Модель платных образовательных услуг в МДОУ» | - Будет определена оптимальная модель платных образовательных услуг в МДОУ |
| - Разработка документального сопровождения платных образовательных услуг | - Будет разработано следующее сопровождение платных образовательных услуг: - нормативное; - финансово-экономическое; - методическое; - материально-техническое |
| - Разработка имидж-проекта МДОУ | - Будет разработан имидж-проект учреждения |
| - Разработка коммуникационной политики МДОУ | - Будет разработана политика продвижения платных образовательных услуг |
| II этап - организационный |  |
| - Организация рекламной деятельности | - Будет организована и проведена рекламная компания |
| - Организация деятельности, приносящей доход | - Будут организованы платные услуги |

СОЗДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

| Стратегия | Индикаторы достижения |
| --- | --- |
| I этап – подготовительный |  |
| - Изучение правовых основ создания и организации деятельности попечительского совета - Изучение правовых основ организации финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета попечительского совета | - Будет осуществлен анализ действующего законодательства по созданию и организации деятельности попечительского совета - Будет определены: - организационно-правовая форма попечительского совета; - порядок организации финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета; - система налогообложения |
| II этап - организационный |  |
| - Проведение общего собрания трудового коллектива | - Будет обоснована необходимость создания попечительского совета в МДОУ - Будут раскрыты функции попечительского совета - Будет утверждена организационно-правовая форма попечительского совета - Будет определен состав учредителей попечительского совета |
| - Проведение заседания родительского актива |  |
| - Проведение групповых родительских собраний |  |
| - Анализ и систематизация предложений, поступивших от родителей | 4.1. Будет осуществлена коррекция плана действий |
| III этап - проектный |  |
| - Разработка учредительных документов | - Будут разработаны: - Устав НКО «Попечительский совет»; - Договор о совместной деятельности МДОУ № 467 и НКО «Попечительский совет» |
| - Государственная регистрация НКО «Попечительский совет» | - Будет создано НКО «Попечительский совет» |
| - Изготовление печати, открытие расчетного счета |  |

2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Общий срок реализации проекта: 17 февраля – 31 октября 2011 г.

| Месяц | Аналитическая деятельность | Проектировочная деятельность | Организационная деятельность | Заседания проектных групп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Февраль | - Изучение правовых основ организации платных образовательных услуг - Изучение правовых основ создания и организации деятельности попечительского совета - Изучение правовых основ организации финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета попечительского совета - Анкетирование родителей в целях выявления потребности в платных образовательных услугах |  |  | Тема: «Правовые основы создания и деятельности попечительского совета» Тема: «Правовые основы организации платных образовательных услуг» |
| Март | - Экспертиза условий МДОУ для организации платных образовательных услуг - Маркетинговое исследование рынка спроса и предложений - Анализ и систематизация предложений, поступивших от родителей по попечительскому совету |  | - Общее собрание трудового коллектива «Организация НКО «Попечительский совет» - Заседание родительского актива «Организация НКО «Попечительский совет» - Групповые родительские собрания «Организация НКО «Попечительский совет» | Тема: «Результаты анкетирования родителей в целях выявления потребности в платных образовательных услугах» Тема: «Промежуточные итоги работы по созданию попечительского совета» |
| Апрель | - Маркетинговое исследование рынка спроса и предложений | - Разработка учредительных документов - Разработка проекта договора о совместной деятельности МДОУ № 467 и НКО «Попечительский совет» | - Государственная регистрация НКО «Попечительский совет» - Изготовление печати, открытие расчетного счета | Тема: «Итоги аналитического этапа по организации платных образовательных услуг» Тема: «Состояние работы по созданию попечительского совета» |
| Май |  | - Разработка учредительных документов - Разработка проекта договора о совместной деятельности МДОУ № 467 и НКО «Попечительский совет» - Мозговой штурм «Модель платных образовательных услуг в МДОУ» - Разработка документального сопровождения платных образовательных услуг - Разработка имидж-проекта МДОУ - Разработка коммуникационной политики МДОУ | - Государственная регистрация НКО «Попечительский совет» - Изготовление печати, открытие расчетного счета - Организация и проведение рекламной компании | Тема: «Итоги работы по созданию попечительского совета» Тема: «Состояние работы по организации платных образовательных услуг» |
| Июнь |  |  | - Организация и проведение рекламной компании - Общее собрание трудового коллектива «Презентация результатов проекта» |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  | - Организация платных образовательных услуг - Общее родительское собрание «Презентация результатов проекта» - Заседание родительского актива «Совместная деятельность МДОУ № 467 и НКО «Попечительский совет»» | Тема: «Итоги работы по организации платных образовательных услуг» |
| Октябрь |  |  | - Организация платных образовательных услуг | Тема: «Итоговая оценка проекта» |

2. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

Мониторинг реализации проекта проводят руководители проекта.

| Объекты мониторинга | Механизмы мониторинга | Регулярность мониторинга | Коррекция отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| - Содержание (результаты) работы - Сроки выполнения работы - Качество результатов | - Сравнительный анализ соответствия происходящих и запланированных событий по индикаторам достижения логико-структурной матрицы и плану реализации проекта | - Отчетность ответственных за выполнение работ на заседаниях – в соответствии с планом реализации проекта - Промежуточные итоги работы по созданию попечительского совета - Итоги аналитического этапа по организации платных образовательных услуг - Итоги работы по созданию попечительского совета - Итоги работы по организации платных образовательных услуг - Итоговая оценка проекта по его завершению | - При выявлении отклонений в реализации проекта по содержанию, срокам и качеству разбираются причины отклонения от плана, разрабатываются коррективы и механизмы их внесения в план реализации проекта. |

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

| Показатель | Виды оценки | Критерий оценки | Кто проводит оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение цели проекта | Итоговая | Создание механизма внебюджетного финансирования деятельности МДОУ | Команда проекта, родительский актив |
| Решение задач проекта | Промежуточная, итоговая | Соответствие результатов работы индикаторам достижения | Команда проекта |