Социальный трёхсторонний проект «Дорогами добра»

(Молодежная общественная организация Лодейнопольского района «Перспектива», Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла,

образовательные учреждения  Лоденопольского района)

Социальный трёхсторонний проект «Дорогами добра» (далее Проект)

Руководители Проекта:

1.Николаев Михаил, настоятель Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Лодейное Поле

2.Федотова Е.М., руководитель МОО «Перспектива»

3.Коняева В.Ю., учитель МКОУ «СОШ№3» г. Лодейное Поле

География Проекта:

Лодейнопольский р-н Ленинградской области

Г.Санкт-Петербург

Ленинградская область

Краткая  аннотация  Проекта.

Данный социальный Проект является трёхсторонним и будет реализован с непосредственным участием  Молодежной общественной организации Лодейнопольского района «Перспектива», Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла,  образовательных учреждений  Лодейнопольского района.

Духовно-нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправленное воздействие на личность с целью формирования нравственного сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков и умений нравственного поведения.

Исходя из этого социальный проект «Дорогами добра» направлен на вовлечение общественных структур, создание условий для духовно-нравственного развития подростков и молодёжи в Лодейнопольском  районе. В целом Проект способствует  формированию свойств личности, которых требует знаниевое общество: умение идентифицировать себя со своим народом, осознавать себя гражданином своей страны, быть толерантным в современном поликультурном обществе, обладать необходимыми духовными знаниями, быть социально активным и осознавать ответственность за свои поступки.

Значимость проекта:

- Привлечение внимания подростков к существующим вокруг социальным проблемам;

- Привлечение подростков к волонтёрской социально значимой деятельности;

- Организация социально значимой деятельности молодёжи;

- Профилактика асоциального поведения подростков.

Актуальность Проекта.

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. Проблема в том, что у современных молодых людей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Широкий размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет снижения истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для российского менталитета. Продолжается разрушение института семьи: формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки.

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.

В этой связи следует отдельно поговорить о религии как значимой части духовной культуры. Мы считаем, что для каждой традиционной национальной и всей общечеловеческой культуры религия является стержневым, культурообразующим фактором.

К сожалению, в системе мировосприятия большинства современных людей представление о религии отсутствует. Для современного человека религия перестала быть значимой частью внутреннего духовного опыта, основой мировосприятия.

Одним из средств восстановления духовного, нравственного, интеллектуального потенциала является возрождение системы духовно-нравственного воспитания, а именно формирования у молодежи нравственных чувств, облика, позиции, поведения. В этой связи основой духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в России становится православная культура, идеи толерантности, представленные в различных аспектах.

Целевая аудитория:

учащиеся  4-11  классов ОУ района

Цель Проекта:

Создание условий для формирования  духовно-нравственных качеств личности

Задачи:

- Привлечение внимания подростков к существующим вокруг социальным проблемам;

- Привлечение подростков к волонтёрской социально значимой деятельности;

- Организация социально  значимой деятельности молодёжи;

- Повышение духовной культуры школьников;

- Профилактика асоциального поведения подростков.

Сроки действия Проекта: с марта по октябрь 2012 г.

Основные этапы Проекта:

- Разработка проекта: определение актуальности, формирование целей, задач, поиск социальных партнёров, планирование основных мероприятий  (март 2012 г.)

- Практическая реализация проекта: анализ существующий ситуации, выявление потребностей, возможностей, знаний учащихся в социальной сфере; круглые столы, тренинги, беседы, направленные на повышение духовной культуры подростков; трудовые десанты, социальные акции, конкурсы творческих работ учащихся, междисциплинарная конференция (апрель – октябрь 2012 г.)

- Подведение итогов проекта. Форум «Мир глазами молодых» (28 октября 2012 г.)

Система оценки проекта:

Анкетирование участников проекта, опрос общественного мнения, организация Интернет-форума, мониторинг дел.

Итоги проекта планируется опубликовать в местных СМИ

Материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение проекта.

### Материально-техническое обеспечение проекта предполагает использование  материально-технической базы  Детского центра эстетического развития, Штаба МОО «Перспектива» и подросткового клуба «Гагаринец».

### Финансовое обеспечение проекта предполагается организовать в рамках реализации муниципальной целевой программы «Молодежная политика в Лодейнопольском районе 2011-2015 гг.» с привлечением средств из областного бюджета.

Кадровое обеспечение предполагает подключение к осуществлению проекта:

- Руководители,  заместители директора по воспитательной работе, социальные педагоги, психологи и учителя ОУ района

- Редакторы и  корреспонденты и СМИ

- Актив молодежной общественной организации Лодейнопольского района «Перспектива» и подросткового клуба «Гагаринец»

- Специалисты Центральной районной больницы

- Представители благочиний храмов Лодейнопольского и Подпорожского районов

- Выпускники школ города - студенты ВУЗов СПб

Социальные партнёры Проекта.

- Отдел социально-педагогической деятельности и молодежной политики МОУ ДОД «Лодейнопольский Детский центр эстетического развития» Губернаторский молодежный трудовой отряд «Перспектива»

- Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

- Отдел социальной защиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

- Отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

- Храм св. Николая Чудотворца (д. Пономарёво Доможировской волости)

- Храм Иконы Божьей Матери знамени (д. Сермакса Доможировской волости)

- Свирьстройский детский дом

- Центр социального обслуживания населения «Возрождение»

- Редакция газеты «Лодейное Поле»

- Радио «Лодья»

- Компания «Теле-Свирь»

- Компания «Свирь – Инфо»

Проект сметы расходов с указанием источников финансирования.

| Основные мероприятия | Сроки проведения | Финансирование/тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальный бюджет |  | Областной бюджет |
| 1.Анкетирование учащихся 8-10 классов ОУ района с целью выявления уровня их духовно-нравственного развития 2. «Круглый стол» со специалистами сфер образования, медицины и духовности 3. Создание Интернет-портала проекта | Апрель 2012 г. | 1,0 (канцелярские товары) - |  | - 3,0 |
| - Цикл тренингов «Толерантность» (для детей, попавших в трудные жизненные ситуации) | Апрель, сентябрь 2012 г. | - |  | 0,5 (канцелярские товары) |
| - Молодежная акция «От всей души…» (помощь пожилым людям) - Трудовой десант по благоустройству территорий вокруг храмов-памятников архитектуры и монастырей Лодейнопольского района | Май 2012 г. Май, июнь 2012 г. | 1,0 (Хозяйственные товары) |  | 9,0 (Хозяйственные товары) 7,0 Транспортные расходы) |
| - Конкурс рисунков, сочинений и видеороликов «Дорогами добра» (для учащихся всех образовательных учреждений района) | Сентябрь 2012 г. | 3,0 (Призовой фонд) |  | 10,0 (Призовой фонд) 0,5 (канцелярские товары) |
| 8. Экскурсия по храмам деревянного зодчества Присвирья (совместно с молодежью Подпорожского района Ленинградской области) | Июнь, август 2012г. | 5,0 (Транспортные расходы |  | 10,0 (Транспортные расходы 10,0 (Питание участников) |
| ИТОГО: |  | 10,0 | 50,0 |  |

Перспективный план по осуществлению проекта.

| Основные мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| - Анкетирование учащихся 8-10 классов ОУ района с целью выявления уровня их духовно-нравственного развития. | 17 апреля 2012 г. | Выявление потребностей учащихся в вопросе духовно-нравственного развития |
| 2. Организация и проведение «Круглого стола» со специалистами сфер образования, медицины и духовности | 24 апреля 2012 г. | Формирование целостного представления о необходимости духовно-нравственного воспитания молодого человека третьего тысячелетия |
| 3. Создание Интернет-портала проекта | Апрель 2012 | - Повышение информационно-коммуникационной грамотности. - Вовлечение большего количества участников - Повышение социальной активности молодежи |
| 4. Цикл тренингов «Толерантность» (для детей, попавших в трудные жизненные ситуации) | В течение мая 2012 г. | 1. Развитие коммуникативных качеств подростков 2. Формирование умения решать собственные проблемы и помогать другим. 3. Пропаганда толерантности среди сверстников |
| 5. Организация и проведение акции «От всей души» (помощь пожилым людям) - Чистый двор - Уютный дом и др. | В течение мая, июня 2012 г. | Оказание посильной помощи пожилым людям как физической, так и моральной |
| 6. Привлечение участников Губернаторского молодежного трудового отряда к трудовой деятельности по благоустройству территорий вокруг храмов-памятников архитектуры и монастырей | В течение июня 2012 г. | Привлечение внимания молодежи к проекту |
| 7. Организация и проведение а) экскурсии по храмам деревянного зодчества Присвирья (совместно с молодежью Подпорожского района Ленинградской области) б) трудовых десантов на территории храмов деревянного зодчества Присвирья | 28 августа 2012 г. | Расширение кругозора подрастающего района Воспитание любви к малой Родине |
| - Проведение конкурсов (для учащихся всех образовательных учреждений района) - Конкурс рисунков «Дорогами добра» для начальных классов - Конкурс минисочинений «Письмо Богу» для 5-6 классов - Конкурс сочинений «Дорогами добра» для 7-8 классов - Конкурс видеороликов «Дорогами добра» для 9-11 классов (создание видеороликов, фильмов о важности добрых дел, духовных истоков России, сохранения памяти…) | В течение сентября 2012 г. | 1. Воспитание активной жизненной позиции гражданина 2. Поддержка юных талантов 3. Активизация деятельности подрастающего поколения к высказыванию собственного мнения к понятию «Добро» |
| 9. Организация и проведение областной междисциплинарной научной конференции «Здоровье физическое есть здоровье нравственное» | 19 октября 2012 г. | 1.Повышение научной, исследовательской культуры учащихся. 2. Повышение уровня духовно знаниевой культуры 3. Создание условий для повышения социальной активности подрастающего поколения. |
| - Форум «Мир глазами молодых». Подведение итогов проекта. Оценка результатов. | 28 октября 2012 г. | - Рефлексия. - Выявление и поддержка новых молодежных инициатив - Создание условий для повышения социальной активности подрастающего поколения. |

Ожидаемые результаты Проекта:

- Создание системы совместной работы образовательных учреждений, общественных организаций, социальных партнёров по духовно-нравственному воспитанию молодёжи;

- Сформированная среда, позволяющая подросткам проявлять социально значимую активность;

- Создание информационного Интернет-сайта, отражающего важные социальные проблемы и возможные способы их решения;

- Повышение духовной культуры школьников;

- Повышение социальной активности молодёжи.