Проект «Хочешь быть счастливым и успешным –

выбирай здоровье!»

(Молодежная общественная организация Лодейнопольского района «Перспектива»,

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области)

Обоснование актуальности проекта:

В рамках муниципальной целевой программы «Молодежная политика в Лодейнопольском муниципальном районе» разработан план мероприятий по профилактике употребления ПАВ, ВИЧ-инфекции, формированию жизненных навыков и здорового образа жизни у детей и подростков.

Одним из приоритетных направлений работы молодежной общественной организации Лодейнопольского района «Перспектива» является пропаганда здорового образа жизни. Ведь именно отсутствие у части подрастающего поколения осознанного выбора жизненного пути без сигарет, алкоголя и наркотиков ведет к росту безнадзорности и правонарушений в подростковой среде, что актуально в наше время. Не менее важной причиной серьёзно заниматься пропагандой здорового образа жизни является то, что «…здоровье каждого – здоровье нации; здоровье нации – процветание России». В руках сегодняшних мальчишек и девчонок – будущее нашей страны!

По итогам анкетирования учащихся образовательных учреждений района на тему «Мы выбираем здоровый образ жизни» (7-9 класс) и «Проблемы организации досуга среди подростков» (10-11 класс) подтвердился  невысокий  уровень побуждений подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни.  Таким образом, в настоящее время проблема правильной организации  свободного времяпрепровождения подростков является одной из самых важных, решение которой требует безотлагательных мер.  Ведь только тот человек может быть счастливым и успешным, который  бережет главную ценность – здоровье! С этой целью, разработан проект «Хочешь быть счастливым и успешным – выбирай здоровье!»», который   реализуется молодежной общественной организацией Лодейнопольского района «Перспектива».

Цель проекта.

- Создание условий для осознанного выбора здорового образа жизни в подростковой среде.

Задачи проекта.

- Организация досуга молодежи (тематические акции, форумы, дискотеки, «круглые столы», соревнования, тренинги и др.)

- Создание добровольной группы волонтеров, готовых вести профилактическую работу среди сверстников и младших школьников.

- Формирование у подрастающего поколения понятия, что психическое и физическое здоровье человека являются основной ценностью в этой жизни.

- Формирование  представления о пагубном влиянии вредных привычек на организм.

- Воспитание у подростка ответственности перед собой за свое поведение и здоровье.

Основное содержание проекта.                                                                                                                                                        I-й этап (февраль): Районные соревнования по «Зимнему биатлону» среди школьников

II-й этап (март): Игра по станциям «Поезд здоровья» для младших школьников города и района.

III-й этап (апрель):

- Диспут-клуба «Скажем, НЕТ!» (для волонтеров «Перспективы»)

- Открытый микрофон (для учащихся ОУ)

- Агитбригада «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» (на родительском собрании в Единый родительский день)

- Тематическая дискотека

IV-й этап (май):

- Районный конкурс рисунков «Мой выбор», посвященный Всемирному Дню без табака» (5-7 класс)

- Районный конкурс сочинений «Мой выбор», посвященный Всемирному Дню без табака» (8-9 класс)

- Районный фотоконкурс «Мой выбор», посвященный Всемирному Дню без табака»

( 10-11 класс)

V-й этап (июнь): Социальный опрос « Здоровые дети – счастливое будущее!», посвященный Дню защиты детей.

VI-й этап (август): Тренинги по профилактике употребления ПАВ и здоровому образу жизни для участников областного ДОЛ «Новое поколение»

VII-й этап (сентябрь): Шефская работа с подростками, состоящими на учете в КДН и ОДН

VIII-й этап (октябрь): VII Межрайонный лидерский форум «Мир глазами молодых». Подведение итогов конкурсов «Мой выбор»

IX-й этап (ноябрь): Тренинги по профилактике употребления ПАВ и здоровому образу жизни для подростков района из группы риска

X-й этап (декабрь): IV Межрайонный форум «Молодежь против СПИДа»

Сроки действия проекта.

Проект реализуется в период с февраля 2012 по декабрь 2012 гг.:

Материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение проекта.

### Материально-техническое обеспечение проекта предполагает использование  материально-технических баз  Детского центра эстетического развития, Штаба МОО «Перспектива» и подросткового клуба «Гагаринец».

### Финансовое обеспечение проекта предполагается организовать в рамках реализации муниципальной целевой программы «Молодежная политика в Лодейнопольском районе 2011-2015 гг.» с привлечением средств из областного бюджета.

Кадровое обеспечение предполагает подключение к осуществлению проекта:

- Руководители,  заместители директора по воспитательной работе, социальные педагоги и психологи ОУ района

- Корреспонденты и редакторы СМИ

- Актив молодежной общественной организации Лодейнопольского района «Перспектива» и подросткового клуба «Гагаринец»

- Специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Участники проекта.

- Отдел социально-педагогической деятельности и молодежной политики МОУ ДОД «Лодейнопольский Детский центр эстетического развития» (молодежная общественная организация Лодейнопольского района «Перспектива», подростковый клуб «Гагаринец»)

- Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

- Отдел по культуре и спортивно-массовой работе Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

- Отдел социальной защиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

- Отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

- ГБОУ СПО Ленинградской области «Лодейнопольский техникум промышленных технологий»

- Свирьстройский детский дом

- Центр социального обслуживания населения «Возрождение»

- ДОЛ «Новое поколение»

- Редакция газеты «Лодейное Поле»

- Радио «Лодья»

- Компания «Теле-Свирь»

- Рекламное агентство

Проект сметы расходов с указанием источников финансирования.

| Основные мероприятия | Сроки проведения | Финансирование/тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальный бюджет |  | Областной бюджет |
| - Приобретение футболок | Апрель - сентябрь 2012 г. | - |  | 8,0 |
| 2. Разработка и изготовление буклетов «Мой выбор!» | Апрель, май 2012 гг. | - |  | 7,0 |
| 3. Призовой фонд | Март - октябрь 2012 | 5,0 |  | 10,0 |
| 4. Транспортные расходы | Апрель, август, ноябрь 2012 г. | 5,0 |  | 10,0 |
| ИТОГО: |  | 10,0 | 35,0 |  |

Перспективный план по осуществлению проекта.

| Основные мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация и проведение районных соревнований «Зимний биатлон» | 18 февраля 2012 г. | - Популяризация зимних видов спорта - Допризывная подготовка молодежи |
| 2. Организация и проведение группой волонтеров МОО «Перспектив» игры по станциям «Поезд здоровья» (для младших школьников ОУ, Свирьстройского детского дома и ЦСОН «Возрождение») | 19 марта – 22 марта 2012 г. | 1. Формирование в игровой форме представления о пагубном влиянии вредных привычек на детский организм. 2. Формирование целостного представления о ЗОЖ (режим, питание, досуг и др.) |
| 3. Мероприятия запланированы с участием специалиста Отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики ФСРФ по контролю за оборотом наркотиков а) Проведение диспут - клуба «Скажем, НЕТ!» с показом и обсуждением видеофильма б) Организация «Открытого микрофона» с привлечением волонтеров МОО «Перспектива» и специалистов КДН, ОДН, ЦРБ (использование баннера, буклетов) в) Выступление агитбригад МОО «Перспектива» и «Лодейнопольского техникума промышленных технологий» на районном родительском собрании в Единый родительский день «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» (использование баннера, буклетов) г) Выступление агитбригад МОО «Перспектива» и «Лодейнопольского техникума промышленных технологий» на тематической дискотеке «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» (использование баннера, буклетов) | 6 апреля 2012 г. 6 апреля 2012 г. 6 апреля 2012 г. 7 апреля 2012 г. (Всемирный День здоровья) | 1. Формирование умения вести диалоги, организовывать диспуты. 2. Формирование умения решать собственные проблемы и помогать другим. 3. Привлечь внимание родителей к неравнодушному отношению подростков к совместному решению проблемы осознанного выбора здорового образа жизни 4. Пропаганда ЗОЖ среди сверстников (обсуждение вопросов организации здорового досуга молодежи, профилактики курения, наркомании, алкоголизма, токсикомании и ВИЧ-инфекции) |
| 4. а) Проведение районных конкурсов «Мой выбор», посвященных Всемирному Дню без табака, в различных формах и для различных возрастных категорий учащихся б) профилактическая акция «Меняем сигарету на конфету» (использование баннера, буклетов) | 1-31 мая 2012 г. | 1. Воспитание активной жизненной позиции гражданина 2. Поддержка юных талантов 3. Активизация деятельности подрастающего поколения к высказыванию собственного мнения к вредной привычке через творчество. |
| 5. Проведение в рамках «Праздника детства» социального опроса среди населения « Здоровые дети – счастливое будущее!» (в том числе и детей) | 1 июня 2012 г. | 1. Участие молодежи в общественно-значимой жизни района и осознание молодых людей как полноценных членов местного сообщества. 2. Привлечение внимания населения и активизация их деятельности в решении проблемы формирования осознанного выбора у молодежи ЗОЖ |
| 6. Проведение тренингов по профилактике употребления ПАВ и здоровому образу жизни для участников областного ДОЛ «Новое поколение» и других подростков района из группы риска | Август, ноябрь 2012 г. | 1. Развитие коммуникативных качеств подростков 2. Формирование умения помогать другим подросткам решать свои проблемы |
| 7. Совместная работа со специалистами КДН и ОДН по выявлению подростков, состоящих на учете и нуждающихся в помощи сверстников. Шефская работа с ними. | С сентября 2012 г. | 1. Создание условий для нахождения взаимопонимания с «трудным» подростком, в ходе которого волонтер оказывает ему помощь в выборе ответственного поведения |
| 8. Организация и проведение VII Межрайонного лидерского форума «Мир глазами молодых» на тему «Хочешь быть счастливым и успешным – выбирай здоровье!» Подведение итогов конкурсов «Мой выбор» | - Октября 2012 г. | 1. Поддержка творческой активности подрастающего поколения. 2. Выявление и поддержка новых молодежных инициатив. 3. Создание условий для повышения социальной активности подрастающего поколения. |
| 9. Организация и проведение IV Межрайонного форума «Молодежь против СПИДа» | 1 декабря 2012 г. | Формирование умения высказать собственную точку зрения о существующей проблеме |

Информационно-аналитический материал о деятельности организации за прошедший год с указанием результатов.

Активисты Молодежной Общественной Организации Лодейнопольского района  «Перспектива» проявляют себя в различных направлениях: экология и краеведение, социальная помощь, пропаганда здорового образа жизни, патриотизм, досуг молодежи.

1.  Молодежная  акция «Чистый город» (благоустройство улиц города, помощь храму св. апостолов Петра и Павла, создание городской липовой аллеи)

2.  Патриотическая акция «Чтобы помнили…»

  - Облагораживание территория памятника «Приказ Сталина»

  - Участие в митинге «Мемориальному парку- 67 лет»

  - Участие в митингах «День Победы» и «День Свирской Победы»

  - Помощь в создание памятника бойцам 314-ой стрелковой дивизии, погибшим в 1941 г. в Ново-Сегежской наступательной операции

- Молодежная районная акция «Мы – вместе!» (сотрудничество с Центром социального обслуживания населения «Возрождение», Свирьстройским детским домом, Детским отделением психиатрической больницы)

- Молодежная акция «От всей души» (предполагает  помощь ветеранам и гражданам пожилого возраста в уборке двора от листвы и снега, подготовке жилья к зиме)

- Профилактическая акция «Твоя судьба – твой выбор!»

(реализация областного проекта «Шаг навстречу». Тренинги для учащихся ОУ района, конференции, «круглые столы», тематические дискотеки, социальные опросы, форумы)

- Патриотическая акция «Я, ты, он, она – вместе сильная страна!», посвященная государственным праздникам России (социальные опросы, форумы).

- Районный фестиваль-конкурс  «Поклонимся великим тем годам!», посвященный

годовщине Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. (среди ОУ района)

- Досуговые мероприятия для молодежи района, посвященные календарным праздникам (День города, Новый год,  День св. Валентина, Международный Женский день)

- Мероприятия, направленные на развитие лидерского потенциала района в молодежной среде

- Межрайонный Молодежный лидерский форум «Мир глазами молодых»

- Межрайонная «Школа Лидера»

- Экологическая акция «Весна идет – весне дорогу!» (изготовление и размещение скворечников)