Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №533

«Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга

План мероприятий для реализации проекта «Интеллект 3Т»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогностический этап – август 2012г. – апрель 2013г. |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы по реализации проекта | Август 2012г. | Зам. директора по ИТ | Обеспечение лицея нормативными рекомендательными материалами, изучение нормативных документов, адаптация их к УВП школы |
| 2 | Установление соответствия Устава ОУ целям проекта | Август – сентябрь 2012 г. | Директор | Соответствие Устава и образовательной программы |
| 3 | Совет ОУ по реализации проекта | Сентябрь 2012г. | Директор | Локальные акты по реализации проекта |
| 4. | Разработка инструкций по работе с цифровыми лабораториями, конструкторами по моделированию | Октябрь 2012 г. | Методисты, учителя-предметники | Инструкции |
| 5. | Составление плана использования мобильного компьютерного класса с программным обеспечением, с учетом образовательной программы | Август 2012 г. | Зам. директора по УВР, зам. директора по ИТ | План использования мобильного компьютерного класса с программным обеспечением |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа кадрового потенциала лицея для реализации проекта | Август 2012 г. | Директор, зам. директора по ИТ | Банк данных педагогических кадров ОУ |
| 2 | Анкетирование по выявлению затруднений ИКТ компетенций педагогов | Сентябр2012 г. | Зам. директора по ИКТ | Банк данных педагогических кадров ОУ |
| 3 | Разработка плана повышения квалификации педагогов, администрации, педагога-психолога, библиотекаря через различные виды курсовой подготовки | Октябрь 2012 г. | Зам. директора по УВР | План повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. |
| 4. | Обучение педагогов разработке программ с использованием ИКТ | Апрель – май 2012 г. | Зам. директора по ИТ | Разработка, корректировка, утверждение на предметных МО программ для проведения занятий. |
| Организационно-методическая и информационная деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Проведение информационной работы с родителями, педагогами | Сентябрь 2012 г. | Зам. директора по УВР | Протоколы родительских собраний, протоколы МО, составление перспективных планов работы МО Обеспечение понимания целей и задач проекта всеми участниками |
| 2. | Создание банка актуальной информации по проблемам реализации проекта | Октябрь-ноябрь 2012 года | Директор, зам. директора по УВР | Информационный бан |
| 4. | Изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта в лицее. | Декабрь 2012 г. | Зам. директора по ИТ, методист информационного центра | Информационный банк |
| 5. | Организация работы педагогической лаборатории «Интеллект» | Январь– февраль 2013 г. | Зам. директора по УВР, методист информационного центра | «Методическая копилка», материалы работы МС и МО, протоколы педагогического совета |
| 6. | Проведение курсов, мастер-классов, семинаров-практикумов на базе лицея | В течение года | Директор, зам. директора по УВР, ВР, ИКТ, руководители МО, методист ОЭП | Информационный банк продуктов |
| 7. | Организация олимпиад по предметам «Интеллектуальный марафон» | Ноябрь 2012 г. – январь 2013 г. | Зам. директора по УВР, методисты, председатель МО | Банк олимпиадных заданий |
| 8. | Участие в дистанционных олимпиадах | Январь– февраль 2013 г. | Зам. директора по УВР, классные руководители, методист информационного центра | Банк олимпиадных работ |
| 9. | Развитие локальных сетей в здании Перевозный пер. д.19, литера А | Август 2012 г. – апрель 2013г. | Зам. директора по ИТ, системный администратор | Локальная сеть по всем учебным и предметным кабинетам начальной школы |
| 10. | Постоянное обновление сайта отражающего работу лицея, организацию и проведение творческих мероприятий, результаты деятельности обучающихся и родителей, достижения учителей. | В течении года | Зам. директора по ИТ | Лицейский сайт |
| 11. | Интерактивное обучение | Сентябрь 2012г. – май 2013 года | Зам. директора по ИТ | Использование интерактивной доски учителями- предметниками |
| 12. | Дистанционное обучение с использованием П | Сентябрь 2012 г. – май 2013 года | Учителя-предметники | Программа дистанционного обучения |
| 13. | Конкурс «Ученик года» | Октябрь 2012 г. – апрель 2013 г. | Зам. директора по УВР, методисты, классные руководители | Отчеты, информационные листы, протоколы, фото и видеоотчет |
| 14. | Конкурс «Умелые ручки» | Октябрь 2012 г. – апрель 2013 г. | Зам. директора по УВР, методисты, классные руководители | Отчеты, информационные листы, протоколы, фото и видеоотчет |
| 15. | Районная конференция «Охтинские чтения» | Апрель 2013 г. | Зам. директора по УВР, методисты | Буклет, исследовательские работы учащихся |

| Исследовательская и экспериментальная деятельность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка модели «Электронного портфеля» выпускников начальной школы | Октябрь 2012 г. – февраль 2013 года | Директор, зам. директора по УВР | Электронный портфель» выпускника начальной школы |
| 2. | Разработка банка творческих исследовательских работ обучающихся начальной школы | Апрель 2013 г. | Зам. директора по УВР | «Электронный банк» |
| Практико-ориентированный – август 2013г. – июнь 2014г. |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Анализ реализации проекта «Интеллект – 3Т». | Август 2013г. | Директор, зам. директора по УВР | Отчет о прогностическом этапе реализации проекта, размещение информации на сайте, в газете «Малый охтинец» |
| 2. | Составление плана работы на 2013-2014 учебный год. | Май 2013 г. | Директор, зам. директора по УВР | План работы на 2013 – 2014 учебный год |
| 3. | Составление учебных планов для 1 – 4 классов в соответствии с ФГОС | Апрель 2013г. | Директор, зам. директора по УВР | Учебные планы 1 – 4 классов |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров | В течение 2013-2014 учебного года | Директор | Обучение педагогов на курсах. |
| 2. | Организация методического семинара для педагогов «Развитие интеллектуальных способностей учащихся начальной школы в соответствии с ФГОС» | Апрель – май 2014 г. | Зам. директора по УВР, зам.директора по ИТ | «Методическая копилка», диагностические материалы |
| Организационно-методическая и информационная деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Проведение информационной работы с педагогами ОУ, учащимися, родителями по реализации проекта «Интеллект – 3Т». | В течение учебного года | Директор, зам. директора по УВР, ИТ | Уточнение содержания, форм и методов преподавания, развития и мониторинга интеллектуальных и творческих способностей обучающихся |
| 2. | Педагогические советы и педагогические лаборатории | В течение учебного года | Директор, зам.директора по УВР, ИТ | Доклады, выступления, продукты |
| 2. | Неделя проведения открытых уроков и мероприятий «Мы можем!» | Декабрь 2014г. | Зам. директора по УВР, ИТ | Получение информационного материала |
| 3. | Конкурс уроков с использованием презентаций. | Январь 2014г. | Зам.директора по УВР,ИТ | Банк презентаций уроков |
| 4. | Конкурс творческих работ обучающихся начальной школы | апрель 2014г. | Директор, зам. директора по УВР | Банк творческих работ |
| 5. | Анализ работы медиатеки | В течение года | Библиотекарь, зам. директора по ИТ, методист | База данных медиа материалов |
| 6 | Создание банка данных ученических и учительских презентаций | В течение года | Зам. директора по УВР, по ИТ | Банк данных презентаций |
| 7 | Обучение в заочных школах обучающихся 2-4 классов | В течение года | Зам. директора по УВР | Расширение образовательных возможностей обучающихся |
| 8 | Конкурс «Ученик года» | Октябрь 2013 г. – апрель 2014 г. | Зам. директора по УВР, методисты, классные руководители | Отчеты, информационные листы, протоколы, фото и видеоотчет |
| 9. | Конкурс «Умелые ручки» | Октябрь 2013 г. – апрель 2014 г. | Зам. директора по УВР, методисты, классные руководители | Отчеты, информационные листы, протоколы, фото и видеоотчет |
| 10. | Районная конференция «Охтинские чтения» | Апрель 2014 г. | Зам. директора по УВР, методисты | Буклет, исследовательские работы учащихся |
| 11. | Работа сайта отражающего работу по проекту «Интеллект–Т», организацию и проведение лицейских мероприятий, результаты деятельности обучающихся и родителей, достижения учителей. | 2013 – 2014 г. | Зам. директора по ИТ | Школьный сайт |
| Исследовательская и экспериментальная деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проекта | В течение учебного года | Директор, зам. директора по УВР, ИТ | Реализация учебного плана, образовательной программы в соответствии с ФГОС. |
| 2. | Мониторинг результатов обучающихся по проекту | В течение учебного года | Директор, зам. директора по УВР | Получение информации о результатах их обучения. Оказание индивидуальной помощи, психолого-педагогической поддержки. |
| 3. | Семинар «Электронное портфолио учителя начальных классов» | Апрель 2014 г. | Директор, методисты, председатель МО | Модель «Электронного портфолио учителя начальных классов» |
| 4. | Доработка и апробация модели «Электронного портфеля» выпускника начальной школы | Март4. | Директор, зам. директора по УВР | «Электронный портфель» выпускника начальной школы. |
| 5. | Разработка «Технологических карт» для уроков с использованием цифровых лабораторий | Апрель 2014г. | Директор, зам. директора по УВР | «Технологические карты» |
| 6. | Повышение компетентности обучающихся в использовании ИТ | 2013-2014 г. | Зам.директора по УВР,ИТ | Участие в программе «Учимся с Intel» |
| 7. | Проведение практических семинаров «Способы работы с информацией в учебном процессе» | Март – апрель 2014г. | Директор, зам. директора по УВР,ИТ | Методические рекомендации |
| 8. | Разработка программ с введением интерактивного обучения | Май 2014 г. | Директор, зам. директора по УВР,ИКТ | Учебные программы |
| 9. | Привлечение родителей и общественности к вопросам реализации проекта | 2013-2014 г. | Совет ОУ | Протоколы |

| Практико-содержательный – август 2014г. – май 2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Составление плана работы на 2014-2015 учебный год. | Май 2014 г. | Директор, зам. директора по УВР | План работы на 2014 – 2015 учебный год |
| 2. | Составление учебных планов для 1 – 4 классов в соответствии с ФГОС | Апрель 2014г. | Директор, зам. директора по УВР | Учебные планы 1 – 4 классов |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. | В течение 20114-2015 учебного года | Директор | Обучение педагогов на проблемных курсах. |
| Организационно-методическая и информационная деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Работа по утвержденным планам | 2014-2015 уч.г. | Директор, зам. директора по УВР |  |
| 2. | Мониторинг результатов обучающихся | 2014-2015 уч.г. | Зам.директора по УВР | Получение информации о результатах их обучения. Оказание индивидуальной помощи, психолого-педагогической поддержки |
| 3. | Семинар для педагогов «Возможности медиатеки» | 2014-2015 уч.г | Зам.директора по УВР, библиотекарь | Каталоги ЦОР, ЭОР |
| 4. | Пополнение методическими материалами страницу начальной школы на сайте | 2014 – 2015 уч.г. | Заместитель директора по УВР, методисты, председатели МО | Страница на сайте лицея |
| 5. | Конкурс «Ученик года» | Октябрь 2014 г. – апрель 2015 г. | Зам. директора по УВР, методисты, классные руководители | Отчеты, информационные листы, протоколы, фото и видеоотчет |
| 6. | Конкурс «Умелые ручки» | Октябрь 2014 г. – апрель 2015 г. | Зам. директора по УВР, методисты, классные руководители | Отчеты, информационные листы, протоколы, фото и видеоотчет |
| 7. | Районная конференция «Охтинские чтения» | Апрель 2015 г. | Зам. директора по УВР, методисты | Буклет, исследовательские работы учащихся |
| 8. | Постоянное обновление сайта отражающего работу лицея, организацию и проведение творческих мероприятий, результаты деятельности обучающихся и родителей, достижения учителей. | В течении года | Зам. директора по ИТ | Лицейский сайт |
| 9. | Дистанционное обучение | 2014- 2015 уч.г. | Зам. директора по УВР | Программы |
| 11. | Подготовка аналитического материала по реализации проекта | 2014-2015г. | Директор, зам. директора по УВР | Аналитические справки с выводами и предложениями, методический сборник «Школьная мозаика» |
| Исследовательская и экспериментальная деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Организация контроля за нормативной документацией | 2014-2015г. | Директор, зам. директора по УВР | Получение информации о ходе реализации проекта, о получении результатов обучения. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами, родителями |
| 2. | Организация информационного обучения в 1 -11 классах | 2014-2015г. | Директор, зам. директора по УВР | Реализация учебных планов обучения в 1-11 классах. |
| 3. | Психолого-педагогическое, профессиональное консультирование обучающихся 1-4 классов | 2014-2015г. | Директор, зам. директора по УВР | Оказание помощи в дальнейшем самоопределении. Привлечение специалистов |
| 4. | Организация взаимодействия начальной школы с организациями и социальными партнерами, находящимися в едином информационном пространстве | 2014-2015г. | Директор, зам.директора по УВР,ИТ | Организация единого информационного пространства |
| 5. | Определение возможностей развития способностей обучающихся с использованием ИКТ | Май 2015 г. | Директор, зам. директора по УВР | Материалы методического совета |
| Аналитический– август 2015г. – май 2016г. Переход к единому информационному пространству. |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение плана работы на 2015-2016 учебный год. | Август 2015г. | Директор,зам.директора по УВР | План работы на 2015 – 2016 учебный год |
| 2. | Уточнение учебных планов для 1 – 4 классов в соответствии с ФГОС | Август 2015г. | Директор,зам.директора по УВР | Учебные планы 1 – 4 классов |
| 3. | Составление аналитического документа | Август 2015г. | Директор,зам.директора по УВР | Аналитический документ по реализации проекта. |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. | В течение 2015 -2016г. | Директор | Обучение педагогов на проблемных курсах. |
| 2. | Обобщение опыта работы педагогов по реализации проекта «Интеллект – 3Т» | В течение 2015г. -2016г. | Зам. директора по УВР | Оформление опыта работы |
| Организационно-методическая и информационная деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка аналитического материала, документов для обсуждения результатов проекта | Август 2015г. | Директор,зам.директора по УВР | Анализ, обобщение результатов. Формулировка выводов, проблем, предложений. Аналитические справки с выводами и предложениями, методический сборник «Школьная мозаика» |
| 2. | Итоговый педагогический совет по результатам реализации проекта | Август 2015 г. | Директор, зам. директора по УВР | Оценка деятельности работы. Выработка направлений дальнейшего развития ОУ. |
| 4. | Работа по утвержденным учебным планам | 2015 – 2016 г. | Директор,зам. директора по УВР | Повышение качества обучения |
| 5. | Мониторинг результатов обучающихся | Сентябрь- февраль 2015г.-2016г. | Директор, зам. директора по УВР | Получение информации об удовлетворенности обучающихся и родителей. Оказание индивидуальной помощи, психолого-педагогической поддержки |
| 6. | Организация контроля за выполнением рекомендаций нормативно-правовой базы | Сентябрь- 2015г. | Директор, зам. директора по УВР | Получение информации о ходе реализации планов, о получении учащимися результатов обучения. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами, родителями |
| Исследовательская и экспериментальная деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Заседание Совета ОУ «Итоги проекта «Интеллект- 3Т»» | Август 2015г. | Директор, зам. директора по УВР | Подготовка к педагогическому совету ОУ. Анализ, обобщение результатов. Формулировка выводов, проблем, предложений. |
| 2. | Освещение итогов деятельности лицея по реализации проекта | Август 2015г.– май 2016г. | Директор, зам.директора по УВР, ИТ | Информированность социума через сайт, публичный отчет, газету «Малый охтинец» общественности об итогах работы ОУ. |