Заявка

На участие в конкурсе социальных проектов

Социально ориентированных некоммерческих организаций

Регистрационный № ____________

Дата приема	____________

Направление конкурса:

Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи.

Название проекта:	Мастерская народных ремесел

Наименование организации: Хворостянская районная общественная организация Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,

Юридический адрес: 445590 Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Плясункова, д.5

Адрес местонахождения:445590 Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Плясункова, д.5

Тел./ факс 9-13-39

E- mail

Реквизиты:

ИНН:  6384002028

КПП : 638401001

Расчетный счет: 40703810154340100044

БИК: 043601607 Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самары

Кор. Счет: 30101810200000000607

Руководитель проекта: Шалашова Г.И. – председатель Хворостянской районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Бухгалтер проекта: Бычкова Н.А.

Срок реализации проекта: 2 месяца

Запрашиваемая сумма: 300000 руб.

Средства софинансирования: 193000руб.

Хворостянская районная общественная организация Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,

МОУ ДОД   Дом детского творчества Хворостянского района, Самарской области.

Социальный проект

«Мастерская народных ремесел».

Руководитель проекта: Шалашова Г.И.

Консультант: Борисова Л.А.

Автор проекта: методист ДДТ Глазунова О.Н.

Хворостянка 2011г.

Социальный проект

Мастерская народных ремесел

I. Аннотация проекта

Проект «Мастерская народных ремесел» принимает участие в конкурсе социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Направление проекта: развитие дополнительного образования, научно – технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи.

Проект разработан совместно Хворостянской районной общественной организацией Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и МОУ ДОД Хворостянским Домом детского творчества.

Руководитель проекта – Шалашова Г.И. -председатель Хворостянской районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Консультант – Борисова Л.А. -директор МОУ ДОД  Хворостянского Дома детского творчества.

Бухгалтер проекта – Бычкова Н.А.

Проект «Мастерская народных ремесел» будет реализовываться на территории Хворостянского района Самарской области в с. Романовка.

Срок реализации проекта 2 месяца.

Сумма необходимая для реализации проекта – 493 тыс. рублей

Запрашиваемая сумма – 300 тыс. рублей.

Средства софинансирования – 193 тыс. рублей.

В результате реализации проекта «Мастерская народных ремесел» станет центром, возрождения, сохранения и распространения традиционных ремесел, творческой лабораторией, где не только возрождаются утраченные технологии,  но и создаются,   новые отечественные виды и жанры прикладного художественного творчества, появляются новые приемы мастерства, раскрывая индивидуальность каждого мастера-художника.

II. Обоснование актуальности проекта.

Сохранение, развитие русского традиционного народного творчества, возрождение народных художественных промыслов и ремесел является очень актуальным на сегодняшний день, т.к. способствует приобщению детей к русской культуре, уважительному отношению к своим древним традициям. И всегда главной ценностью у любого народа являлся труд.

В настоящее время возрождается интерес к  рукотворным изделиям декоративно прикладного творчества.

Украшение ими  дома, сада, квартиры и офиса стало "модным" . Ничто не может так преобразить, подчеркнуть индивидуальность квартиры, дома, сада, как по-настоящему красивые и стильные вещи сделанные руками мастеров. И это бесспорно, так как именно они являются одними из последних "живых" ремесел в наш век стандартных изделий, производящихся массовым тиражом.

В настоящее время становятся снова востребованными такие профессии как кузнец и гончар, резчик по дереву, ткач , но возможности обучения им отсутствуют, так как очень мало  людей способных передать эти знания и умения .

В нашем районе есть мастера, которые готовы обучать детей и взрослое население данным видам ремесел Есть у людей и  огромное желание учиться.    Сейчас нет возможности в полной мере заниматься ремеслами из-за недостаточно оборудованного помещения, не хватает инструментов для кузнечного дела, нет печи для обжига для гончаров и др.

А люди хотят этим заниматься, и есть первые результаты: ребята являются лауреатами и дипломантами областных и Всероссийских конкурсов, обладателями двух премий президента РФ (ковка по металлу, лепка из глины).

Но у них нет достаточной базы для развития.

III.  Цель: Создание мастерской народных ремесел на базе музея «Русский дом» в с. Романовка

IV. Задачи:

- ремонт помещения

- приобретение оборудования

- организация открытия

- организация занятий с детьми и взрослым населением в Мастерской народных ремесел

V. Описание деятельности по проекту.

1.Ремонт помещения

В с. Романовка имеется  интерактивный музей «Русский дом», который представляет собой комплекс, состоящий из русской избы, включающей в себя три  комнаты: зал русской духовной культуры, зал ремесел, общий зал для занятий; помещение для кузнечных работ, реконструируемое  из старого жилого дома педагогами Хворостянского Дома детского творчества и жителями с. Романовка.

На данный момент в мастерской  имеется  старый  горн без вытяжки, 2 молотка, 1 клещи, 1зубило, сварка.   Музей посещают и занимаются жители и учащиеся с. Романовка, Иерусалима, Елани. На базе музея проходят районные и областные семинары-практикумы.

Ремонт помещения необходимо начать с ремонта крыши. Для этого необходимо заменить старый шифер на профнастил. Профнастил планируется приобрести в с. Хворостянка. Замена будет произведена за счет средств Дома детского творчества.

Для того, чтобы проводить кузнечные работы, стены нужно обшить асбестовыми плитами. Приобретение и доставка которых будет произведена в г. Самара за счет средств Дома детского творчества.

2. Приобретение оборудования

Для дальнейшего развития нужно приобрести следующее оборудование:

Наковальня, горн, воздуходув, вентиляционная вытяжка, тиски, верстак наборы слесарных и кузнечных инструментов, гончарный круг, муфельная печь, ткацкий станок.

Руководитель проекта Шалашова Г.И.

Оборудование планируется заказать и приобрести в г. Самара. Доставку и установка будет произведена за счет Хворостянского Дома детского творчества.

3. Торжественное открытие мастерской.

После ремонта будет проведено торжественное открытие мастерской, где будет организована выставка декоративно-прикладного творчества мастеров Хворостянского района и Самарской области. Театр детской и молодежной моды «Модница» представит свои коллекции из природного материала и на тему русских ремесел. Выступит детское хореографическое объединение «Задоринка», инструментальный ансамбль «Жили-были».

На открытии выступит глава района Махов В.А., директор Дома молодежных организаций Пичугин С.А., директор ДДТ Борисова Л.А. , мастер самобытного народного творчества – Землянкин Ю.А.

Об открытии выставке будет объявлено в средствах массовой информации, гостям будут отправлены пригласительные.  Оформление, проведение, подвоз и  питание гостей берет на себя Хворостянский Дом детского творчества.

4. Организация занятий с детьми и взрослым населением в Мастерской народных ремесел.

В мастерской планируются занятия по следующим направлениям: кузнечное и гончарное дело, резьба по дереву, ткачество, вышивка, художественная обработка металла. Для этого педагогами разработаны образовательные программы.

Занятия с детьми будут проходить в дневное время после занятий в школе.

Вести занятия будут педагоги дополнительного образования Хворостянского района, в выходные дни  педагоги из г.Самары, г. Новокуйбышевска,

г. Кинеля. Нагрузка для детей - 4часа в неделю на группу первого года обучения, 6 часов на группу второго года обучения. В группах по 15 человек. Занятия могут посещать все желающие Хворостянского района: Романовки,  будет организован подвоз детей из Новокуровки, Елани, М-Лебяжья, п. Иерусалим, из Масленникова, п. Прогресс.  По вечерам на базе мастерской будут заниматься взрослые.

Данный проект позволит реализоваться людям с ограниченными возможностями здоровья.

VI. Календарный план – график реализации проекта.

| Дата/Период | Название мероприятия/ Вид деятельности | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| октябрь | Ремонт крыши | Замена шифера будет проведена силами местных жителей |
| Октябрь- | Обшивка деревянных стен асбестовыми плитами | Привлечение спонсорских средств на приобретение и доставку. |
| октябрь | Приобретение наковальни и оборудование для кузнечного дела. | Средства полученные на реализацию проекта. Расходы на доставку и установка– Хворостянский ДДТ. |
| октябрь | Приобретение набора слесарных инструментов для резьбы по дереву | Средства полученные на реализацию проекта. Расходы на доставку– Хворостянский ДДТ. |
| октябрь | Приобретение гончарного округа, муфельной печи | Средства полученные на реализацию проекта. Расходы на доставку и установка– Хворостянский ДДТ. |
| 21 октября | Торжественное открытие мастерской русских ремесел | Хворостянский ДДТ |
| Ноябрь-декабрь | Организация занятий с детьми и проведение мастер-классов для педагогов области | Педагоги Хворостянского ДДТ по образовательным программам. |

VII. Результаты проекта

Количественные результаты

Будут организованы занятия по обучению ткачеству, гончарному делу, художественной обработке дерева, лозы.

За время реализации проекта будет проведено 120 часов занятий с детьми и 20 часов со взрослыми. Будет дано 6 мастер-классов для детей и взрослых

В мастерской в период реализации проекта  будут заниматься 150чел.

20 человек добровольцев  примут участие в работах по ремонту и оборудованию мастерской.

Появится новое направление работы в мастерской – гончарное ремесло.

Качественные результаты проекта.

В результате реализации проекта будет создана база для обучения и занятий художественными ремеслами.

VIII. Дальнейшее развитие проекта.

Организация образовательного процесса для детей и взрослых Хворостянского района  и проведение мастер-классов для педагогов области, проведение областных фестивалей самобытного народного творчества.

Организована работа детских объединений «Добрые руки», «Мастерица», мастерская глиняной игрушки «Домовенок».  На базе музея будут проходить занятия по предпрофильной подготовке с учащимися Романовской школы. Занятия будут проводить педагоги ДДТ. Разовые занятия - педагоги Самары, Новокуйбышевска, Кинеля на бесплатной договорной  основе.   Расходы на содержание оборудования,  электроэнергия за счет средств поселения Романовки.

IX. СМЕТА ПРОЕКТА

1. Оплата труда и консультационных услуг, обязательные налоги и страховые взносы

А. Оплата труда штатных сотрудников проекта:

| № | Должность | Оплата труда | Процент занятости | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб./мес. | % | мес. | (руб.) | (руб.) | (руб.) |
| 1. | Руководитель проекта | 6000,00 | 12 % | 2 | 6000,00 | 6000,00 |  |
| 2. | Бухгалтер проекта | 1000,00 | 2 % | 2 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 3. | Педагоги доп. образования /5 чел/ | 22180,00 | 46% | 2 | 22180,00 | 22180,00 |  |
| 4. | Педагог - организатор | 9367,00 | 20% | 2 | 9367,00 | 9367,00 |  |
| 5. | методист | 9367,00 | 20% | 2 | 9367,00 | 9367,00 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 47914,00 | 47914,00 |  |

Б. Оплата труда консультантов и привлеченных специалистов

| № | Должность | Оплата труда | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб./час, день | час./дн. | (руб.) | (руб.) | (руб.) |
| 1. | Директор МОУ ДОД Дом детского творчества с. Хворостянка | 685.4 | 10 |  | 6854,00 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6854,00 |  |

В. Страховые взносы в ПФ, ФСС,ФФОМС, ТФОМ*:

|  |  | Ставка | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (руб.) | (руб.) | (руб.) |
| 1 | Отчисления с фонда оплаты труда штатных сотрудников | 34,2% | 16386,00 | 16386,00 |  |
| 2 | Отчисления с фонда оплаты консультантов и привлеченных специалистов | 31,3% | 2146,00 | 2146,00 |  |
| ИТОГО |  |  | 18532,00 | 18532,00 |  |

2. Расходные материалы, канцелярские принадлежности.

| № | Наименование | Цена. Руб. | Кол-во Шт. | Всего Руб. | Имеется Руб. | Требуется Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профнастил для крыши | 270,00 | 100кв.м | 27000,00 |  | 27000,00 |
| 2. | Рубероид под крышу | 400,00 | 7шт | 2800,00 |  | 2800,00 |
| 3. | Наковальня двурогая для кузни | 19000,00 | 1шт | 19000,00 |  | 19000,00 |
| 4. | Тиски слесарные для работы в мастерской | 7000,00 | 1шт | 7000,00 |  | 7000,00 |
| 5. | Верстак слесарный | 10000,00 | 1шт | 10000,00 |  | 10000,00 |
| 6. | Набор слесарных инструментов | 4800,00 | 1шт | 4800,00 |  | 4800,00 |
| 7. | Кузнечный горн с вытяжкой и воздуходувом | 96300,00 | 1шт | 96300,00 |  | 96300,00 |
| 8. | Коксующий уголь | 1300,00 | 1т | 1300,00 |  | 1300,00 |
| 9. | набор кузнечных инструментов | 36000,00 | 1шт | 36000,00 |  | 36000,00 |
| 10. | Гончарный круг Электрический | 45000,00 | 1шт | 45000,00 |  | 45000,00 |
| 11. | Муфельная печь для обжига | 27000,00 | 1шт | 27000,00 |  | 27000,00 |
| 12. | Ткацкий станок | 10800,00 | 1шт | 10800,00 |  | 10800,00 |
| 13. | Доска обрезная | 6500,00 | 2 куб. м | 13000,00 |  | 13000,00 |
| 14. | Асбестовые плиты | 900,00 | 26листов | 23400,00 | 23400,00 |  |
| 15. | канцтовары | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 23900,00 | 23900,00 | 300000,00 |

Комментарии к п. №2 «Расходные материалы, канцелярские принадлежности».

Под мастерскую был реконструирован старый деревянный дом. Профнастил  и рубероид, доска обрезная нужны для перекрытия крыши в мастерской.

Наковальня двурогая, кузнечный горн с вытяжкой и воздуходувом, набор кузнечных инструментов: кувалда, молоток-ручник, зубило, пробойник, клещи разных размеров и конфигураций, оправка, гладилка, гвоздильня; коксующий уголь - необходимые инструменты для выполнения кузнечных работ в мастерской.

Для работы с глиной необходим гончарный круг и муфельная печь для обжига.

Тиски слесарные, верстак слесарный, доска обрезная необходимы для выполнения кузнечных работ, работ по дереву и др.

В мастерской будут проходить  занятия для детей и мастер-классы для педагогов по ткацкому делу, для которого необходим ткацкий станок.

3. Связь и коммуникации:

| № | Наименование | Стоимость | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб./мес/ дней | Мес./ дней | руб. | руб. | руб. |
| 1 | интернет | 1700,00 | 1 мес. | 1700,00 | 1700,00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1700,00 |  |

4.Транспортные расходы (оплата проезда и ГСМ)

| № | Маршрут | Цена | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | поездок | руб. | руб. | руб. |
| 1 | с.Хворостянка-г.Самара | 1600,00 | 5 | 8000,00 | 8000,00 |  |
| 2 | с.Хворостянка-с.Романовка | 500,00 | 10 | 5000,0 | 5000,00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 13000,00 |  |

5. Расходы на проведение мероприятий

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | чел/часов/дней | руб. | руб. | руб. |
| 1 | Расходы на торжественное открытие мастерской. |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мастер-классов внештатными педагогами | 100,00 | 5/4/ 10 | 20000,00 | 20000,00 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 20000,00 |  |

6. Иные статьи расходов

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | чел/дней | руб. | руб. | руб. |
| 1 | Оплата ремонтных работ в мастерской | 400,00 | 6/14 | 33600,00 | 33600,00 |  |
| 2 | Расходы на проживание | 200,00 | 10 дней | 20000,00 | 20000,00 |  |
| 3 | Расходы на питание | 150,00 | 5/10дней | 7500,00 | 7500,00 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 61100,00 | 61100,00 |  |

Комментарии к п. №6 Иные статьи расходов.

Расходы на проживание и питание для привлеченных педагогов, проводящих мастер-классы.

| ИТОГО ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА | 493000,00 |
| --- | --- |
| ИМЕЕТСЯ | 193000,00 |
| ТРЕБУЕТСЯ | 300000,00 |

X.КОММЕНТАРИИ К СМЕТЕ ПРОЕКТА

Транспортные расходы, расходы по проведению мероприятий и услуги по проведению ремонтных работ будут проводится за счет средств  Дома детского творчества с.Хворостянка Самарской области.

Руководитель проекта ______________/ _______________

Подпись	ФИО

Бухгалтер проекта ________________/ ________________

Подпись	ФИО

МП

Деятельность МОУ ДОД  Хворостянского Дома детского творчества по эстетико-художественному направлению за 2009-11год.

ДДТ является частью системы непрерывного образования и предназначен для педагогически целесообразной организации деятельности детей и молодежи в возрасте преимущественно от 6  до 18-ти лет в свободное (внеурочное) время.

Правовой основой деятельности ДДТ является Закон Российской Федерации «Об образовании».

ДДТ свою деятельность строит в соответствии с   «Программой развития воспитания в системе образования России», проектом «Концепции развития дополнительного образования в России» и «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года».

По данному направлению в ДДТ работает 17 детских объединений.

| ГОД | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| кол-во детей в районе | 1638 | 1576 | 1591 |
| кол-во детей в дополнит.образ | 1381 | 1367 | 1497 |
| Кол-во детей занятых в Эстетико-художественном направлении | 694чел. | 545чел. | 665чел. |

Гранты воспитанников эстетико-художественного направления за 3 года

|  | 2008-09УЧ.Г. | 2009-10УЧ.Г. | 2010-2011у.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Международный уровень | 4 | 3 | 1 |
| Всероссийский уровень | 18 | 16 | 1диплом и 2 лауреата премии президента России |
| Областной уровень | 24 | 21 | 15 |

Для педагогов области открыта и действует областная стажерская площадка по теме «Сохранение и пропаганда исторического наследия средствами дополнительного образования.»

В рамках стажерской площадки проведено:

- Окружной семинар по теме «Приобщение детей к русскому народному творчеству средствами дополнительного образования»

- Районный семинар «Сохранение и развитие народных традиций»

- Областной семинар для руководителей и педагогов УДОД «Реализация творческих способностей обучающихся в учреждении дополнительного образования на селе»

- областной семинар по теме «Сохранение и пропаганда исторического наследия средствами дополнительного образования.»;

- межрегиональный слет туристов-краеведов (совместно с обществом инвалидов)

- областная профильная фотосмена по теме «Рук золотых творение»;

- областной фестиваль самобытного народного творчества «Русь».

- научно практичная конференция «Забытые ремесла России» (совместно с обществом инвалидов)

- участие  в областном этнографическом фестивале  (3 диплома I степени);

Три года работает  районная «Школа краеведов».

Директор ДДТ	Борисова Л.А.