Всероссийский конкурс «Православная инициатива»

Участник конкурса : муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №43 х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области

Направление: Образование и духовное становление личности

Название проекта: «Вифлеемская звезда».

Выполнили: творческая группа по духовно-нравственному воспитаеию, образованию и просвещению. (Руководитель Копейка Л.Ю.)

Краткая аннотация проекта.

Проект «Вифлеемская звезда» является очередным этапом в экспериментальной работе  педагогического коллектива и администрации школы по реализации программы духовно-нравственного воспитания, образования и просвещения «Формирование православной культуры учащихся как путь обретения жизненных ценностей», рассчитанной на 5 лет  (с сентября 2007 по сентябрь 2012 года).

Школой накоплен большой опыт работы в этом  направлении: введен курс «Основы православной культуры», подготовлены кадры для преподавания этого предмета, разработано методическое обеспечения курса, опыт работы неоднократно обобщался на различных семинарах, конференциях, Пасхальных чтениях. Школа является областной пилотной площадкой по духовно-нравственному образованию, воспитанию и просвещению.

Проект «Вифлеемская звезда» разработан творческой группой школы. В данный проект  включены те направления деятельности, реализация которых была затруднена ранее по объективным причинам:

- программа духовно-нравственного воспитания дошкольников «Лучик» (в нашем хуторе   после капитального ремонта возобновил работу  детский сад       « Колобок», стало возможным сотрудничество «Школа-сад»);

- культурно-просветительская программа «Наследие Святой Руси»                  (необходима из-за недостаточного охвата населения хутора  культурно-просветительской работой, на данный момент этой работой охвачены в основном учащиеся школы  и их семьи);

- программа активизации добровольческой и благотворительной деятельности «Твори добро» (нет подготовленных кадров для развития волонтерского движения);

- программа по организации школьного музея  «Под благодатным покровом» (недостаток средств).

- создание на базе образовательного учреждения и имеющегося опыта работы  культурно-образовательного центра «Вифлеемская звезда» (недостаток опыта деятельности в этом направлении, недостаток средств).

Ожидаемыми результатами реализации проекта будет  позиционирование опыта школы (создание культурно-образовательного центра «Вифлеемская звезда» и музея  «Под благодатным покровом», размещение опыта работы на школьном сайте, участие в областных мероприятиях,  развитие волонтерского движения в области духовно-нравственного характера).

После окончания периода гранта предполагается развивать деятельность центра «Вифлеемская звезда», заключать договоры о сотрудничестве в сфере патриотического, духовно-нравственного воспитания детей между муниципальными органами управления образованием, образовательными учреждениями, культурно-образовательными центрами и православными благочиниями, приходами.

Кто выполняет проект?

История школы началась в 1927 году, была построена начальная школа, разместившаяся в очень тесном помещении с одной классной комнатой. В январе 1963 года была построена новая восьмилетняя школа, в здании которой сейчас осуществляет образовательную деятельность педагогический коллектив муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №43. За время существования педагогический коллектив внедрил большое количество различных методик преподавания предметов, работал над различными педагогическими проблемами.

Одним из главных достижений деятельности школы является победа в 2007 году в конкурсе образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы и выигрыш гранта в 1 миллион рублей для реализации программы развития «Адаптивная школа». На сегодняшний день школа является областной пилотной площадкой и муниципальным ресурсным центром по духовно-нравственному образованию, воспитанию и просвещению, муниципальной опорной площадкой по введению проектного метода обучения, муниципальной опорной площадкой по переходу на обучение по индивидуальным планам.

За всю историю школы выпущено 26 медалистов, выпускники школы  показывают высокие результаты ЕГЭ, около 50 % выпускников ежегодно поступают в Высшие учебные заведения. Педагогическую деятельность в школе осуществляет высококвалифицированный педагогический коллектив. Сведения о возрастном составе, образовании, уровне квалификации педколлектива  и администрации представлены в таблицах.

Педагогический стаж

| До 5 лет |  | 5-10 лет |  | 10-15 лет |  | Свыше 15лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8% | 2 | 8% | 2 | 8% | 19 | 76% |

Образование, квалификация, награды

| Наименование показателей | Кол. | % |
| --- | --- | --- |
| Количество работников | 25 | 100% |
| Образование |  |  |
| Высшее | 19 | 76% |
| Среднее специальное | 5 | 20% |
| Среднее (библиотекарь) | 1 | 4% |
| Квалификационные категории |  |  |
| Высшая | 8 | 32% |
| Первая | 9 | 36% |
| Вторая | 6 | 24% |
| Имеют отраслевые награды |  |  |
| Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» | 1 | 4% |
| Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» | 4 | 16% |
| Грамота Министерства образования Российской Федерации | 4 | 16% |
| Знак «Отличник народного образования» | 1 | 4% |
| Грамота Министерства общего и профессионального образования Ростовской области | 7 | 28% |
| Грамота районного отдела образования | 15 | 60% |
| Благодарность Главы Администрации района | 11 | 44% |

Сведения о руководителях ОУ

| Занимаемая должность | Ф.И.О. полностью | Квалиф. категория | Награды |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор | Хоруженко Ольга Петровна | Высшая | Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» |
| Заместитель директора по УВР | Кашпор Раиса Николаевна | Высшая | Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» |
| Заместитель директора по ВР | Долголенко Элла Александровна | Высшая | Грамота Министерства общего и профессионального образования Ростовской области |

За последние три года курсы повышения квалификации прошли 23 педагога (88%) по  43 видам курсовой подготовки: по совершенствованию качества образования средствами инновационной работы, проектированию современного образовательного процесса, духовно-нравственной культуре, основам православной культуры, здоровьесберегающим технологиям и др. 25 педработников владеют Интернет-технологиями (100%) и активно применяют их в профессиональной деятельности.

Руководители за последние три года прошли курсовую подготовку по проблемам управления качеством образования в условиях модернизации, управления обновлением содержания образования в условиях введения предпрофильной подготовки и профильного обучения, применения информационных компьютерных технологий в учебном процессе, современного образовательного менеджмента.

Основную часть мероприятий,  запланированных в Проекте, будут выполнять участники образовательного процесса: учителя, ученики и родители. К проведению мероприятий будут также привлекаться представители общественности  и духовенства. Социальными  партнерами в этой работе станут представители Алексеевской сельской Администрации, сельские Дом культуры и библиотека, различные  общественные организации района, Детская школа искусств, Музыкальная школа, Центр развития творчества детей и юношества, библиотеки, Драматический театр г.Новошахтинска.

Опыт работы и возможности сетевого проекта.

Духовный вакуум в большей части молодежной среды, распространение пагубных привычек, навязывание псевдокультуры Запада, деморализация семейных отношений, рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, торжество потребительской психологии - вот только некоторые проблемы, которые  усложняют воспитание молодежи, нарушают гармоничный строй детской личности. В настоящее время назрела необходимость в пересмотре системы образования и воспитания подрастающего поколения в более широком смысле этого слова.

По инициативе Главы Октябрьского района Е. П. Луганцева  усилить работу по духовно-нравственному воспитанию, образованию и просвещению педколлективом школы было организовано  поэтапное введение школьников в область знаний духовно-нравственного характера.

С этой целью  создан оргкомитет, в который вошли администрация школы, родительская общественность, лидеры детского объединения «Юная Россия», представитель Администрации  сельского поселения по работе с молодежью, священнослужители: отец Роман – помощник благочинного по  г.Новошахтинску и отец Сергий – настоятель Свято-Михайловского храма п.Каменоломни, и определены основные направления деятельности:

- изучение опыта работы регионов;

- диагностика состояния учебно-воспитательной работы коллектива по программе развития «Адаптивная школа»;

- анализ работы с родителями и общественностью;

- изучение социума;

- опрос общественного мнения.

Изучение сложившейся ситуации в социуме показало следующее.

Школа расположена в хуторе Ильичевка с населением около полутора тысяч человек. Близлежащие поселки г.Новошахтинска: Белышево, Горького и х.Ильичевка - составляют группу населенных пунктов, где  в основном жители работали на угольных шахтах. Около 40%  детей, обучающихся в школе, - из этих городских поселков. Некоторая часть населения трудилась в колхозе. Из-за закрытия шахт, реорганизации колхоза существенно изменился социальный состав населения: резко снизилось количество рабочих и работников сельского хозяйства, увеличилось число  малообеспеченных семей, вырос процент миграции населения,  многие находят работу вдали от дома (в гг. Москва, Ростов-на-Дону, Шахты, в Подмосковье). Поэтому состав семей  школьников становится  все более неоднородным. Семья  оказывает все меньшее воздействие на ребенка в духовном плане. Поэтому основная ответственность за духовный мир детей ложится на школу.

Тема духовно-нравственного воспитания и обучения не явилась для педколлектива новой. В 2007 году школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные программы, в рамках ПНПО, выиграв грант в 1 миллион рублей на реализацию проекта «Адаптивная школа». Одной из основополагающих идей программы развития  образовательного учреждения является удовлетворение духовных потребностей учащихся. Таким образом, создались предпосылки для разработки системы работы по духовно-нравственному образованию, воспитанию и просвещению.

Опрос общественного мнения показал, что 74% родителей  сразу поддержали идею введения в учебный процесс образовательного предмета «Основы православной культуры», 90% семей знают и отмечают различные религиозные праздники, 85% родителей и детей считают, что в современных условиях духовно-нравственное образование и воспитание необходимы.

Естественно, при формировании системы работы школы  в данном направлении возникли  определенные проблемы:

- В школе обучаются дети, родители которых являются других вероисповеданий.

- Недостаточное привлечение социальных партнеров к работе в данном направлении.

- Работа с неблагополучными семьями.

Поэтому попутно проводилась разъяснительная работа с родителями  других вероисповеданий в том плане, что мы не проповедуем  православную веру,  а знакомим с традициями и культурой православия; нелегко было связать работу школы со всеми социальными партнерами, с этой целью проводились «круглые столы», дискуссии, в результате которых были намечены мероприятия и формы работы со всеми участниками образовательного процесса; возникали определенные трудности  при работе с неблагополучными семьями.

Творческой группой школы  была разработана целевая программа «Формирование православной культуры учащихся как путь обретения жизненных ценностей», целью которой стало образование, воспитание и просвещение  духовно-нравственной личности ребенка через приобщение к духовному опыту, основанному на традициях Православия. Намечены этапы реализации данной программы, рассчитанные до сентября 2012 года. Программа была обсуждена на педагогическом совете, на ученических и родительских собраниях, утверждена Управляющим советом школы.

Реализацию Программы и перспективного плана осуществляет  творческая группа, в которую входят заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе,  учителя, ведущие ОПК, психолог, социальный педагог. Социальными партнерами в этой работе стали представители сельской Администрации, УСЗН,  органы здравоохранения, ОВД, КДН и ЗП, казачество района, Совет профилактики  правонарушений, сельский Дом культуры, библиотека хутора, священнослужители, общественные организации: Совет ветеранов Великой Отечественной войны, женсовет.

Близость к городу  позволяет использовать потенциал его образовательных, культурно-просветительских и православных учреждений: Детской школы искусств, Музыкальной школы, Центра развития творчества детей и юношества, библиотек, театра, 4-х храмов, Воскресной школы.

Программа включает в себя различные формы работы со всеми участниками образовательного процесса, общественностью, социальными партнерами, средствами массовой информации.

Работа с детьми и подростками проводилась в следующих формах деятельности:

- в учебный план школы с 1 сентября 2007 года введен с 1 по 11   классы курс «Основы православной культуры»;

- благодаря поддержке Главы Администрации района Е.П. Луганцева курс ОПК имеет полное методическое обеспечение в виде учебников, рабочих тетрадей для каждого ребенка, а также методических и  электронных пособий для учителей;

- курс ОПК включает в себя 11 тематических блоков-модулей: «Первые шаги к духовности», «Истоки православия», «Мир, в котором ты живешь», «Наши духовные ценности», «Русь православная и казачий Дон», «Русь святая в пословицах и поговорках», «Христианская нравственность в современном мире», «Христианские сюжеты и образы в русской литературе», «Изобразительное искусство  православной России», «Музыкальное искусство православной России», «Христианство и религии мира»;

- ведется работа кружков духовно-нравственной направленности;

- осуществляется внеклассная работа по предмету ОПК: конкурсы сочинений, чтецов, ИЗО и прикладного искусства, исследовательских работ, защита рефератов, предметная олимпиада, предметная неделя;

- классными руководителями и учителями проводится внеурочная работа (экскурсии в храмы, по святыням Дона, встречи с духовенством, творческие конкурсы, выставки, участие в акциях, праздники, вечера и утренники); путешествуя по храмам и музеям, ребята воочию видят красоту архитектуры и убранства храмов, икон, знакомятся с искусством, традициями родного края;

- регулярно проводятся  акции милосердия «Рождественский перезвон» (помощь приюту «Огонек», перечислены средства в Северную Осетию),  «Дом без одиночества» (помощь одиноким, престарелым, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам), «Поздравление» (праздники - День пожилых людей, матери, семьи, Рождество, Дни воинской славы), тимуровская работа, исследовательско-поисковая деятельность (движение «Отечество»); традиционно в школе отмечаются христианские и народные праздники: Масленица, Праздник русской зимы, Рождество, Пасха; учащихся знакомят с традициями Дона: встречей гостей хлебом-солью, казачьими посиделками, народными гуляньями и другими.

В рамках работы с семьей и родителями проводятся следующие мероприятия:       тематические родительские собрания,  круглые столы, конференции, семейные праздники, экскурсии по святым местам района и Донского края, дни открытых дверей, в ходе которых родители могут присутствовать на уроках и принимать участие в различных внеклассных мероприятиях; работает родительский лекторий, задача которого – просветительская деятельность.

Работа со СМИ включает в себя приглашение на мероприятия журналистов, помещение статей в районной газете  «Сельский вестник» и новошахтинской - «Знамя шахтера», сотрудничество с телекопанией «Видеотон» (создан 20-минутный фильм о школе).

Работа с учителями и классными руководителями  осуществляется  в следующих формах:

- создана творческая группа  учителей для реализации программы по духовно-нравственному воспитанию; педагогическую деятельность осуществляют высококвалифицированные педагоги, имеющие не ниже первой квалификационной категории, прошедшие курсовую подготовку в Ростовском институте повышения квалификации, при Ростовской-на-Дону епархии, Московской духовной академии, Духовно-просветительском центре «Логос» при Шахтинском благочинии;

- серьезного подхода требовала работа по подбору кадров преподавателей ОПК:  прежде, чем нести  детям духовность, учитель сам должен быть и просвещенным в области православной культуры человеком, и гармоничной личностью; приобщиться к духовной жизни учителям помогли экскурсии по святым местам, в  частности, посещение Спасского женского епархиального монастыря села Костомарово Воронежской области; меловые пещеры монастыря, где сохранилась келья преподобного Серафима Саровского, общение с монахинями, настоятельницей не оставили равнодушными ни одного из участников поездки, и это помогло учителям на уроках основ православной культуры с особым чувством рассказывать об увиденном и услышанном;

- подбор учителей ОПК осуществлялся с учетом их знаний в области литературы, истории, музыки и изобразительного искусства;

- при разработке рабочих программ учителя опирались на экспериментальную программу духовных ценностей православной культуры России и учитывали необходимость получения учащимися базовых знаний по ОПК в области искусства, обществознания и филологии;

- проведены педагогические советы по вопросам духовно-нравственного воспитания и образования,  методические мероприятия (круглые столы, семинары, мастер-классы, дни педагогического мастерства, методические дни, конференции, педчтения, творческие отчеты);

- учителя и воспитанники школы участвовали в муниципальных мероприятиях: Пасхальных чтениях, различных творческих выставках и конкурсах; учителя ОПК стали участниками семинара «Рождественский  перезвон» в г.Новошахтинске, организованном Шахтинским Благочинием; педколектив и 3 учителя за представленный опыт в ходе муниципального фестиваля «Инновации в образовании» были награждены  грамотами отдела образования; руководители школы награждены Почетными грамотами Благочинного приходов Шахтинского округа Протоиерея Георгия Сморкалова за активное участие в духовно-нравственном воспитании и значительный вклад в реализацию программы «Путь к духовной гармонии»;

- создан банк методических материалов по духовно-нравственному просвещению;

- изданы и распространены буклеты об опыте школы и духовно-нравственном образовании и воспитании, оформлен информационный стенд «Путь к гармонии» по духовно-нравственной тематике;

- регулярно проводятся мероприятия по повышению профессионализма учителей ОПК  (курсовая подготовка, обучающие семинары);

- проведено  обобщение и трансляция передового педагогического опыта на  Пасхальных чтениях в районе и в г.Новошахтинске, совещании заместителей директоров школ района, августовской педагогической конференции и областной конференции по духовно-нравственному образованию, воспитанию и просвещению;

- все время велась работа по диагностическому анализу, изучению опыта работы  творческой группы учителей, классных руководителей;

- администрация  школы стремится поднять престиж педагогов ОПК, используя систему морального и материального поощрения;

- 3 учителя нашей школы и заместитель директора по учебно-воспитательной работе получили денежное вознаграждение Главы района за значительный вклад в развитие системы духовно-нравственного воспитания.

Опыт работы   педколлектива и администрации был представлен в ходе муниципального семинара для учителей ОПК и завучей школ района.

В рамках семинара прошли уроки основ православной культуры в инновационном режиме: урок-вернисаж «Древнерусская икона», урок-путешествие «Православные храмы», интегрированный урок ОПК-обществознание «Религия о наркомании», урок-панорама «Возрождение, становление и развитие духовной музыки в России».

Кульминационным моментом стала встреча-дискуссия «Взгляды церкви на жизненные устои молодежи» учеников 11 класса, учителей школы и участников семинара с отцом Романом и отцом Сергием, вызвавшая неподдельный интерес всех присутствующих. «Вы несете духовный свет детям», - такую оценку дал помощник Благочинного отец Роман, опыт работы школы  востребован педагогическим сообществом и освещен в районной газете «Сельский вестник» и областной газете «Молот».

Мониторинг  работы по духовно-нравственному образованию, воспитанию и просвещению показал следующие результаты: 100%  участников образовательного процесса  довольны  реализуемой программой, уроками и   проводимыми мероприятиями. Благодаря введению основ православной культуры в учебный план школы и тесному взаимодействию с  различными социальными институтами воспитания и группами специалистов, в последнее время наметилась положительная динамика  в работе: уменьшилось количество детей, относящихся к «группе риска», нет учащихся, состоящих на учете в  КДН и ЗП,  со всеми асоциальными семьями налажен тесный контакт.

При поддержке  педагогов дети проявляют успехи в различных областях знаний и досуговой деятельности: занимают  призовые места в различных соревнованиях, конкурсах, имеют дипломы,  грамоты школы, района, области, России.

Атмосфера духовности, создаваемая в школе, помогает нам сегодня вернуть молодое поколение к высшим идеалам человечества, духовной культуре народа.

Контактная информация основных организаций, вовлеченных в реализацию Программы по духовно-нравственному воспитанию, образованию и просвещению, находится в сопроводительных письмах поддержки, которые прилагаются к заявке на участие школы в конкурсе «Православная инициатива».

Кому и для чего нужен этот проект?

Педагогический коллектив считает целесообразным расширение своей деятельности и позиционирование опыта работы по духовно-нравственному образованию, воспитанию и просвещению. Педагоги школы уверены, что эта работа поможет в развитии человеческих и деловых связей между православными сообществами, школой, общественностью, будет способствовать объединению всех слоев современного общества вокруг традиционных православных ценностей.

Планируется позиционирование опыта школы (создание культурно-образовательного центра «Вифлеемская звезда» и музея  «Под благодатным покровом», размещение опыта работы на сайте, участие в областных мероприятиях,  в грантах).

Необходимость и актуальность этого проекта обусловлена отсутствием  на данный момент работы духовно-нравственного характера по отдельным направлениям и недостаточным процентом охвата населения хутора просветительской работой.

Каковы цели и задачи проекта?

| № п/п | Программа | Цели проекта | Задачи проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Лучик» | 1. Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям православной культуры. 2. Изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия Донского края, России. 3. Стремление возродить традиции семейного воспитания. 4. Организация сотрудничества в области духовно-нравственного характера «Школа –детсад». | 1. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка. 2. Создать условия для восприятия целостной картины мира. 3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных и православных культурных традиций. 4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, духовной и народной музыке. 6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению воли и выносливости. 7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование представлений о формах традиционного семейного уклада). |
|  | «Наследие Святой Руси» | 1.Организация совместной работы школы, родителей, населения, церкви и других общественных организаций для решения социальных проблем, укрепления нравственных устоев жизни. 2.Возрождение семейных традиций, русской культуры, изучение быта и истории русского народа. 3.Воспитание молодёжи и подрастающего поколения. | 1.Ознакомление с историей, праздниками и традициями Православной церкви. 2.Раскрытие содержания и смысла православного искусства. 3. Приобщение широких масс населения к православной культуре. |
|  | «Под благодатным покровом» | 1. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к нравственным и духовным ценностям православной культуры. 2. Изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия родного края, России. 3. Стремление возродить православные традиции. | 1. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. 2. Создавать условия для восприятия целостной картины мира. 3. Способствовать развитию навыков поисковой, научно-исследовательской деятельности. 4. Развивать интерес к учебным предметам, творческие способности учащихся. 5. Распространять знания, полученные в результате поисково-исследовательской работы, среди учителей, школьников, родителей. 6. Шире использовать возможности музея в учебно-воспитательном процессе. |
|  | «Твори добро» | 1.Умение применять полученные знания в жизни. 2.Выработка внимания к духовно-нравственной стороне жизни и некоторых навыков понимания окружающих людей. | 1.Формирование представления о нормах поведения христианина средствами игровой и практической деятельности. 2. Формировать семейные ценности у детей с участием родителей. 3. Прививать любовь к традициям православной семьи: подготовка к православным праздникам в семье. 4. Знакомство детей с элементами православной культуры (архитектурой, иконописью, духовной музыкой, праздниками). 5. Создание условий для духовного развития личности школьника (материальных, социальных). 6.Связь с общественностью (изготовление листовок, плакатов социальной рекламы, буклетов, символов православных праздников, развитие волонтерского движения). |
|  | Создание на базе МОУ СОШ №43 культурно-образовательного центра «Вифлеемская звезда» | Расширение деятельности и позиционирование опыта работы по духовно-нравственному образованию, воспитанию и просвещению. | 1. Организация работы культурно-образовательного центра. 2. Вовлечение в работу широких масс населения хутора и близлежащих населенных пунктов. |

Каким образом проект будет реализован?

- Намеченные цели и задачи  Проекта будут достигнуты  при строгом выполнении рабочего плана его реализации.

- Осуществлять реализацию целей и задач будут ответственные штатные работники школы (руководители школы и Проекта, учителя ОПК, социальный педагог, психолог, ответственные за направления Проекта) и привлекаемые лица.

- Будут использованы ресурсы, в том числе и финансовые,  МОУ СОШ № 43, привлеченные и благотворительные средства, а также средства  гранта.

Рабочий план реализации проекта «Вифлеемская звезда»

Этапы работы над проектом «Вифлеемская звезда»

| Этап | Сроки проведения | Планируемая работа |
| --- | --- | --- |
| Подготовительно-организационный | Март 2011 года | - согласование на расширенном заседании методического совета (с привлечением представителей духовенства) и утверждение на заседании педагогического совета следующих программ: духовно-нравственного воспитания дошкольников «Лучик», культурно-просветительной программы по работе с населением «Наследие Святой Руси», организации школьного музея «Под благодатным покровом», активизации добровольческой и благотворительной деятельности «Твори добро»; - разработка мероприятий, запланированных программами. |
| Практический | Март-июнь 2011 года | - Реализация запланированных Проектом программ. |
| Аналитический | Сентябрь 2011 года | - Подведение результатов работы по проекту «Вифлеемская звезда», размещение материалов на сайте школы, сотрудничество со СМИ, проведение итогового семинара для школ района по обобщению опыта работы в рамках проекта. |

### Календарный план реализации проекта «Вифлеемская звезда»

### Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников «Лучик».

| № | Название мероприятия | Сроки проведения | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совместный праздник: «Мать и дитя». Беседа о создании «Древа добродетелей» | 07.03.2011 | Дошкольники, ученики начальных классов, их родители. |
| 2 | Изготовление сувениров к празднику Святой Пасхи. | 04.04.2011 -23.04.2011 | Родители, воспитатели, дети. |
| 3 | Инсценирование сказок: «Книги - наши друзья». | 16.05.2011 | Ученики младших классов дл воспитанников детского сада «Колобок» |
| 4 | Совместный праздник: «Семья и дом» | 07.06.2011 | Родители и дети. |
| 5 | Игра «Добрые слова и добрые дела» | 12.07.2011 | Ученики начальных классов и воспитанники детского сада. |
| 6 | Театральное представление «Добро и зло» | 09.08.2011 | Ученики младших классов. |
| 7 | Выставка: «Сад». Завершение создания « Древа добродетелей» | 15.09.2011 | Родители, воспитатели, дети. |

Культурно-просветительская программа «Наследие Святой Руси».

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лекция «Особенности психо-физической адаптации детей в современных условиях и их влияние на личностный выбор» | 23.03.2011 | Мед.работники, учащиеся школы, жители хутора |
| 2. | Праздник «Мы славим женщину-мать» | 06.03.2011 | Учащиеся школы, жители хутора |
| 3. | Проведение декады «Радости Пасхи» -лекция «Что мы знаем о Пасхе»; -выставка поделок, рисунков, работ умельцев; -акция «Спешите делать добро», сбор средств и вещей в помощь нуждающимся; - посещение храмов г.Новошахтинска в Праздник Пасхи «Светлое Воскресение Христово»; -день поминовения усопших; | 18-27.04.2011 20.04.2011 В течение декады 24.04.2011 03.05.2011 | Иерей Роман Амплеев Учащиеся школы, жители хутора Учащиеся школы, родители, учителя, жители хутора Учащиеся школы, родители, учителя, жители хутора. Учащиеся школы, родители, учителя, жители хутора. |
| 4. | Участие в проведении митинга «Этот День Победы…» у могилы Неизвестного солдата в школьном саду | 09.05.2011 | Учащиеся, учителя школы, ветераны войны, представители общественности, гости, жители хутора |
| 5. | Лекция «Дружно, смело, с оптимизмом - за здоровый образ жизни!» (По противодействию распространению курения, алкоголизма, наркомании, половой распущенности в среде детей, подростков, молодежи). | 12.05.2011 | Иерей Роман Амплеев, учащиеся школы, родители |
| 6. | Праздник семьи «Дружная семья - крепкая Россия». Концерт, посвященный Всероссийскому Дню Семьи | 15.05.2011 | Учащиеся школы, родители, учителя |
| 7. | Праздник хутора «Мы встречаем Троицу» | 12.06.2011 | Учащиеся школы, жители хутора, самодеятельность сельского ДК |
| 8. | Праздник влюбленных. День Петра и Февронии. | 08.07.2011 | Учащиеся 9-11 классов, жители хутора, библиотекарь СДК |
| 9. | Лекция «Жизненный путь священномученика Пророка Божия Ильи» | 01.08.2011 | Иерей Роман Амплеев, учащиеся школы, родители |
| 10. | Поездки по святым местам района, области | Сентябрь 2011 г. | Учащиеся 1- 11 классов, родители |
| 11. | Проведение муниципального семинара на базе центра «Вифлеемская звезда» | 29.09.2011 | Педколлектив школы, руководители отдела образования и образовательных учреждений района, духовенство (50 человек) |

План работы по организации музея «Под благодатным покровом»

| № пп. | Мероприятие | Сроки проведения | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поисковая работа: - «История в архитектурных памятниках»; - «Православная Россия в лицах»; - «О чем поет колокол» (о православных праздниках). | Март – сентябрь 2011 г. | Учителя, дети, родители |
| 2. | Оформление стендов музея. Сбор экспонатов, материалов периодических изданий. Оформление постоянно действующей выставки творчества учащихся. Подборка методических материалов и электронных приложений к урокам и внеклассным мероприятиям, разработанных учителями. | Март – сентябрь 2011 г.а | Учителя, дети, родители, жители хутора |
| 3. | Научно-методическая работа музея: оказание помощи материалами из музея учителям и учащимся старших классов в подготовке бесед, классных часов, школьных мероприятий, проведении уроков. | Март – сентябрь 2011 г. | Руководитель музея, учителя |
| 4. | Собирательная работа фонда музея: - об истории поселка; - о земляках, прославивших Донской край; - о русских святых и святостях; - об иконах; - о православных праздниках. | Март – сентябрь 2011 г. | Учителя, дети, волонтеры |
| 5. | Подготовка экскурсоводов из числа учителей и учащихся-старшеклассников. | Март – сентябрь 2011 г. | Руководитель программы, члены совета музея |
| 6. | Экскурсионная работа (обзорные экскурсии в музее): - история школы и её традиции; - православные храмы; - церковный год; - история в архитектурных памятниках; - Православная Россия в лицах. | Сентябрь 2011 г. | Учителя, учащиеся, родители, жители хутора |

Программа

активизации добровольческой и благотворительной деятельности «Твори добро»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Контингент участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акция «Пробудись!» к празднованию Вербного воскресения. | апрель | Волонтеры, жители хутора, учащиеся 1–11 классов |
| 2. | Тренинговые занятия «Жизнь в мире с собой и другими» | март | Учащиеся 1-11 классов, учителя, родители |
| 3. | Декада милосердия «Душу исцелит добро» | май | Учащиеся, педагоги, родители. |
| 4. | Благотворительная акция «Дело» ко Дню защиты детей (сбор пожертвований, одежды, обуви, школьных принадлежностей детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) | июнь | Жители хутора, родители, учителя, учащиеся, волонтеры |
| 5. | Социальная реклама «Все краски жизни для тебя» | июль | Учащиеся 10 – 11 классов, учителя, родители, жители хутора |
| 6. | Акция «Мы вместе! Школа семейного мастерства» | август | Учащиеся, родители, учителя, жители хутора |

Каким будет результат проекта?

| № п/п | Программа | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Лучик» | - Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, состояние близости души, внутреннего мира к Вышнему; - формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира; - потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование; - приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних делах; - формирование деятельного отношение к труду и ответственности за свои дела и поступки. |
| 2. | «Наследие Святой Руси» | - Создание системы информационно-просветительской, культурно-просветительской деятельности, педагогического сопровождения семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей, социальное служение и благотворительные акции, - подготовка и повышение квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания и просвещения населения; - совместная работа школы, населения, общественных организаций и православной церкви по возрождению православного образа жизни. |
| 3. | «Под благодатным покровом» | - Становление школьного музея как центра духовно-нравственного воспитания в микрорайоне школы; - повышение интереса к деятельности школьного музея у жителей микрорайона школы, педагогов и учащихся образовательных учреждений района, общественных организации; - формирование благоприятной среды для освоения учащимися духовных и культурных ценностей; - совершенствование учебно-воспитательного процесса. |
| 4. | «Твори добро» | - Сформированность представлений о нравственных нормах поведения христианина и о православных традициях, элементах культуры (архитектуре, иконописи, праздниках), об использовании традиционных православных этикетных формул (приветствие, обращение, прощание, благодарность); - умение учащихся быть толерантными, ориентация на этические эталоны поведения; - развитие волонтерского движения. |
| 5. | Создание на базе МОУ СОШ №43 культурно-образовательного центра «Вифлеемская звезда» | - Создание выставочно-лекционного комплекса по вопросам духовно-нравственного образования, воспитания и просвещения; - выпуск школьной газеты с постоянно действующей рубрикой о результатах деятельности центра; - размещение информации о деятельности центра на сайте школы; - создание буклетов, листовок, поздравительных открыток, плакатов, фотоматериалов, презентаций опыта по духовно-нравственному образованию, воспитанию и просвещению; публикация статей в районной газете «Сельский вестник» и Новошахтинской газете «Знамя шахтера»; - проведение семинара на базе центра с привлечением педагогов школы, работников отдела образования, руководителей образовательных учреждений района, общественности и духовенства (50 человек). |

Дальнейшее развитие проекта.

После окончания периода гранта предполагается развивать деятельность центра «Вифлеемская звезда» по следующим направлениям:

1. Рассмотреть вопросы взаимодействия Центра «Вифлеемская звезда» с религиозными организациями традиционных для Ростовской  области и Октябрьского района конфессий по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения на районных (городских) педагогических совещаниях, семинарах, конференциях.

2. Заключить договоры о сотрудничестве в сфере патриотического, духовно-нравственного воспитания детей между муниципальными органами управления образованием, образовательными учреждениями, культурно-образовательными центрами и православными благочиниями, приходами.

3. Совершенствовать преподавание в МОУ СОШ №43  курса «Основы православной культуры», вводить  в учебный план школы элективные курсы, спецкурсы (в рамках обучения по индивидуальным планам в средней школе), способствующие утверждению гражданского, нравственного и духовного самоопределения личности ученика.

4. Инициировать включение в программы педагогического просвещения родителей вопросов организации семейного духовно-нравственного воспитания.

5. Содействовать развитию культурно-образовательных центров на территории Октябрьского района, вносящих значительный вклад в дело духовно-нравственного воспитания детского и взрослого населения.

Дальнейшее финансирование/перспективы на финансовую стабильность.

- Продолжение дальнейшей деятельности в этом направлении планируется осуществлять за счет:

-  собственных средств МОУ СОШ № 43  (в 2011 году школа приобретает статус бюджетного учреждения с расширенными правами);

-  привлеченных средств:  местного бюджета Администрации Октябрьского района, Администрации Алексеевского сельского поселения, отдела образования Администрации Октябрьского района, УСЗН и др.;

-    благотворительных средств  спонсоров школы ЗАО рабочих «Народное предприятие «Ильичевская  племптицефабрика»,   крестьянско-фермерского  хозяйства «Герасименко С.Н.», индивидуальных предпринимателей хутора, родителей учащихся школы, жителей хутора.

- Данная программа будет существовать в дальнейшем следующим образом:

- будет продолжать работать культурно-просветительный центр «Вифлеемская звезда» и музей  «Под благодатным покровом»;

- деятельность Центра будет совершенствоваться (разрабатываться новые программы, курсы, выпускаться новые методические материалы), его опыт  будет позиционироваться не только в районе, г.Новошахтинске, но и в области, будет расширяться география опыта