## Slide 1: Организация специального и коррекционного образования в районе
Муниципальное казенное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
II вида г. Советска Кировской области

## Slide 2: «Педагогический процесс призван обеспечить успешную социализацию выпускника образовательного учреждения»
Мудрик А.В.

## Slide 3: Информационная справка
2006 г. - опорный центр по коррекционной работе для образовательных учреждений Советского района (Приказ Управления образования администрации Советского района от 19.09.2006г № 108а)
2007 г. - лицензирование, аттестация и аккредитация на право осуществления образовательной деятельности по программам:
общеобразовательные программы дошкольного образования
для учреждений II, V, VIII видов;
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида;
общеобразовательные программы основного общего образования;
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования;
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида для специальных классов;
программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида;
программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида,
5-9 классы;
программы классов с углубленной трудовой подготовкой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
2010 г. - базовое учреждение КИПК и ПРО по направлению «Перспективная начальная школа для детей с задержкой психического развития» ()

## Slide 4: Актуальность
Проблемы:
увеличение количества детей дошкольного возраста, обследуемых на ПМПК;
недостаточная информированность населения о необходимости обследования детей у невролога, логопеда, психолога;
отсутствие ряда специалистов в большинстве образовательных учреждений
Выход:
разработка и внедрение проектов силами педагогического потенциала образовательных учреждений при методической поддержке и сотрудничестве со специалистами различных ведомств.

## Slide 5: Цель
создать условия для организации методического взаимодействия
с педагогами района в соответствии
с современными достижениями педагогической теории и практики
в области коррекционной педагогики

## Slide 6: Задачи
1. Раннее оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в целях оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности
2. Распространение опыта и оказание методической помощи ОУ района по вопросам коррекционной педагогики
3. Просвещение и оказание практической помощи по вопросам диагностики, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
4. Организация сетевого взаимодействия со структурами, оказывающими помощь детям с ограниченными возможностями здоровья
5.Создание единого информационного пространства

## Slide 7: Этапы реализации проекта
I этап - Подготовительный (2009-2010 уч.г.)
II этап - Основной (2010 – 2011уч.г.)
III этап - Заключительный (2011 – 2012 уч.г.)

## Slide 8: Подготовительный этап
№ | Мероприятия | Сроки
1 | Определение участников проекта и распределение их функций | Ноябрь, 2009 г.
2 | Изучение документов, методической литературы по теме проекта | Декабрь-февраль, 2010г.
3 | Разработка механизма реализации проекта | Декабрь-февраль, 2010г.
4 | Подведение итогов реализации первого этапа проекта. Корректировка программы работы. | Март, 2010г.
5 | Разработка критериев мониторинга реализации проекта | Март-апрель, 2010

## Slide 9: Условия реализации проекта
Консультации;
РМО на базе школы;
Научно-практические конференции;
Обмен опытом работы, мастер - классы, семинары, педагогические десанты;
Курсовая подготовка на базе школы;
Чтение лекций по коррекционной педагогике для студентов;
Организация и проведение практики.

## Slide 10: Основной этап
Адресность
Педагоги
Родители
Дети
Мед. служба
Координация проекта
ПМПК
РУО
ИМЦ
Администрация
школы

## Slide 11: Организация работы с педагогами
Организация постоянно действующего семинара по вопросам коррекционной педагогики;
Организация совместно с психологами ОУ диагностики школьной готовности по единой методике;
Сотрудничество с РМО по вопросам школьной готовности детей, имеющих нарушения развития
Презентация и распространение опыта работы по новому УМК «Перспективная начальная школа»;
Освоение нового УМК по предшколе «Школа нового поколения»

## Slide 12: Организация работы с родителями и детьми
Для родителей
Организация школы для родителей;
Выпуск информационных материалов для педагогов и родителей по вопросам коррекционной педагогики;
Экспресс-диагностика детей по запросу родителей
Для детей
Разработка программы коррекционных занятий для детей, прошедших обследование на ПМПК ;
Организация работы ПМПК с группами кратковременного пребывания для детей, нуждающихся в углубленной диагностике

## Slide 13: Организация работы с медицинской службой
Организация сотрудничества с детской консультацией по ранней диагностике детей;
Проведение мониторинга развития детей в районе;
Включение в работу постоянно действующих семинаров по коррекционной педагогике

## Slide 14: Организация работы ПМПК
№ | Мероприятия | Сроки
1 | Организация сотрудничества с детской консультацией | 2010-2011гг.
2 | Разработка программы коррекционных занятий для детей, прошедших обследование на ПМПК | Апрель-май, 2010г.
3 | Организация летнего лагеря с группами кратковременного пребывания для детей после ПМПК | Июнь-июль 2010г.
4 | Повышение квалификации | Февраль, октябрь 2010г.
5 | Межотраслевое взаимодействие и проведение мониторинга | В течение года

## Slide 15: Заключительный этап
№ | Мероприятия | Сроки
1 | Анализ результатов реализации проекта | Вторая половина 2011г.
2 | Издание сборника методических материалов | Первая половина 2012г.
3 | Освещение результатов работы по проекту в СМИ | В течение реализации проекта
4 | Публичный доклад директора школы о реализации проекта школы – интерната II вида г. Советска Кировской области | 2012г.

## Slide 16: Ресурсное обеспечение проекта

## Slide 17: Специальное образование
2009г.
2010г.

## Slide 18: Ресурсное обеспечение проекта
В школе разработаны и успешно реализуются проекты:
«Программа развития школы»
«Мониторинг качества образования»
«Единое информационное пространство в коррекционной школе»
«Внедрение верботонального метода реабилитации детей с нарушением слуха»
«Пчеловодство – перспективное направление подсобного хозяйства школы-интерната»
Педагоги школы входят в состав районной ПМПК при Советском РУО

## Slide 19: Управление проектом
Руководитель проекта - Туева А.М., заведующая ИМЦ УО Советского района
Совет проекта:
Перминова Н. М., директор школы-интерната II вида
Жданова О.В., зам. директора по УР
Минина О.И., председатель ПМПК

## Slide 20: Анализ результативности проекта
Проведение мониторинга
Выявление факторов, способствующих достижению успеха
Выявление причин, вызывающих появление недостатков и определение путей коррекции

## Slide 21: Ожидаемые результаты
1. Для детей:
качественная диагностика детей до поступления в школу;
ранняя психолого-педагогическая коррекция;
определение соответствующего образовательного маршрута
2. Для педагогов:
методическая поддержка работы по сопровождению детей;
формирование стратегии совместной деятельности;
получение обратной связи по вопросам потребности в услугах и обсуждение перспектив сотрудничества;
овладение педагогами-стажерами практическими методами индивидуально-дифференцированной работы с проблемным ребенком.
3. Для родителей:
Психолого-медико-педагогическое просвещение по вопросам развития детей;
Консультирование по особенностям развития детей;
Совместное проектирование образовательного маршрута