МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

“СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ” г. ВОРКУТЫ

РАССМОТРЕНА                                                                                      УТВЕРЖДЕНА

на заседании методического совета                                    приказом директора

МОУ СОШ № 40 с УИОП

г. Воркуты

Протокол от 03.11.2012 № 2                                                                     от 24 ноября 2012 года № 523

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

МОУ «СОШ №40 с УИОП» г.ВОРКУТЫ

ВОРКУТА

2012 ГОД

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа информатизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г.Воркуты |
| --- | --- |
| Данные об образовательном учреждении |  |
| Полное наименование образовательного учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты |
| Адрес ОУ с почтовым индексом | 169906 г. Воркута, ул. Ленина 34а |
| ФИО директора | Герт Марина Борисовна |
| Телефон/факс | (82151) 3 25 89 |
| Адрес электронной почты | School40-kler@yandex.ru |
| Интернет-сайт | http://www.моу-сош-40.рф/ http://school40-vork.ucoz.ru/ |
| Основание для разработки программы | Законы РФ и РК «Об образовании»; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Стратегия развития информационного общества в Российской федерации до 2015 года; - Государственная программа Республики Коми «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Программа развития муниципальной системы общего и дополнительного образования муниципального образования городского округа «Воркута» «Воркутинское образование – 2» на 2012-2016 годы; Устав школы; Программа развития МОУ «СОШ №40 с УИОП» г.Воркуты. |
| Разработчики программы | М.Б. Герт – директор МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты, О.А. Ардашева – зам. директора по УР МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты, Я.И. Кунский – ведущий инженер-программист МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты |
| Цели программы | - создание модели школы, отражающей систему организации учебно-воспитательного процесса в условиях ИКТ насыщенной среды и обеспечение открытости и прозрачности деятельности образовательного учреждения; - повышение качества образования через повышение информационной культуры и профессиональной ИКТ-компетентности учителей; - обеспечение эффективности образовательного процесса, реализация современной системы образовательных приоритетов, формирование ИКТ-компетентности обучающихся |
| Задачи | - развивать единое информационное пространство школы и интерактивные технологии для обеспечения доступности образования; - предоставить всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе; - создать оптимальные условия для овладения и внедрения в образовательный процесс новых сетевых информационных технологий; - развивать информационную культуру и повышать ИКТ- компетентность педагогов; - создать условия самореализации и повышения ИКТ -компетентности обучающихся; - сформировать современное единое информационно-образовательное пространство школы; - оптимизировать взаимодействие школы с информационным пространством города, страны, мира. |
| Сроки и этапы реализации | 2012 – 2016 гг. Программа реализуется в 3 этапа: - первый этап 2012-2013 гг.; - второй этап 2013-2015 гг.; - третий этап 2015-2016 гг. |
| Исполнители программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты |
| Ожидаемые результаты | - повышение качества образовательного процесса за счет формирования ИКТ-компетентности участников образовательного процесса; - обновление компьютерной техники школы в соответствии с современными требованиями; - совершенствование информационного пространства школы; - использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса; - обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; - организация процесса дистанционного обучения; - создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения. |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Управление и контроль за реализацией программы осуществляется администрацией МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты. МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты, несет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. В конце учебного года ОУ готовится развернутый анализ по итогам заявленного периода и предложением комплекса мероприятий по корректировке полученных результатов. |
| Источники финансирования | Средства муниципального и школьного бюджетов, внебюджетные средства, привлеченные средства. |

Пояснительная записка.

От того, как будет устроена школьная действительность,

какой будет система отношений школы и общества,

насколько интеллектуальным и современным  мы сможем

сделать общее образование, зависит благосостояние

наших детей, внуков, всех будущих поколений –

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа".

Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" невозможна без нового подхода к информатизации школы. Живя в мире высоких информационных технологий, само общество вовлекает всех в процесс информатизации. Возникает потребность в создании комфортной информационной среды, в которой каждый участник образовательного процесса будет работать, учиться, творить.

Информатизация школы — это процесс изменения содержания, методов и организационных форм общеобразовательной подготовки обучающихся, которым предстоит жить и работать в условиях информационного общества. На наших глазах начинается переход от образования в условиях ограниченного доступа к информации, к образованию в условиях неограниченного доступа к информации.

В настоящее время информатизация образования ставит перед нами новые задачи, связанные с разработкой инновационных подходов к управлению информатизацией образовательного процесса в школе, которая приводит к совершенствованию всего образовательного процесса, способствует достижению новых качественных образовательных результатов. Современные тенденции информатизации образования характеризуются тем, что постепенно осуществляется переориентация и переход от изолированного использования компьютеров на отдельных учебных предметах и рабочих местах к созданию на их основе информационно-компьютерной среды образовательной и практической направленности. Можно сказать, что мы уже не переходим к информационному обществу, а живем в этом обществе и школа должна жить по его законам.

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Реализовать эти задачи позволит Программа информатизации школы. Наша школа – это образовательное учреждение самой современной направленности, ориентированное на подготовку молодых людей, которым предстоит жить в информационном обществе. Тем не менее, на сегодняшний день возникла необходимость перехода на новый уровень информатизации, что связано со скоростью развития информационных технологий, с возросшими потребностями участников образовательного процесса (учеников, родителей, учителей), с запросами общества и государства.

Анализ уровня информатизации школы

На  момент разработки Программы можно привести следующие оценки состояния информатизации образовательного учреждения.

Общие сведения

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Субъект Российской Федерации | Республика Коми |
| 2 | Полное название учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г.Воркуты |
| 3 | Почтовый адрес | 169906 г. Воркута, ул. Ленина 34а |
| 4 | Адрес электронной почты | school40-kler@yandex.ru school40_kler@mail.ru |
| 5 | Интернет-сайт | http://www.моу-сош-40.рф/ http://school40-vork.ucoz.ru/ |
| 6 | Численность учащихся | 657 (2012 уч. год) |

Техническая оснащенность

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество компьютеров (всего) | 59 |
| 2 | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 41 |
| 3 | Количество компьютеров, используемых в административных целях | 18 |
| 4 | Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники | 11 |
| 5 | Количество компьютерных классов | 2 |
| 6 | Количество компьютеров в библиотеке | 2 |
| 7 | Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе | 20 |
| 8 | Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы | да |
| 9 | Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы | 36 |
| 10 | Количество интерактивных досок | 3 |
| 11 | Количество мультимедийных проекторов | 14 |
| 12 | Количество принтеров | 12 |
| 13 | Количество МФУ | 7 |
| 14 | Количество сканеров | 1 |

Специальные программные средства

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) | да |
| 2 | Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | да |
| 3 | Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | нет |
| 4 | СМС дневники | да |

Доступ в Интернет

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие доступа в Интернет (да/нет) | да |
| 2 | Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 36 |
| 3 | Вид подключения: | выделенная линия в компьютерном классе, модемное подключение |

Кадровое обеспечение Программы

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уверенные пользователи ПК | 21 |
| 2 | Начинающие пользователи ПК | 19 |
| 3 | Не владеющие навыками работы на ПК | 4 |

Обучающиеся школы изучают информатику и информационные технологии на уроках. Преподавание предмета "Информатика и ИКТ" ведется  со 2 по 11 класс.

Учителями информатики и  наиболее активными учителями - предметниками ведется реализация отдельных направлений информатизации в своих предметных курсах. В школе разрабатываются и ведутся уроки и курсы по разным предметам с использованием ИКТ, учителями и обучающимися разрабатываются совместные проекты, дети и учителя участвуют в конкурсах, конференциях, семинарах и олимпиадах различного уровня.

Характеристика проблемы, решение которой предполагается осуществлять в рамках реализации Программы.

Потенциальные возможности информационных и коммуникационных технологий в школе остаются до конца нераскрытыми.

Причины:

- Необходимость больших вложений времени, сил и творческого потенциала для создания электронных ресурсов и освоения, творческой переработки и использования в сценарии урока  имеющихся электронных ресурсов.

- Неготовность педагогов к использованию информационных и коммуникационных технологий в полном объеме. Отсутствие методических разработок, методов и способов системного использования ИКТ, отсутствие мотивации, системы материальной заинтересованности, организационные проблемы.

- Отсутствие достаточного количества компьютеров в учебных кабинетах.

- Отсутствие качественных электронных пособий, интерактивных пособий для работы с интерактивной доской.

- Несовершенство работы информационно-управленческой системы.

- В связи с отсутствием необходимого оборудования дистанционное обучение школьников  используется недостаточно.

Использование Интернета в учебном процессе требует создания новых электронных учебных материалов, перестройки содержания и организационных форм учебной деятельности, построение единой информационной сети и переподготовки учительских  кадров.

Цель Программы:

- создание модели школы, отражающей систему организации учебно-воспитательного процесса в условиях ИКТ насыщенной среды и обеспечение открытости и прозрачности деятельности образовательного учреждения;

- повышение качества образования через повышение информационной культуры и профессиональной ИКТ- компетентности учителей;

- обеспечение эффективности образовательного процесса, реализация современной системы образовательных приоритетов, формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Задачи:

- развивать единое информационное пространство школы и интерактивные технологии для обеспечения доступности образования;

- предоставить всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

- создать оптимальные условия для овладения и внедрения в образовательный процесс новых сетевых информационных технологий;

- развивать информационную культуру и повышать ИКТ - компетентность учителей;

- создать условия самореализации и повышения ИКТ - компетентности обучающихся;

- сформировать современное единое информационно-образовательное пространство школы;

- оптимизировать взаимодействие школы с информационным пространством города, страны, мира.

Приоритетные направления деятельности по реализации программы участников образовательного процесса.

Приоритетные направления деятельности администрации школы.

1. Создание условий для повышения ИКТ - компетентности сотрудников школы.

2. Введение должности зам. директора по информатизации  образовательного процесса.

3. Подключение к сети интернет всех участников образовательного процесса.

4. Ведение электронного документооборота.

5. Проведение семинаров по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

6. Развитие школьной медиатеки.

7. Развитие  интернет-сайта школы.

9. Организация процесса дистанционного обучения.

Приоритетные направления деятельности учителя.

1. Осознание учителем интернет-технологии как части своей общей информационной культуры.

2. Использование информационных ресурсов в организации познавательной деятельности обучающихся.

3. Использование информационных ресурсов в организации дистанционного обучения школьников.

3. Дистанционное образование, повышение квалификации.

4. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов  и разработка собственных.

5. Формирование и широкое использование медиатеки.

6. Участие в работе творческих групп по созданию и/или  обновлению страниц школьного сайта.

7. Диссеминация педагогического опыта.

Приорететные направления деятельности обучающегося.

1. Осознание обучающимся интернет-технологии как части своей общей информационной культуры.

2. Использование информационных ресурсов сети интернет и медиатеки в ходе самообразования.

3. Использование интерет-технологий в системе дополнительного образования.

4. Использование компьютерных технологий для подготовки к урокам.

5. Прохождение тренировочного тестирования по программам ЕГЭ.

6. Участие в работе творческих групп по созданию и/или  обновлению страниц школьного сайта.

7. Активизация учебной, исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

8. Возможность дистанционного обучения.

9. Участие в on-line олимпиадах, конкурсах, конференциях, тестированиях.

Приоритетные направления деятельности родителей.

1. Получение информации через сайт школы:

о проводимых внеклассных и общешкольных мероприятиях и их результатах;

мероприятиях, проводимых в классах и школе в дни каникул;

предстоящих классных и общешкольных родительских собраниях, конференциях, «Днях открытых дверей», заседаниях родительского комитета школы;

работе библиотечной, психологической, социальной служб школы.

2. Интернет-общение с руководством школы,  учителями и классными руководителями.

3. Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

4.    Участие в работе творческих групп по созданию и/или  обновлению страниц школьного сайта.

Механизм реализации программы:

- выделение финансирования на модернизацию имеющегося и приобретение дополнительного оборудования;

- внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий;

- организация теоретической и практической подготовки педагогов;

- реализация дистанционного обучения;

- модернизация информационно-образовательного пространства школы;

- оптимизация и создание условий для подготовки учителя к уроку через использование информационных ресурсов и технологий;

- подключение всех участников образовательного процесса к сети интернет.

Направления реализации программы

| Мероприятия | Срок выполнения |  | Ответственный |  | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Создание пакета документов нормативно-правового сопровождения программы | 2012г. |  | Директор, зам. директора по УР |  | Бюджет ОУ |  |
| Создание единого информационного-образовательного пространства школы | 2012-2015гг. |  | Директор, зам. директора по УР, ведущий инженер-программист |  | Бюджет ОУ |  |
| Разработка проекта «Дистанционное обучение» | Октябрь 2012г. |  | Директор, зам. директора по УР, проектная группа |  | Бюджет ОУ |  |
| Внедрение Проекта дистанционного обучения | Постоянно |  | Директор, зам. директора по УР, проектная группа |  | Привлеченные средства ОУ |  |
| Организация системы информационной безопасности школы | Постоянно |  | Ведущий инженер-программист |  | Бюджет ОУ |  |
| Разработка проекта «ИКТ -компетентный учитель» | 2012г. |  | Директор, зам. директора по УР, проектная группа |  | Бюджет ОУ |  |
| Ознакомление педагогов с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | Постоянно |  | Зав. библиотекой |  | Бюджет ОУ, привлеченные средства ОУ |  |
| Ознакомление педагогов с методическими рекомендациями по использованию ЦОР на учебных занятиях | Постоянно |  | Директор, зам. директора по УР |  | Бюджет ОУ |  |
| Проведение семинаров, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Дважды в год |  | Зам. директора по НМР |  | Бюджет ОУ |  |
| Организация внутришкольных курсов повышения квалификации в области ИКТ | Ежегодно |  | Директор, зам. директора по УР, зам. директора по НМР |  | Бюджет ОУ |  |
| Разработка проекта «Сайт школы, Интернет» | Октябрь 2012г. |  | Директор, зам. директора по УР, проектная группа |  | Бюджет ОУ |  |
| Поддержка сайта МОУ «СОШ № 40 с УИОП» | Постоянно |  | Зам. директора по УР,ВР , творческая группа |  | Бюджет ОУ +привлеченные средства (услуги по размещению сайта в Интернете) |  |
| Разработка проекта «ИКТ -компетентный школьник» | Октябрь 2012г. |  | Директор, зам. директора по УР, проектная группа |  | Бюджет ОУ |  |
| Разработка проекта «Материально-техническая база школы» | Октябрь 2012г. |  | Директор, зам. директора по УР, проектная группа |  | Бюджет ОУ |  |
| Диссеминация педагогического опыта | Постоянно |  | Директор, зам. директора по УР, зам. директора по НМР, учителя |  | Бюджет ОУ |  |
| Мониторинг выполнения проектов Программы | Дважды в год |  | Зам. директора по УР |  | Бюджет ОУ |  |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Введение должности зам. директора по информатизации образовательного процесса |  | 2014г. |  | Директор |  | Бюджет ОУ |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования в РФ иКРКРК РК |  | 2013-2014гг. |  | Зав. библиотекой, зам. директора по УР |  | Средства РФ |
| Создание педагогами собственных ЦОР по предметам к используемым УМК |  | Постоянно |  | Учителя-предметники, зам. директора по УР,ВР |  | Бюджет ОУ |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| Проведение тренировочных тестирований по программе ЕГЭ |  | ежегодно |  | Учителя-предметники |  | Бюджет ОУ, привлеченные средства |
| Выполнение проектов с использованием ИКТ обучающимися по предметам |  | ежегодно |  | Учителя-предметники |  | Бюджет ОУ |
| Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета |  | ежегодно |  | учителя-предметники, учитель информатики |  | Бюджет ОУ, оплата Интернета |
| Проведение тренировочных тестирований по программе ЕГЭ |  | ежегодно |  | Учителя-предметники |  | Бюджет ОУ, привлеченные средства |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Проведение комплексной инвентаризации компьютерного, мультимедийного оборудования на предмет оптимального использования |  | Дважды в год |  | Зам. директора по АХЧ, ведущий инженер-программист, учитель информатики |  | Бюджет ОУ |
| Подключение предметных кабинетов в единую локальную сеть и обеспечение выхода в Интернет |  | 2013-2014гг. |  | Ведущий инженер-программист |  | Бюджет ОУ |
| Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) |  | Постоянно |  | Зам. директора по АХЧ, ведущий инженер-программист |  | Бюджет ОУ |
| Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) |  | По мере необходимости |  | Директор, зам. директора по АХЧ, ведущий инженер-программист |  | бюджет ОУ, средства муниципального бюджета, привлеченные средства |
| Приобретение компьютеров (лингафонный кабинет) для учителей английского языка |  | 2012г. |  | Директор, зам. директора по АХЧ |  | Бюджет ОУ, привлеченные средства |
| Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер + проектор) |  | 2013-2016гг. |  | директор, зам. директора по АХЧ |  | средства РФ, привлеченные средства |

Сроки реализации программы: 2012 – 2016 гг.

Программа реализуется в 3 этапа:

-    первый этап 2012-2013 гг. (организационный);

- второй этап 2013-2015 гг. (развитие и совершенствование процесса информатизации ОУ;

-   третий этап 2015-2016 гг. (обобщение и систематизация опыта).

Проекты программы

Задачи Программы решаются в рамках пяти проектов.

Проект № 1. «ИКТ- компетентный учитель»

Проект № 2. «ИКТ- компетентный школьник»

Проект № 3. «Сайт школы, Интернет»

Проект № 4. «Материально-техническая база школы»

Проект № 5. «Дистанционное обучение»

Проект № 1. «ИКТ- компетентный учитель»

Цель. Повышение ИКТ - компетентности учителей школы; повышение качества обученности учащихся школы через овладение учителями школы ИКТ-технологиями.

Задачи проекта:

- Разработать систему повышения ИКТ - компетентности учителей.

- Организовать повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров.

- Создать условия для активного использования ИКТ - технологий педагогами в образовательном процессе, внеурочной деятельности.

- Организовать деятельность по оценке ИКТ и поиску путей их внедрения в учебно-воспитательный процесс школы.

- Развитие научно-исследовательской деятельности педагогов с применением ИКТ.

- Разработать рабочие программы по предметам с ИКТ – поддержкой.

- Использовать систему дистанционного обучения по общеобразовательным и дополнительным дисциплинам, как одну из форм повышения уровня знаний и квалификации преподавателей.

- Организовать диссеминацию педагогического опыта.

План работы по проекту «ИКТ - компетентный учитель»

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг учителей в области использования информационных технологий | Дважды в год | зам. директора по УР |
|  | Определение уровня запроса и готовности педагогического коллектива к освоению информационных и коммуникативных технологий | Январь 2012г. | зам. директора по УР, ведущий инженер-программист |
|  | Повышение квалификации педагогов в области применения ИКТ | 2013-2014 гг. | Директор |
|  | Повышение квалификации учителей через дистанционное обучение | Постоянно | Зам. директора по УР |
|  | Поддержка и сопровождение педагогов, осваивающих и внедряющих ИКТ для совершенствования методической деятельности и повышения профессиональной компетентности | Постоянно | Зам. директора по УР, ведущий инженер-программист, зав. библиотекой |
|  | Использование ИКТ и ресурсов Интернета в классно-урочной и внеурочной деятельности | Постоянно | учителя - предметники |
|  | Проведение открытых уроков с использованием ЦОР | Постоянно | учителя - предметники |
|  | Проведение семинаров, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Постоянно | Зам. директора по УР, ведущий инженер-программист |
|  | Проведение семинаров учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | Постоянно | Зам. директора по НМР, учителя-предметники |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2013-2016гг. | Зам. директора по УР, ведущий инженер-программист, учителя-предметники |
|  | Изучение передового педагогического опыта по использованию информационных технологий в образовательном процессе с использованием Интернет | 2013 - 2016гг. | Директор, зам. директора по УР, учителя-предметники |
|  | Участие учителей в работе дистанционных курсов, семинаров, олимпиад | Постоянно | учителя-предметники |
|  | Разработка рабочих программ по предметам с ИКТ - поддержкой | 2013-2015гг. | Зам. директора по НМР, учителя-предметники |
|  | Диссеминация педагогического опыта. | 2013-2016гг. | Директор, зам. директора по УР, зам. директора по НМР, учителя-предметники |

Ожидаемые результаты проекта «ИКТ- компетентный учитель»

- Создание системы повышения ИКТ - компетентности учителей, проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, административных кадров в области новых информационных технологий.

- Овладение ИКТ- технологиями всеми учителями, применение ЦОРов на уроках.

- Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

- Организация работы элективных курсов и  факультативов по разным предметам с использованием ИКТ.

- Разработка рабочих программ по предметам с ИКТ - поддержкой

6. Диссеминация педагогического опыта.

Проект № 2. «ИКТ- компетентный школьник»

Цель.  Подготовка обучающихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды обитания и производственной деятельности, предоставление обучающимся образовательных возможностей, адекватных современной социальной жизни.

Задачи:

- Создать условия для качественного изменения содержания, методов и организационных форм обучения.

- Создать условия для формирования информационной культуры обучающихся, повышения их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных информационных технологий.

- Создать условия для активного использования ИКТ технологий обучающимися в образовательном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании.

- Развивать научно-исследовательскую деятельность обучающихся с применением ИКТ.

- Организовать дистанционное обучение в образовательном учреждении.

- Обеспечить возможность доступа к образовательным информационным ресурсам обучающимся.

- Создать условия для  участия школьников в Интернет–проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях с использованием ИКТ.

План работы по проекту «ИКТ- компетентный школьник»

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг учащихся в области использования информационных технологий | 2013г. | Зам. директора по УР |
|  | Организация свободного доступа к медиатеке и образовательным ресурсам Интернета для обучающихся | 2008-2010гг. | Зам. директора по УР, учитель информатики, зав. библиотекой |
|  | Внедрение системы дистанционных учебных курсов | 2013-2014гг. | Зам. директора по УР, учителя-предметники |
|  | Дистанционное обучение учащихся через участие школьников в эвристических олимпиадах | 2012-2016гг. | Директор, зам. директора по УР, учителя-предметники |
|  | Проведение конкурсов и олимпиад с применением ИКТ. | 2012–2016гг. | Директор, зам. директора по УР, учителя-предметники |
|  | Проведение научной конференции школьников с презентацией своих мультимедийных проектов | ежегодно | администрация |

Ожидаемые результаты проекта  «ИКТ-компетентный школьник»

  - Сформирована информационная культура обучающихся, навыки работы с современными средствами обработки и передачи информации, освоение информационных технологий.

  - Активное использование ИКТ в научно-исследовательской деятельности обучающихся.

  - Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении.

  - Предоставление доступа к образовательным информационным ресурсам обучающимся.

  - Участие школьников в Интернет–проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях по предметам.

Проект № 3. «Сайт школы, Интернет»

Цель. Обеспечение открытости образовательного процесса, доступа к  сведениям об образовательном учреждении для обучающихся, родителей, общественности, наглядно и полно показать достижения и успехи школы.

Задачи:

- Организовать информационную поддержку сайта обучающимися, педагогами, администрацией.

- Создать команду по работе с сайтом и его обновлению.

- Создать условия для работы в сети Интернет в школе в урочное и внеурочное время.

- Расширить информационное пространство школы с целью возможности получить образование в различных учебных заведениях.

- Запустить в эксплуатацию класса свободного доступа к  сети Интернет.

План работы по проекту «Сайт школы»

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Взаимодействие с другими образовательными учреждениями в рамках сети. | Постоянно | Директор, зам. директора по УР, учителя-предметники |
|  | Публикация на школьном сайте теоретических материалов и практических результатов деятельности обучающихся и учителей школы | Постоянно | зам. директора по УР, проектная группа |
|  | Организация свободного доступа к образовательным ресурсам Интернета для учителей и обучающихся | в течении учебного года | Зам. директора по УР, учителя-предметники, зав. библиотекой |
|  | Поддержка школьного сайта в Интернете | постоянно | Проектная группа |
|  | Привлечение учащихся к сбору информации для наполнения сайта | 2013г. | Зам. директора по УР, Зам. директора по ВР |
|  | Обновление школьного сайта | 2012-2016гг. | Проектная группа |
|  | Организация работы по наполнению содержания школьного сайта | постоянно | Проектная группа |
|  | Организовать доступ к учебным программам, курсам и методическим материалам, размещённым на школьном сервере, а также на образовательных серверах других организаций | 2014-2016гг. | Зам. директора по УР, |
|  | Участие школьников в виртуальных играх и конкурсах | в течение года | Директор, зам. директора по УР, учителя-предметники |

Ожидаемые результаты проекта «Сайт школы»

  - Функционирование и поддержка школьного сайта в Интернете обучающимися, педагогами, администрацией.

  - Привлечение внимания к школе общества.

  - Формирование навыка работы в новом информационном пространстве.

Проект № 4. «Материально-техническая база школы»

Цель. Совершенствование материально-техническую базу и наполнять информационное пространство школы учебным и методическим материалами

Задачи:

- Создать условия для функционирования единой локальной сети школы.

- Обеспечить школу современными средствами информатизации.

- Создавать материальную базу для обеспечения работы компьютерной техники.

- Запланировать модернизацию технического оснащения и программного обеспечения.

План работы по проекту «Материально-техническая база школы»:

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое оснащение школы: приобретение цифровых учебных инструментов | постоянно | Директор |
| 2. | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников | 2012-2016гг. | Директор, зам. директора по АХЧ |

Ожидаемые результаты проекта «Материально-техническая база школы»

В ходе реализации данного проекта предполагается, что возрастет количество компьютеров в учебных кабинетах, вследствие чего будет увеличиваться количество учебно-методических материалов: собственных мультимедийных разработок уроков, Интернет-ресурсов, что позволит заинтересовать большее количество обучающихся к выполнению творческих мультимедийных проектов. Изменится качественная подготовка учителя к учебным занятиям.

Проект № 5. «Дистанционное обучение»

Цель.  Повышение качества образования школьников на основе внедрения элементов дистанционной формы обучения  в образовательный процесс.

Задачи:

  - Создание условий для:

- внедрения в образовательный процесс дистанционных форм обучения;

- повышения информационной культуры, подготовки и сопровождения педагогических кадров по внедрению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс.

  - Практическое  внедрение в образовательный процесс дистанционных форм обучения.

План работы по проекту «Дистанционное обучение»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по внедрению дистанционного обучения | 2012г. | Зам. директора по УР |
| 2 | Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровня по дистанционному обучению | 2012г. | Зам. директора по УР, проектная группа |
| 3 | Мониторинг потребностей педагогических работников в курсах повышения квалификации | 2012г. | Зам. директора по УР |
| 4 | Изучение передового педагогического опыта и инновационных технологий дистанционного образования | 2012-2013гг. | Зам. директора по УР, проектная группа |
| 5 | Оформление странички на школьном сайте о дистанционном обучении | 2013г. | Проектная группа |
| 6 | Создание личных сайтов учителей для дистанционного обучения | 2012-2015гг. | Зам. директора по УР, учителя- предметники |
| 7 | Разработка и утверждение индивидуальных планов педагогов по созданию дистанционных курсов | 2012-2016гг. | Зам. директора по УР, учителя |
| 8 | Создание единой образовательной информационной среды | 2013-2014гг. | Ведущий инженер-программист |
| 9 | Составление плана работы с одаренными детьми в рамках использования дистанционного обучения | 2012-2013гг. | Зам. директора по УР, учителя-предметники |
| 10 | Размещение электронных материалов на сайтах учителей | Постоянно | Учителя-предметники |
| 11 | Проведение занятий в рамках дистанционного обучения | В течение года | Учителя предметники |
| 12 | Консультирование учащихся по дистанционному обучению | В течение года | Учителя предметники |
| 13 | Коррекционные занятия с детьми, часто пропускающими учебные занятия, в дистанционной форме обучения | В течение года | Учителя предметники |
| 14 | Привлечение обучающихся к участию в конкурсах (с использованием ИКТ) | В течение года | Учителя предметники |
| 15 | Организация работы с одарёнными детьми с использованием дистанционных форм обучения | В течение года | Учителя предметники |
| 16 | Мониторинг результатов внедрения дистанционной формы обучения. | Ежегодно | Проектная группа |

Ожидаемые результаты проекта «Дистанционное обучение»

- Организация учебного процесса с использованием дистанционных форм обучения.

- Обеспечение непрерывности учебного процесса.

- Организация работы с обучающимися, не имеющими возможность посещать ОУ.

- Организация работы с одаренными детьми.

- Участие в учебном процессе преподавателей различных учреждений,  работающих на основе дистанционных технологий.

- Предоставление учащимся учебной информации (электронные учебники и учебные пособия, мультимедиа курсы, звуковые и видеофайлы, Интернет-ресурсы, печатные издания и пр.) и обеспечение способов еѐ доставки (по сети или на локальных носителях).

Ожидаемые результаты Программы.

- повышение качества образовательного процесса за счет формирования ИКТ-компетентности участников образовательного процесса;

- обновление компьютерной техники школы в соответствии с современными требованиями;

- совершенствование информационного пространства школы;

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;

- создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения;

- организация процесса дистанционного обучения.

Источники финансирования:

средства РФ (в рамках ПНПО), средства муниципального и школьного бюджетов, внебюджетные средства, привлеченные средства.

Система мониторинга реализации Программы

| № | Основное направление | Критерии | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за установкой и ведением баз данных, оборудованием АРМ учителей | создание нормативно-правовой базы, эффективность использования АРМ учителя, информированность и мобильность принятия управленческих решений администрацией школы | 2012 г. В течение реализации проекта |
| 2 | Мониторинг участия педагогов в методических сообществах, проектах | уровень профессионального мастерства педагогов | ежегодно |
| 3 | Контроль использования ЦОР | наличие в школе единого банка результатов мониторинговых работ по всем предметам на электронных носителях, результативности учебно-воспитательной деятельности учителя, отчеты в электронном виде | Согласно плану внутришкольного контроля |
| 4 | Контроль использования СМС дневников | оперативность получаемой информации родителями, классными руководителями, администрацией | 1 раз в четверть |