ВЫПИСКА

из приказа управления образования администрации

Николаевского муниципального района

от  22.02.2013 г.  №  48-осн.р

г. Николаевск-на-Амуре

Об утверждении плана-графика

введения ФГОС ООО

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ   от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и  согласно решению координационного совета при управлении образования администрации Николаевского муниципального района по вопросам введения и сопровождения ФГОС НОО, ФГОС ООО  от 18.02.2013 года № 4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по  введению федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Николаевского муниципального района.

2. Сектору общего образования администрации Николаевского муниципального района (Ведянова Т.С.) осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий плана-графика введения ФГОС основного общего образования.

3. Заведующему районным методическим центром (Лондарева Е.А.) осуществлять научно-методическое сопровождение деятельности по выполнению мероприятий плана-графика введения ФГОС основного общего образования.

4. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя руководителя управления образования администрации Николаевского муниципального района Крамаренко О.А.

Руководитель управления

образования                                                                                            О.П.Абрамович

Утвержден

приказом управления образования

от  22.02.2013 г.  № 48-осн.р

План-график введения  федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях Николаевского муниципального района

на 2012-2013, 2014-2015  учебный год

| № п/п |  | Мероприятия | сроки | ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Разработка и утверждение плана-графика на 2013-2014 учебный год по реализации ФГОС ООО в ОУ района |  | февраль 2013 | Крамаренко О.А. |  |  |
| 1.2. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ООО, в том числе взаимодействия ОУ с УДОД для реализации внеурочной деятельности (например, положение о муниципальном координационном совете по введению ФГОС ООО, положение о рабочей группе по разработке основной образовательной программы основного общего образования, положение о муниципальном экспертном совете, положение о проведении публичной отчетности ОУ и другие) |  | до 1 сентября 2014 г. | Крамаренко О.А. Ведянова Т.С. |  |  |
| 1.3 | Анализ деятельности муниципальных и школьных управленческих структур по организации деятельности образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО |  | ежеквартально | Крамаренко О.А. |  |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация участия ОУ в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС ООО, анализ готовности и принятие управленческих решений. | До 20.08.14 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 2.2. |  | Организация деятельности координационного совета (рабочей группы) по реализации ФГОС ООО на муниципальном уровне | ежеквартально | Ведянова Т.С. |  |  |
| 2.3. |  | Организация участия образовательных учреждений муниципального образования в Федеральном мониторинге реализации ФГОС ООО | Октябрь 2014 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 2.4. |  | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО на региональном уровне | Август 2013 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 2.5. |  | Согласование моделей организации внеурочной деятельности ОУ | Август 2014 | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 2.6. |  | Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ООО на муниципальном уровне (депутатские слушания) | Ноябрь 2014 | Крамаренко О.А. |  |  |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ООО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений района | Август 2013 -июнь 2015 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.2. |  | Организация инструктивно-методического семинара для представителей ОУ по организации и проведению мониторинга готовности обучающихся 5-х классов к обучению по ФГОС ООО. | Сентябрь 2014 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.3. |  | Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в работе методической службы района. Разработка рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ с учетом требований ФГОС ООО нового поколения | Октябрь – ноябрь 2014 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.4. |  | Организация и проведение - августовского совещания учителей - научно-практической конференции педагогов | Август 2013 Март 2014 | Крамаренко О.А. Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.5. |  | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС ООО в 2013-2015 учебном году на муниципальном уровне. | постоянно | Ведянова Т.С. |  |  |
| 3.6. |  | Изучение и учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы на муниципальном уровне | Январь-март 2014 | Комарова Н.Н. |  |  |
| 3.7. |  | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС ООО | в течение 2013-2015 г.г. | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.8. |  | Районные семинары, совещания по проблемам введения ФГОС ООО; | по отдельному графику | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.9. |  | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы школы; | март 2013 года | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.10. |  | Районный конкурс на лучшую основную образовательную программу школы. | ноябрь 2014 года | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.11. |  | Инструктивно-методические совещания и обучающие семинары, консультации, мастер-классы, открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогических работников ОУ; | в течение 2013-2015 г.г. | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.12. |  | Инструктивно-методический семинар для директоров ОУ по разработке основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения; | август 2014 года | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.13 |  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС. | в течение 2013-2015 г.г. | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  | до 25 апреля 2012 года |
| 4.1. |  | Отслеживание информации на сайтах Министерства образования и науки Хабаровского края, Хабаровского краевого института развития образования и др. Сопровождение раздела «ФГОС ООО» на сайте УО Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайтах ОУ. | постоянно | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 4.2. |  | Организация сетевого взаимодействия ОУ района по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО | В течение 2014-2015 уч.года | Лондарева Е.А. |  |  |
| 4.3. |  | Контроль за достоверностью информации публичной отчетности в открытом доступе о готовности реализации ФГОС ООО ОУ | Август – сентябрь 2014, | Ведянова Т.С. |  |  |
| 4.4. |  | Информирование общественности о реализации ФГОС ООО через СМИ | Раз в год | Ведянова Т.С. |  |  |
| 4.5. |  | Встречи с представителями родительской общественности (законными представителями) по вопросам введения ФГОС | Два раза в год | Ведянова Т.С Лондарева Е.А. Крамаренко О.А. |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Заказ учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Март – июнь 2014 | Комарова Н.Н. |  |  |
| 5.2. |  | Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида ОУ и численности обучающихся | в течение 2013-2015 г.г. | Свинкина Е.Б. Комарова Н.Н. |  |  |
| 5.3. |  | Формирование системы оплаты труда и стимулирования работников ОУ | Июнь 2015 | Свинкина Е.Б. |  |  |