ПРОЕКТ

« Пусть будет только мир!»

Основные сведения о молодежной инициативной группе:

Обучающиеся 11 класса МОУ СОШ №3

Руководитель проекта (Ф.И.О., возраст, домашний адрес, телефон, место учебы (работы)):

Дроздовская Дарья Игоревна, 17 лет, ул. Карла Маркса д.73 кв. 33 тел. 89190681840, обучающаяся 11 класса МОУ СОШ №3

Список исполнителей проекта:

| № | Ф.И.О. исполнителей проекта | Домашний адрес, телефон | Дата рождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дроздовская Дарья Игоревна | К. Маркса 73/33 | 23.06.92 |
| 2 | Зайцев Даниил Дмитриевич | Стрелецкая 16 | 04.09.92 |
| 3 | Корешкова Дина Николаевна | Чапаева 8/2 | 24.02.93 |

Цель проекта: сплочение и просвещение детских коллективов 6 классов школ г. Торопец в честь 65-летия Великой Победы во Второй мировой войне

Решаемая (ые) проблема (ы): обучающиеся 6 классов  получат новые знания о событиях времен Второй мировой войны, рыцарстве, получат навыки работы в смешанной команде.

Задачи:

1.составлениние сценария конкурса

2.приглашение обучающихся 6 классов СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №41 в количестве 6 человек от ОУ

3. проведение конкурса

Сроки исполнения проекта: с 10.02. 2010 по 12.03.2010г

Рабочий план осуществления проекта:

| № | Основные этапы проекта (мероприятия) | Сроки реализации | Место и адрес реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Написание сценария | 10.02.2010 – 15.02.2010 | МОУ СОШ №3 Октябрьская 74 | Дроздовская Д.И. Зайцев Д.Д. |
| 2 | Приглашение обучающихся школ | 15.02.10 – 18.02.10 | Торопец ОУ | Корешкова Д. Дроздовская Д. |
| 3 | Закупка призового и поощрительного фонда | 05.03.10 – 10.03.10 | Магазины «Клякса», «Тысяча мелочей» | Корешкова Д. |
| 4 | Подготовка помещения для мероприятия | 11.03.10-12.03.10 | СОШ №3 кабинет №6 | Зайцев Д. Корешкова Д. |
| 5 | Проведение мероприятия | 12.03.10 | СОШ№3 кабинет №6 14.00 | Дроздовская Д Корешкова Д. Зайцев Д. |
| 6 | Наведение порядка | 12.03.10 | СОШ №3, кабинет №6 | Корешкова Д. Зайцев Д. |
| 7 | Анализ и обобщение результатов проекта | 12.03.10 | СОШ №3 кабинет №7 | Дроздовская Д. Корешкова Д. Зайцев Д. |
| 8 | Привлечение репортеров газеты «Мой край», интернет-газеты «Новости Торопца» | 10.03.10 |  | Дроздовская Д. Корешкова Д. |
| 9 | Подготовка презентации проекта | 14.03.10 | Стрелецкая 16 | Зайцев Д. |

Сметная стоимость проекта:

| № | Назначение платежа | Организация получатель | Форма оплаты | Цена на единицу | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага писчая формата А4 | - | Спонсорская помощь |  | 50 листов |  |
| 2 | Авторучка с синей пастой | Магазин «Клякса» | безналичная | 8 руб. | 10 шт. | 80 руб. |
| 3 | Благодарности за участие в мероприятии | Магазин «Клякса» | безналичная | 25 руб. | 4 шт. | 100 руб. |
| 4 | Призы мелкие (победившей команде) | Магазин «Тысяча мелочей», «Клякса» | безналичная | 30 руб. | 8 шт. | 240 руб. |
|  |  |  |  |  | Итого: | 420 руб. |

Взаимодействие с местным сообществом, Администрацией города или района, бизнесом, СМИ: Комитет молодежи,туризма и спорта Администрации Торопецкого  района, МОУДОД Торопецкий ДДТ, МОУ СОШ №3, редакция газеты «Мой край», редакция интернет-газеты «Новости Торопца».

Дата составления проекта: 10  февраля 2010г.

Подпись руководителя инициативной группы  _______________ Дроздовская Д.И.

Куратор проекта  и руководитель «Школы лидеров» методист МОУДОД Торопецкий ДДТ

_______________ Зайцева С.И.