Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение

Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»

Проектное задание

Тема

План – график введения

Федерального Государственного

Образовательного Стандарта

в Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Заполярного района

«Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»

|  | Авторы Старший воспитатель воспитатель 1 категории Чупрова Наталья Александровна Воспитатель 1 категории подготовительной группы Платова Надежда Владимировна |
| --- | --- |

Октябрь 2013

Содержание

- Общие положения проектного задания ……………………………………….3

- Нормативное правовое и организационное обеспечение  реализации ФГОС   в Муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»………….4

- Кадровое  обеспечение введения ФГОС  в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»………………………………………………….5

- Обеспечение  финансово- экономических  механизмов  введения  ФГОС в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»………………………….6

- Организационно-информационное обеспечение введения  ФГОС в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»………………………….6

- Список  использованной литературы…………………………………………...7

Общие положения проектного задания

Проблема: Введение ФГОС дошкольного образования, определение первоочередных действий органов исполнительной власти по нормативному правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования.

Цель:  Изучение и введение  ФГОС в Муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»»

Задачи:

- Организация информационного сопровождения реализации ФГОС ДУ

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДУ

- Наполнение нормативной правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДУ

Длительность проекта -  три года ( 2013. 2014. 2015)

Участники проекта: Управление Образования Заполярного района, МБДОУ Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное», родители детей посещающих МБ ДОУ

Нормативное правовое и организационное обеспечение  реализации ФГОС   в Муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Создание рабочих групп в ДОУ по внедрению ФГОС дошк. образования | Декабрь 2013г. | Администрация ДОУ |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана- графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в ДОУ | Декабрь 2013г. | Руководитель рабочей группы |
| 1.3 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО в ДОУ | Поэтапно, весь учебный год | Заведующая ДОУ |
| 1.4 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Январь 2014г. | Руководитель рабочей группы |
| 1.5 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Январь 2014 г. | Заведующая ДОУ |
| 1.6 | Проведение методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | Старший воспитатель ДОУ |
| 1.7 | Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными ОП | Июнь 2014г. | Заведующая ДОУ |
| 1.8 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Сентябрь 2014 г. | Заведующая ДОУ |
| 1.9 | Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на 2014-2015 уч. год. | Апрель 2014г. | Заведующая ДОУ |
| 1.10 | Рассмотрение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно | Администрация ДОУ |
| 1.11 | Обеспечение необходимой методической литературой для правильной организации жизни и деятельности детей всех возрастных групп | Апрель – август 2014 г. | Администрация ДОУ |
| 1.12 | Обеспечение необходимым оборудованием для организации предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС для реализации ФГОС ДО | Февраль 2014г. | Администрация ДОУ |

Кадровое  обеспечение введения ФГОС

в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение

Заполярного района  «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации администрации и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО | Весь период | Заведующая ДОУ |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Март 2014г. | Администрация ДОУ |
| 2.3 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанных с введением ФГОС ДО | Весь период | Заведующая ДОУ |
| 2.4 | Организация и проведение педагогических советов, методических часов, круглых столов, педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ДО в ДОУ | В течение 2014г | Заведующая ДОУ |

Обеспечение  финансово- экономических  механизмов  введения  ФГОС

в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение

Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Март 2014г. | Управление образования «Заполярный район» и администрация ДОУ |
| 3.2 | На основе разработанных методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в дошкольные образовательные организации, разработать положения о системе оплаты труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО | Ноябрь 2014г | Администрация ДОУ |

Организационно-информационное обеспечение введения  ФГОС

в Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение

Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида п. Красное»

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации. Разработка регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти) | Ноябрь- декабрь 2014г | Администрация ДОУ |
| 4.2 | Участие в общественных обсуждениях по реализации ФГОСДО в субъекте РФ НАО | Май- декабрь 2014г | Администрация ДОУ |
| 4.3 | Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС дошк. образования | Ноябрь- декабрь 2014г | АдминистрацияДОУ |

Список  использованной литературы

- Нестандартный стандарт дошкольного образования. /Современное дошкольное образование .Теория и практика 6 (38)/3013 с.6 – 18

- Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в российской федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 – Ростовн/Д: Легион, 2013.- 208с.

- Проект. Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования