План-график мероприятий на 2013-2015 гг. по  введению с 01.09.2013года Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года № 273

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождения введения Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года № 273 (далее по тексту «ФЗ-273») |  |  |  |
| 1. | Изучение ФЗ-273 | До 01.09.2013 | Образовательное учреждение |
| 2. | Изучение поступающих проектов документов | 2013-2015 гг. | Образовательное учреждение |
| 3. | Консультации по введению ФЗ-273 | 2013-2015 гг. | Муниципальные служащие Управления образования |
| 4. | Организация разъяснительной работы с педагогическими работниками образовательных учреждений | До 01.10.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| 5. | Организация общественных обсуждений поступающих проектов документов по введению ФЗ-273 с привлечением педагогической, ученической и родительской общественности | 2013-2015 гг. | Руководители образовательного учреждения |
| Мероприятия по приведению в соответствие ФЗ-273 позиций по управлению системой образования и Правовому статусу образовательных учреждений |  |  |  |
| 1. | Приведение в соответствие локальных нормативных правовых актов в соответствии с введением ФЗ-273 | До 01.01.2014 | Руководители образовательного учреждения |
| 2. | Учет и использование в работе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации «О Федеральном законе в Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (письмо МОиН РФ от 01.04.2013года № ИР-170/17; письмо МОиН УР от 27.06.2013года № 01-23/2807 | Постоянно | Образовательное учреждение |
| 3. | Приведение в соответствие с ФЗ-273 наименований и учредительных документов образовательных учреждений (Устав образовательного учреждения) | 2014 | Руководители образовательного учреждения |
| 4. | Изучение понятия и содержания Правового статуса образовательных учреждений в соответствии с ФЗ-273 | До 01.11.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| 5. | Изучение требований к содержанию и порядку принятия локальных актов образовательного учреждения в соответствии со ст.30 ФЗ-273 | До 01.11.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| 6. | Изучение требований к созданию в образовательном учреждении органов управления: единоличных (руководитель) и коллегиальных (общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, управляющий совет в соответствии со ст. 26 ФЗ-273 | До 01.11.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| Мероприятия по Правовому статусу обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с ФЗ-273 |  |  |  |
| 1. | Организация разъяснительной работы с родительской общественностью в образовательных учреждениях | До 01.11.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| 2. | Организация общественных обсуждений поступающих проектов документов по введению ФЗ-273 с привлечением педагогической, ученической и родительской общественности | 2013-2015 гг. | Руководители образовательного учреждения |
| 4. | Организация и проведение родительских собраний по введению ФЗ-273 | 01.09.-01.11.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| 5. | Создание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, в соответствии с порядком, изложенным в ст. 45 ФЗ-273 | До 01.12.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| 6. | Организация работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений | С 01.12.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| Мероприятия по Правовому статусу Педагогических работников в соответствии с ФЗ-273 |  |  |  |
| 1. | Организация разъяснительной и консультационной работы с педагогическими работниками по вопросам правового статуса, в том числе академическими правами и свободами, ответственностью и обязанностями, соблюдения правовых, нравственных и этических норм, следованию требованиям профессиональной этики | 2013 | Руководители образовательного учреждения |
| 2. | Организация работы по соответствию педагогических работников образовательному цензу | Постоянно | Руководители образовательного учреждения |
| 3. | Разработка и утверждение перспективного плана (программы) повышения профессиональной компетентности педагогических работников с учетом требований ФЗ-273 не реже одного раза в три года в количестве часов, определенных в ФГОС общего образования соответствующих уровне образования | Сентябрь 2013 | Руководители образовательного учреждения |
| 4. | Создание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, в соответствии с порядком, изложенным в ст. 45 ФЗ-273 | До 01.12.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| 5. | Организация работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений | С 01.12.2013 | Руководители образовательного учреждения |
| Мероприятия по приведению в соответствие ФЗ-273 в части организации образовательного процесса |  |  |  |
| 1. | Изучение поступающих нормативно-правовых актов в части организации образовательного процесса в связи с введением ФЗ-273 | Постоянно | Руководители образовательного учреждения |
| 2. | Разработка и утверждение основных образовательных программ отдельно по каждому уровню образования с учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ | До 01 сентября | Руководители образовательного учреждения |
| 3. | Разработка и утверждение рабочих программ по отдельным предметам | До 01 сентября | Руководители образовательногоучреждения Педагогические работники |
| 4. | Изучение документов по возможности использования сетевой формы реализации образовательных программ | По мере поступления разработанных документов | Комитет по образованию Руководители образовательногоучреждения |
| 5. | Изучение вопросов реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | По мере поступления разработанных документов | Комитет по образованию . Руководители образовательного учреждения |
| 6. | Изучение вопросов проведения промежуточной аттестации обучающихся и вопросов проведения итоговой аттестации обучающихся | По мере поступления разработанных документов | Комитет по образованию Руководители образовательных учреждений |
| Мероприятия по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих комитета по образованию и руководителей образовательных учреждений |  |  |  |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности руководителей образовательных учреждений в соответствии с планами (программами) повышения профессиональной компетентности образовательных учреждений | 2013-2014 гг. | Руководители образовательного учреждения |
| Мероприятия по обеспечению информационной открытости образовательного учреждения в соответствии со ст. 29 ФЗ-273 |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в Положения об Официальных сайтах образовательных учреждений в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.01.2009 № 8-ФЗ | Сентябрь-октябрь 2013 | Комитет по образованию Руководители образовательного учреждения |
| 2. | Внедрение АИС «Электронная школа» | 2013-2014 гг. | Комитет по образованию Руководители образовательного учреждения |