## Slide 1: «Определение эффективности обучения школьников начальных классов при внедрении в учебный процесс системы развивающего обучения»
Научно-исследовательская лаборатория

## Slide 2: Цель:
мониторинг результатов внедрения системы развивающего обучения в учебный процесс с целью определения ее эффективности в обучении школьников начальных классов

## Slide 3: Задачи:
систематизировать опыт работы педагогов школы по внедрению системы развивающего обучения в учебный процесс;
подобрать и провести апробацию диагностического инструментария по исследованию эффективности внедрения системы развивающего обучения в учебный процесс;
обобщить и распространить результаты мониторинга.

## Slide 4: ПЛАН РАБОТЫ
Организационно-управленческая деятельность
Организация мониторинга
Научно-методическая деятельность
Информационная деятельность
Продукты инновационной деятельности

## Slide 5: Организационно-управленческая деятельность
Мероприятия | Сроки | Ответственные
Создание школьной команды по организации работы НИЛ, назначение руководителя, определение плана и порядка работы команды | Март | Директор
Разработка плана и утверждение плана работы НИЛ | Март | Школьная команда
Совещание при директоре «Содержание мониторинга эффективности обучения школьников в рамках НИЛ» | Апрель | Директор, зам. директора во УВР, рук-ль ШМО начальных классов
Привлечение к деятельности НИЛ педагогов образовательных учреждений города, районный методический центр | Март-декабрь | Руководитель ШК

## Slide 6: Организация мониторинга
Разработка программы мониторинга | Апрель-май | Зам. директора по УВР, руководитель ШК
Подборка диагностического инструментария | Май | Руководитель ШК
Проведение мониторинга | Сентябрь-ноябрь | Зам. директора по УВР
Обработка и анализ результатов | Ноябрь | Руководитель ШК
Подготовка рекомендаций | Декабрь | Зам. директора по УВР
Представление результатов мониторинга | Декабрь | Зам. директора по УВР Руководитель ШК

## Slide 7: Научно- методическая деятельность
Систематизация и обработка исследовательского материала: Технология развивающего обучения Занкова Формы организации обучения Система изучения успешности обучения и развития школьников Дидактические принципы системы Л.В.Занкова | Апрель-май | Зам. директора по УВР
Заседание методического совета: «Анализ эффективности работы НИЛ» | Декабрь | Зам. директора по УВР Руководитель ШК
Осуществление сетевого взаимодействия: http://ippk.ru/ - ХК ИРО http://www.zankov.ru/ - ЗАНКОВ.RU | Март-декабрь | Зам. директора по УВР Руководитель ШК

## Slide 8: Информационная деятельность
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах деятельности НИЛ: Сайт школы СМИ Родительские собрания | Март-декабрь | Зам. директора по УВР Руководитель ШК

## Slide 9: Продукты инновационной деятельности:
Банк диагностических материалов
Программа мониторинга
Сборник методических материалов по теме НИЛ