Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Вильгортская ООШ»

Социальный проект

«Чтобы помнили!»

( социальная инициатива обучающихся 1-9 классов)

1.Организаторы: Совет старшеклассников

2.Участники: учащиеся 1-9  классов

3. Руководитель проекта:

Тимохова Н.Ю.-

4.Координаторы:

Ничкова В.В. – зам. директора по ВР

Мазепа  С.Н.- руководитель школьного музея

Щелгачева Л.Ю.- методист СДК.

с.Вильгорт

2012 год

Актуальность.

В нашей школе уже стало традицией  вести шефскую работу с ветеранами Великой Отечественной войны. Весной оказываем помощь в уборке дворовых территорий, заготовке дров, летом – пропалываем  гряды с овощами, осенью помогаем собирать урожай. Также в течение нескольких лет  силами педагогов, работников сельского дома культуры, администрацией поссовета и обучающимися школы  для ветеранов Великой Отечественной войны, которые не могут передвигаться сами, стали готовить и проводить дворовые концерты. Большие эмоции вызывают у детей слезы на глазах этих людей. Дети наглядно видят как приятно старым людям наше внимание и забота.

В преддверии празднования 67-летия Дня Победы на заседании Совета старшеклассников МАОУ «Вильгортская ООШ» был обсуждён план празднования этого события в рамках села. Нам было предложено провести праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и работников тыла. При обсуждении плана мероприятий, поразил тот факт, что участников военных действий, людей, которые были свидетелями тех событий, осталось очень мало, средний возраст которых составляет более 80 лет. Было выяснено, что в с. Вильгорт в данный момент  проживает  только 1 участник ВОВ, 17 тружеников тыла и 2 реабилитированных.

Таким людям необходима забота и внимание. Чтобы не просто поздравить всех, кто был свидетелями той войны, праздничной программой, а оказать внимание и заботу, нами было решено организовать изготовление сувениров, выполненных своими руками и  передать ветеранам на праздничном концерте. Нами учитывался тот факт, что здоровье многих  ветеранов слабое. Поэтому тех, кто не сможет прийти на концерт, мы посетим на дому. Для них будет организован мини – концерт у них дома.  Это даст возможность встретиться, побеседовать с ветеранами, собрать материалы о реальных событиях, свидетелями которых они были.  Адресаты многих ветеранов не совпадали с реальным местом проживания, поэтому необходимо было провести поисковую работу по определению места жительства.  С этой целью Советом старшеклассников  (органом самоуправления) был составлен и разработан план проведения социальной акции «Чтобы помнили!».

Проблема: недостаточное оказание внимания  людям пожилого возраста со стороны молодого поколения.

Цели  проведения проекта:

1.Создание  условий для эмоционального отклика детей и взрослых на важную дату в истории нашего народа;

2.Показать мужество русских солдат, развивать чувство патриотизма;

3.Оказание посильной моральной поддержки (заботы и внимания) ветеранам, участникам боевых действий и труженикам тыла ВОВ.

Задачи:

- вовлечение 70 обучающихся школы в общественно-полезную социально значимую деятельность;

- привлечение внимания местного сообщества к решению актуальных проблем людей старшего поколения, проявление чувств сопереживания и толерантности, милосердия.

-организация  праздничного концерта для участников боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и работников тыла.

-создание сувениров силами учащихся младших классов и их родителями.

- составление проекта «Искры памяти», в который занесены все списки ветеранов, участников боевых действий и работников тыла ВОВ, реабилитированных лиц, а также  описание  их подвигов и жизни в годы Вов.

- Подготовка презентации о Великой отечественной войне.

Сроки проведения: 04.03.12.-31.05.12.

Программа проведения проекта  и участие целевых групп:

| этапы | Мероприятие | Участники целевой группы | Деятельность участников целевых групп, согласно плану проведения акции | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | 1.Разработка плана проведения акции «Помоги ветерану!» 2.Выбор координаторов проекта. | Руководитель музея Мырзина Е.В., совет старшеклассников (органы ученического самоуправления школы) | -Составление плана проведения акции. -Распределение ответственности каждой группы, выбор координаторов проекта. -Определение сроков реализации. | 04.03.12 | План разработан |
| Подготовительный | Составление списка ветеранов, участников боевых действий, труженников тыла ВОВ. | Администрация поссовета, руководитель музея Мырзина Е.В. | -Уточнение списков, адреса проживания ветеранов, участников боевых действий и труженников тыла ВОВ. | 04.3-06.04.12 | Список составлен |
| Подготовительный | Поисковая работа по нахождению места жительства ветеранов. | (3-4 классы) | - Посещение ветеранов согласно указанным адресам, - вручение пригласительных открыток на праздничный концерт. Составление 2 списка ветеранов (При невозможности посещения концерта ) | 04.04-24.04.12 | В поисковой работе участвовало: 18 учащихся, 1 координатор. |
| Подготовительный | Распространение информации о проведении акции в рамках школы (школьная линейка, выпуск информационного плаката). | Общешкольные линейки, родительские собрания, сельские сходы. | - Подготовка тематической радиопередачи «66-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне). - Выпуск информационных листов – объявлений о проведении проекта. | 18.04.12 | Проведено 3 линейки, выпущено 2 информационных плаката |
| Подготовительный | Изготовление сувениров для ветеранов. | Уроки технологиии, кружок «Рукоделие», родительская помощь. | Изготовление 40 сувениров из разных материалов. | 11.04.12-23.04.12 | Изготовлено более 40 поделок, в изготовлении участвовало 70чел. Отобрано 17 лучших работ. |
| Подготовительный | 1.Подготовка концерта ко Дню Победы в СДК. 2. Подготовка мини-концерта ко Дню Победы. | Работники СДК, учащиеся школы, родители, педагоги. | 1.Подготовка номеров художественной самодеятельности по классам. 2.Составление сценария праздничной программы. 3. Проведение репетиций. -Запись диска с подборкой песен военных лет, для музыкального сопровождения при проведении презентации. | 11.04.12-23.04.12 | При подготовке концерта участвовало 45 человек, 4 координатора. |
| Подготовительный | Подготовка презентации о Великой отечественной войне. | 3 класс (Кл. рук.Тимохова Н.Ю.), ответственный секретарь поссовета Кушнина Т.М., руководитель музея Мырзина Е.В. | - Сбор фотографий участников войны из личных архивов семей учащихся. -Подборка агитационных плакатов военных лет, репродукций картин посвящённых ВОВ. Составление презентации для фотосопровождения акции. | 04.04.12-23.04.12 | В подготовке участвовало 18 чел, 3 координатора. |
| Подготовительный | Подготовка концертного зала. | Учащиеся 9 классов, координатор Ничкова В.В. | Оформление зала. Установка музыкальной и мультимедийной аппаратуры. | 5.05.12 | - |
| Заключительный | Научно-исследовательская деятельность учащихся. | Руководитель музея, учащиеся 1-9 классов, координаторы акции. | Составление презентации «Искры памяти». | 01.04.12-25.04.13 | На научно-исследовательскую конференцию заявились 7 обучающихся школы. |
| Реализующий | 1.Поздравление ветеранов. | Учащиеся 1-9 классов, учителя | 1.Проведение концертной программы, посвященной Дню Победы. 2.Вручение сувениров. | 05.05.12 | 13 ветеранов ВОв |
| Реализующий | Мини- концерты для ветеранов. | Учащиеся 1-9 классов, учителя | 1.Проведение концертной программы, посвященной Дню Победы. | 05.05.12 | 4 ветерана ВОв |
| Реализующий | Вручение сувениров | Лучшие обучающиеся школы. | Вручение сувениров | 05.05.12. | Вручено 17 сувениров |
| Заключительный | Общешкольная линейка. | Организаторы: Совет старшеклассников Участники: учащиеся 1-9 классов Координаторы: Ничкова В.В. – зам. директора по ВР Тимохова Н.Ю.- кл. руководитель 3 класса Мырзина Е.В.- руководитель школьного музея Щелгачева Л.Ю.- методист СДК |  | 5.05.11-31.05.12 | Подведение результатов акции. |
| Заключительный | Составление проекта «Искры памяти», в который занесены все списки ветеранов, участников боевых действий и работников тыла ВОВ, реабилитированных лиц, а также описание их подвигов и жизни в годы ВОВ. | Руководитель музея, учащиеся 1-9 классов, координаторы акции. |  | 5.05.11-31.05.13. | проект «Искры памяти» |

Результат:

1.В организации, подготовке и проведении акции было задействовано 70 учащихся МАОУ «Вильгортская ООШ». Все категории детей получили и выполнили посильные их возрасту задания:

- учащиеся начальной(1-4 классы) и средней школы (5-7 кл) участвовали в создании сувениров для ветеранов, выполненные совместно с родителями: расписанные вазы, мягкие игрушки, поделки из природного материала и др.;

- учащиеся средних классов 1-7 классов организовали торжественный концерт  для ветеранов;

- - учащиеся  школы (4-9 классы) – приняли участие в организации и проведении проекта,  вели поисковую работу, участвовали в праздничном мини- концерте;

- - учащиеся 5-11 классы провели поисковую работу по определению места жительства ветеранов,  а также самостоятельное определение места жительства ветеранов, чьи адресаты были не верными (через родителей, знакомых)

- В результате работы начался создаваться проект «Искры памяти», в который занесены все списки ветеранов, участников боевых действий и работников тыла ВОВ, реабилитированных лиц, а также  описание  их подвигов и жизни в годы ВОВ.

- В результате проекта «Чтобы помнили»  моральная поддержка была оказана 17 ветеранам (участникам боевых действий и работникам тыла ВОВ, реабилитированным лицам).

Использованные ресурсы:

1.Материалы музея.

2. «Великая  Отечественная» фотоальбом. Изд. «Планета» 1982г. Авторы текста Чуйков В.И. Рябов В.С.

3. http://www.victory.mil.ru/lib/books/memo/palmov/04.html                                                            4. http://gatchina-school2.narod.ru/pages/nebo.htm