# ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

# ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 152

# КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

| ПРИНЯТО решением педагогического совета протокол №___ от «____»_______20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБОУ СОШ № 152 _____________________Р.Ю. Клименко «____»________________________20___г. |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Май – октябрь 2013 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Май – август 2013 г. |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Сентябрь 2013 г. |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Май 2013 г. |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Сентябрь 2013 г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | Сентябрь 2013 г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Май, сентябрь 2013г. |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | Сентябрь-ноябрь 2013г. |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Сентябрь 2013 г. |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Сентябрь 2013г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Май – сентябрь 2013г. |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение уч. года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Сентябрь 2013г.. |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | По отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | Декабрь 2013г. |
| 2. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | Сентябрь-октябрь 2013г. |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Сентябрь-ноябрь 2013г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы. | Июль-август 2014 г. |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Поэтапно 2013-2015 гг. |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов. | Май 2014г. |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы. | Постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

| Разработка Основной образовательной программы |  |
| --- | --- |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением) | Сентябрь-ноябрь 2013г. |

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

| Единичные проекты/ ФИО ответственного | 2013-2014 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. |
| Разработка предметных образовательных программ / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Разработка предметных образовательных программ / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР, Куцулина Е.В. руководитель ОДОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы развития УУД Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР, А.И. Пятышева зам. директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы / Киселева Н.М. Социальный педагог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Берёзко С.Н., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

на 2013-2014гг.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | октябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Создание и определение функционала Рабочей группы |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Сентябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |  | Приказ, план |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе СПб АППО по проблеме введения ФГОС ООО | Май-сентябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |  | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |  |  |  |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР, Николаев Е.Г. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО |  | Совещание при директоре |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | Сентябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО |  | План |  |  |  |  |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы. | Август 2013г. (далее в соответствии с планом ОУ) | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО |  | Протоколы педсоветов |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |  | План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО |  | Материалы семинаров |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы | Ноябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР. | Создание ООП ООО |  | Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-сентябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР | Наличие учебного плана ОУ |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Март 2014г. | Пятышева А.И. | Наличие Программы |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Ноябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР, Куцулина Е.В. руководитель ОДОД | Наличие программы |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Сентябрь-октябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Наличие программы |  | Протокол педсовета, МО, приказ |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | План работы психолога |  |  |  |  |  |
| 16 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | Август-сентябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |  |  |  |  |  |
| 17 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Диагностические материалы |  | План ВШК |  |  |  |  |  |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР |  |  | Отчеты |  |  |  |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО | Май 2013г. | Клименко Р.Ю. директор, Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР |  | Аналитич. справка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году, 2014-2015 учебном году | Май-декабрь 2013г., 2014г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Январь 2014 г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | В течение уч. года | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Май-сентябрь 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Август 2013г. | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | В течение уч. года | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Май-сентябрь 2013г. | Клименко Р.Ю. директор, Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | Сентябрь 2013г. | Фомина Е.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) | Июнь-август 2014 г. | Клименко Р.Ю. директор, Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | Сентябрь 2013г. | Клименко Р.Ю. директор, Берёзко С.Н., зам. директора по УВР, Чернякова Л.Л., зам. директора по УВР. | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования | Публикации |  |  |  |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполн. |  |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение уч. года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года | 80 | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы | Образовательный процесс | В течение уч. года | 100 | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | сентябрь 2013г. | 100 | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики МЦКО | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся | В течение уч. года | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года | 100 | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | Сентябрь 2013г. | 100 | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |