Социальный проект

«В каждом человеке есть художник!»

(Создание детских книг в подарок первоклассникам)

Автор проекта: Татаринова Оксана Викторовна,

учитель начальных классов

Краткое содержание проекта.

ПРОБЛЕМА.

Создание подарка для младших школьников – актуальная проблема. Почему мы должны что-то делать для других просто так? Пробудить в детях чувство заботы, доброты, бескорыстия – важная педагогическая задача. Получение морального удовлетворения и радости от выполненного доброго дела, повышение собственной самооценки – важное звено в развитии личностной сферы ребёнка.

Дети 4-б класса проявили желание создать интересную и познавательную книжку для своих подшефных первоклассников 1-б класса для занятий в группе продлённого дня и изготовить на уроке технологии книжку-игрушку в качестве подарка на Новый год.

Цель и задачи проекта.

ЦЕЛЬ: развивать личностные универсальные учебные действия на основе коллективной творческой деятельности социальной направленности.

ЗАДАЧИ:

-развитие творческих способностей воспитанников

-воспитание доброты и заботы о младших ребятах

-обеспечение психологического благополучия и здоровья детей

-формирование коммуникативных навыков в групповой работе

-развитие творческого воображения и мышления

-формирование навыков работы в группе

Начало проекта: 25 октября 2011 года.

Окончание проекта: 28 декабря 2011 года

Продолжительность: 2 месяца

Направление проектирования: социальное, эстетическое, художественное, познавательное, организационно-педагогическое.

Участники проекта:  учитель, учащиеся, родители.

Актуальность проекта.

Современные дети мало читают книг, ещё меньше знают, какой это труд- создание книги. В результате своей практической деятельности они поймут, как создаётся книга, как это нелегко. У них формируются зачатки издательской деятельности, развивается творческий потенциал, они получают навыки корректора и редактора. К тому же, они создают подарки первоклассникам. У них формируется чувство доброты и заботы о младших детях.

Цель и задачи проекта.

ЦЕЛЬ: сформировать познавательные и коммуникативные навыки на основе коллективной и индивидуальной творческой деятельности.

ЗАДАЧИ:

- развитие познавательных способностей детей, развитие навыков информационного поиска информации;

- развитие творческого воображения и мышления;

- воспитание чувства заботы о младших школьниках, бережного отношения к книге;

- обеспечение психологического комфорта и чувства удовлетворения своей работой;

- воспитание чувства ответственности за порученное дело и уважительное отношение друг к другу.

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ:

- В результате изучения темы «Новогодняя игрушка» в курсе «Технология» дети создадут своими руками из подручных средств (бумага, картон, украшения, вата, блёстки) книжку.

- Создание подарка первоклассникам.

Деятельность в рамках проекта.

Подготовительный этап

| № | Мероприятия | сроки | участники | Урок Внеурочная деятельность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство с созданием книги. Обзор титульных листов, иллюстраций разных детских книг. Беседа о бережном отношении к книге. | 25.10 | Учитель, ученики. | Классный час на тему: «Как создаётся книга?» |
| 2 | Знакомство с разными стилями: научным, учебным, художественным. | 24.10 | Учитель, ученики. | Урок литературного чтения |
| 3 | Беседа о правилах работы в группе, о вежливом обращении, об ответственности за полученные поручения | 01.11 | Учитель, ученики. | Классный час «Работаем все вместе» |
| 4 | Определение общих задач, создание творческих групп, ответы на вопросы детей, помощь в подборке материала, выбор тем сказок и научных рассказов, распределение ролей. | 05.11 | Учитель, ученики. | Внеурочное мероприятие в каникулы |

ИТОГИ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  ЭТАПА:

Распределены творческие задания по интересам и желаниям ребят.

Созданы творческие группы

«Художники» создают иллюстрации к сказкам, работают в паре с

сочинителями. Придумывают будущее оформление книги и её частей.

«Сказочники» сочиняют сказки.

Дети разделились на 4 группы по темам «Лунные сказки», «Сказки добрых друзей», «Игрушечные истории», «Моя любимая фея».

Основной этап

| № | Вид деятельности | Урок Внеурочная деятельность сроки | участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление памятки «Памятка критика» |  | учитель |
| 2 | Знакомство с творчеством наших «сказочников». Оценивание их работы «редакторами» по памятке | Литературное чтение 11.11 | «сказочники» «редакторы» учитель |
| 3 | Знакомство с творчеством «художников» | ИЗО 15.11 | «художники» Учитель, учащиеся |
| 4 | Коллективное обсуждение работы групп. Обучение вежливому обращению друг с другом, культуре решения спорных вопросов. | Классный час на тему: «Вежливы ли Вы?» 15.11 | Учитель, учащиеся |
| 5 | Создание титульного листа книг | Технология 16.11 | Учитель, учащиеся |
| 6 | Оформление книги | Технология 23.11 | Учитель, Учащиеся. Групповая работа |

Заключительный этап

| 1 | Подарок – вручение книг детям 1-б класса | Праздник Новый год. 27 декабря 2011 г. | Учитель 1-б класса, учитель4-б класса, творческая группа 4-б класса |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Родительское собрание. Демонстрация результатов творческой деятельности детей. | 25 декабря 2011г. Родительское собрание | Учитель, родители |

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Учащиеся включены в творческую проектную деятельность.

- Вызван познавательный интерес к сочинению сказок.

- Сформировано чувство ответственности за порученное дело и уважительное отношение друг к другу.

- Сформированы зачатки издательской деятельности по оформлению книги.

- Повышена самооценка детей, сформированы коммуникативные навыки общения в группе.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ:

- Можно использовать книгу на уроках внеклассного чтения и внеклассных занятий с младшими школьниками.

- Данный материал проекта можно использовать для публикации.

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ:

- Курбатов В.И., Курбатова О.В. «Социальное проектирование». Учебное пособие. Ростов и /д «Феникс» 2001.

- Сергеев И. С., «Как организовать проектную деятельность учащихся».- М; АРКТИ; 2010.

- «Ученические социальные проекты в системе школьного образования». Методические рекомендации. С.-П, 2002.

СПИСОК  УЧАЩИХСЯ  4-Б КЛАССА  -  УЧАСТНИКОВ  ПРОЕКТА

| № п/п | Ф. И. уч-ся |
| --- | --- |
| 1. | Акуличева Анастасия |
| 2 | Базылева Анастасия |
| 3 | Березин Андрей |
| 4 | Борисов Антон |
| 5 | Ботин Александр |
| 6 | Бузлаев Максим |
| 7 | Букарёва Юлия |
| 8 | Ватармина Анастасия |
| 9 | Галкин Александр |
| 10 | Дубинкин Павел |
| 11 | Киселева Татьяна |
| 12 | Краснянский Кирилл |
| 13 | Капитальная Юлия |
| 14 | Кедина Александра |
| 15 | Лабузова Ангелина |
| 16 | Николаева Екатерина |
| 17 | Саламатова Ксения |
| 18 | Скокова Екатерина |
| 19 | Столбов Ярослав |
| 20 | Чесноков Роман |
| 21 | Чикина Анастасия |
| 22 | Шиманаева Дарья |
| 23 | Широкова Дарья |
| 24 | Фёдоров Данила |