## Slide 1: Педагогический проект «В здоровом теле – здоровый дух» Авторы проекта : Палий Лариса Викторовна – учитель физкультуры, Пархоменко Татьяна Евгеньевна – учитель биологии, Петрова Татьяна Владимировна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП», г. Котовск, 2013г.

## Slide 2: Ситуация
Отсутствие валеологической культуры у учащихся
Имеют подготовительную группу здоровья 57% учащихся
Искривление позвоночника у 52% учащихся
Неправильные представления о питании (отказ от первого, употребление чипсов и т.д.) у 12% учащихся
Зрение нарушено у 43% учащихся
Повышенная гиперактивность

## Slide 3: Проблема
Отсутствие валеологической культуры у учащихся приводит к негативному отношению к здоровому образу жизни

## Slide 4: Цель
Превратить школьное пространство в здоровьесберегающую среду

## Slide 5: Решение проблемы
Система воспитания здоровьесбережения учащихся

## Slide 6: Задачи
Сделать традиционной зарядку после первого урока
Проводить разминки на уроках в течении 3-5 минут
Обеспечить учащихся здоровым питанием
Подобрать материал для проведения занятий в диспутклубе
Организовать в рамках диспутклуба занятия о критериях здоровья, о правильном питании, вреде курения, наркотиков, алкоголя.
Привлечь учащихся к занятиям в военно-спортивном клубе «Возрождение»
Увлечь танцами учащихся всех классов
Знакомить учащихся с элементы валеологии
На уроках раскрывать перед учащимися вред табака, алкоголя, наркотиков

## Slide 7: Ожидаемые результаты
Явка на зарядку после первого урока 100%
Охват спортивными мероприятиями 90% учащихся
Уменьшение пропусков уроков по болезни на 90%
Проведение пяти занятий «Диспут клуба» по критериям здоровья, проблемам питания, курения, наркомании, алкоголя
Переход учащихся в основную группу здоровья на 20%
Представление о правильном питании у 100% учащихся
Повышение успеваемости учащихся за счёт концентрации внимания на уроках в результате снижения гиперактивности

## Slide 8: Ресурсы
Устав школы
Собственная столовая
2 спортзала; спортивная площадка
Танц-класс
Военно-спортивный клуб «Возрождение»
Кабинет адаптивной физической культуры
Коллектив учителей, приветствующий здоровый образ жизни
Родители, заинтересованные в здоровье детей
Психолог
Работа школы в режиме «полного дня»
Интернет – класс
Библиотека

## Slide 9: Риски
Инертность учащихся
Интернетзависимость
Невыполнение режима дня учащимися
Влияние СМИ на формирование неправильного представления учащихся о здоровом образе жизни
Непонимание родителями необходимости экологического воспитания и привития навыков физической культуры

## Slide 10: План работы
Виды деятельности | Сроки | Кто ответственный | Форма отчётности
Физзарядка после первого урока | Ежедневно | Учитель физкультуры и дежурный учитель | Отметка в оценочном листе
Разминка в течении 3-5 минут на каждом уроке | Ежедневно | Работающий учитель - предметник | Отметка в оценочном листе
Заказы продуктов, богатых витаминами (фрукты, рыба..) | Еженедельно | Повар | Накладные
Занятие диспут клуба о вреде курения | 19.11.2013г. | Учитель ФК, учитель химии, биологии | Материалы о вреде курения, представленные учащимися, презентация.
Занятие диспут клуба о вреде наркотиков | 18.02.2014г. | Руководитель клуба, учитель биологии, химии | Материалы о вреде наркотиков, представленные учащимися
Занятие диспут клуба о вреде алкоголя | 8.04.2014г. | Руководитель клуба, учитель биологии, химии | Материалы о вреде алкоголя, представленные учащимися
Подвижные и спортивные игры в течении учебного года | 18.09.,27.11.2013г, 19.02., 7.05.2014г, | Руководитель клуба «Возрождение», классные руководители, учитель физкультуры | Приказы директора от… (даты) о награждениях за участие и первые места
Занятия танц-класса | Еженедельно, по расписанию | Руководитель секции, классные руководители | Расписание занятости учащихся во второй половине дня
Занятия секции «Возрождение» | Еженедельно по расписанию | Руководитель клуба «Возрождение», учитель физкультуры | Расписание занятости учащихся во второй половине дня
Индивидуальные беседы с учащимися о здоровом образе жизни | По необходимости | Классные руководители, учитель биологии,учитель ФК | Дневник классного руководителя

## Slide 11: План работы (продолжение)
Индивидуальная работа сучащимися | По необходимости | Классный руководитель, администрация, родители | Дневник классного руководителя
Занятие диспутклуба о правильном питании | 15.10.2013г. | Учитель ФК, учитель биологии | Материалы о правильном питании
Занятие диспутклуба о критериях здоровья | 17.09.2013г. | Руководитель клуба, учитель биологии | Материалы о критериях здоровья
Составление тематического плана пяти занятий в диспутклубе по проблемам здоровьесбережения учащихся | 20.08.-10.09.2013г. | Руководитель диспутклуба, учитель биологии, ФК | Тематический план на пять занятий
Проведение традиционных дней здоровья | 1 раз в четверть | Учитель физкультуры, классные руководители | Приказ директора о проведении Дня здоровья и план проведения Дня здоровья

## Slide 12: Промежуточные результаты
Зарядка после первого урока проводится в спортзале одним из учащихся под руководством учителя физкультуры или дежурного учителя, явка учащихся 100%
Разминки в течении 3 минут стали привычными в младшем звене, учащиеся напоминают учителям о том, что пора сделать разминку
Питание в столовой в соответствии с нормами, продукты качественные
Проведены заседания диспутклуба с обсуждением критериев здоровья, правильного питания, вреда курения, наркомании, алкоголя
Проведены военно-спортивные игры в намеченные сроки, с участием учащихся на 95%
В танцклассе занимаются 3% учащихся
Ведётся постоянная работа в секции «ОФП»
Увеличилось количество учащихся, посещающих спортивные секции на 8%
На уроках биологии и физической культуры систематически проводятся беседы о принципах здорового образа жизни
Ведётся систематическая работа с родителями об экологическом воспитании учащихся.

## Slide 13: Оценка промежуточных и окончательных результатов (рефлексия действий)
Физзарядка «прижилась», но следует повысить требования к качеству выполнения упражнений
Удалось снизить число замечаний на уроках, так как спорт, физическая культура концентрируют внимание учащихся, улучшилась успеваемость
Военно-спортивные игры привлекают внимание и участие всех учащихся
Учащиеся мало болеют и не посещали школу практически из-за морозов (2-3 дн
Танцклассом заинтересовались, так как он работает в рамках дополнительного образования
Занятия диспутклуба по критериям здоровья, правильного питания, вреда курения, наркомании и алкоголя проходили активно (в обсуждении участвовали все)
В целом, в течение учебного года формировалось правильное отношение учащихся к своему здоровью
Перешли на правильное питание 100% учащихся