Приложение №2

План реализации проектных работ на 2009-2011 учебный год

| № | Задачи | Содержание работы | Продолжительность | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ориентировка по теме: «Применение информационно- коммуникационных технологий на логопедических занятиях в школе» | - Поиск источников по теме проекта - Библиография - Предварительное ознакомление - Отбор содержания. | Январь, февраль 2009 уч. г. | Проектная группа, библиотекарь | Информация по теме: «Применение информационнокоммуникационных технологий на логопедических занятиях в школе» |
| 2. | Диагностика сформи- рованности информационной компетентности учителей- логопедов при работе с НИТ. | - Апробация существующих анкет- опросников по сформированно компетентности учителей- логопедов при работе с НИТ. - Входная диагностика информационной компетентности учителей- 'логопедов | Март, апрель » | Проектная группа, психологи, логопеды, учителя информатики | Анкеты-опросники по выявлению информационной компетентности учителей- логопедов. Результаты диагностики. Таблица «Компетентность учителей- логопедов при работе с НИТ». |
| ,3. | Диагностика уровня компетентности использования информационной техники учащимися х речевыми нарушениями. | 3.1 Разработать диагностику сформированное навыков работы с компьютером для учащихся. 3.2. Проведение диагностического обследования учащиеся с нарушениями речи. | .Сентябрь, октябрь | Проектная группа, психологи, логопеды, учителя информатики . | Диагностический комплекс заданий для учащихся. Результаты диагностики. Таблица; «Компетентность учащихся с речевыми нарушениями использования информационной техники». |
| 4. | Разработка модели эффективного применения компьютерных технологий для развития и коррекции психофизических нарушений у детей- логопатов. | - Разработать основные критерии эффективности применения ин- формационно- коммуникационных технологий в процессе коррекционного обучения и воспитания детей с нарушениями речи. - Привлечение к разработке модели методического объединения специалистов- | Ноябрь, декабрь Январь, февраль 2010 уч.год | Проектная группа, - психологи, логопеды, учителя информатики Разработчики проекта, МО специалистов- дефектологов | Показатели эффективности проекта. Модель эффективного применения компьютерных технологий для развития и кор- |

|  | I | дефектологов. 4.3. Презентация модели' эффективного применения компьютерной технологии для развития и коррекции психофизических нарушений у детей- логопатов. | Март | Администрация 1 * | рекции психофизических нарушений у де- тей-логопатов. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Реализация модели эффективного применения компьютерных технологий для развития и коррекции психофизических нарушений детей- логопатов. | - Повышение информационно- коммуникационной компетентности учителей логопедов (обучение на компьютерных курсах); - Овладение учащимися с нарушениями речи компьютерной -грамотностью; - Адаптация, внедрение, активное использование НИТ на логопедических занятиях; - Процесс самореали- | Апрель, май Сентябрь - ноябрь Декабрь, январь Февраль, март 2011г. | Учителя- логопеды Учителя информатики, логопеды, родители, психологи Учителя информатики, логопеды, родители Учащиеся, | Информационнокоммуникационная компетентность учите л ей-логопедов. Приобретение учащимися с нарушениями речи необходимого уровня знаний для работы на компьютере. Повышение эффективности коррекции и развития речи у уча- щихся-логопатов. Индивидуализация |

|  |  | зации и саморазвития детей с речёвой патологи- ей. | ь 1 | учителя- логопеды | коррекционно-воспитательного процесса за счёт уровня сложности заданий, соответствующего актуальному состоянию речевых и языковых средств ребёнка. Самоконтроль учащихся за своей речью. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Провести повторную диагностику. | Проведение диагностики информационнокоммуникационной компетентности учителей- логопедов и учащихся с нарушениями речи. | Апрель-май 2011уч.г. | Проектная группа, психологи, логопеды, учителя информатики | Результаты повторных диагностик информационно- коммуникационных компетентностей учи- телей-логопедов и учащихся с нарушениями речи. Мониторинг эффективности применения информационнокоммуникационных технологий на логопедических занятиях. |