ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения

детский сад  «ЧЕБУРАШКАадаельного учреждения детского000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000»

муниципального образования город Ноябрьск

на 2011-2015 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Паспорт Программы |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общая информация о ДОУ |  | Стр. |
| 3. | Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа |  | стр. |
|  | 3.1 | Обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным задачам стоящим перед системой образования города Ноябрьска. | стр. |
|  | 3.2 | Анализ итогов реализации «Программы развитие муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Чебурашка» муниципального образования город Ноябрьск до 2010 года» (утв. Приказом ДОУ №29-од от 26. 05.2008 г.) | стр. |
| 4. | Основная цель и задачи Программы |  | стр. |
|  | 4.1 | Основная цель и задачи Программы | стр. |
|  | 4.2 | Сроки и этапы реализации Программы | стр. |
|  | 4.3 | Целевые показатели и индикаторы Программы | стр. |
| 5. | Перечень программных мероприятий |  | стр. |
| 6. | Обоснование ресурсного обеспечения Программы |  | стр. |
| 7. | Критерии оценки социально - экономической эффективности Программы |  | стр. |

8.     Приложения

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «ЧЕБУРАШКА»  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК НА 2011-2015 ГОДЫ»

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чебурашка» муниципального образования город Ноябрьск на 2011-2015 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662–р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.11.2009 № 1622-р «Об основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года». Приказ Президента Российской Федерации от 04.02.2010 Пр-271 «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 «Концепция модернизации российского образования до 2020 года». Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2010 № 94-РП «Концепция окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы». Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования города Ноябрьска на 2011-2015 годы» (далее – Программа). |
| Заказчик Программы | Департамент образования Администрации города Ноябрьска |
| Ответственные за выполнение Программы | Администрация МДОУ «Чебурашка» |
| Разработчики Программы | Рабочая группа МДОУ «Чебурашка», состоящая из администрации МДОУ, членов педагогического коллектива, членов Управляющего Совета МДОУ |
| Цели и задачи Программы | Стратегическая цель: повышение доступности качественного дошкольного образования посредством совершенствования условий организации воспитательно-образовательного процесса и формирование толерантного мировоззрения в сфере межличностных отношений в условиях малокомплектного ДОУ. Цели и задачи Программы: 1. Создание условий для внедрения современных образовательных технологий, обеспечивающих качество образования и успешную социализацию воспитанников: 1.1. Достижение нового образовательного результата. 1.2. Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников и образовательных запросов социума. 1.3. Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и развития детей. 1.4. Развитие единого информационного пространства с социумом на основе ИКТ - технологий. 2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного учреждения: 2.1. Создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, формированию гражданственности, толерантного мировоззрения в сфере межличностных отношений воспитанников. 2.2. Активизация работы с социально неблагополучными семьями. 2.3.Формирование устойчивого интереса родителей воспитанников ДОУ к деятельности детского сада. 3. Создание условий для непрерывного совершенствования профмастерства педагогических кадров: 3.1. Привлечение педагогов к личному участию в конкурсах разного уровня, обобщению педагогического опыта. 3.2. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности. 3.3. Повышение уровня владения ИКТ педагогами. 4. Введение инновационных механизмов управления качеством образования: 4.1. Изменение организационно-правовой формы учреждения; 4.2. Повышение эффективности управления ДОУ. |
| Сроки и этапы реализации | Настоящая Программа разработана на 2011 - 2015 годы и предусматривает следующие этапы развития: Базовый I этап: 2011год; Основной II этап: 2012-2013 годы; Завершающий III этап: 2014-2015 годы. |
| Важнейшие показатели Программы | доля детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет), охваченных услугами ДОУ; доля детей раннего возраста легко адаптировавшихся к условиям ДОУ; доля воспитанников старшего дошкольного возраста охваченных дополнительными образовательными услугами; доля воспитанников освоивших Основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Ступеньки детства»; доля воспитанников с высоким уровнем знаний отечественной культуры; доля детей принявших участие в мероприятиях различных уровней; доля детей занявших призовые места в мероприятиях различных уровней от общего количества участников; доля детей, имеющих высокий уровень готовности к обучению в школе; доля детей успешно адаптирующихся в школе; доля детей освоивших программу на начальном этапе обучения в школе; доля родителей, активно принимающих участие в мероприятиях ДОУ; процент укомплектованности мебелью, оборудованием соответствующим санитарно-гигиеническим нормам; процент укомплектованности учебно-наглядными пособиями; процент укомплектованности игровым оборудованием; процент укомплектованности спортивным оборудованием; доля педагогических работников принявших участие в конкурсах разного уровня; доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровней, к общему количеству участников; доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общей численности педагогических кадров; доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной (первая), в общем их количестве; доля руководителей образовательного учреждения, прошедших целевую подготовку для руководителей по вопросам современного образовательного менеджмента; среднее количество дней пропущенных по болезни одним воспитанником за последние три года- не более; средне количество дней болезни сотрудников; процент удовлетворенности качеством дошкольного, общего образования (процент от числа опрошенных). |
| Перечень основных мероприятий | В рамках Программы предполагается реализовать основные мероприятия в соответствии с поставленными задачами: 1.1. Достижение нового образовательного результата: - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Ступеньки детства»; - внедрение программно-методического обеспечения нового поколения; - разработка календарно-тематического планирования непосредственно образовательной деятельности с детьми. 1.2. Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников и образовательных запросов социума: - внедрение новых форм работы с воспитанниками, в том числе с двуязычными детьми; - организация логопункта; -участие в реализации городского инновационного проекта «Шахматный всеобуч» (введение игры в шахматы с 5 лет во всех МДОУ). - расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; - разработка модифицированных программ дополнительного образования. 1.3. Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и развития: - создание безопасной среды путем обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила организации воспитательно - образовательной деятельности; - совершенствование системы работы по здоровьесбережению детей и педагогов. 1.4. Развитие единого информационного пространства с социумом на основе ИКТ технологий: - обучение родителей воспитанников пользоваться системой «Сетевой город. Образование»; - модернизация и развитие сайта образовательного учреждения как способа обеспечения доступа к информации о деятельности ДОУ; - приобретение развивающих компьютерных игр, проектора, экрана для проведения презентаций. 2.1. Создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, формированию гражданственности, толерантного мировоззрения в сфере межличностных отношений воспитанников: - реализация проекта «Под небом России» - реализация дополнительной программы социально-педагогической направленности «Посиделки». 2.2. Активизация работы с социально неблагополучными семьями: - продолжить обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения семей; - создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей «группы риска». 2.3. Формирование устойчивого интереса родителей воспитанников ДОУ к деятельности детского сада: - планирование и проведение совместных мероприятий с родителями; - привлечение родителей к участию в различных совместных мероприятиях, к работе в клубе «В гостях у мастерицы»; - участие в реализации инновационного проекта в сфере дошкольного образования «Ноябрьская семья – компетентные родители». 3.1. Привлечение педагогов к личному участию в конкурсах разного уровня, обобщению педагогического опыта. - участие в городском конкурсе педагогического мастерства «Педагог года»; - публикация педагогического опыта в профессиональных журналах; участие в фестивале творчества педагогов «Весенняя капель»; -участие в спартакиаде работников образования. 3.2. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности: - участие в конкурсах повышения квалификации, в том числе индивидуально-ориентированных дистантных формах; - коррекция показателей и индикаторов новой системы оплаты труда для повышения статуса педагогов в современном обществе. 3.3. Повышение уровня владения ИКТ педагогами: - обеспечение прохождения курсов владения ПК педагогами; - цикл семинаров и мастер-классов по использованию ИКТ; - создание архива видеоматериалов работы лучших педагогов ДОУ. 4. Введение инновационных механизмов управления качеством образования: 4.1. Изменение организационно-правовой формы учреждения: - утверждение Устава в новой редакции; - лицензирование образовательной деятельности. 4.2. Повышение эффективности управления ДОУ. -мониторинг процессов развития ДОУ; -информационно-аналитическое и организационное сопровождение Программы; -прохождение обучения в процессе целевого семинара и стажировки руководителями по вопросам современного образовательного менеджмента; - выборы нового состава УС. |
| Источники финансирования | Муниципальный бюджет внебюджетные средства. Общая потребность Программы – _________ тыс.руб., Объём средств подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на соответствующий год. |
| Ожидаемые итоговые результаты реализации Программы и показатели эффективности | доля детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет), охваченных услугами ДОУ-100%; доля детей раннего возраста легко адаптировавшихся к условиям ДОУ- 90%; доля воспитанников старшего дошкольного возраста охваченных дополнительными образовательными услугами-100%; доля воспитанников освоивших Основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Ступеньки детства» на высоком уровне - 35%; доля воспитанников с высоким уровнем знаний отечественной культуры – 30%; доля детей среднего и старшего дошкольного возраста, принявших участие в мероприятиях различных уровней-75%; доля детей занявших призовые места в мероприятиях различных уровней от общего количества участников-10%; доля детей, имеющих высокий уровень готовности к обучению в школе-25%; доля детей успешно адаптирующихся в школе-80%; доля детей освоивших программу на начальном этапе обучения в школе-100%; процент укомплектованности мебелью, оборудованием соответствующим санитарно-гигиеническим нормам - 90%; процент укомплектованности учебно-наглядными пособиями -80%; процент укомплектованности игровым оборудованием -70%; процент укомплектованности спортивным оборудованием-80%; доля педагогов, использующих в воспитательно-образовательном процессе здоровьесберегающие технологии – 100%; среднее количество дней пропущенных по болезни одним воспитанником за последние три года- не более 20; средне количество дней болезни сотрудников; доля педагогических работников принявших участие конкурсах различных уровней-20%; доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровней, к общему количеству участников-5%; доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общей численности педагогических кадров-100%; доля педагогов, прошедших аттестацию в новых формах – 100 %; доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной (первая), в общем их количестве-25%; доля руководителей образовательного учреждения, прошедших целевую подготовку для руководителей по вопросам современного образовательного менеджмента-100%; удовлетворенность качеством дошкольного, общего образования (процент от числа опрошенных)- 95%. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль реализации Программы развития и отчета перед общественностью осуществляется в формах: - заслушивания анализов реализации на совещании при руководителе МДОУ и педагогическом совете периодичностью 1 раз в квартал, - заслушивания результатов на заседании Управляющего совета с периодичностью 1 раз в год, - результаты контроля представляются в письменном виде ежегодно в департамент образования, - публикации отчётов в муниципальных СМИ по мере необходимости. |

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

| МОУ расположено по адресу: | 629809, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ город Ноябрьск, микрорайон «П-13» д.72 |
| --- | --- |

Учредителем   МДОУ является Администрация  г. Ноябрьска

| Юридический адрес учредителя | 629807, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ город Ноябрьск, ул. Ленина 47 |
| --- | --- |

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение детский сад «Чебурашка» расположен на территории поселка СУ-7 города Ноябрьска.

Руководитель МДОУ: Нажмутдинова Асия Авхадиевна

Контактные телефоны: 36-78-47; 36-77-07.

Система социального партнерства:

- МОУ СОШ № 10

- Библиотечно-досуговый центр «Семья»

- МУК Музейный ресурсный центр

- Детская поликлиника

- ОГПС №9

Детский сад «Чебурашка» открыт:  2 февраля 1982года. Имеет статус юридического лица.

Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами и постройками для игровой деятельности, разбиты клумбы, огород. Имеется спортивная площадка с оборудованием для развития основных движений, проведения подвижных игр и спортивных соревнований.

Основная  цель деятельности МДОУ - создание комфортных условий для детей, охрана их здоровья, эмоциональное и физическое благополучие, подготовка к школе.

Структура:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» согласно государственной аккредитации имеет государственный статус: дошкольное образовательное учреждение детский сад третьей категории. В учреждении функционируют три группы:

І младшая  (возраст 2-3 лет)

Разновозрастная  (возраст  3-5 лет)

Разновозрастная      (возраст 5-7 лет)

Всего: 65 детей.

С 12 часовым пребыванием детей, с пятидневной рабочей неделей. С каждой группой работают 2 воспитателя и помощник воспитателя.

В ДОУ имеется нормативно-правовая база, регулирующая образовательную деятельность:

- лицензия Серия А № 323550 регистрационный № 1073 от 14.05.2009 г.,

выданная департаментом образования ЯНАО, со сроком действия по 14.05.2013г, на право реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Из детства – в отрочество» под редакцией Т.Н. Дороновой;

- лицензия на медицинскую деятельность серии ЯМ-89 № ЛО-89-01-000030 от 30.05.2008г, выданная Департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа со сроком действия до 30 мая 2013 года;

- Свидетельство о государственной аккредитации АА 060443 от 07.05.2009 г. выдано департаментом образования ЯНАО, со сроком действия по 25.03.2014г

- свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком серии 72 НК 620386 от 16.01.2008г.,

- оперативное управление зданием серии 72 НК 620391 и приказ Ноябрьского городского департамента по имуществу от 16.05.2007г № 302 «О передаче имущества в оперативное управление».

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 02.06.1998г (ОГРН 1028900708528, ИНН 8905025172);

- Устав МДОУ «Чебурашка» муниципального образования город Ноябрьск (утвержден Постановлением № П-587 от 07.04.2009г  Главы города Ноябрьска ).

Содержание образовательного процесса:

МДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Ступеньки детства». Содержание образовательного процесса построено на основе реализации комплексной образовательной программы нового поколения «Из детства в отрочество» под редакцией Т.Н.Дороновой (2-7 лет).

Образовательная программа,  реализуемая в ДОУ, одобрена Министерством образования РФ,  направлена на охрану и укрепление здоровья детей, всестороннее развитие личности и приобщение детей к общечеловеческим ценностям.

Нормативно – правовую  базу представляет пакет документов и локальных актов по  функционированию МДОУ «Чебурашка»:

- Устав МДОУ;

- Положение об общем собрании;

- Положение о Совете педагогов;

- Положение об административном совете;

- Положение о медико-педагогическом совете;

- Положение о психологической службе;

- Положение о психолого -медико-педагогическом  консилиуме;

- Положение о группе кратковременного пребывания детей «Пирамидка»;

- Положение об Управляющем совете МДОУ «Чебурашка».

- Положение о внутреннем контроле;

- Положение об охране труда;

- Должностные инструкции;

- Договоры с родителями (законными представителями) воспитанников.

В МДОУ «Чебурашка» - 27 сотрудниов, из них:

- административный персонал – 3 человека;

- педагогический персонал – 8 человек;

- категория – специалисты-2 человека;

- младший обслуживающий персонал – 14 человек.

Воспитательно-образовательный процесс в нашем учреждении  осуществляют 8 педагогов: воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

3.1. Обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным задачам развития системы образования города Ноябрьска

Программа развития МДОУ «Чебурашка» на 2011-2015 годы согласована с выбранным стратегическим курсом программы развития системы образования города Ноябрьска, заданным Стратегией социально-экономического развития города Ноябрьска до 2020 года  и разработана в соответствии с:

- законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1;

- распоряжением Правительства Российской Федерации «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. №1662-р;

- распоряжением Правительства Российской Федерации «Об основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года» от 17 ноября 2008г. №1663-р;

- национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации (поручение от 04.02.2010 № Пр-271);

- основными положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 2009 г.;

- концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы;

- основными положениями ежегодного доклада Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе, 2009 г.;

- постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа «О стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года» от 9 декабря 2009 г. №1990;

- законом Ямало - Ненецкого автономного округа «Об образовании в ЯНАО» от 31 января 2000 г. №6-ЗАО;

- распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении и разработке Концепции окружной целевой программы «Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы» от 22 июля 2010 г. №94-П;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009г. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования».

Программа развития   муниципального дошкольного образовательного учреждения детскоий сад  «Чебурашка» до 2015 года (далее - Программа) является продолжением Программы развития   муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  «Чебурашка» до 2010 года.

Актуальность создания  данной Программы ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии.

Таким образом, проблему, стоящую перед МДОУ детский сад «Чебурашка», можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.

3.2. Анализ итогов реализации программы развития МДОУ «Чебурашка» до 2010 года»

(утв. приказом № 29-од от 26.05.2008 г.)

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский  сад «Чебурашка» Муниципального образования города Ноябрьска была разработана для решения  проблемы:

несоответствие условий для самообновления МДОУ современным меняющимся социально-экономическим  условиям.

Основная цель программы - обеспечение качества образовательного процесса путем создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья и безопасности жизнедеятельности  детей.

В ходе реализации программы решались такие задачи:

- Обеспечение нового подхода к условиям, ориентированным на повышение качества образования.

- Повышение эффективности ресурсного обеспечения развития воспитательно-образовательного процесса.

- Создание системы взаимодействия учреждения с социумом.

Программа развития МДОУ «Чебурашка», принятая в сентябре 2008 года на период до 2010 года, позволила коллективу ДОУ уточнить направление развития, рационально планировать и распределять ресурсы, силы и возможности, осуществлять рациональную образовательную политику. Программа  обеспечивала  общую координацию действий и объединяла усилия исполнителей для достижения  планируемых результатов, являясь средством контроля и коррекции текущей деятельности для достижения цели, желаемого состояния образовательного пространства   МДОУ.

Для решения каждой задачи был запланирован и реализован целый комплекс мероприятий.

Остановимся на каждой задаче более подробно.

| Основные задачи программы | Подпрограммы, проекты и основные мероприятия, реализуемые в рамках каждой задачи (за 2008-2010 уч. год) | Полученный результат | Проблемы при реализации проекта, мероприятий, реальные действия по преодолению возникших трудностей при реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение качества образовательного процесса путем создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья и безопасности жизнедеятельности детей. |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение нового подхода к условиям, ориентированным на повышение качества образования. | - Разработана и принята к реализации образовательная программа ДОУ - Педагогами ДОУ разработаны и приняты к реализации рабочие программы по всем учебным предметам для каждой возрастной группы (Протокол заседания Совета педагогов № 1 от 17.09.2009 г.) - С целью совершенствования работы адаптационной группы «Пирамидка» воспитателем Чобан С.А. разработан цикл занятий с детьми по познавательно-речевому развитию «Пестушки для Андрюшки» Для родителей детей, посещающих группу оформлен альбом о работе ДОУ «Наши будни и праздники». - Под руководством зам.зав. по ВМР Назаровой Г.Ю. педагогами ДОУ изучались и внедрялись новые образовательные технологии: В 2008-2010 учебных годах педагоги ДОУ активно участвовали и посещали городские методические объединения. В апреле 2009 года заседание ГМО № 1 проходило на базе нашего дошкольного образовательного учреждения. Педагоги поделились своим опытом по теме: «Создание единого образовательного пространства и развитие творческих познавательных способностей детей через использование проектного метода в работе педагогического коллектива» (представление и защита долговременных проектов всеми участниками образовательного процесса) - В марте 2010 года был проведен Совет педагогов на тему: «Современные подходы к развитию интеллектуальных способностей дошкольников» (протокол № 4 от 11.03.2010 г.), где были подведены итоги тематического контроля: «Создание условий для развития интеллектуальных способностей дошкольников» (Приказ № 12-од от 12.02.2010 г., приказ № 13-од от 24.02.2010 г.), педагогами был рассмотрен материал по темам: - «Значение компьютерных игр для развития умственных способностей ребенка» воспитатель Сатубалова П.А. - «Палочки Х.Кюизенера, как один из способов развития интеллекта дошкольников», воспитатель Грачева Р.М. - Мастер-класс «Инновационные формы и методы работы с детьми для развития художественных способностей» ( протоколы № 10 от 25.11.2009 г. и № 13 от 25.12.2010 г.) - Творческой группой педагогов разработана рабочая программа кружка «Юный шахматист». С октября 2010 года кружок начал свою работу. - Создан и периодически обновляется банк данных о программно-методическом обеспечении учреждения - На медико-педагогическом совещании организована работа круглого стола на тему: «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» ( протокол № 7 от 26.03.2010 г.) Педагогами ДОУ подобраны комплексы коррекц. упражнений для глаз по У. Беитсу, с целью профилактики и коррекции зрения. - Творческой группой педагогов разработана и принята к реализации программа оздоровления детей «Будьте здоровы!» (протокол № 1 от 17.09.2009 г. - Разработаны и введены в работу паспорта «Здоровья» разновозрастных групп. - Ведётся банк данных о здоровьесберегающей среде в разновозрастных группах. В течение года постоянно обновлялась и пополнялась предметно-развивающая среда к комнате ПДД. Приобретены настольно-печатные игры: «Азбука пешехода», «Улица», подобран демонстрационный материал по теме «Поговорим о правилах дорожного движения». С целью оказания поддержки воспитателям при обучении детей навыкам безопасного поведения проведены консультации-практикумы: «Организация работы с детьми в комнате ПДД» (протокол пед.часа № 17 от 10.03.2010 г.) «Типичные ошибки при обучении детей ПДД» ( протокол пед.часа № 19 от 07.04.2010 г.) С целью стимулирования педагогов, как средство мотивации достижения высоких результатов деятельности разработано и утверждено положение о фонде надбавок и доплат (Принято на общем собрании трудового коллектива протокол № 25 от 20.08.2009 г.) Ежегодно составляется публичный доклад руководителя ДОУ, который рассматривается на заседании Управляющего Совета учреждения и заслушивается на общесадовом родительском собрании ( протокол № 7 от 22.05.2009 г., протокол № 4 от 21.05.2010 г.) Продолжает работу Управляющий Совет МДОУ | Образовательная программа МДОУ д/с «Чебурашка» рассмотрена на заседании Управляющего Совета ДОУ (протокол № 7 от 15.01.2009 г.), принята к исполнению на Совете педагогов (протокол № 28 от 14.01.2009 г.) и утверждена приказом № 11-од от 16.01.2009 г. «Об утверждении образовательной программы МДОУ д/с «Чебурашка» до 2014 года». Уровни усвоения программы; 2008-2009 уч.г.; 2009-2010 уч.г.. Высокий; 16%; 31%. Средний; 79%; 67%. Низкий; 5%; 2%. Увеличилось количество детей, посещающих группу на 25 %. Легко адаптировались к условиям ДОУ 100% детей. Психофизическая готовность показывает достаточный уровень подготовки детей к школе: 2007-2008уч.г; 2008-2009 уч.г.; 2009-2010 уч.г.. Высокий – 14% Выше среднего – 57% Средний -29%; Высокий – 12% Выше среднего – 38% Средний - 50%; Высокий – 0% Выше среднего – 43% Средний - 57%. Расширен спектр доп. услуг, предоставляемых ДОУ. Анализируя заболеваемость детей в ДОУ, за последние 3 года, можно увидеть, что за 2009 год заметна тенденция спада заболеваемости (в частности инфекционная уменьшилась на 5 случаев, заболевания органов дыхания на 15 случаев). Травмы в быту не зарегистрированы. Общая заболеваемость снизилась на 473 %о. Протоколы № 10 от 30.09.2009 г., № 11 от 30.11.2009 г., № 12 от 28.12.2009 г., № 13 от 25.01.2010 г., № 14 от 19.02.2010 г., № 15 от 29.03.2010 г., №16 от 26.04.2010 г. | Но вместе с тем программа требует пересмотра и доработки в соответствии с приказом Министерства образования и науки № 655 23.02.2009 г. Большое количество двуязычных детей (51%) Отсутствие логопункта Отсутствует сайт учреждения. Изменение состава в связи с убытием воспитанников в школу. |
| Задача 2. Повышение эффективности ресурсного обеспечения развития воспитательно-образовательного процесса. | В 2009-2010 учебном году педагоги ДОУ активно участвовали и посещали городские методические объединения. Была организована работа творческой группы, результатом работы которой, явилась рабочая программа кружка «Юный шахматист». Методическая работа – часть целостной системы непрерывного образования, направленная на углубление, актуализацию знаний, умений и навыков педагогов, основанных на достижениях науки и передового педагогического опыта, способствующих повышению профессионального мастерства, формированию коллектива единомышленников, развитие творческого потенциала, необходимого для качественной воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Наиболее распространенной формой методической работы с активным включением педагогов в творческую деятельность, были консультации-практикумы. Чтобы определить, способствуют ли консультации повышению квалификации воспитателей, используются активные методы обратной связи, такие как экспресс-тестирование, работа с перфокартами, с кроссвордами. Так же в течение года использовались такие формы работы, как деловая игра, мастер.класс, педагогическая мастерская. В 2009-2010 учебном году прошли КПК по темам: «Современные образовательные технологии в дошкольных образовательных учреждениях» (Воспитатель Сатубалова П.А.) «Инновационные обучающие компьютерные программы на основе технологии «БОС- Здоровье» (зам.зав. по ВМР Назарова Г.Ю.) -Грачева Р.М. – воспитатель (ноябрь 2010) «Современные образовательные технологии в дошкольном образовательном учреждении» (102 ч) Педагогами создана необходимость организации процесса обучения на основе современных информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников информации все шире используются электронные средства. В методическом кабинете систематизированы электронные методические материалы. Педагоги МДОУ владеют информационными технологиями: Критерии; Количество педагогов. Владение первоначальными основами компьютерной грамоты; 9 педагогов – 90%. Прошли спец. курсы по обучению компьютерной грамоте; 1 педагог -10%. Владение программами: Word Paint Excel Photoshop; 9 педагогов – 90% 3 педагога – 30% 4 педагога – 40% 3 педагога – 30%. Использование в работе интернета; 5 педагогов- 50%. Владение мультимедийными технологиями; 3 педагогов -30%. Материально-техническая база детского сада составляет совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние его физического и психологическое здоровья, успешность его дальнейшего образования. Рациональное использование финансовых средств с 2007 по 2009 г.г. позволило: обеспечить МДОУ современной детской мебелью в соответствии с возрастными особенностями на 96.4%; В 2009 году приобретено новое уличное оборудование на 22 тыс.рублей согласно статьи расходов «родительская плата», демонтированы все металлические конструкции не соответствующие требованиям СаНПин. На протяжении последних лет в нашем дошкольном учреждении постоянно ведется работа по приведению материально-технической базы в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологическими, Госпожнадзора и воспитательно-образовательной программы «Из детства в отрочество» Т.Н.Дороновой. Улучшилось состояние материального обеспечения. Обновлено технологическое оборудование на пищеблоке, групповые помещения обеспечены игровым оборудованием и детской мебелью, игрушками. Приобретение осуществлялось согласно статьям расходов «родительская плата». В 2008 году коллектив ДОУ был награжден благодарностью главы города за лучшую подготовку учреждения к новому учебному году. На улучшение материально-технической базы с 2007 по 2009 г.г. затрачено: 811936 рублей. В сентябре 2010 года в ДОУ установлено видеонаблюдение. | 90% педагогов имеют квалификационные категории, 100% имеют курсовую переподготовку. 1 педагог в 2010-2011 уч.году аттестован на 1 кв.категорию. За 2008-2010 годы: - Руководителю нашего учреждения присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 педагог награжден грамотой и 1 удостоен благодарности главы г. Ноябрьска - 2 педагога получили благодарности за подготовку детей к конкурсам «Дорога к храму», «Осторожно огонь!» - 3 педагога за подготовку детей к конкурсу «Радуга -2010» - 1 педагог грамоту за 1 место в конкурсе «Весенняя капель» - в течении года педагоги активно участвовали в спартакиаде между учреждениями города. Рациональное использование финансовых средств с 2007 по 2009 г.г. позволило: - обновить холодильное оборудование на 82% - обновить технологическое оборудование на 90%; - обновить ковры и ковровые покрытия на 80%; - выполнить предписания Роспотребнадзора на 100%; - выполнить предписания Госпожнадзора на 100%; | - происходит «старение» педагогического коллектива (62% педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет); - не увеличивается количество педагогов имеющих 1 категорию, отсутствуют педагоги с высшей квалификационной категорией; - наблюдается недостаточная активность в трансляции собственного опыта, участии в инновационной деятельности. Недостаточное финансирование, отсутствие спонсорской помощи. |
| Задача 3. Создание системы взаимодействия учреждения с социумом. | В ДОУ постоянно проводятся совместно с родителями такие мероприятия, как «День матери», «День открытых дверей», «День защиты детей», «До свиданья, детский сад!», тематическая неделя «Новогодние фантазии», работает детско-родительский клуб «В гостях у мастерицы»», проведены конкурсы рисунков и поделок из природного и бросового материала. Родители привлекались и участвовали в марафоне «Мой выбор», готовили детей к городскому конкурсу художественного творчества «Дворец бракосочетания моей мечты», «Радуга-2010» и др. Обратная связь с родителями поддерживалась постоянно за счет реализации проекта «Родительская почта». МДОУ постоянно поддерживает деловые и партнерские отношения с другими организациями: - МОУ СОШ № 10 - Библиотечно-досуговый центр «Семья» - МУК Музейный ресурсный центр - Подростковый клуб «Пилигрим» - Детская поликлиника - ОГПС №9 МДОУ «Чебурашка» постоянно сотрудничает с МУК «МРЦ». В рамках работы по преемственности со школой для педагогов МОУ СОШ № 13 были организованы открытые просмотры занятий по математике и обучению грамоте с детьми подготовительной группы, совместное спортивное развлечение «Мы – пожарные» (27.04.2010 г.), приуроченное к «Дню защиты детей» от ЧС. Сотрудничество с БДЦ «Семья» позволило ребятам нашего детского сада стать зрителями театральных постановок «Поступай правильно», участниками конкурса «Волшебная корона - 2010», посвященному юбилею Г.Х. Андерсена. Детям были предложены выставки книг и журналов. С целью повышения рейтинга ДОУ вышли статьи: Назарова Г.Ю. «Сад на ковре из клевера»// газета «Северная вахта» (июнь 2010 г.) И. Кондрашова «Инспектор идет в гости» »// газета «Северная вахта» (июнь 2010 г.) ОГТРК «Регион-Тюмень» участие в съемках программы «Праздник земли» Родители получают информацию о жизни ДОУ из ежегодных публичных докладов, фотостендов («Встречи возле елки», «Наши славные дела», «На острове здоровья»), рекламных буклетов. | В ДОУ были проведены выездные занятия: - «На стойбище северного кочевника» (16.09.2008г) - «Традиционное воспитание детей» (19.09.2008г) - «История простых вещей» (21.11.2008г) - «Радуга ремесел» (15.12.08г) - «Город, в котором я живу» (23.01.2009г) - Передвижная выставка «Магия народной куклы» (15.05.2009г) - «Жил был мамонт» (23.09.2009 г.) - «Озорные святки» (19.01.2010 г.) - «Открытка для папы» (19.02.2010 г.) - «Пасхальный зайчик» (26.03.2010 г.) 100% легкая адаптация к школе Черваева Эльмира победитель в номинации «Мисс улыбка» | Низкая активность со стороны родителей. Поддержку оказывают одни и те же родители. Отсутствие возможности выезжать в МУК МРЦ (отдаленность местонахождения) Используем только занятия на выезде. Тяжело организовать совместные мероприятия так как не совпадают режимы функционирования учреждений отдаленность местонахождения |

На основании анализа проведенной работы можно сделать вывод:

План мероприятий для решения каждой задачи, проставленной в программе развития ДОУ, был реализован в полном объеме, процесс совершенствования условий для охраны и укрепления здоровья и безопасности жизнедеятельности детей идет, работу всего коллектива детского сада по внедрению программы развития МДОУ «Чебурашка» можно считать удовлетворительной

Основные сохраняющиеся проблемы и направления ближайшего развития.

Подводя итог работы за  2008-2010 уч. г.  пед.коллектив детского сада осознает всю сложность поставленных перед ним задач, оптимистично прогнозирует будущность своего образовательного учреждения и будущее своих воспитанников.

Остались нерешенными проблемы:

- Не выстроена система работы с двуязычными детьми

- Отсутствие логопедической помощи

- В связи с чем уменьшилось число детей с высоким уровнем подготовки к школе.

- Происходит «старение» педагогического коллектива (62% педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет);

- Отсутствуют педагоги с высшей квалификационной категорией;

- Наблюдается недостаточная активность в трансляции собственного опыта, участии в инновационной деятельности.

- Низкая активность со стороны родителей.

- Не достаточное финансирование, отсутствие спонсорской помощи.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4.1. Основные цели и задачи Программы

Целью разработки программы развития является создание условий и инновационных механизмов управления, направленных на решение проблемы обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям.

В Программе определены цели, достижение которых будет реализовано путём  решения комплекса стратегических  задач.

| Цели Программы | Задачи |
| --- | --- |
| 1. Создание условий для внедрения современных образовательных технологий, обеспечивающих качество образования и успешную социализацию воспитанников: | 1.1. Достижение нового образовательного результата. |
|  | 1.2. Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников и образовательных запросов социума. |
|  | 1.3. Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и развития детей. |
|  | 1.4. Развитие единого информационного пространства с социумом на основе ИКТ- технологий. |
| 2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного учреждения | 2.1. Создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, формированию гражданственности, толерантного мировоззрения в сфере межличностных отношений воспитанников. |
|  | 2.2. Активизация работы с социально неблагополучными семьями. |
|  | 2.3. Формирование устойчивого интереса родителей воспитанников ДОУ к деятельности детского сада. |
| 3. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров. | 3.1. Привлечение педагогов к личному участию в конкурсах разного уровня, обобщению педагогического опыта. |
|  | 3.2. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности. |
|  | 3.3. Повышение уровня владения ИКТ педагогами. |
| 5. Введение инновационных механизмов управления качеством образования | 5.1. Изменение организационно-правовой формы учреждения |
|  | 5.2. Повышение эффективности управления ДОУ. |

4.2. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализована в 2011 – 2015 годах в три этапа, при этом на всех этапах будет обеспечена преемственность Программы развития МДОУ «Чебурашка» до 2010 года».

| Наименование этапа | Продолжи тельность | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| Базовый I этап: подготовительный | 2011 год | Проведение работ, связанных с разработкой моделей развития образования по отдельным целевым проектам, их апробацией, а также с началом масштабных преобразований и экспериментов. |
| Основной II этап основной | 2012 - 2013 годы | Методическое, кадровое, информационное обеспечение мероприятий Программы, целевых проектов, направленных на решение задач развития системы образования г.Ноябрьска. |
| Завершающий III этап: итогово-обобщающий | 2014 - 2015 годы | Завершение работ по Программе, проведение социологических опросов и мониторинга, анализ соответствия итогов работы предполагаемым результатам. Подведение итогов работы; анализ полученных результатов. Сбор и анализ отчетов. Подготовка итогового отчета. Оценка социально-экономического эффекта реализации Программы. Анализ изменений системы образования и подготовка итоговой документации. Реализация мероприятий, направленных на внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. |

Реализация мероприятий Программы на всех этапах будет направлена на решение поставленных целей и стратегических задач.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

- досрочного исполнения Программы;

- возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене утвержденной Программы.

4.3. Целевые показатели и индикаторы Программы

Для оценки эффективности Программы предлагается использовать следующую систему показателей, увязанных со стратегическими задачами:

Таблица 1

| № п/п | Цели, задачи, индикаторы | вес показателя | ед. измерения |  |  | базов знач. 2010 год |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для внедрения современных образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного образования и успешную социализацию воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Достижение нового образовательного результата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | доля детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет), охваченных услугами ДОУ |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | доля детей раннего возраста легко адаптировавшихся к условиям ДОУ |  | % |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | доля воспитанников освоивших Основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Ступеньки детства» на высоком уровне |  | % |  |  | 29 |  |  | 30 |  | 32 |  | 34 | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | доля детей, имеющих высокий уровень готовности к обучению в школе |  | % |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 8 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | доля детей успешно адаптирующихся в школе |  | % |  |  | 75 |  |  | 75 |  | 72 |  | 75 | 77 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | доля детей освоивших программу на начальном этапе обучения в школе |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников, образовательных запросов родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | доля воспитанников старшего дошкольного возраста охваченных дополнительными образовательными услугами |  | % |  |  | 50 |  |  | 85 |  | 90 |  | 95 | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | доля детей принявших участие в мероприятиях различных уровней от количества воспитанников ДОУ |  | % |  |  | 35 |  |  | 40 |  | 45 |  | 50 | 55 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | доля детей занявших призовые места в мероприятиях различных уровней от общего количества участников |  | % |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и развития детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | процент укомплектованности мебелью, оборудованием соответствующим санитарно-гигиеническим нормам |  | % |  |  | 85 |  |  | 86 |  | 87 |  | 88 | 89 |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | процент укомплектованности учебно-наглядными пособиями |  | % |  |  | 63 |  |  | 65 |  | 68 |  | 70 | 72 |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 1.3.3. | процент укомплектованности спортивным оборудованием |  | % |  |  | 77 |  |  | 77 |  | 78 |  | 79 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1.3.4. | процент укомплектованности игровым оборудованием |  | % |  |  | 72 |  |  | 75 |  | 77 |  | 81 | 83 |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 1.3.5. | среднее количество дней пропущенных по болезни одним воспитанником за последние три года |  | дни |  |  | 18 |  |  | Не более 20 |  | Не более 20 |  | Не более 20 | Не более 20 |  |  | Не более 20 |  |  |  |  |
| 1.3.6. | среднее количество дней болезни педагогов |  | дни |  |  | 10 |  |  | Не более 10 |  | Не более 8 |  | Не более 8 | Не более 7 |  |  | Не более 5 |  |  |  |  |
| 1.4. | Развитие единого информационного пространства с социумом на основе ИКТ – технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Доля родителей воспитанников, участвующих в сетевом взаимодействии |  | % |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10 |  | 15 | 15 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Доля педагогов, использующих ИКТ в педагогическом просвещении родителей |  | % |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 5 |  | 5 | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, формированию гражданственности толерантного мировоззрения в сфере межличностных отношений воспитанников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | доля воспитанников с высоким уровнем знаний отечественной культуры (кружок «Посиделки») |  |  | % |  |  | 25 | 25 |  | 30 |  | 35 |  |  | 40 | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | доля воспитанников, принявших участие в реализации проекта «Под небом России» |  |  | % |  |  | 0 | 25 |  | 30 |  | 35 |  |  | 40 | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Активизация работы с социально-неблагополучными семьями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | процент, проведенных мероприятий по взаимодействию с детьми группы риска и их родителями |  |  |  | % |  | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Формирование устойчивого интереса родителей воспитанников ДОУ к деятельности детского сада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | доля родителей, принимающих участие в различных мероприятиях, проводимых в ДОУ |  |  |  | % |  | 30 | 35 |  | 40 |  | 45 |  |  | 45 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | процент удовлетворенности качеством дошкольного, общего образования (процент от числа опрошенных). удовлетворенность качеством дошкольного, общего образования (процент от числа опрошенных) |  |  |  | % |  | 94 | 94 |  | 75 |  | 78 |  |  | 85 | 95 |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание условий для непрерывного совершенствования профмастерства педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.1. | Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | доля педагогов, прошедших аттестацию в новых формах |  | % |  |  | 0 |  |  | 20 |  | 40 |  | 60 | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной (первая), в общем их количестве |  | % |  |  | 10 |  |  | 17 |  | 20 |  | 23 | 24 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 3.1.4. | доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общей численности педагогических кадров-100%; |  | % |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 40 |  | 60 | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3.2. | Привлечение педагогов к личному участию в конкурсах разного уровня, обобщению педагогического опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | доля педагогических работников принявших участие в конкурсах различных уровней |  | % |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровней, к общему количеству участников |  | % |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3.3. | Повышения уровня владения ИКТ педагогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | доля педагогов, прошедших курсовую подготовку на владение ПК |  | % |  |  | 10 |  |  | 30 |  | 40 |  | 50 | 70 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3.3.2. | доля педагогов, применяющих ИКТ в воспитательно-образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Введение инновационных механизмов управления качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изменение организационно-правовой формы учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Повышение эффективности управления ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | доля руководителей образовательного учреждения, прошедших целевую подготовку для руководителей по вопросам современного образовательного менеджмента |  | % |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Реализация мероприятий Программы на всех этапах будет направлена на решение поставленных целей и стратегических задач.

Таблица 2

| № п/п | Направления программных мероприятий, мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для внедрения современных образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного образования и успешную социализацию воспитанников |  |  |  |
| 1.1. Достижение нового образовательного результата. |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Ступеньки детства» | 2011-2015гг | Педагоги |
| 1.1.2. | Внедрение программно-методического обеспечения нового поколения | 2011-2015гг | Зам.зав. по ВМР Педагоги |
| 1.1.3. | Разработка календарно-тематического планирования непосредственно-образовательной работы с детьми | 2011-2012 гг | Зам.зав. по ВМР Педагоги |
| 1.2. Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников, образовательных запросов родителей |  |  |  |
| 1.2.1. | Внедрение новых форм работы с воспитанниками, в том числе с двуязычными детьми | 2011-2015гг | Зам.зав. по ВМР Педагоги |
| 1.2.2. | Организация логопункта | 2011-2012гг | Зав. МБДОУ |
| 1.2.3. | Участие в реализации городского инновационного проекта «Шахматный всеобуч» (введение игры в шахматы с 5 лет во всех МДОУ) | 2011-2015 гг | Зам.зав. по ВМР Педагоги |
| 1.2.4. | Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе платных | 2011-2015гг | Зав. МБДОУ Зам.зав. по ВМР |
| 1.2.4.1. | Разработка модифицированных программ дополнительного образования. | 2011-2015гг | Зам.зав. по ВМР Педагоги |
| 1.3. Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и развития детей. |  |  |  |
| 1.3.1. | Создание безопасной среды путем обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила организации воспитательно-образовательной деятельности: -оснащение групп МДОУ ростовой мебелью; -закупка оборудования и инструментария для медицинских кабинетов; -дооснащение спортивных залов спортоборудованием, инвентарем, тренажерами нового поколения. *обновление предметно-развивающей среды территорий МДОУ: -оборудование игровых площадок; -оборудование спортивных площадок; -оборудование площадок теневыми навесами. мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенических требований: -облицовка фасада панелями «Сайдинг» с утеплением стен; - смена оконных блоков; - реконструкция системы электроснабжения; -капитальный ремонт. организация и осуществление специализированной охраны МДОУ, сервисное (техническое) обслуживание систем тревожной сигнализации и средств мобильной связи. | 2011-2015гг | Зав. МБДОУ Завхоз |
| 1.3.2. | Совершенствование системы работы по здоровьесбережению детей и педагогов. - реализация оздоровительной программы «Будьте здоровы!» - разработка и внедрение критериев оценки компетентности детей старшего дошкольного возраста в области культуры здоровья и развития движений. - участие в конкурсном движении среди образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей; - конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни; - акция «За здоровье и безопасность наших детей» - организация групп здоровья на базе МДОУ для занятий физической культурой педагогов открытие спортивно-оздоровительных секций на базе МДОУ с привлечением специалистов учреждений дополнительного образования детей | 2011-2015 г.г. | Зав. МБДОУ Зам.зав. по ВМР Физ.инструктор Педагоги Ст. мед.сестра |
| 1.4. Развитие единого информационного пространства с социумом на основе ИКТ - технологий |  |  |  |
| 1.4.1. | Обучение родителей воспитанников пользоваться системой «Сетевой город. Образование» | 2011-2015 гг | Зам.зав. по ВМР Педагоги |
| 1.4.2. | Модернизация и развитие сайта образовательного учреждения как способа обеспечения доступа к информации о деятельности ДОУ. | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ |
| 1.4.3. | Приобретение развивающих компьютерных игр, проектора, экрана для проведения презентаций. | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ |
| 2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного учреждения |  |  |  |
| 2.1. Создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, формированию гражданственности, толерантного мировоззрения в сфере межличностных отношений воспитанников. |  |  |  |
| 2.1.1 | Реализация проекта «Под небом России» | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 2.1.2. | Реализация дополнительной программы социально-педагогической направленности «Посиделки» | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 2.2. Активизация работы с социально-неблагополучными семьями |  |  |  |
| 2.1.1. | Продолжать обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Педагоги |
| 2.1.2. | Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей «группы риска». | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Педагоги |
| 2.3. Формирование устойчивого интереса родителей воспитанников ДОУ к деятельности детского сада |  |  |  |
| 2.3.1. | Планирование и проведение совместных мероприятий с родителями | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 2.3.2. | Активизация работы клуба «В гостях у мастерицы» | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 2.3.3. | Участие в реализации инновационного проекта в сфере дошкольного образования «Ноябрьская семья – компетентные родители» | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 3. Создание условий для непрерывного совершенствования профмастерства педагогических кадров |  |  |  |
| 3.1. Привлечение педагогов к участию в конкурсах разного уровня |  |  |  |
| 3.1.1. | Участие в городском конкурсе педагогического мастерства «Педагог года» | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 3.1.2. | Публикация педагогического опыта в профессиональных журналах | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 3.1.3. | Участие в фестивале творчества педагогов «Весенняя капель» | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 3.1.4. | Участие в спартакиаде работников системы образования | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 3.2. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности |  |  |  |
| 3.2.1. | Участие в курсах повышения квалификации, в том числе индивидуально-ориентированных дистантных формах. | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 3.2.2. | Коррекция показателей и индикаторов новой системы оплаты труда для повышения статуса педагогов в современном обществе | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ |
| 3.3. Повышение уровня владения ИКТ педагогами |  |  |  |
| 3.3.1. | Обеспечение прохождения курсов владения ПК педагогами | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ |
| 3.3.2. | Цикл семинаров и мастер-классов по использованию ИКТ | 2011-2015 гг | Зам. зав. по ВМР Педагоги |
| 3.3.3. | Создание архива видеоматериалов работы лучших педагогов ДОУ | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ Зам. зав. по ВМР |
| 4. Введение инновационных механизмов управления качеством образования |  |  |  |
| 4.1. Изменение организационно-правовой формы учреждения |  |  |  |
| 4.1.1. | Утверждение Устава в новой редакции | 2011 г. | Зав. МБДОУ |
| 4.1.2. | Лицензирование образовательной деятельности | 2011-2012 гг | Зав. МБДОУ Зам. зав. по ВМР |
| 4.2. Повышение эффективности управления ДОУ |  |  |  |
| 4.2.1. | Мониторинг процессов развития ДОУ | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ Зам. зав. по ВМР |
| 4.2.2. | Информационно-аналитическое и организационное сопровождение Программы | 2011-2015 гг | Зав. МБДОУ Зам. зав. по ВМР |
| 4.2.3. | Прохождение обучения в процессе целевого семинара и стажировки руководителями по вопросам современного образовательного менеджмента | 2011 | Зав. МБДОУ |
| 4.2.4. | Выборы нового состава УС | 2011-2012 гг | Зав. МБДОУ |

6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование предложенных мероприятий Программы предполагается за счёт средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск. Прогнозируемый объём финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит:

общий объём – --------------тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – --------------------тыс. рублей;

2012 год – --------------------тыс. рублей;

2013 год – ------------------- тыс. рублей;

2014 год –  ------------------- тыс. рублей;

2015 год – --------------------тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по срокам и целям Программы:

| №п/п | Наименование цели | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | ВСЕГО по Программе |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для внедрения современных образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного образования, успешную социализацию воспитанников. |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для обновления педагогических кадров и непрерывного совершенствования профмастерства педагогических работников |  |  |  |  |  |  |

Планируемые сроки и объёмы финансирования мероприятий Программы (по целям и задачам) представлены в приложении № 1 к настоящей  Программе.

Оценочными критериями для отбора образовательных учреждений по распределению средств местного бюджета между муниципальными образовательными учреждениями в городе Ноябрьске являются:

потребность муниципальных образовательных учреждений в реализации мероприятий Программы;

оценка вклада муниципального образовательного учреждения в решение задач, связанных с обеспечением достижения основных целей Программы, а также результатов, достигнутых в ходе реализации Программы (мероприятий) в предшествующие периоды;

обеспечение (возможность) привлечения муниципальными образовательными учреждениями иных дополнительных источников финансирования для реализации мероприятий Программы.

6. КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность Программы определяется на основе системы целевых индикаторов и показателей (приведена в разделе V настоящей Программы), позволяющей оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития ДОУ.

#### Все целевые индикаторы и показатели соответствуют целям и задачам Программы. Они являются достоверными и доступными для определения, а также совместимыми с общероссийскими показателями развития образования, в соответствии с федеральной целевой программой развития образования и муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие системы образования города Ноябрьска на 2011 – 2015 годы»

Ожидаемые конечные результаты от реализации мероприятий представлены в паспорте Программы.

Методика расчета эффективности Программы приводится в приложении №2 к Программе.

Приложение № 1

к Программе развития МЛОУ «Чебурашка» на 2011-2015 годы

Перечень программных мероприятий, сроки и объёмы финансирования

Программы развития МЛОУ «Чебурашка» на 2011-2015 годы

| № п/п | Раздел, мероприятие | Сроки реализации | Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий (млн.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Создание условий для модернизации содержания образования, внедрения стандартов, современных образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного образования, успешную социализацию воспитанников |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Достижение нового образовательного результата |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Ступеньки детства» | 2011-2015гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внедрение программно-методического обеспечения нового поколения | 2011-2015гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка календарно-тематического планирования непосредственно-образовательной работы с детьми | 2011-2012 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников, образовательных запросов родителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение новых форм работы с воспитанниками, в том числе с двуязычными детьми | 2011-2015гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация логопункта | 2011-2012гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участие в реализации городского инновационного проекта «Шахматный всеобуч» (введение игры в шахматы с 5 лет во всех МДОУ) | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе платных | 2011-2015гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка модифицированных программ дополнительного образования. | 2011-2015гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Создание безопасных и комфортных условий для воспитания и развития детей |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание безопасной среды путем обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила организации воспитательно-образовательной деятельности: -оснащение групп МДОУ ростовой мебелью; -закупка оборудования и инструментария для медицинских кабинетов; -дооснащение спортивных залов спортоборудованием, инвентарем, тренажерами нового поколения. *обновление предметно-развивающей среды территорий МДОУ: -оборудование игровых площадок; -оборудование спортивных площадок; -оборудование площадок теневыми навесами. мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенических требований: -облицовка фасада панелями «Сайдинг» с утеплением стен; - смена оконных блоков; - реконструкция системы электроснабжения; -капитальный ремонт. организация и осуществление специализированной охраны МДОУ, сервисное (техническое) обслуживание систем тревожной сигнализации и средств мобильной связи. | 2011-2015гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Совершенствование системы работы по здоровьесбережению детей и педагогов. - реализация оздоровительной программы «Будьте здоровы!» - разработка и внедрение критериев оценки компетентности детей старшего дошкольного возраста в области культуры здоровья и развития движений. - участие в конкурсном движении среди образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей; - конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни; - акция «За здоровье и безопасность наших детей» - организация групп здоровья на базе МДОУ для занятий физической культурой педагогов открытие спортивно-оздоровительных секций на базе МДОУ с привлечением специалистов учреждений дополнительного образования детей | 2011-2015 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Развитие единого информационного пространства с социумом на основе ИКТ-технологий |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение родителей воспитанников пользоваться системой «Сетевой город. Образование» | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Модернизация и развитие сайта образовательного учреждения как способа обеспечения доступа к информации о деятельности ДОУ. | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение развивающих компьютерных игр, проектора, экрана для проведения презентаций. | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, формированию гражданственности толерантного мировоззрения в сфере межличностных отношений воспитанников |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Под небом России» | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация дополнительной программы социально-педагогической направленности «Посиделки» | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Активизация работы с социально неблагополучными семьями |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжать обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей «группы риска». | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Формирование устойчивого интереса родителей воспитанников ДОУ к деятельности детского сада |  |  |  |  |  |  |
|  | Планирование и проведение совместных мероприятий с родителями | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Активизация работы клуба «В гостях у мастерицы» | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участие в реализации инновационного проекта в сфере дошкольного образования «Ноябрьская семья – компетентные родители» | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Создание условий для обновления педагогических кадров и непрерывного совершенствования профмастерства педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Привлечение педагогов к личному участию в конкурсах разного уровня, обобщению педагогического опыта |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в городском конкурсе педагогического мастерства «Педагог года» | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Публикация педагогического опыта в профессиональных журналах | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участие в фестивале творчества педагогов «Весенняя капель» | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участие в спартакиаде работников системы образования | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в курсах повышения квалификации, в том числе индивидуально-ориентированных дистантных формах. | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коррекция показателей и индикаторов новой системы оплаты труда для повышения статуса педагогов в современном обществе | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Повышение уровня владения ИКТ педагогами |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение прохождения курсов владения ПК педагогами | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цикл семинаров и мастер-классов по использованию ИКТ | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание архива видеоматериалов работы лучших педагогов ДОУ | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Введение инновационных механизмов управления качеством образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изменение организационно-правовой формы учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение Устава в новой редакции | 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лицензирование образовательной деятельности | 2011-2012 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Повышение эффективности управления ДОУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг процессов развития ДОУ | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Информационно-аналитическое и организационное сопровождение Программы | 2011-2015 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прохождение обучения в процессе целевого семинара и стажировки руководителями по вопросам современного образовательного менеджмента | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Выборы нового состава УС | 2011-2012 гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к Программе развития МЛОУ «Чебурашка» на 2011-2015 годы

Методика  расчета эффективности Программы

Методика определяет порядок проведения оценки эффективности Программы развития МЛОУ «Чебурашка» на 2011-2015 годы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики развития  за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы используются  24 целевых индикаторов, увязанных со стратегическими и тактическими задачами.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на 2011-2015 годы.

| № п/п | Целевой индикатор | Исходные данные | Источник данных | Алгоритм расчета значения целевого индикатора | Значение индикатора к 2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | доля детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет), охваченных услугами ДОУ | - количество детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) получающих дошкольное образование; - общее количество детей раннего возраста в микрорайоне. | информация сектора дошкольного и специального (коррекционного) образования ДО | отношение количества детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) получающих дошкольное образование к общему количеству детей раннего возраста в микрорайоне | 100% |
| 2. | доля детей раннего возраста легко адаптировавшихся к условиям ДОУ | -количество детей раннего возраста; -количество детей легко адаптировавшихся к условиям ДОУ. | Информация педагога-психолога и старшей мед. сестры ДОУ | Отношение количеств детей раннего возраста легко адаптировавшихся к условиям ДОУ к общему количеству детей раннего возраста в ДОУ | 90% |
| 3. | доля воспитанников старшего дошкольного возраста охваченных дополнительными образовательными услугами | -количество воспитанников, старшего дошкольного возраста охваченных дополнительными образовательными услугами; - общее количество воспитанников старшего дошкольного возраста в ДОУ. | информация ДОУ | отношение количества воспитанников, старшего дошкольного возраста охваченных дополнительными образовательными услугами к общему количеству воспитанников старшего дошкольного возраста в ДОУ | 100% |
| 4. | доля воспитанников освоивших Основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Ступеньки детства» | -количество воспитанников, имеющих высокий уровень освоения программы; - общее количество воспитанников в ДОУ. | информация ДОУ | отношение количества воспитанников имеющих высокий уровень освоения программы к общему количеству воспитанников ДОУ | 95% |
| 5. | доля воспитанников с высоким уровнем знаний отечественной культуры | -количество воспитанников, имеющих высокий уровень знаний отечественной культуры ; - общее количество воспитанников в ДОУ. | информация ДОУ | отношение количества воспитанников имеющих высокий уровень знаний отечественной культуры к общему количеству воспитанников ДОУ | 45% |
| 6. | доля детей принявших участие в мероприятиях различных уровней | -количество воспитанников, принявших участие в мероприятиях различных уровней; -общее количество воспитанников. | информация ДОУ | отношение количества воспитанников, принявших участие в мероприятиях различных уровней к общему их числу | 60% |
| 7. | доля детей занявших призовые места в мероприятиях различных уровней от общего количества участников | - количество воспитанников, ставших призерами и победителями в мероприятиях различных уровней; - общее количество воспитанников, принявших участие в мероприятиях различных уровней. | информация отдела программного и методического обеспечения ДО; информация ДОУ | отношение количества воспитанников, ставших призерами и победителями в мероприятиях различных уровней к общему числу участников мероприятий различных уровней | 30% |
| 8. | доля детей, имеющих высокий уровень готовности к обучению в школе | -количество воспитанников, подготовительных групп имеющих высокий уровень готовности к обучению в школе; - общее количество воспитанников подготовительных групп. | информация ДОУ | отношение количества воспитанников подготовительных групп имеющих высокий уровень готовности к обучению в школе к общему количеству воспитанников подготовительных групп. | 10% |
| 9. | доля детей успешно адаптирующихся к условиям школы | -количество выпускников ДОУ, успешно адаптировавшихся к условиям школы; - общее количество выпускников ДОУ. | информация МОУ СОШ | отношение количества выпускников ДОУ, успешно адаптировавшихся к условиям школы к общему количеству выпускников ДОУ. | 80% |
| 10. | доля детей освоивших программу на начальном этапе обучения в школе | -количество учащихся 1 классов МОУ СОШ освоивших программу; - общее количество учащихся 1 классов МОУ СОШ. | информация МОУ СОШ | отношение количества учащихся 1 классов МОУ СОШ освоивших программу к общему количеству учащихся 1 классов МОУ СОШ. | 100% |
| 11. | процент укомплектованности мебелью, оборудованием соответствующим санитарно-гигиеническим нормам | -количество мебели, оборудования соответствующего санитарно-гигиеническим нормам имеющегося в ДОУ ; -необходимое количество мебели, оборудования определенное нормам СанПин 2.4.1.2660-10. | информация ДОУ | отношение количества мебели, оборудования соответствующего санитарно-гигиеническим нормам имеющегося в ДОУ к необходимому количеству мебели, оборудования определенному нормам СанПин 2.4.1.2660-10. | 90% |
| 12. | процент укомплектованности учебно-наглядными пособиям |  |  |  | 75% |
| 13. | процент укомплектованности игровым оборудованием |  |  |  | 85% |
| 14. | процент укомплектованности спортивным оборудованием | -количество спортивного оборудования имеющегося в ДОУ; -необходимое количество спортивного оборудования определенное нормам СанПин 2.4.1.2660-10 | информация ДОУ | отношение количества спортивного оборудования имеющегося в ДОУ к необходимому количеству спортивного оборудования определенному нормам СанПин 2.4.1.2660-10. | 80% |
| 15. | среднее количество дней пропущенных по болезни одним воспитанником за последние три года | -количество дней пропущенных воспитанниками ДОУ; -общее количество воспитанников ДОУ | информация детской поликлиники | отношение количества дней пропущенных воспитанниками ДОУ к общему количеству воспитанников ДОУ | Не более 20 |
| 16. | средне количество дней болезни сотрудников | -количество дней пропущенных сотрудников ДОУ; -общее количество сотрудников ДОУ | информация отдела кадров |  | не более 5 |
| 17. | доля педагогических работников принявших участие конкурсах различных уровней | - количество педагогов, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровня; - общее количество педагогов ДОУ | информация отдела программного и методического обеспечения ДО; информация ДОУ | отношение количества педагогов, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровня к общему количеству педагогов ДОУ | 10% |
| 18. | доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровней, к общему количеству участников | - количество педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровня; - общее количество педагогов, принявших участие в данных конкурсах. | информация отдела программного и методического обеспечения ДО; информация ДОУ | отношение количества педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровня к общему числу участников. | 5% |
| 19. | доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общей численности педагогических кадров | - количество педагогов, прошедших обучение по ФГОС; - общее количество педагогов. | информация отдела программного и методического обеспечения ДО; информация ДОУ | отношение количества педагогов, прошедших обучение по ФГОС к общему их числу | 100 % |
| 20. | доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной (первая), в общем их количестве | - количество педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первая, высшая); - общее количество педагогов. | информация отдела программного и методического обеспечения ДО; информация ДОУ | отношение количества педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первая, высшая), к общему количеству педагогов. | 25% |
| 21. | доля педагогов, прошедших аттестацию в новых формах | - количество педагогов, прошедших аттестацию ; - общее количество педагогов. | информация ДОУ | отношение количества педагогов, прошедших аттестацию, к общему количеству педагогов. | 100% |
| 22. | доля руководителей образовательного учреждения, прошедших целевую подготовку для руководителей по вопросам современного образовательного менеджмента | - количество руководителей ДОУ, прошедших целевую подготовку для руководителей по вопросам современного образовательного менеджмента; - общее количество руководителей ДОУ. | информация отдела программного и методического обеспечения ДО; информация ДОУ | отношение руководителей ДОУ, прошедших целевую подготовку для руководителей по вопросам современного менеджмента, к общему числу руководителей. | 100 % |
| 23. | процент удовлетворенности качеством дошкольного, общего образования (процент от числа опрошенных). удовлетворенность качеством дошкольного, общего образования (процент от числа опрошенных) | - количество опрошенных людей; -количество удовлетворенных качеством образования ДОУ | информация ДОУ | отношение количества людей удовлетворенных качеством образования ДОУ к общему числу опрошенных людей | 95% |

Приложение № 3

Сведенья о педагогическом стаже сотрудников МДОУ

Приложение № 4

Психофизическая готовность детей к школе.

Приложение № 5

Анализ заболеваемости детей МДОУ «Чебурашка»

Приложение № 5

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Приложение № 6

Мониторинг изменения социального состава родителей

Приложение № 7

Приложение № 8

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ИЗ ДЕТСТВА В ОТРОЧЕСТВО»