## Slide 1
Колокольчики звенят сердечно, Запоют весною соловьи... Красота природы будет вечной, Только не жалейте для нее своей любви

## Slide 3: Актуальность
Проблема экологического воспитания стоит в ряду самых актуальных проблем, поэтому необходимо закладывать позитивное отношение к природе, окружающему миру в раннем возрасте. Природа оставляет большой след в душе ребёнка, потому что она своей яркостью, многообразием, динамичностью воздействует на все его чувства. Ребёнок радуется, видя зелёную траву, слушая щебетание птиц или стрекотание кузнечиков, ощущая запах цветов. Общение с природой воспитывает у ребёнка чувство прекрасного. Если взрослые научат дошкольника любоваться природой, - у малыша разовьётся чувство прекрасного, он будет радоваться красоте и глубже познавать окружающий мир.

## Slide 4: Противоречия:
между необходимостью формирования интереса к окружающему миру дошкольников и недостаточному вниманию со стороны родителей по данному вопросу ;
между необходимостью получения дошкольниками в доступной форме представлений о мире природы и отсутствием достаточных знаний у родителей.

## Slide 5: Проблема:
в связи с этим возникает проблем
введения в воспитательный процесс
знакомства с миром природы, методов
и приёмов, направленных на
формирование и развития
у детей дошкольного
возраста интереса к
окружающему миру.

## Slide 6: Цель проекта:
формировать бережное отношение к природе посредством расширения представлений об окружающем мире, на основе ближайшего социального, природного окружения.

## Slide 7: Задачи проекта:
Научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы.
Научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов природы.
Научить проводить простейшие опыты с природными объектами, используя правила безопасности.
Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между объектами природы.
Воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя правила безопасного труда в природе.
Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человеку.

## Slide 8: Участники проекта:
Администрация
Воспитатели
Музыкальный работник
Дети разновозрастной группы
Родители воспитанников

## Slide 9: Планируемые образовательные результаты
сформировать у детей представление о необходимости бережного и созидательного отношения к природе через различные виды деятельности
сформировать навыки культурного поведения в природе
участвовать в беседах во время рассматривания предметов, наблюдений за живыми объектами, экспериментировать, анализировать, делать выводы.
Формировать умение передавать свои впечатления от общения с природой в рисунках, поделках и других творческих работах.

## Slide 10: Этапы и сроки проведения проекта:
Подготовительный
(3 – 4 неделя августа 2010г)
Основной
(сентябрь 2010 г. – 2 неделя июня 2011 г.)
Заключительный
(3 – 4 недели июня 2011 г.)

## Slide 11: План работы по проекту
№ п/п | Виды работы | Ответственные | Сроки
1 | Подобрать методическую, научно-популярную, публицистическую педагогическую литературу, иллюстративный материал по данной теме. | Воспитатель | 3 – 4 неделя августа
2 | Диагностика уровня развития экологического воспитания детей. | Воспитатель | 1 – 2 неделя сентября
3 | Оформить родительский уголок в группе с размещением статей, консультаций, рекомендаций по теме проекта. Оформить фотовыставку. | Воспитатель | 3 – 4 неделя сентября
4 | Организовать с детьми, родителями поисковую деятельность по теме проекта. Вёрстка материалов по теме проекта на личном ПК в цифровом формате | воспитатель | В течении учебного года

## Slide 13: Диагностические исследования детей с целью выявления уровня развития экологического воспитания и образования
Вводная диагностика
Критерии диагностики
Развитие интереса к объектам живой и не живой природы.
Контролировать свое поведение, свои поступки в природе, не причиняя ей вреда.
Овладение экологически-безопасным поведением в природе.
Желания участвовать в экспериментировании и в исследовании объектов природы, в простейших опытах.

## Slide 15: ll – этап основной
№ п/п | Виды работы | Ответственный | сроки
1 | Разработка и реализация системы по формированию экологического образования и воспитания. | Администрация Муз. Работник Воспитатель | Учебный год
2 | Разработка и реализация перспективного плана по экологическому воспитанию детей через ознакомление с природой. | Воспитатель | Учебный год
3 | Организация работы с родителями. | Воспитатель | Учебный год
4 | Организация сотрудничества с объектами социума: библиотека, школа. | Воспитатель | Учебный год
Notes: <number>

## Slide 16
Мир природы
Музыкальная и
театрализованная
деятельность
Ознакомление
с окружающим
миром
Развитие
речи
Ознакомление
с художественной
литературой
Аппликация
лепка
рисование
Игровая
деятельность
Физическое
развитие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
ручной труд

## Slide 17: Перспективный план по экологическому воспитанию детей через ознакомление с природой

## Slide 18: Работа с родителями
№ | Месяц | Форма работы
1 | Сентябрь | Изготовление фотовыставки «Природа родного края» Родительское собрание «Экологическое воспитание дошкольников».
2 | Октябрь | Консультация для родителей «Все мы друзья природы» Сбор и изготовление гербария.
3 | Ноябрь | Консультация «Труд в природе, его роль в формировании экологической воспитанности дошкольников». Развлечение «Экологический КВН».
4 | Декабрь | Родительское собрание Консультация «Ваш ребенок познает мир».
5 | Январь | Совместное развлечение «Коляда».
6 | Февраль | Консультация «Мир природы удивительный и прекрасный» Творческая выставка детей для родителей.
7 | Март | Консультация «Природа вокруг нас».
8 | Апрель | Развлечение «Волшебница водица».
9 | Май | Экологический праздник «Наш дом – Земля».

## Slide 19: Направления сотрудничества с объектами социума
«Природа в разные времена года» - экологическое образование | МБОУ Хитровский филиал Верхнеспасской СОШ
«Сохраним родную природу» - экологическое воспитание | Сельская библиотека
«Наше родное село» - патриотическое воспитание | Сельский дом культуры

## Slide 20: III – заключительный этап
№ п/п | Результаты работы | Ответственный | сроки
1 | Анализ результативности, анкетирование, диагностирование, психолого-педагогические наблюдения | Администрация Воспитатель | 4 неделя мая
2 | Презентация проекта в виде Экологического праздника «Наш дом – Земля» | Администрация Воспитатель Музыкальный работник | Июнь
3 | Обобщение опыта работы по проекту | Администрация Воспитатель | июнь

## Slide 21: Диагностические исследования детей с целью выявления уровня развития экологического воспитания и образования
Критерии диагностики.
1. Развитие интереса к объектам живой и не живой природы.
2. Контролировать свое поведение, свои поступки в природе, не причиняя ей вреда.
3. Овладение экологически-безопасным поведением в природе.
4. Желания участвовать в экспериментировании и в исследовании объектов природы, в простейших опытах.

## Slide 22: Результат деятельности по формированию экологического воспитания и образования

## Slide 23: Экологический праздник «Наш дом - Земля»

## Slide 24: Обобщения опыта
Мероприятия | Темы
Единый методический день | Утренник «День рождения земли»
Педсовет | «Наш дом – планета»
День открытых дверей | Открытое занятие по ознакомлению с окружающим миром «Угадай-ка, кто седая хозяйка…»
Сетевое сообщество «Открытый класс» | Консультация для родителей на тему: «Мир природы удивителен и прекрасен» http://www.openclass.ru/node/310864 Ознакомление детей с природой "Ваш ребенок познает мир" http://www.openclass.ru/node/322875 Открытое занятие http://www.openclass.ru/node/323796
Социальная сеть работников образования | Мини сайт воспитателя детского сада Проект: экологическая тропа http://nsportal.ru/user/reset/126592/1354196349/gwiXf9RxBnHGidSJYsz0GBHW9ScyYmUwVGv7gKDQzCc

## Slide 25: Результаты по формированию экологического воспитания
созданы достаточные условия для организации деятельности ДОУ по экологической направленности;
разработаны критерии оценки знаний и умений детей в рамках ознакомления с правилами поведения в природе;
дети участвуют в беседах, наблюдают за живыми объектами, умеют экспериментировать, анализировать, делать выводы.
передают свои впечатления от общения с природой в рисунках, поделках и других творческих работах.

## Slide 26: вывод
созданы достаточные условия для организации деятельности ДОУ по экологической направленности;
разработаны критерии оценки знаний и умений детей в рамках ознакомления с правилами поведения в природе;

## Slide 27: Информационные источники
1. С.Н. Николаева. «Юный эколог». Издательство «Мозаика-синтез»
2. Н.Н. Кондратьева «Мы» программа экологического образования детей.
3. Журнал «дошкольное воспитание» № 6, 2001 г.
4. Журнал «дошкольное воспитание» № 4, 2004 г.
5. Журнал «дошкольное воспитание» № 7, 2004 г.
6. О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! СПб «Детство-Пресс», 2008
7. П.Г. Саморукова Как знакомить дошкольников с природой М. Просвещение 1983 г.
8. Н.В. Виноградова Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой.
9. Н.В. Елкина, О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать» Ярославль «Академия развития», 1997 г.
10. Н.А. Рыжова Проект «Наше дерево». Москва, 1997 г.
11. М.В. Лувич «Детям о природе».
12. http://referats.allbest.ru/pedagogics/122666.html
13. http://www.profkniga.ru/cat/1011.htm
14. http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/ekologija/ecol3.html

## Slide 28: Спасибо за внимание