Согласовано:                                                              Утверждаю:

с Педагогическим                                                     Заведующая МКДОУ

советом ДОУ                                                             __________ Н.М. Шилова

Протокол № ____                                                       Приказ № 09-А от 22.01.2015                                                                  от 22.01.2015

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС)

в МКДОУ «Краснянский детский сад»

| № п/п | Мероприятие |  | Примерные сроки |  | Ответственные | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ДО в дошкольной образовательном учреждении (далее ДОУ) |  | до 22.01.2015 | Заведующая |  | План введения ФГОС ДО в ДОО |  |
| 1.2 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ |  | поэтапно | Заведующая |  | Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО |  |
| 1.3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  | постоянно | Заведующая |  | Исполнение требований нормативно-правовых документов |  |
| 1.4 | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОО. |  | постоянно | Заведующая |  | Создание условий реализации ООП ДО |  |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОУ. |  | январь 2015 | Заведующая |  |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС |
| 2.2. | Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ (разработка плана методического сопровождения внедрения ФГОС) |  | постоянно | Заведующая |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 2.3 | Участие руководящих и педагогических кадров в инструктивно-методических семинарах, вебинарах и пр. по вопросам внедрения ФГОС ДО. |  | постоянно | Заведующая |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 2.4 | Создание условий для реализации ФГОС ДО в ДОУ (предметно развивающая пространственная среда ДОУ) |  | постоянно | Заведующая |  |  | Выполнение требований к условиям реализации ФГОС ДО |
| 2.5 | Создание внутренней системы мониторинга внедрения ФГОС в ДОУ |  |  | Заведующая |  |  |  |
| 2.6 | Организация обсуждения изменений в ООП в ДОУ |  | в течение 2015 года | Заведующая |  |  | Внесение изменений в ООП ДОО |
| 2.7 | Разработка проекта новой образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО и примерными основными образовательными программами дошкольного образования |  | до августа 2016 | Заведующая, рабочая группа |  |  | Проект ООП ДОО |
| 2.8 | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС |  | до августа 2016 | Заведующая, рабочая группа |  |  | Сформированная методическая база внедрения ФГОС |
| 2.9 | Организация взаимодействия ДОО по обеспечению преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО |  | постоянно | Заведующая |  |  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |
| 2.10 | Организация индивидуального консульти-рования педагогов по вопросам методического, педагогического сопровождения введения ФГОС |  | в течение уч. года | Специалисты РОО |  |  | Определение возможных рисков и способов их профилактики, расши-рение и обновление методического инструментария педагогов |
| 2.11 | Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам внедрения ФГОС региональных и федеральных банков данных |  | постоянно |  |  |  | Создание банка данных полезных ссылок |
| 2.12 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения групп ДОО в соответствии с ФГОС ДО |  | декабрь 2015 | Воспитатели |  |  | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС |
| 3.Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ознакомление родителей с основными тенденциями ФГОС |  | август 2016. | Заведующая, воспитатели |  |  | Понимание родительской общественностью назначения ФГОС |
| 3.2 | Организация взаимодействия с семьями. ФГОС и дошкольное учреждение общеразвивающего типа. «Пути внедрения ФГОС и эффективного развития учреждение с активным привлечением семьи». |  | до августа 2016г. | Заведующая, воспитатели |  |  | Активная помощь семьи в реализации внедрения ФГОС в дошкольное образование |
| 3.3. | Организация получения методической и консультативной помощи |  | постоянно | Заведующая, воспитатели |  |  | Информирование и консультирование по направлениям развития и образования детей в соответствии с ФГОС |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование и исполнение госзадания и муниципального задания в части расходов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС |  | ежегодно и в период форми-рования бюджета |  | Заведующая | Исполнение госзадания |  |
| 4.2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, заключению доп. соглашений и др. |  | декабрь 2015 |  | Заведующая, | Внесение изменений в локальные акты ДОО |  |
| 4.3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций педагогических работников ДОУ |  | до августа 2016 |  | Заведующая, рабочая группа | Соответствие должностных инструкций требованиям ФГОС |  |
| 4.4 | Изучение и использование методических рекомендаций по оказанию дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС ДО |  | до марта 2016 |  | Заведующая, рабочая группа | Оказание дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС |  |
| 5. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ через активные формы методической работы, курсов повышения квалификации. | поэтапно |  | Заведующая |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 5.2 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | по мере необходимости |  | Воспитатели |  |  | Ликвидация затруднений |
| 5.3 | Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников образовательной организации | сентябрь 2015 |  | Заведующая, воспитатели |  |  | Сопровождение аттестации педагогических работников |
| 5.4 | Методическое обеспечение фонда педагогической литературы как информационного центра по введению ФГОС ДО | постоянно |  | Заведующая, воспитатели. |  |  | Подбор рекомендованной литературы и интернет ресурсов |
| 6. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС |  | 2015-2016 |  | Заведующая | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |  |
| 6.2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС) |  | ежегодно (декабрь) |  | Заведующая | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |  |
| 6.3 | Участие образовательной организации в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.) |  | постоянно |  | ДОУ | Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО |  |
| 6.4 | Проведение педсоветов и других меро-приятий в образовательной организации по введению ФГОС ДО. |  | регулярно |  | Заведующая | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в ДОУ |  |
| 7. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обновление оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. |  | поэтапно |  | Заведующая | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом требований ФГОС |  |
| 7.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. |  | весь период |  | Заведующая | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |  |
| 7.3 | Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. |  | весь период |  | Заведующая | Оснащенность методического кабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой ,наглядными материалами |  |
| 7.4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | весь период |  | Заведующая | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |  |
| 7.5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | весь период |  | Заведующая | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |  |