Принято

Методическим советом

Протокол № 9

От __28 мая 2013____

Утверждаю:

Директор гимназии

_____________Р.С. Улыбина

Приказ № 01-10/659 от 24.09.2013г

Подпрограмма

«Информатизация образовательного процесса»

Разработала:

И.А. Гуленкова,

руководитель МО

учителей математического

направления.

2013-2016г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____

к  программе развития гимназии

«Новая школа-школа саморазвития»

на 2013-2016 годы»

Подпрограмма «Информатизация образовательного процесса

МБОУ  «Гимназия п. Н. Куранах»

Паспорт подпрограммы

| 1 | Наименование подпрограммы | «Информатизация образовательного процесса МБОУ «Гимназия п. Н. Куранах» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки программы | Концепция республиканской целевой программы «Развитие образования РС (Я) на 2012-2016 г.» Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)» № 635 от 08.05.2011. Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 года № 636 «О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)». Постановление администрации МО «Алданский район» №133п от 13.02.2012 г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район». Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Алданский район» на 2013-2016 годы» |
| 3 | Цель и задачи подпрограммы | Цель: создание условий для повышения качества, доступности гибкости образования, для организации вариативного и индивидуального, дистанционного образования через развитие единого информационного пространства гимназии. Задачи: - Повышать уровень материально-технической базы через обеспечение образовательного учреждения средствами компьютерной техники, современными электронными учебными материалами, а также средствами доступа к глобальным информационным ресурсам. - Активно использовать ИКТ и ЦОРы (цифровые образовательные ресурсы) для организации учебного процесса, научно- методической, воспитательной и экспериментальной работы. - Организовать систему методической поддержки учителей в области ИКТ (повышение квалификации, переподготовка педагогических кадров, обучающие семинары). - Апробировать и внедрить комплексную автоматизированную информационную систему «Сетевой город», «Телемост». - Реализация возможностей дистанционного обучения НП «Телешкола» для обучающихся отдаленных малокомплектных школ района и обучающихся гимназии. |
| 4 | Целевые индикаторы подпрограммы | - Удельный вес численности обучающихся и учителей, которым оказана поддержка в рамках подпрограммы. - Доля победителей интеллектуальных, творческих, олимпиад, игр-конкурсов на районном, республиканском, российских уровнях. Удельный вес численности обучающихся 8-11 классов, занимающихся на дистанционных курсах. Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, поддержка гимназического сайта). Количество обучающихся и учителей, использующих ресурсы «Телешколы», «Сетевого города» Качественное улучшение материально-технической базы для внедрения ИКТ. |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы | 2013-2016 |
| 6 | Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам | 3028716 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 706666 рублей 2014 г. - 1035000 рублей 2015 г. – 1020000 рублей 2016 г. – 1028000 рублей |

Раздел I. Характеристика текущего состояния

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из факторов, определяющих вектор развития мирового сообщества XXI века. Информационное общество характеризуется высоким уровнем информационных технологий, развитыми инфраструктурами, обеспечивающими доступ к информации. Одно из важнейших направлений процесса информатизации – это информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки и использования современных, новых информационных технологий.

SWOT – анализ

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Результаты образования |  |
| Удельный вес педагогов, владеющих компьютерной техникой, в общей численности педагогов ОУ – 100%. Средний процент выполнение педагогами тестов по ИКТ компетентности – 100%. Численность педагогов, применяющих ИКТ в учебной деятельности – 35 (100%). - Создание системы дистанционной поддержки образования, обеспечивающей качественные знания и успешную социализацию детей с особыми потребностями и детей, обучающихся в сложных социальных условиях. - Участие в республиканском проекте «Дистанционное образование» - Внедряется программа углубленного изучения информатики. | - Малый процент использования учителями на уроках ЦОР (цифровых образовательных ресурсов), ресурсов «Телешколы» (цифровой лаборатории для уроков химии, биологи и ОБЖ). - Не создана система в работе учителей по применению ИКТ. - Не автоматизированы рабочие места административной части гимназии. - Наличие персональных профессиональных сайтов у 20% педагогических кадров. |
| Содержание образования и образовательные технологии |  |
| Разработана сквозная программа по информатике для 1-11 классов, в которой выделены дополнительные направления: - информатика, - системотехника, - программирование (профильные группы). - Используется электронный документооборот (почта, дневники и т.п.). - Создана система организации учебного процесса, разработанная и реализуемая на основе сайта «Телешкола», где обеспечивается доступность, качество и эффективность образования независимо от места жительства, социального статуса, национальной принадлежности и состояния здоровья потребителей образовательных услуг, оказываемых посредством технологий дистанционного обучения. | - Не во всех классах используется электронный дневник. - Отсутствие кружков технического и прикладного направления. - Недостаточно сформирована система использования в учебных предметах средств ИКТ. Не реализуется в образовательном процессе гимназии комплексная автоматизированная, информационная система «Сетевой город», «Телемост». |
| Ресурсное обеспечение |  |
| Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе –61 . Число обучающихся на 1 компьютер, применяемых в учебном процессе – 5. - Создана локальная административная сеть, состоящая из двух компьютерных классов, кабинета директора и секретаря, медицинского кабинета, кабинета заместителей директора, кабинета психолога, бухгалтерии, лекционно-демонстрационного кабинета, библиотеки, лингафонный кабинет. Наличие выхода в Интернет - «РТКОММ». Наличие системы исключения доступа к Интернет – ресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания и обучения: Интернет-цензор. Возможность пользования сетью Интернет обучающимися- 100% Возможность пользования сетью Интернет педагогами – 100%. - Наличие у ОУ интернет – сайта http://www.gymnkur.narod.ru. Наличие и внедрение комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения, для каждого установленного компьютера – пакет ПО «Первая помощь 1,2», для бухгалтерии – 1С: Предприятие 8. «ППО КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5.». Наличие АРМ руководителей – 3. Количество проекторов – 14шт. Документ-камера Avervision -1 шт. Количество интерактивных досок – 4. Наличие класса свободного доступа – 2 кабинета информатики. Наличие медиатеки – медиатека с 3 рабочими местами. Наличие электронного библиотечного каталога – Марк II. | - Низкая скорость и высокая стоимость Internet. - Не создана единая локальная сеть гимназии. - Нет единой базы данных по ОУ. |

Возможности информатизации в МБОУ «Гимназия п.Н.Куранах»

Информатизация может создать условия для обеспечения эффективного обучения за счет комплексного использования информационных технологий.

В этой связи важно понимание качественно нового уровня использования информационных технологий современного общества и перехода от компьютерной грамотности к ИКТ – компетентности. Неоспоримо значение ИКТ как средства повышения качества образования, так как, именно ИКТ, обеспечивают мультимедийность передачи знаний, что повышает эффективность их восприятия.

Компьютерная грамотность – умение работать с компьютером, использовать компьютерные программные средства.

Информационная компетентность, прежде всего, предполагает формирование универсальных навыков мышления и решения задач. К ним относятся умения наблюдать и делать логические выводы, использовать различные знаковые системы и абстрактные модели, анализировать ситуацию с различных точек зрения, понимать общий контекст и скрытый смысл высказываний, самостоятельно работать над повышением своей компетентности в этой сфере. В свою очередь это влечет за собой существенное изменение общей методики преподавания и организации учебного процесса.

ИКТ – компетентность школьников определяется как способность учащихся использовать информационные технологии для доступа (поиска) к информации, ее определения (идентификации), интеграции (организации), управления (обработки), оценки (анализа), а также ее создания и передачи. Этого достаточно для того, чтобы успешно жить в условиях информационного общества.

Основные  ИКТ – компетентности при организации учебно-воспитательного процесса в соответсвии с требованиями ФГОС:

- общие представления о дидактических возможностях ИКТ;

- единое информационное пространство ОУ, назначение и функционирование  ПК, устройств ввода-вывода информации, компьютерные сети;

- ЭОР и тенденции рынка электронных изданий в секторе общего образования.

- технологии и ресурсы дистанционной поддержки ОП;

- владение основами методики внедрения ЦОР в учебно-воспитательный процесс;

- приемы организации личного информационного пространства, выполнение файловых операций, интерфейс операционной системы;

- приемы подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с предметной областью средствами офисных технологий;

- приемы подготовки  графических иллюастраций для наглядных и дидактических материалов;

- сервисы и технологии Интернета в контексте их использования в образовательной деятельности;

Определены элементы образовательной компетентности, формируемые на учебных предметах:

- обращение с устройствами ИКТ как с электроустройствами;

- фиксация, запись изображений и звуков, их обработка;

- создание письменных текстов, графических и музыкальных (звуковых) объектов;

- создание гипермедиаобъектов;

- восприятие, понимание и использование гипермедиаобъектов;

- коммуникация и социальное взаимодействие;

- поиск информации, организацйия хранения информации;

- анализ и математическая обработка данных;

- моделирование и проектирование, управление.

Определены основные способы оценки сформированности ИКТ- компетентности у обучающихся:

- многокритериальная экспертная оценка текущих работ (через защиту учебных

проектов).

- текущая аттестация на освоение навыков через выполнение специально сформированных учебных заданий, в том числе в имитационных средах.

- Использование  различных систем независимой  аттестации ИКТ- -квалификаций.

Определены основные способы оценки сформированности ИКТ- компетентности педагога:

- через экспертную оценку разработок урока;

- для отдельной темы (или занятия) в поурочном планировании курса выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно применяются средства ИКТ.

Основная концепция работы гимназии: создание условий для развития успешной личности. Тем самым, активное использование информационных технологий в качестве средства учебной деятельности в значительной степени повышает уровень компетентности учащихся в сфере ИКТ – технологий и помогает учащимся в достижении высоких результатов в различных образовательных областях.

В настоящее время для нашей гимназии наиболее важной представляется работа по следующим направлениям информатизации образования:

.

- Реализация сквозной программы  по информатике для 1-10 классов, в которой выделены дополнительные направления:

  - информатика,

  - робототехника,

  - системотехника,

  - программирование (профильные группы).

- Используется электронный документооборот (почта и дневники).

- Реализация сквозной программы (1-10 классы) углубленного изучения информатики.

- Реализация системы организации учебного процесса, разработанной и реализуемой в НП «Телешкола». Ключевые направления работы НП «Телешкола»  осуществляются в рамках реализации следующих проектов:

- «Региональные центры дистанционного обучения»

- «Технологии дистанционного обучения на уроке»

- «Профильная школа»

- «Подготовка к ЕГЭ»

- «Цифровая лаборатория для уроков химии, биологии и ОБЖ.

- Комплект робототехники «ЛЕГО» для начальных классов.

- Реализация программы  внеурочной деятельности по информатике клуба «Пиксель» (1-4 классы).

- Реализации сквозной программы по технологии для мальчиков с целью изучения  графических пакетов компании Adobe (Adobe Illustrator и Adobe Photoshop),   отечественной системы автоматического проектирования САПР КОМПАС.

- Разработка программы курса «Электротехника» для уроков технологии (мальчики 11 класс).

- Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для начинающих, курсы по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе).

- Организация образовательного процесса с использованием информационно- коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий; создание  учащимися совместно с учителями-предметниками мультимедийных  проектов (презентаций, сайтов) и программ для компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе).

- Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, поддержка гимназического сайта).

- Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных).

- Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных средств массовой информации (наполнение гимназического Web-сервера; выпуск гимназической газеты).

- Дополнительное образование по информационно-коммуникационным технологиям (организация курсов, факультативов, профильных групп для профессиональной подготовки учащихся; создание банка данных результатов работы курсов, факультативов, профильных групп; дистанционное образование школьников и учителей гимназии).

- Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, участие в сетевых образовательных проектах).

- Создание банка данных образовательных ресурсов.

- Обслуживание, ремонт, усовершенствование технических средств.

- Апробация и внедрение комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой город».

- Использование на уроках химии, биологии, ОБЖ цифровой лаборатории.

- Использование на занятиях внеурочной деятельности по информатике в 3 классах комплекта робототехники «ЛЕГО».

Анализ угроз системе информатизации

1. Ограниченные  финансовые возможности  для  повышения качества кадрового потенциала, выделение штатной единицы для работы с сайтом гимназии, комплексной автоматизированной системой «Сетевой город».

2. Недостаточная материально-техническая база учреждения: требуется приобретение компьютерного оборудования (современных интерактивных досок, проекторов, графических планшетов, электронных книг, тетрадей  по предметам, отсутствует единая локальная сеть).

Таким образом, ключевой проблемой является  формирование,  развитие  и внедрение комплексного подхода при моделировании и осуществлении информатизации школьного образования. Информационная система должна комплексно  обеспечить все процессы в образовательном учреждении: обучение, воспитание, инновационную, управленческую деятельность.

Раздел II. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы

Цель: создание условий для повышения качества, доступности  гибкости образования, для организации вариативного и индивидуального, дистанционного образования через развитие единого информационного пространства гимназии.

Задачи:

- Повышать уровень материально-технической базы через обеспечение образовательного учреждения средствами компьютерной  техники, современными электронными учебными материалами, а также средствами доступа к глобальным информационным ресурсам.

- Активно использовать ИКТ и ЦОРы (цифровые образовательные ресурсы) для организации учебного процесса, научно- методической и экспериментальной работы.

- Организовать систему методической поддержки учителей в области ИКТ (повышение квалификации, переподготовка педагогических кадров, обучающие семинары).

- Апробировать и внедрить комплексную автоматизированную информационную систему «Сетевой город», «Телемост».

- Реализация  возможностей  дистанционного обучения НП «Телешкола» для  обучающихся отдаленных малокомплектных школ района и обучающихся гимназии.

Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий в рамках реализации подпрограммы

Цель: создание условий для повышения качества, доступности  гибкости образования, для организации вариативного и индивидуального, дистанционного образования через развитие единого информационного пространства гимназии .

Для решения задачи №1 «Обеспечить образовательное учреждение средствами вычислительной техники, современными электронными учебными материалами, а также средствами доступа к глобальным информационным ресурсам»  будут осуществляться следующие мероприятия

Мероприятие №1. Улучшение материально-технической базы гимназии.

Мероприятие №2. Улучшение Интернет-связи (увеличение скорости соединения).

Для решения задачи №2 «Активно использовать ИКТ – технологии и ЦОРы (цифровые образовательные ресурсы) для организации учебного процесса, научно- методической и экспериментальной работы» будут осуществляться следующие мероприятия

Мероприятие №1.  Организация дистанционного обучения для обучающихся 8-11 классов.

Мероприятие№2. Участие в дистанционных республиканских, всероссийских играх-конкурсах.

Мероприятие №3. Реализация республиканского экспериментального проекта «Горный класс».

Для решения задачи №3 «Организовать систему методической поддержки учителей в области ИКТ (повышение квалификации, переподготовка педагогических кадров, обучающие семинары» будут осуществляться следующие мероприятия

Мероприятие №1. Проведение заседаний методических объединений, научно-методических совещаний, практических занятий по использованию различных средство ИКТ, компьютерного оборудования.

Мероприятие №2. Дистанционное обучение (повышение квалификации) учителей через  Интернет – университеты («Интуит», «Эйдос», «1 Сентября» и другие).

Для решения задачи № 4 «Реализация  возможностей  дистанционного обучения НП «Телешкола» для  обучающихся отдаленных малокомплектных школ района и обучающихся гимназии» будут осуществляться следующие мероприятия

Мероприятие №1. Курсовая подготовка учителей по ознакомлению с ресурсами «Телешколы»

Мероприятие №2. Проведение дистанционных уроков согласно заявке от  малокомплектных образовательных учреждений. Проведение уроков английского языка, информатики, обществознания  для обучающихся гимназии, используя ресурсы «Телешколы».

Мероприятие №3. Проведение   обучающих видеоконференций для педагогов, обучающихся.

Мероприятие № 4. Использование на уроках химии, биологии, ОБЖ цифровой лаборатории.

Мероприятие №5. Использование на занятиях внеурочной деятельности по информатике в 3 классах комплекта робототехники «ЛЕГО».

Для решения задачи № 5.  «Апробировать и внедрить комплексную автоматизированную информационную систему «Сетевой город», «Телемост» будут осуществляться следующие мероприятия

Мероприятие №1 Формирование банка данных комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой город».

Мероприятие №2. Применение  в образовательном процессе  автоматизированной информационной системы «Сетевой город»,  организация видеоконференций «Телемост».

III. Ресурсное обеспечение подпрограммы

| Наименование программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Информатизация образовательного процесса МБОУ «Гимназия п. Н. Куранах» |  | Все го | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |
|  | ВСЕГО: | 3789666 | 706666 |  |  | 1035000 | 1020000 |  |  | 1028000 |
|  | Бюджетные источники | 3171666 | 659666 |  |  | 827000 | 840000 |  |  | 845000 |
|  | Внебюджетные источники | 618000 | 47000 |  |  | 208000 | 180000 |  |  | 183000 |
| - Задача №1 Повышать уровень материально-технической базы через обеспечение образовательного учреждения средствами компьютерной техники, современными электронными учебными материалами, а также средствами доступа к глобальным информационным ресурсам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1. Улучшение материально-технической базы гимназии. | Бюджетные источники | 2457666 | 605666 |  |  | 607000 | 620000 |  |  | 625000 |
| Мероприятие №2. Улучшение Интернет-связи (увеличение скорости соединения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2«Активно использовать ИКТ – технологии и ЦОРы (цифровые образовательные ресурсы) для организации учебного процесса, научно- методической и экспериментальной работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1. Организация дистанционного обучения для обучающихся 8-11 классов. | Внебюджетные источники | 102000 | 22000 |  |  | 22000 | 28000 |  |  | 30000 |
| Мероприятие№2. Участие в дистанционных республиканских, всероссийских играх-конкурсах. | Внебюджетные источники | 66000 | 15000 |  |  | 16000 | 17000 |  |  | 18000 |
| Мероприятие №3. Реализация республиканского экспериментального проекта «Горный класс». | Внебюджетные источники | 410000 |  |  |  | 160000 | 125000 |  |  | 125000 |
| Задача №3 «Организовать систему методической поддержки учителей в области ИКТ (повышение квалификации, переподготовка педагогических кадров, обучающие семинары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1. Проведение заседаний методических объединений, научно-методических совещаний, практических занятий по использованию различных средство ИКТ, компьютерного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №2. Дистанционное обучение (повышение квалификации) учителей через Интернет – университеты («Интуит», «Эйдос», «1 Сентября» и другие). | Внебюджетные источники | 40000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |
| Для решения задачи № 4 «Реализация возможностей дистанционного обучения НП «Телешкола» для обучающихся отдаленных малокомплектных школ района и обучающихся гимназии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1. Курсовая подготовка учителей по ознакомлению с ресурсами «Телешколы» | Бюджетные источники | 14000 |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №2. Проведение дистанционных уроков согласно заявке от малокомплектных образовательных учреждений. Проведение уроков английского языка, информатики, обществознания для обучающихся гимназии, используя ресурсы «Телешколы». | Бюджетные средства | 135000 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | 45000 |  |
| Мероприятие №3. Проведение обучающих видеоконференций для педагогов, обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 4. Использование на уроках химии, биологии, ОБЖ цифровой лаборатории. | Бюджетные средства | 240000 |  |  | 80000 |  |  | 80000 | 80000 |  |
| Мероприятие №5. Использование на занятиях внеурочной деятельности по информатике в 3 классах комплекта робототехники «ЛЕГО». | Бюджетные средства | 150000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |
| Для решения задачи № 5. «Апробировать и внедрить комплексную автоматизированную информационную систему «Сетевой город», «Телемост» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1 Формирование банка данных комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой город». | Бюджетные источники | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №2. Применение в образовательном процессе автоматизированной информационной системы «Сетевой город», организация видеоконференций «Телемост». | Бюджетные источники | 155000 |  | 20000 | 45000 |  |  | 45000 | 45000 |  |

Раздел IV. Анализ управления подпрограммой

Ответственными исполнителями подпрограммы является педагогический коллектив гимназии. Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются гимназией в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

- Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер  регулирования правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей.

- Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.

- Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъектов: обучающихся, родителей, педагогов.

- Анализ рисков реализации подпрограммы

- Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом скажется на показателях подпрограммы, приведет к снижению  результатов обучения.

- Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.