Приложение № 1а

Календарный план реализации деятельности МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» по введению ФГОС ДО.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Планируемый результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организа ционно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | Создание рабочей группы по разработке плана введения ФГОС дошкольного образования. | Создана рабочая группа, составлен план работы ДОУ по внедрению ФГОС ДО, с планом ознакомлены все педагоги и родители ДОУ | Январь 2014г | Руководитель ИП, заведующий детского сада |
|  | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Осуществление деятельности по введению ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» | Январь-май 2014г | Руководитель ИП |
|  | Изучение руководителем, педагогическим коллективом ДОУ материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | До каждого педагога доведено содержание ФГОС ДО | Январь 2014г | Руководитель ИП, рабочая группа |
|  | Изучение готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО. | Выявление и преодоление трудностей педагогов в организации работы по внедрению ФГОС | Март 2014г | Руководитель ИП |
|  | Информирование родительской общественности о ФГОС ДО, ходе и промежуточных результатах введения ФГОС ДО через консультации, родительские собрания, сайт ДОУ | Формирование понимания родителей об инновационных процессах, происходящих в Российской образовательной системе | Сентябрь-декабрь 2014г. | Все педагоги МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» |
|  | Участие в семинарах, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО | Проведение семинара на базе ДОУ для работников ДОУ Организация участия педагогов ДОУ в семинарах, проводимых в образовательных учреждениях района, города, области Проведение семинара на базе ДОУ для работников муниципальных ДОУ Проведение семинара на базе ДОУ для работников областных и региональных ДОУ | Ноябрь-декабрь 2014г. | Старшие воспитатели |
|  | Организация и проведение консультаций, семинаров, мастер-классов для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО. | Выявление и преодоление трудностей по внедрению ФГОС ДОУ | Ноябрь-декабрь 2014г. | Руководитель ИП, рабочая группа |
|  | Организация изучения опыта ведения ФГОС ДО | Обмен опытом работы в направлении «Организация ИД в детском саду с учётом ФГОС» | Январь-май 2015г. | Руководитель ИП, рабочая группа |
|  | Организация совместных мероприятий со школой, социальными партнерами | Установление партнёрских отношений с социальными партнёрами на новом качественном уровне | Постоянно | Старшие воспитатели |
|  | Анкетирование родителей (выяснение мнения о процессе внедрения ФГОС ДО) | Корректирование работы с учётом объективного мнения родителей | Март-апрель 2015г. | Педагог-психолог |
|  | Комплектование информационно-методического центра ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Соблюдаются требования ФГОС к организации предметно-пространственной развивающей среды ДОУ, осуществляется методическая поддержка педагогов, работающих в режиме ИД | март-август 2014г. | Старшие воспитатели, рабочая группа |
|  | Модернизация спортивного зала с учётом требований ФГОС с использованием средств Гранта | Создан и функционирует образец обеспечения требований ФГОС к организации предметно-пространственной развивающей среды в ДОО | Январь-декабрь 2014г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71», творческая группа, инструктор по ФК |
|  | Создание творческой группы. Разработка инновационной модели музыкально-игрового зала ДОО | Создан проект и рассчитана смета модернизации музыкально-игрового зала ДОО | Январь-май 2015г | Творческая группа, музыкальные руководители |
|  | Реализация разработки инновационной модели музыкально-игрового зала ДОО | Музыкально-игровой зал ДОО функционирует с учётом требований ФГОС ДО | Сентябрь 2015г-сентябрь 2016г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71», творческая группа, музыкальные руководители |
|  | Создание творческой группы Разработка инновационной модели кабинета логопеда ДОО | Создан проект рассчитана смета модернизации кабинета логопеда ДОО | Январь-май 2016г | Творческая группа, учитель-логопед |
|  | Реализация разработки инновационной модели кабинета логопеда ДОО | Кабинет логопеда функционирует с учётом требований ФГОС ДО | Сентябрь 2016г-сентябрь 2017г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71», творческая группа, учитель-логопед |
|  | Создание творческой группы Разработка инновационной модели сенсорной комнаты для воспитанников ДОО | Создан проект ,рассчитана смета модернизации сенсорной комнаты для воспитанников ДОО | Январь-май 2017г | Творческая группа, педагог-психолог |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | Разработка и утверждение плана введения ФГОС дошкольного образования. | Создан и утверждён заведующим плана введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» | Февраль 2014г | Рабоча группа |
|  | Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Выбрана примерная образовательная программа, приобретён УМК к этой программе, все группы обеспечены методическими пособиями, наглядным и раздаточным материалом, дидактическими играми | май-июль 2014г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» |
|  | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Новая ООП приведена в соответствие требованиям ФГОС ДО | Май-июль 2014г | Рабочая группа, старшие воспитатели |
|  | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Принята новая основная образовательная программа ДОУ | Август 2014г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71», старшие воспитатели |
|  | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Внесены изменения в программу развития ДОУ | Август 2014г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71», старшие воспитатели |
|  | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Должностные инструкции соответствуют требованиям ФГОС, с ними ознакомлены все педагоги ДОУ | Февраль 2014г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71», старшие воспитатели |
|  | Создание странички «Инновационная деятельность ДОУ» на сайте МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» | Размещение на сайте ДОУ информации об инновационной деятельности МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» | Март 2014г | Старшие воспитатели |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Создан банк нормативно-правовых документов, регламентирующие введение и реализацию ФГОС | Январь-декабрь 2014г | Руководитель ИП, рабочая группа |
|  | Подготовка и корректировка приказов, нормативно-правовых документов, принятие новых документов ДОУ. | Созданы приказы о формировании творческой группы по разработке программы инновационной деятельности, локальные акты и др. | Март-сентябрь 2014г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты ДОУ. | Принятие Устава ДОУ в новой редакции | Январ-май 2016г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» |
| Кадровое и научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | Подготовка членов рабочей группы к работе в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Прохождение педагогами ДОУ курсов повышения квалификации (4 человека) | Январь 2014г | Руководитель ИД |
|  | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО | Прохождение педагогами ДОУ курсов повышения квалификации (4 человека) | I п/г 2014г | Старшие воспитатели |
|  | Повышение квалификации педагогических кадров по вопросам реализации ФГОС ДО | Прохождение каждым педагогом ДОУ курсов повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО | Постоянно | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» |
|  | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» | Сформированы представления педагогов о необходимости нового подхода к организации работы педагогов в ДОУ. | Май 2014г | Старшие воспитатели |
|  | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования | Повышается статус педагогов и ДОУ, открыты новые возможности организации образовательного пространства ДОУ | Постоянно | Рабочая группа |
|  | Обеспечение учебно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с ФГОС ДО | Обеспеченность укомплектованности каждой группы | До января 2015г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» |
|  | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Педагоги принимают участие в организации и проведении круглых столов | Ежемесячно, 2014-2015г | Старшие воспитатели |
|  | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Создание презентаций, мастер-классов по обобщению опыта работы по реализации ФГОС Проведение семинара на базе ДОУ | Ноябрь 2015г | Руководитель ИД |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Изучение информации о ФГОС ДО в журналах «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ», на сайтах Министерства образования РФ и др.; | В процесс ИД вовлечено большее количество педагогов и родителей ДОУ | Постоянно | Старшие воспитатели |
|  | Обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ | Обеспечение доступа широкой общественности к процессам реорганизации деятельности ДОУ | Ежемесячно с марта 2014г | Руководитель ИД, старшие воспитатели |
|  | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Формирование понимания родителей об инновационных процессах, происходящих в Российской образовательной системе | Постоянно | Все педагоги МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» |
|  | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Созданы условия для реализации ФГОС ДО | До января 2015г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Созданы условия для реализации ФГОС ДО | До января 2015г | Заместитель заведующего МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» по АХЧ |
| Материально-техническое обеспечение | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Модернизированы: спортивный зал, музыкально-игровой зал. Укомплектованы кабинат учителя-логопеда, все групповые помещения | Февраль 2014г-январь 2017г | Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОСДО. | Каждое помещение ДОУ соответствует требованиям СанПин | Постоянно | Заместитель заведующего МБДОУ «ЦРР-детский сад №71» по АХЧ |