Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в МБОУ СОШ № 8 муниципального образования Ленинградский район

в 2016 году

| № п/п | # Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга результатов краевых диагностических работ | В соответствии с графиком КДР | В.В.Скубанова |
|  | Проведение анализа результатов ЕГЭ 2016 года | июнь 2016 | В.В.Скубанова |
|  | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускником 11 класса 2015 года, не получившим аттестат о среднем общем образовании | ежеквартально | Л.Ш.Морозова |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году | В соответствии с графиком КДР | В.В.Скубанова |
| 2. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче предметов ЕГЭ | Сентябрь 2015- май 2016 | В.В.Скубанова |
| 3. | Создание базы данных об учителях русского языка и математики, работающих в 11 классах | Сентябрь 2015 | В.В.Скубанова |
| 4. | Направление на семинары учителей-предметников , преподающих учебные предметы ГИА-11 | Октябрь2015 – март 2016 | В.В.Скубанова |
| 5. | Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ЕГЭ | Октябрь 2015 | В.В.Скубанова |
| 6. | Ведение мониторинга «Выбор предметов ЕГЭ 2016» | Октябрь 2015– До 01 февраля 2016 | В.В.Скубанова |
| 7. | Проведение практических занятий в Интернет-классах «Интернет-ресурсы ЕГЭ» | Октябрь 2015 – июнь 2016 | В.В.Скубанова |
| 8. | Регулирование и коррекция подготовки учащихся, показавших низкие результаты ЕГЭ: - по 2-м обязательным предметам ; - по русскому языку - по математике . 1) наблюдение за организацией учебного процесса; 2) мониторинг достижений учащихся; 3) прогнозирование результатов ЕГЭ в МБОУ СОШ № 8 | Ноябрь – апрель | Л.Ш.Морозова, В.В.Скубанова |
| 9. | Участие в обучающих семинаров-практикумов учителями, работающими в 11 классах | По плану проведения ПДС | Учителя-предметники |
| 10. | Участие в постоянно-действующих семинаров по русскому языку, математике руководителями РМО, тьюторами | Ежемесячно (в день проведения КДР) | Учителя-предметники |
| 11. | Участие в районных консультациях учителями-тьюторами по предметам по выбору: - обществознание; - история; - физика; - биология; - английский язык | Март-май 2016 | В.В.Скубанова , учителя-предметники |
| 12. | Организация посещения занятий на базе МБОУ СОШ № 12 для одаренных школьников | еженедельно | В.В.Скубанова |
| 13. | Организация работы со слабоуспевающими (неуспевающими) учащимися | По отдельному плану | В.В.Скубанова |
| III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ЕГЭ |  |  |  |
|  | Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных документов. Разработка организационно-распорядительных документов (приказов, планов-графиков, схем), определяющих условия и порядок проведения ЕГЭ | после введения в действие документов | В.В.Скубанова |
|  | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (листовки, буклеты) | Октябрь 2015, март 2016 | В.В.Скубанова |
| IV. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
|  | Подготовка документов по подготовке и проведению ЕГЭ в 2016 году и итогового сочинения | в течение года | В.В.Скубанова |
|  | Ознакомление выпускников с демоверсиями КИМов | Сентябрь 2015 | В.В.Скубанова |
|  | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 8 | Декабрь 2015, февраль, май 2016 | В.В.Скубанова |
|  | Формирование списка лиц, желающих участвовать в ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей | Февраль-июнь 2016 | В.В.Скубанова |
| V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
|  | Организация работы: - телефонов «горячей линии», - консультационных пунктов в МБОУ СОШ № 8. Участие в электронном форуме «Вопрос-ответ о ЕГЭ». | с 1 сентября 2015 по 01 августа 2016 | В.В.Скубанова |
|  | Участие в тематических совещаниях и семинарах с ответственными за ЕГЭ в ОУ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: - «Первый этап формирования РИС ЕГЭ 2016» - «Подготовка к итоговому сочинению (изложению)» - «Заключительный этап формирования РИС ЕГЭ 2016» - «Подготовка к ГИА в форме ЕГЭ в 2016 году» - «Деятельность образовательного учреждения в период проведения ЕГЭ 2016 года» | Октябрь, ноябрь, январь, март май | В.В.Скубанова |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями в МБОУ СОШ № 8: 1) о сроках и порядке подачи заявления, о выборе предметов, об участии выпускников с ОВЗ в ЕГЭ (собрание учащихся, родительское собрание, совещание); 2) о проведении итогового сочинения (изложения) 3) анкетирование учащихся о порядке проведения ГИА в форме ЕГЭ (классный час); 4) о проведении экзамена на базовом и профильном уровне, о введении устной части в экзамен по иностранным языкам 5) о правилах поведения на экзаменах, процедуре проведения экзаменов, подаче апелляций по результатам экзаменов, о процедуре пересдачи, (собрание учащихся, родительское собрание, совещание); 6) о правилах заполнения бланков ЕГЭ (практикум); | Октябрь 2015, январь 2016 Ноябрь 2015 Февраль, март 2016 В течение года | В.В.Скубанова |
|  | Участие в семинаре по обобщению опыта работы МБОУ СОШ № 6 по подготовке выпускников к ЕГЭ | Ноябрь 2015 г. | В.В.Скубанова |
|  | Участие в семинаер по обобщению опыта работы МБОУ СОШ № 16 по подготовке выпускников к ЕГЭ в малокомплектных школах | Ноябрь 2015 г. | В.В.Скубанова |
|  | Участие в муниципальном конкурсе классных часов «Мы все знаем о ЕГЭ» | Декабрь 2015 | В.В.Скубанова |
|  | Организация и проведение консультаций в МБОУ СОШ № 8 для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и их родителей | Декабрь 2015 – июль 2016 | В.В.Скубанова |
|  | Организация работы по информированию выпускников прошлых лет, обучающихся НПО, СПО, выпускников прошлых лет, окончивших ОУ со справкой о возможности участия в ЕГЭ в 2016 году | Декабрь 2015 – июль 2016 | В.В.Скубанова |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на web-сайте МБОУ СОШ № 8: – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31 декабря 2015 не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов | В.В.Скубанова |
|  | Участие в муниципальных родительских собраний по подготовке к ЕГЭ 2016 года | Январь 2016 | В.В.Скубанова |
| VI. Контроль за работой ОУ по подготовке и проведению ЕГЭ |  |  |  |
| 1. | Ведение внутреннего мониторинга качества образования | Октябрь, январь, апрель | Л.Ш.Морозова |
| 2. | Контроль проведения и посещения выпускниками дополнительных занятий, консультаций по обязательным сдаваемым предметам и предметам, выбранным для сдачи в форме ЕГЭ | ежемесячно | В.В.Скубанова |
| 3. | Контроль проведения и посещения занятий в Интернет-классах | ежемесячно | В.В.Скубанова |
| 4. | Проверка по следующим вопросам: - оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ЕГЭ в кабинете, библиотеке; - наличие методических материалов; - проведение индивидуальных и групповых консультаций выпускников 11 классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ; - работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями | Ноябрь, апрель Декабрь, апрель Декабрь, апрель Ноябрь, апрель | Л.Ш.Морозова , В.В.Скубанова |
| 5. | Контроль за проведением и посещением педагогами района постоянно-действующих семинаров по русскому языку, математике | Ежемесячно | В.В.Скубанова |
| 6. | Контроль за подготовкой и проведением КДР | Весь период проведения КДР | В.В.Скубанова |

Ответственный за организацию и проведение  ГИА-11                                                                                          В.В.Скубанова