Приложение к приказу

Управления образования

№____90__от 21.04.2014

План мероприятий по введению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в  муниципальных дошкольных образовательных организациях г. Зеленогорска

на 2014 - 2016 годы

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя | Уровень образовательной организации |  |
| Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования; МКУ ГМЦ; Заведующие МДОУ | Приказ Управления образования "О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО" |  | Приказ МДОУ "О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО" |
| Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО | Апрель - Май 2014 | Управление образования; МКУ ГМЦ | План мероприятий по введению ФГОС ДО муниципального образования |  | План-график по введению ФГОС ДО дошкольной образовательной организации |
| Формирование банка нормативно-правовых документов различного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования; Заведующие МДОУ | Банк данных; Разработка рекомендаций по внесению изменений в НПА |  | Приведение ЛНА включая образовательную программу ДОУ в соответствие с ФГОС ДО |
| Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования; МКУ ГМЦ; Заведующие МДОУ | Создание муниципальной программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга |  | Создание программы развития дошкольной образовательной организации |
| Формирование примерного перечня оборудования для организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования; МКУ ГМЦ; Заведующие МДОУ | Примерный перечень оборудования |  | Создание условий |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение конкурсного отбора "пилотных площадок" по введению ФГОС ДО | май - июнь 2014 | Управление образования; МКУ ГМЦ; Заведующие МДОУ | Определение перечня "пилотных площадок" |  | Создание условий для участия в конкурсом отборе |
| Сопровождение деятельности "пилотных площадок" по введению ФГОС ДО | 2014-2015 | Управление образования; МКУ ГМЦ | Координация деятельности "пилотных площадок" по введению ФГОС ДО |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введение ФГОС ДО |
| Тиражирование практики "пилотных площадок" по введению ФГОС ДО | 2014-2015 | МКУ ГМЦ; Заведующие МДОУ | Организация методической помощи |  | Участие педагогических работников дошкольной образовательной организации в профессиональных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО |
| Организация и проведение тематических совещаний, семинаров, педагогических чтений, конференций по вопросам введения ФГОС ДО с привлечением преподавателей КИПК, КГПУ, педагогического колледжа № 2 | 2014-2016 | Управление образования; МКУ ГМЦ | Внешняя экспертиза условий реализации ФГОС ДО |  | Повышение квалификации |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО | май 2014-декабрь 2016 | Управление образования; МКУ ГМЦ | План график повышения квалификации на уровне учредителя |  | План график повышения квалификации на уровне дошкольной образовательной организации |
| Подготовка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольной образовательной организации в соответствии с новым порядком аттестации | 2015 -2016 | Управление образования; МКУ ГМЦ | Организация обучающих семинаров |  | Подготовка аттестационных документов в соответствии с новым порядком аттестации |
| Привлечение специалистов, необходимых для реализации требований ФГОС ДО | декабрь 2014-декабрь 2016 | Заведующие МДОУ |  |  | Качественная реализация основной образовательной программы дошкольной образовательной организации |
| Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | декабрь 2014-декабрь 2016 | Управление образования; Заведующие МДОУ | Подготовка нормативно - правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода за детьми Подготовка муниципальных заданий с учетом федеральных и региональных методических рекомендаций |  | Выполнение муниципальных заданий |
| Организация предоставления платных услуг, привлечение внебюджетных средств | Постоянно | Заведующие МДОУ |  |  | Улучшение материально - технической базы дошкольной образовательной организации |
| Информационное обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| Обеспечение информационного сопровождения о ходе реализации ФГОС ДО в муниципалитете | В течение периода | Управление образования; МКУ ГМЦ; Заведующие МДОУ | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в муниципалитете |  | Создание ресурсной базы по вопросам введения ФГОС ДО на сайте дошкольной образовательной организации |