## Slide 1: Освоение космоса
Подготовили:
воспитатели
САШИНА Марина Викторовна, ФИЛЯЕВА Екатерина Александровна
Москва, 2016 г.

## Slide 2
Цель проекта:
Способствовать развитию у ребенка представления об окружающем мире до глубин Вселенной, не зазубривая научные истины, а открывая их самому.
Задачи проекта:
3.1. Способствовать формированию у детей понятий «Космос», «Космическое пространство»;
3.2. Способствовать ознакомлению с историей освоения космоса;
3.3. Способствовать расширению и углублению представлений об окружающем мире Земли и о роли человека в ее экосистеме;
3.4. Подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так как только на ней есть жизнь;
3.5. Воспитывать уважение и любовь к Земле, как к космическому чуду, дающему все необходимое для жизни, а так же чувство гордости за историю своей планеты, за достижения отечественных ученых, конструкторов, космонавтов.

## Slide 3
Вид проекта:
Познавательный, групповой, долгосрочный.
Участники: дети подготовительной группы №3 «Радуга», родители воспитанников, педагоги группы, музыкальный руководитель.
Сроки реализации проекта: октябрь 2015 года — апрель 2016 года.

## Slide 4: План проекта I. Этап: Целеполагание
Содержание работы | Участники | Ответственный
Родительское собрание, на котором родители поддержали интерес детей к теме космоса и наметили Совместные пути по реализации данной темы. | Родители воспитанников, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Беседы в группе: «Земля — наш общий дом», «Что такое Солнце?», «Звезды — какие они?», «Космонавт — важная профессия», с целью выявления интереса и уровня знаний детей по теме проекта. | Родители воспитанников, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Подбор программно-методического обеспечения для реализации проекта, формулирование цели и задач проекта. | Воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.

## Slide 5: План проекта II. Этап: Разработка проекта
Содержание работы | Участники | Ответственный
Подготовка материала и оборудования, методической литературы, презентационного материала по теме . | Родители воспитанников, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Подбор познавательной и художественной литературы для детей, фотографий о космосе. | Родители воспитанников, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Разработка конспектов НОД, сценария спортивного развлечения «Большое космическое путешествие», сценария интеллектуально-познавательного досуга «Мы — будущие космонавты». | Воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Сбор и анализ полученной информации об экскурсионных программах для детей дошкольного возраста в Московском Планетарии и Музее Космонавтики. | Воспитатели группы Родители | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.

## Slide 6: План проекта III. Этап: Выполнение проекта
Содержание работы | Участники | Ответственный
Беседы: «Что такое Солнечная система?», «Земля и ее спутник», «Созвездия нашего неба», «Путеводная звезда», «Что такое метеориты?», «Кто придумал космический корабль?», «Первые космонавты Земли», «Полет человека в космос», «Мы первые в космосе!», «Российские космонавты» | Воспитанники группы, родители, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
НОД: Ознакомление с окружающим миром: «Земля — наш дом во Вселенной», Развитие речи «Ракета летит к звездам», ФЭМП «Большое космическое путешествие», Рисование «Неизвестная планета», «Путь к звездам», «Лунный пейзаж», Лепка «Космонавт», Аппликация с элементами конструирования из бумаги в технике оригами «Космический коллаж» | Воспитанники группы, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Чтение: С. Баруздин «Первый человек в космосе», М. Водопьянов «Космонавт-1», «106 минут вне Земли», А. Митяев «День космонавтики», «Первый полет», Г. Юрмин «Счастливого пути, космонавт», К. Булычев «Тайна третьей планеты», В. Медведев «Звездолет Брунька». | Воспитанники группы, родители, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.

## Slide 7
Содержание работы | Участники | Ответственный
Спортивное развлечение «Большое космическое путешествие». | Воспитанники группы, воспитатели группы, инструктор по физической культуре | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А., Евдокимова М.С.
Дидактические игры: «Найди лишнее», «Дверная скважина», «Звук потерялся», «Разведчики», «Что изменилось», «Где мы были, что мы видели» | Воспитанники группы, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Сюжетно-ролевые игры: «Космонавты в полет!», «Космическое путешествие», «Будущие космонавты» | Воспитанники группы, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Строительная игра «Космодром» | Воспитанники группы, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Конкурс детско-родительских поделок «Космический транспорт будущего» | Воспитатели и воспитанники группы, родители воспитанников | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Посещение Музея космонавтики. | Воспитатели и воспитанники группы, родители воспитанников | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.

## Slide 8: План проекта IV. Этап: Презентационно-Завершающий
Содержание работы | Участники | Ответственный
Итоговое мероприятие: Интеллектуальная викторина «Знатоки космоса» Презентация: «Освоение космоса» | Воспитатели группы, музыкальный руководитель, учитель логопед | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А., Алиева А.В., Новосильчук В.В.
Беседа: «Что мы знали, что узнали, что еще хотим узнать» | Воспитанники группы, воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.
Подведение итогов проектной деятельности на педагогическом совете. | Воспитатели группы | Воспитатели Сашина М.В., Филяева Е.А.

## Slide 9: Предметно-развивающая среда по теме проекта. Знакомство детей с энциклопедиями.

## Slide 10: Предметно-развивающая среда по теме проекта. Знакомство детей с энциклопедиями. Дидактическая игра «Планеты Солнечной системы»

## Slide 11: НОД. Рисование. «Неизвестная планета». Нетрадиционная техника рисования мыльной пеной.

## Slide 12: НОД. Лепка с элементами конструирования из природного и бросового материала. «Космонавт».

## Slide 13: НОД. Рисование. «Лунный пейзаж». Комбинированная техника.

## Slide 14: Выставка детских работ: «Лунный пейзаж», «Путь к звездам».

## Slide 15: НОД. Конструирование из бумаги в технике оригами. «Космическая ракета».

## Slide 16: НОД. Аппликация с элементами конструирование из бумаги в технике оригами. «Космический коллаж».

## Slide 17: Экскурсия в Музей космонавтики. Аллея космонавтов. Памятник К.Э. Циолковскому.

## Slide 18: Экскурсия в Музей космонавтики. Знакомство с историей отечественной космонавтики.

## Slide 19: Экскурсия в Музей космонавтики. «Космические» продукты. Метеориты. Центр управления полетами.

## Slide 20: Экскурсия в Музей космонавтики. Юные исследователи космоса.

## Slide 21: Итоговое мероприятие по проекту. Интеллектуальная викторина «Знатоки космоса».

## Slide 22: Итоговое мероприятие по проекту. Интеллектуальная викторина «Знатоки космоса».

## Slide 23: Итоговое мероприятие по проекту. Интеллектуальная викторина «Знатоки космоса».

## Slide 24: Итоговое мероприятие по проекту. Интеллектуальная викторина «Знатоки космоса».