«ЦЕННОСТИ, КОТОРЫМ НЕТ ЦЕНЫ…»

Краткосрочный проект МБОУ НОШ № 40, направленный на

сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.

- ИДЕЯ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ.  ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

Человек может стать человеком только путем воспитания.

Он — то, что делает из него воспитание.

Кант Иммануил

Изменения, происходящие сегодня в новой России, влияют на различные сферы человеческой жизни. Основы духовно-нравственного воспитания закладываются у детей с рождения. Если мы обратимся к тому, как воспитывали детей в православной России, то увидим, что все нравственное в воспитании шло от дома, от семьи. Ведь основа духовно-нравственного воспитания закладывается у ребенка с рождения. Испокон веков воспитание доброго нрава ребенка, развитие его способности к добродетельной жизни определялось образом жизни матери и отца, бабушки и дедушки. Многим родителям просто неизвестно, что именно в младшем школьном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания.

Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками.  Тот дух, который царит в семье, которым живут родители, близкие-люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, от того, как они  его воспитают, какими впечатлениями обогатят. Родители не всегда выслушивают мнение детей, отсутствуют доверие и уважение между всеми членами семьи.

Воспитание детей молодыми родителями ориентировано на раннее развитие, достижение успехов уже в начальной школе. К детям предъявляются довольно высокие требования, повышается учебная нагрузка, а теплоты и ласки дети получают все меньше. В связи с этим, у детей  формируются представления о семье, как об очень требовательном сообществе. Высокообразованные родители обрушают на детей массу воспитательных воздействий, надеясь подготовить ребенка к взрослой жизни наилучшим образом. При этом упуская  огромный пласт-воспитание семейных чувств, понимание ценности родственных связей. Именно поэтому существует необходимость формирования у детей начала семейных ценностей. Система семейных ценностей, определяющих уклад жизни семьи, является основным средством воспитания нравственности как комплекса жизненных и семейных ценностей.

Данное средство обеспечивает приобщение к ценностям семейной культуры. Важными элементами системы являются: ценности, на основе которых строятся отношения между членами всей семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра)

Анализ работы с родительской общественностью показывает, что семейные ценности, интерес к изучению и сохранению семейных обычаев и традиций постепенно утрачивается высокую значимость в современном мире.

Всё это ведёт к тому, что у дошкольников, младших школьников в основном нечеткие, неясные, несформированные представления о семье как ценности. Многие дети не могут охарактеризовать значимость семьи для человека. Конечно, не каждый родитель в полной мере осознает актуальность данной темы и вряд ли знаком сам с методами и средствами ее решения. Поэтому первостепенное значение приобретает организация целенаправленного взаимодействия между субъектами воспитательного-образовательного процесса.

Образовательное учреждение обладает рядом уникальных возможностей для данной работы. В частности, оно имеет огромное влияние на формирование и развитие личности ребенка, доступ к его семье и механизмы воздействия на семейную ситуацию, располагает квалифицированными специалистами (педагогами, психологом), способными обеспечить ведение эффективной работы по формированию духовно-нравственных качеств личности ребенка, через сохранение и  распространение опыта семейных традиций.

Социальная значимость реализации проекта, на наш взгляд, состоит в том, что  ориентация на семейные ценности является важной частью духовно-нравственного развития  и воспитания личности учащихся. Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса.

Актуальность проекта становится очевидна по анализу Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р, где среди основных задач, является задача сохранения духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи.

Новизна проекта заключается в создании  взаимодействия всех поколений семьи в вопросах сохранения и передачи семейных ценностей и традиций.

Основанием для разработки проекта послужили следующие нормативно-правовые документы:

- Конституция РФ

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», статья 67

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».

- Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р

- Закон ХМАО-Югры «Об образовании в ХМАО-Югре»

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.09.2003 № 387-п «О концепции демографической политики Ханты-Мансийского автономного округа на период до 2015 года».

- Постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013 N 8995 (ред. от 28.08.2014) "Об утверждении муниципальной программы "Сургутская семья на 2014 - 2016 годы".

Все вышеперечисленное послужило толчком к созданию и реализации на базе МБОУ НОШ № 40 проекта образовательных событий «ЦЕННОСТИ, КОТОРЫМ НЕТ ЦЕНЫ...»

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта – формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка посредством сохранения и передачи семейных традиций и ценностей.

Задачи проекта:

- Создать на базе МБОУ НОШ № 40 и реализовать педагогическую систему работы с семьями детей по выявлению и изучению опыта семейного воспитания, через включенность всех членов семьи в деятельность  воспитательных событий  с родителями «Ценности, которым нет цены...»

- Воспитать у детей взаимоуважение друг друга, почитание старшего поколения, бережного отношения к культуре и традициям своей семьи (своего народа)

- РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Место реализации проекта – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 40

Этапы реализации проекта

| Этап | Цель | Сроки | Основное содержание деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Проектный | Определение готовности к построению воспитательного пространства и подготовка условий совершенствования воспитательного взаимодействия с родительской общественностью. | май - сентябрь 2014г. | - Проанализировать образовательные возможности Учреждения. - Выявить потребности общественности (анкетирование, опрос) - Изучить нормативную базу, подзаконные акты. - Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации проекта. - Подобрать диагностические методики по основным направлениям проекта. |
| 2 этап Практический | Реализация проекта «Ценности, которым нет цены...» | сентябрь-май 2015 г. | - Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательной работы с родителями. - Расширять и укреплять связи и отношения Учреждения с родителями. - Принимать участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и акциях. - Проводить мониторинг реализации проекта. |
| 3 этап Аналитический | Анализ итогов реализации проекта. | июнь 2015 г. | - Провести коррекцию затруднений в реализации проекта. - Спланировать работу на следующий период. |

- ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

В основу реализации проекта заложены воспитательно-образовательные события. Работа строится на принципах добровольности, личной заинтересованности родителей. Родители на личном примере демонстрируют свой жизненный уклад, через включенность в различные виды деятельности. Основные этапы проекта реализуется под целенаправленным педагогическим воздействием по 2 направлениям:

1. Информационный блок. Просвещение родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей  в форме консультаций.

2. Организационный блок. Организация досуга семьи через воспитательные события.

Направления реализации проекта

Организационное:

- построение воспитательного пространства;

- подготовка условий совершенствования воспитательно-образовательного воздействия системы воспитания;

- формирование условий, способствующих развитию инициативы и самодеятельности;

- развитие нормативно-методической базы.

Информационное:

- информирование родительской общественности о проекте;

- создание информационного центра  (сайта), освещающего реализацию проекта;

- анализ результативности реализации проекта.

1. Информационный  блок «Из уст в уста».

Формирование информационной культуры в вопросах сохранения семейных ценностях, семейного воспитания. Знакомство с важными международными документами: Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка, Указ президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года,  Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р (среди основных задач повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи.

2. Организационный блок «Ладушки-ладошки». Направлен на привлечение учащихся и их родителей к установлению правил, норм поведения, обычаев, традиций т.е. потребность к формированию семейных ценностей через комплекс событий общественно-значимых заданий, к добрым делам для семьи, родного дома, школы.

Привлечение детей к проявлению сострадания, заботливости, внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится.

Привлечение родительской общественности к осмыслению и обсуждению вопросов формирования и поддержания семьи, традиционных семейных ценностей, ценности человеческой жизни, отцовства, материнства и детства, милосердия и помощи нуждающимся, отношений между людьми, ценностной модели восприятия семьи в современном общественном сознании.

  - ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…»

  - ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ…»

  - ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК…»

  - ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»

  - ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК…»

  - ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО…»

Праздники

Экскурсии

Формы работы:

Диагностика детей

Встречи с интересными людьми

Интерактивные игры

Мастерские

Спортивные эстафеты

Методы работы:

В работе с детьми используются методы и приемы Ю. Бабанского:

1. Методы организации и осуществления деятельности:

словесные — убеждение, дискуссии, поощрение, отвлечённая тема, внушение, беседа, объяснение, пояснение, вопросы к детям, чтение детям, решение задач по различным жизненным ситуациям и др.;

наглядные – показ наглядных материалов, показ фильмов, и др.;

практические – упражнения, обыгрывание жизненных ситуаций, трудовые задания.

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности (социально-поведенческие тренинги (направлены на обучение модели конструктивного поведения), разные виды игр – дидактические, интерактивные (игры на взаимодействие), ролевые, спортивные, подвижные, игровые упражнения, анализ жизненных ситуаций, анализ поступков детей и взрослых, анализ детской деятельности, сообщение мотива детской деятельности и др.);

3. Методы контроля и самоконтроля (сравнение, приемы «бессловесного» педагогического воздействия – ненавязчивое назидание, мимика, жесты, личный пример своей деятельности и др.)

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Достижение цели и решение задач проекта «Ценности, которым нет цены…» обеспечиваются путем реализации системы воспитательных событий на основе взаимодействия с родителями по основным направлениям деятельности. Основные ценностные установки семьи, которые реализуются в проекте:

1. Ценность сохранения традиций веры

2. Ценность любви и добра к родным и близким людям

3. Ценность безопасного образа жизни

4. Ценность передачи и сохранения кулинарных традиций

5. Ценность развития  творческого таланта в семье

6. Ценность укрепления здоровья

7. Ценность почитания старшего поколения

Головными исполнителями мероприятий проекта являются: администрация, педагогический коллектив МБОУ НОШ № 40. Они обеспечивают реализацию запланированных событий, предусмотренных в проекте.

Основные мероприятия программы

| Блоки | Мероприятия |
| --- | --- |
| Информационно-правовой «Из уст в уста» | - Диагностика детей - анкетирование, изучение нравственных основ семьи, диагностика «Моя семья» - тематические беседы на темы ««Ребенок -главная ценность семьи», «Психологическая культура семьи, «Семейные ценности и семья как ценность» - создание с детьми информационных проектов «Я и семья», «Семейные традиции», «Мой дом» и др. |
| Организационный «Ладушки-ладошки» | - Праздник «Ценности, которым нет цены…» старт проекта; - День мамы «Целую руки мамочки своей…»; - День бабушки «Ладушки-ладошки»; - Кулинарный поединок; - Вечер «Дружной семьи»; - Акция «Лицо Победы»; - Вместе с папой «Сильные, смелые, ловки»; - Вечер «Дружной семьи»; - коллективная развлекательная игра «Дом, в котором мы живем…» - Акция «Позаботимся о родителях» - коллективная спортивная эстафета «Веселые старты» - Мы за безопасность детей «Самая заметная семья на дороге», «Автопробег-2014» |

- СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

| Функция в системе управления проектом | Перечень обязательств, необходимых для реализации данной функции | Наименование ответственной организации, группы физических лиц |
| --- | --- | --- |
| Общее руководство проектом | Координация разработки и реализации проекта | Директор МБОУ НОШ №40 Руководитель проекта |
| Исполнительная | Непосредственная реализация мероприятий проекта | Педагог-психолог Социальный педагог Педагоги дополнительного образования |
| Информационная | Мониторинг информационного пространства и материалов, касающихся освещения хода реализации проекта | Администрация МБОУ НОШ № 40 Руководитель проекта |
| Контрольная (контроль и мониторинг за ходом реализации проекта) | Финансово-ресурсный аудит | Грантодатель Департамент образования Администрации города Сургут |
| Стратегическое планирование | Планирование перспектив развития проектных мероприятий, проекта в целом | Авторский коллектив |

Проект относится к социально-педагогическим, затрагивающим  интересы большого количества людей и имеет специфику, которая заключается в том, что цели намечаются и должны корректироваться по мере достижения промежуточных результатов.

Количественная и качественная оценки связаны с созданием принципиально иной системы обучения и воспитания на основе системного, личностно-деятельностного, ресурсного подхода.

Мониторинг реализации проекта:

- Отслеживание результатов каждого этапа проектной деятельности;

- Рефлексия всех проектных мероприятий;

- Итоговая оценка проекта.

| № | Критерий оценки процесса реализации проекта | Показатель реализации | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение мероприятий, утвержденных на каждом этапе реализации проекта | - срок реализации - объем выполненной работы - полученный результат | - выполнение - % реализации - наличие результата |
| 2. | Финансирование мероприятий | - соответствие фактического финансирования требуемому | - % финансирования от требуемого |

Вся система управления проектом в МБОУ НОШ № 40 будет оцениваться по двум критериям: критерий эффективности процесса управления и критерий действенности (результата) управления проектом (таблица № 1).

Таблица № 1

Показатели критериев оценки эффективности

системы управления воспитательным проектом

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Эффективность процесса управления | - проводится целесообразная систематическая учеба педагогического коллектива по актуальным проблемам семейного воспитания; - рекомендуемые методики используются педагогическим коллективом в практической деятельности; - педагоги активно используют форму индивидуальных консультаций; - педагоги переведены на рефлексивное управление: самоконтроль, самоанализ, самооценку; - основными формами реализации педагогических целей становятся сотрудничество, взаимодействие с родителями; |
| Действенность (результат) управления | - у педагогов сформирована потребность к повышению профессионального мастерства, коллектив мотивирован на творческую деятельность, педагоги восприимчивы к инновациям; - управление является системным, так как выходит на все звенья педагогического процесса: педагогов, воспитанников, их родителей, внешнюю среду; - повышается компетентность участников проекта, сохраняется здоровье, и эта тенденция носит устойчивый характер. |

7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

ИХ СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

7.1. Ожидаемые результаты реализации проекта

Качественные результаты:

- Совершенствование и развитие системы работы с родителями;

- Воспитание  нравственности, формирование культуры ценностей в семьях;

- Повышение квалификации классных руководителей по проблемам семьи и семейных ценностей;

- Повышение уровня родительской активности в организации совместной деятельности по воспитанию детей;

- Положительная оценка результата проекта родителями (законными представителями) участников проекта.

Количественные результаты:

- 100 % охват участия в проекте семей;

- успешное выступление участников проекта в школьных и городских мероприятиях и конкурсах, спортивных соревнованиях (не менее 80%)

- публичная диссеминация опыта семейного воспитания и наличия семейных традиций (не 50% участников проекта)

7.2. Критерии оценки эффективности проекта:

- количество привлеченных участников в реализации проекта;

- численность тех, для кого реализуется проект;

- разнообразие форм реализации проекта;

- количество собранных  материалов по проведенной  деятельности.

Проект отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи.  Конечным результатом реализации  проекта должны стать сформированные семейные ценности у детей, такие как любовь к родным, кровное родство, здоровье, семейный уклад, традиции, обычаи, обряды.

Перспектива распространения проекта:

- Проблема организации работы с родителями актуальна и проект может стать моделью для других школ.

- Информационный центр освещает реализацию проекта в местной прессе.

- Информация о реализации проекта размещается на сайте Учреждения.

- Результаты мониторинга реализации проекта используются в учебно-воспитательной работе.

Мероприятия Проекта предусматривают решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая материально-техническое, методическое, кадровое и организационное обеспечение.

Ресурсное обеспечение реализации проекта

| Структурные подразделения школы | Применение | Источник финансирования и материальная база |
| --- | --- | --- |
| Кабинет начальных классов | Общение детей (Комната отдыха, игровая комната, соответствующая требованиям СанПин) | Материальная база Учреждения |
| Спортивный зал | Занятие спортом, состязания | Материальная база Учреждения |
| Спортивная площадка | Проведение игр и мероприятий проекта, спартакиады, спортивные состязания | Материальная база Учреждения |
| Актовый зал | Мероприятия и концерты, постановка спектаклей, работа детской творческой мастерской | Материальная база Учреждения |
| Школьная библиотека | Литература для педагогов и детей и их родителей | Материальная база Учреждения |
| Бассейн | Физкультурно-оздоровительные мероприятия, релаксационные занятия | Материальная база Учреждения |
| Кабинет педагога-психолога | Диагностические работы | Материальная база Учреждения |
| Мультимедийный кабинет ПДД | Интерактивные игры, профилактические игры, занятия | Материальная база Учреждения |
| Кабинет ЛЕГОконструирования | Интерактивные игры, занятия, мероприятия | Материальная база Учреждения |
| ИЗО-студия | Конкурсы, занятия, мероприятия. | Материальная база Учреждения |
| Методический кабинет | Творческая мастерская педагогического коллектива | Материальная база Учреждения |
| Комнаты гигиены | Туалет, раздевалка | Материальная база Учреждения |
| Кабинет информатики | Пользование Интернет ресурсом, мультимедийным комплексом, оргтехникой | Материальная база Учреждения |
| Фойе школы | Сборы детей, информационный стенд | Материальная база Учреждения |

Материально-техническое обеспечение

| Игровой материал и инвентарь физкультурное оборудование | Мячи, физкультурные коврики, палки гимнастические, обручи, пособия и оборудование по формированию у детей здорового образа жизни, кегли, скакалки и др. |
| --- | --- |
| Оборудование и материалы для художественно-эстетической деятельности | Мольберты, кисти, карандаши, фломастеры, восковые мелки, бумага разного формата и цвета, клей, бросовый материал, предметы искусства, краски, одежда для ряженья, музыкальные инструменты др. |
| Пособия и материалы для познавательной деятельности | Логические игры, дидактические игры и пособия по темам «Моя страна», «Я человек», «Культура поведения» и др. |
| Технические средства обучения | Интерактивные комплексы, магнитофон, телевизор, компьютер, проектор, принтер |
| Оборудования и материалы для игровой деятельности (сюжетно-ролевой, спортивной и др.) |  |

Кадровое обеспечение

| Должность | Ф.И.О. специалиста |
| --- | --- |
| Директор | Кочина Светлана Владимировна |
| Руководитель проекта | Ярмак Наталья Викторовна |
| Педагог организатор | Мишагина Галина Ивановна |
| Педагог-психолог | Власова Юлия Александровна |
| Педагоги дополнительного образования | Надршина Алина Федоровна Шакирзянова Эльвира Наильевна Вратновская Ольга Викторовна |
| Классные руководители 1-4 классов |  |