государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области структурное подразделение «детский сад Берёзка»

Проект на тему:

«Развитие речи детей старшего дошкольного возраста

средствами театрализованной деятельности»

Воспитатель:

Максимова

Тамара Витальевна

Вид проекта – творческий

Участники – дети старшей группы, воспитатели, муз. руководитель, родители

Продолжительность – 4 недели

Проблема: проведя диагностику детей старшей группы, мы увидели, что уровень развития связной речи у детей не соответствует возрасту. Это определило необходимость поиска новых форм работы, не использованной нами ранее. Такой формой  нами была выбрана театрализованная деятельность, как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство. В театрализованной игре совершенствуется диалогическая и монологическая речь, развивается умение логично и связно излагать мысли, используя сложноподчиненные предложения, раскрывается творческий потенциал детей.

Гипотеза – процесс развития связной речи детей старшей группы будет протекать наиболее успешно, если в определенной системе использовать различные виды театрализованной деятельности.

Цель: совершенствовать работу по развитию связной речи и эмоциональности у детей старшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.

Задачи:

1 Составить план организации творческой деятельности детей.

2 Подготовить информационно – дидактический материал, атрибуты для организации творческой деятельности при участии детей и родителей.

3 Познакомить родителей  с особенностями организации и проведения творческой деятельности с детьми дома.

4 Организовать творческую деятельность с детьми группы.

Содержание работы:

Этапы работы:

1 этап – подготовительный (4 – 5 дней)

- анализ имеющихся дидактических материалов (литературных произведений, атрибутов, игрушек, музыкального оформления)

- изучение материалов по театрализованной деятельности с детьми в старшей группе (интернет-ресурсы, методические пособия, опыт)

- Составление плана

- Семинар с родителями по ознакомлению с проектом и изготовление атрибутов в совместной с детьми деятельности

- изготовление атрибутов в совместной с детьми деятельности

- индивидуальное консультирование родителей по поводу изготовления костюмов и атрибутов для театрализованной деятельности детей

2 этап – основной (10 – 12  дней)

- Творческое занятие с детьми и родителями «Знакомство с театром»

- Реализация плана творческой деятельности с детьми: индивидуальная работа с главными героями театрализованной постановки; беседа об образе, музыкального характера героев, работа над сольными номерами;

- Посещение театральных представлений

- Разыгрывание разнообразных песен, стихов, сценок, сказок при помощи различных видов театра

- Игры- имитации и импровизации;

- Создание альбома » Мы артисты»;

- Викторина «Наши любимые сказки»

- Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»

- Разработка и рисование афиши к театрализованной постановке «Теремок»;

- Создание галереи «Театры России»

3 этап – заключительный (4-5 дней)

- Проведение педагогической диагностики речевого развития детей

- Анализ проведенной работы и обобщение опыта

- Участие в работе педагогического совещания

Результаты проекта

Чтобы убедиться в эффективности проектной деятельности по совершенствованию связной речи у  детей старшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности, на заключительном этапе мы провели диагностику, в результате которой увидели динамику в повышении уровня  речевых умений детей старшего дошкольного возраста.

Оценка результатов

| Мероприятия | Количественная оценка | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Изучение материалов по театрализованной деятельности с детьми в старшей группе | Воспитатели – 2 чел. | Отобрали необходимую методическую литературу |
| Семинар с родителями по ознакомлению с проектом и изготовление атрибутов в совместной с детьми деятельности | Воспитатели – 2 чел. Родители – 15 чел. | Родители заинтересовались проблемой и предложили помощь в изготовлении костюмов и атрибутов к театрализованной деятельности |
| 1 – ое заседание рабочей группы | 10 чел. | Были распределены обязанности членов рабочей группы |
| Анализ имеющихся дидактических материалов (литературных произведений, атрибутов, игрушек, музыкального оформления) | Воспитатели | Отобраны художественные произведения, атрибуты, игрушки, музыкальное оформление |
| 2 – ое заседание рабочей группы: составление плана | 10 чел. | Был составлен календарный план – график работ по проекту |
| Творческое занятие с детьми и родителями «Знакомство с театром» | Дети – 20 чел. Родители – 15 чел. | Знакомство детей с искусством театра, его историей и видами. |
| Изготовление атрибутов в совместной с детьми деятельности | Дети – 20 чел. Воспитатели – 2 чел. Помощник воспитателя – 1 чел. | Были изготовлены атрибуты: шапочки, маски |
| Посещение театральных представлений | Дети – 20 чел. Воспитатели – 2 чел. Родители | Посетили театральные представления в детском саду и в районном Доме культуры |
| Викторина «Наши любимые сказки» | Дети – 20 чел. Воспитатель Помощник воспитателя в роли кота Баюна | Вспомнили и закрепили знание русских народных сказок, их героев |
| Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» | Дети – 20 чел. Родители – 20 чел. | Родители и дети проявили себя в творческой деятельности |
| Создание альбома » Мы артисты»; | Рабочая группа | Фотоотчет о разыгрывании разнообразных песен, стихов, сценок, сказок при помощи различных видов театра |
| Создание галереи «Театры России» | Дети – 20 чел. Родители Воспитатели | Закрепление представлений детей о разнообразии театров |
| 3 – е заседание рабочей группы: разработка и рисование афиши к театрализованной постановке «Теремок»; | Рабочая группа | Нарисовали афишу к театрализованной постановке |
| Театрализованная постановка «Теремок»; | Дети Воспитатели Музыкальный руководитель Родители | Яркое, эмоциональное выступление детей |

Средства

Кадровые ресурсы:

Воспитатели – руководители проекта

Музыкальный руководитель – обеспечивает музыкальное сопровождение, помогает составить сценарий

Помощник воспитателя – помогает в реализации проекта

Дети – активные участники проектной деятельности

Родители – помогают в реализации проекта

Материальные ресурсы: музыкальный зал, магнитофон, атрибуты, игрушки, костюмы, афиша, фотоаппарат, фотоиллюстрации

Жизнеспособность проекта

- Представление опыта работы на педагогическом совете «Роль театрализованной деятельности в развитии дошкольников»

- Презентация опыта работы «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности» на методическом объединении

- Представление продукта деятельности для детей параллельных групп

- Представление опыта работы – публикация в сетевом журнале «Дошкольник»

Исходя из анализа проведённой работы, можно сделать вывод:  выдвинутая нами гипотеза  о том, что  процесс развития связной речи детей старшей группы будет протекать наиболее успешно, если в определенной системе использовать различные виды театрализованной деятельности, подтвердилась