## Slide 1: Проект Тема : «Юный краевед»
Авторы: Смакотина Л.И.
МБУ СОШ№26 «Тополек»
Тольятти 2014

## Slide 2: Актуальность проекта.
Этика и стратегия ненасилия;
идея терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам;
необходимость поиска диалога и взаимопонимания, взаимоприемлемых компромиссов.

## Slide 3: Цель проекта: Создание условий для формирования у детей старшего дошкольного возраста основ патриотизма в процессе гражданского, историко-краеведческого, духовно-нравственного воспитания.

## Slide 4: Задачи проекта . 1. Формирование у детей старшего дошкольного возраста начальных представлений о родном крае, его особенностях, истории и культуре. 2. Закрепление нравственных представлений, навыков социально приемлемого поведения. 3.Оснащение предметно-развивающей среды в группах и в ДОУ, отвечающей познавательно-исследовательским принципам. 4. Взаимодействие педагогов и родителей детей в воспитании интереса к краеведению. (Выпуск альбома «Моя малая Родина» , компьютерная презентация «Национальные костюмы народов Поволжья» Картотека подвижных игр народов Поволжья- «Котел», «Летучая мышь», «Салки», «Лапта».

## Slide 5: Вид проекта: творческо-исследовательский, групповой, краткосрочной продолжительности. Участники:воспитатели,муз.работник,физ.инструктор,учитель-логопед, родители, дети. Время реализации проекта: с 3 марта 2014 года по 31 марта 2014.

## Slide 6: 1 этап Подготовительный этап
Вид деятельности | Планируемый результат | Участники | Срок реализации
Продумать и подготовить систему мероприятий для проведения недели краеведения | План проведения недели краеведения | Воспитатели группы, учитель-логопед | С 3 по 10 марта 2014
Подбор материала для создания картотеки подвижных игр народов Поволжья | Картотека подвижных игр народов Поволжья | Физ.инструктор, Воспитатели | С 3 по 14 марта
Сбор материала по вопросам проблем воспитания у детей интереса к краеведению . | Консультации по теме: «Воспитание у детей интереса к краеведению в семье и детском саду». | Воспитатели группы | С 3 по 17 марта
Подготовка презентации «Национальные костюмы народов Поволжья. | Презентация «Национальные костюмы народов Поволжья». | Воспитатели, муз.работник | С 3 по 17 марта
Создание альбома «Моя малая Родина» | Компьютерная презентация альбома «Моя малая Родина» детям старшей группы «Капельки» | Родители группы,дети | С 3 по 31 марта

## Slide 7: 2 этап Этап реализации проекта
 | Планируемый результат | Участники | Сроки выполнения
Создание картотеки по подвижным играм народов Поволжья. | Дети знакомятся с новыми играми. Вызвать интерес и желание играть совместно. | Воспитатели, физ.инструктор, дети. | 20 марта 2014 года
Консультация для родителей по развитию интереса к краеведению у детей. | Понимание родите-лями важности вос-питания интереса к истории и культуре края | Воспитатели , психолог, логопед | 5 марта 2014 года
Проведение презентации «Национальные костюмы народов Поволжья» | Презентация «Национальные костюмы народов Поволжья» | Муз.работник, воспитатели, дети, родители. | 18марта 2014 года
Презентация альбома «Моя малая Родина» | Вызвать интерес у детей к истории и культуре других народов. | Родители, дети. | 28 марта 2014 г

## Slide 8: 3 этап Заключительный этап
Вид деятельности | Планируемый результат | Участники | Сроки выполнения
Картотека по подвижным играм народов Поволжья. | Оснащение предметно-развивающей среды в группе | Воспитатели, физ.инструктор, дети. | 20 марта
Консультация для родителей по развитию у детей интереса к краеведению. | Укрепление отношений сотрудничества между детским садом и родителями воспитанников. | Воспитатели , психолог, логопед. | 5 марта
Презентация «Национальные костюмы народов Поволжья» | Развитие творческих способностей воспитанников и педагогов детского сада, их коммуникативных качеств | Муз.работник, воспитатели, дети, родители. | 18 апреля
Альбом «Моя малая Родина» | Пополнение материала для ознакомления детей с разными культурами. | Родители, дети, воспитатели. | 28 апреля

## Slide 9: Мероприятия:
Выпуск газеты «Мы разные, и мы друзья»

## Slide 10: Мероприятия:
Праздник « Возьмёмся за руки друзья»

## Slide 11: Мероприятия:
Выставка костюмов народов Поволжья
Картотека подвижных игр

## Slide 12: Источники:
Интернет ресурсы:
http://www.maam.ru/detskijsad/-vospitanie-tolerantnosti-u-doshkolnikov.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac/konsultac2743.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ivanova-darja/scenarii-prazdnika-posvjaschenyi-dnyu-tolerantnosti
http://mistergid.ru/children/games/19921-kartoteka-podvizhnie-igri-raznih-narodov..html
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=костюмы%20народов%20поволжья%20картинки&stype=image&lr=240&noreask=1&
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%EB%E5%F0%E0%ED%F2%ED%EE%F1%F2%FC

## Slide 13: Спасибо за внимание!