## Slide 1: проект
Менеджеры проекта: слушатели: Сундупова Т.Ц., Эрдынеева Т.В., Гужвина Т.Ю., Будаева С.С.
Внедрение в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям
10.11.2016г.

## Slide 2: Цель проекта
Совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена через формирование востребованных прикладных квалификаций.

## Slide 3: Задачи проекта
1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям предприятий и организаций в сфере туризма и сервиса.
2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и колледжа, направленных на повышение качества образования в системе среднего профессионального образования.
3. Создание и обеспечение возможностей для различных категорий граждан в приобретении необходимых прикладных квалификаций (обучение на протяжении всей жизни).
4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.

## Slide 4: Обучение в течение всей жизни – пути получения квалификаций
или: комбинация всего
вышеуказанного
обучение
на рабочем месте»
значимый
жизненный опыт
обучение в учебном заведении
квалификация
Оценка & признание результатов обучения

## Slide 5: Сроки
I этап: Подготовительный – до конца 2016 года, начало 2017 года,
II этап: Внедренческий – 2017-2020гг.,
III этап: Аналитический – 2020 год – подведение итогов, мониторинг, распространение лучших практик.

## Slide 6: План внедрения ФГОС по ТОП – 50
2017г. по профессии «Повар, кондитер»;
по специальности «Поварское и кондитерское дело»;
2018г. по специальности «Гостиничное дело»;
2019г. по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»;
2020г. по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;
по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ».

## Slide 7: Участники проекта
№ п/п | Ф.И.О., должность | Роль в проекте (руководитель рабочей группы, члены рабочей группы) | Механизм привлечения к участию в проекте (приказ, должностные обязанности, добровольное участие, договор и др.)
1 | Гужвина Татьяна Юрьевна | Зам.дир.по УПР | добровольное участие
2 | Сундупова Туяна Цыренжаповна | Зав.НМС | добровольное участие
3 | Эрдынеева Туяна Владимировна | методист | добровольное участие
4 | Будаева Светлана Сергеевна | методист | добровольное участие

## Slide 8: Этапы и контрольные точки

## Slide 10: Этапы и контрольные точки
1. Подготовительный этап:
1.1. Создание рабочей группы для разработки и внедрения ОП.
1.2. Выбор оснований реализации ФГОС СПО по ТОП – 50.
1.3. Определение ОП для реализации по ФГОС ТОП-50 (43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15.Поварское и кондитерское дело)
1.4. Инвентаризация ресурсного обеспечения ОП.
1.5. Создание нормативных оснований для внедрения проекта ОП (приказы и программы развития ОО с учетом внедрения ФГОС по ТОП-50, дорожная карта).
1.6. Разработка локальных актов, определяющих процесс внедрения в соответствии с дорожной картой: положения и регламента по внедрению ОП по ФГОС ТОП-50.

## Slide 11: Этапы и контрольные точки
2. Основной этап (Внедренческий)
2.1. Анализ потребностей работодателя и требований к результату по ТОП-50 (дополнение компетентностной модели по сравнению с ФГОС) Разработка спецификаций (паспортов) ПК и УК с использованием проф.стандарта.
2.2. Выполнение мероприятий согласно дорожной карте.
2.3. Определение партнеров для сетевого взаимодействия и формирование сетей для взаимодействия в области туризма и сервиса.
2.4. Разработка ОП.
2.5. Ресурсное обеспечение (переоснащение МТБ в соответствии с ПОП и т.п)
2.6. Приведение кадрового обеспечения в соответствии с ФГОС.
2.7. Лицензирование ОП.
2.8. Согласование контрольных цифр приема.
2.9. Организация приемной компании по ОП и зачисление.
2.10. Мониторинг результативности проекта и управление изменениями

## Slide 12: Этапы и контрольные точки
3. Заключительный этап (Аналитический)
3.1. Подведение итогов.
3.2. Мониторинг.
3.3. Распространение опыта.

## Slide 13: Реестр рисков проекта
МТБ не соответствует требованиям ФГОС по ТОП-50;
К нужному сроку не появилась ОП, макеты УМК, примеры КИМ;
Недостаточно финансов для создания условий реализации программ ФГОС по ТОП-50;
Нет (недостаточно) сетевого взаимодействия;
Не выполнение КЦП и субсидирования;
Неготовность педагогических работников.

## Slide 14: Из опыта работы: проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Повар, кондитер»
Написание меню
Жеребьевка. Вскрытие черного ящика
Обучение экспертов
Эксперты