МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГАОУ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Кафедра оценки и управления качеством

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

Педагогический проект «Школьный двор»

(проект реализован)

Выполнил: Чернигова Галина Семёновна

выпускник курсов профессиональной

переподготовки по направлению

«Основы педагогической деятельности»

Научный руководитель: Жила Галина Ювинальевна

Кандидат химических наук

2015 г.

Содержание

Введение	3

- Паспорт проекта «Школьный двор»	5

- Обоснование необходимости проекта «Школьный двор»	8

- План работы по подготовке проекта	9

Глава 1. Описание проекта «Школьный двор»	12

1.1 Стратегия и механизмы достижения поставленных целей ………….…………..…..12

1.2 Рабочий план реализации проекта. Участники проекта	13

1.3 Сроки реализации проекта	15

1.4 Работа творческих групп	15

1.5 Ожидаемый результат	16

Глава 2. Оценка эффективности реализации проекта «Школьный двор»	17

2.1 Показатели и критерии успешности выполнения проекта	17

2.2 Оценка рисков …………………………………………………………………….........18

2.3 Перспективы дальнейшего развития проекта «Школьный двор»	18

Заключение	19

Список литературы …………………………………………………………………………….21

Приложения …………………………………………………………………………………….22

# ВВЕДЕНИЕ

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, -

значит, пересесть из него просто некуда».

Антуан де Сент-Экзюпери

Школьные годы – это годы бесконечных открытий, удивления, восхищения и, конечно же труда, интеллектуального, духовного, годы формирования жизневосприятия, видения предметов и явлений. И нет, и не может быть ничего благороднее, сложнее и ответственнее, чем обеспечение будущего нашей Родины – воспитание человека, способного изменить мир к лучшему, сделать его чище, добрее, справедливее, научиться  быть по-настоящему счастливым и успешным.

Сейчас перед государством, школой, учителями и родителями стоит задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только здоровым и крепким, не только полноценным членом общества, но и инициативным, думающим работником в будущем, способным на творческий подход к любому делу, за которое он взялся.

В школе должно быть все пронизано стремлением к красоте, поэтому в настоящее время большое внимание придается благоустройству городов и сел, территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. Ребят необходимо учить чувствовать, понимать, ценить и, что самое главное, творить красоту.

Поэтому  нужно выбирать такие формы деятельности коллектива учащихся, их родителей и педагогов, которые явились бы развитием творческой деятельности, оказанием практической помощи в оформлении пришкольного двора и воспитанием у школьников бережного отношения к среде обитания.

Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда должна быть функциональна и комфортна, так как является составляющей частью процесса обучения. Кроме этого она должна быть и местом проведения свободного времени.

Школьный двор – это территория детства, и для ребенка очень важно, в каком окружении пройдут такие важные периоды его жизни, как  детство, отрочество, юность. Задача взрослых - сделать эту территорию безопасной, уютной, красивой. Чтобы вырастить детей хорошими людьми, надо сделать их детство счастливым. Желание учащихся, родителей, сотрудников школы учиться, работать, отдыхать не только в, со вкусом оформленных, стенах школы, но и радоваться видом ухоженных цветущих клумб, спортивных и игровых площадок, расположенных на школьном дворе, привело к созданию проекта по его благоустройству.

Цель проекта: создание благоприятных условий для экологического, нравственного и трудового воспитания школьников, через совместную деятельность детей, родителей и педагогов по благоустройству и оформлению пришкольной территории.

Задачи проекта:

- благоустройство и преобразование пришкольной территории;

- воспитание у школьников любви к природе и родному краю;

- изучение специализированной литературы;

- развитие творческих способностей школьников через реализацию социально значимой деятельности – благоустройство пришкольной территории;

- содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников;

- усиление региональной направленности экологического образования;

- формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды в районе школы;

- исследование различных формы растений, произрастающих на территории п. Новонукутский, плодовых деревьев и кустарников, цветочных клумб на территории пришкольного участка;

- способствовать усвоению учащимися приемов и навыков работы с растительным и  природным материалами;

- знакомство с элементами  ландшафтного дизайна, способами  и методами создания клумб, альпийских горок;

- участие родительской общественности и представителей местной власти в решении проблемы благоустройства школьного двора.

Гипотеза проекта: воплощение в жизнь проекта «Школьный двор» приведёт к следующим результатам:

- облагораживание школьной территории;

- создание зон отдыха для учащихся;

- стимулирование учащихся к научно-практической деятельности;

- привлечение внимание учащихся к экологическим проблемам и повысить их социальную активность.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ ДВОР»

| Площадка реализации проекта | Школьный двор |
| --- | --- |
| Автор проекта | Чернигова Галина Семёновна |
| Гипотеза проекта | Воплощение в жизнь проекта «Школьный двор» приведёт к следующим результатам: - облагораживание школьной территории; - создание зон отдыха для учащихся; - стимулирование учащихся к научно-практической деятельности; - привлечение внимание учащихся к экологическим проблемам и повысить их социальную активность. |
| Цели и задачи проекта | Цели: создание благоприятных условий для экологического, нравственного и трудового воспитания школьников, через совместную деятельность детей, родителей и педагогов по благоустройству и оформлению пришкольной территории; Задачи: - благоустройство и преобразование пришкольной территории; - воспитание у школьников любви к природе и родному краю; - изучение специализированной литературы; - развитие творческих способностей школьников через реализацию социально значимой деятельности – благоустройство пришкольной территории; - содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников; - усиление региональной направленности экологического образования; - формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды в районе школы; - исследование различных формы растений, произрастающих на территории п. Новонукутский, плодовых деревьев и кустарников, цветочных клумб на территории пришкольного участка; - способствовать усвоению учащимися приемов и навыков работы с растительным и природным материалами; - знакомство с элементами ландшафтного дизайна, способами и методами создания клумб, альпийских горок; - участие родительской общественности и представителей местной власти в решении проблемы благоустройства школьного двора. |
| Участники проекта | - учитель Изобразительного искусства и мировой художественной культуры МОУ СОШ п. Новонукутский; - учитель биологии МОУ СОШ п. Новонукутский; - учитель географии МОУ СОШ п. Новонукутский; - учащиеся МОУ СОШ п. Новонукутский. |
| Стратегия и механизмы достижения поставленных целей (этапы проекта, основные работы в проекте) | Подготовительный: Создание проектов, планов, схем рисунков, накопление информационных ресурсов для создания комплексного плана модернизации школьного двора. Основной: Выбор лучших проектов, планов, схем рисунков, создание комплексного плана модернизации школьного двора. Заключительный: Воплощение разработанного проекта. |
| Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации проекта | - Повышение уровня заинтересованности учащихся в защите и сохранению природной среды. - Развитие организаторских способностей учащихся. - Пропаганда экологической культуры учащихся. - Расширение видового разнообразия растений на пришкольном участке для повышения образовательной среды. - Использование пришкольного участка на уроках биологии, географии, физики, изо, трудового обучения. - Создание альпийской горки около центрального входа в здание школы. - Очистка границ школьного двора от кустарников и мусора. - Посадка семенного материала, многолетних растений на созданные клумбы. |
| Показатели и критерии успешности выполнения проекта | 1. Клумбы и зелёные насаждения облагородят территорию, которая будет приятна для глаз учащихся, учителей, родителей и гостей школы. 2. Удаление старых деревьев и кустарников позволит омолодить школьный сад. 3. Создание зон отдыха позволит учащимся проводить время на переменах, организовывать праздники и соревнования, а окружающие цветники будут своей красотой и гармонией положительно влиять на настроение учащихся и эффективность учебного процесса. 4. Расширение учебно-опытного участка позволит решить целый ряд проблем: создание питомника для выращивания рассады декоративных растений, расширение списка опытов, проводимых в рамках предмета биологии, будет стимулировать учащихся к научно-практической деятельности. |
| Дальнейшее развитие проекта | 1. Уход за школьным садом и прилегающей территорией во все сезоны (расчистка снега, посадка цветов, обновление деревьев и кустарников, уборка листвы). 2. Озеленение газона около центрального входа в школу, закладка фигурных клумб. |
| Практическая значимость проекта | Создать единый комплекс, где можно было бы реализовать все свои способности, запросы, интересы, идеальную модель маленького мира цветов – таков был замысел авторов данного проекта. Двор для нас – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха. |

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ ДВОР»

Чтобы верно оценить ситуацию, мы рассмотрели ее с разных сторон: экологической, биологической, социальной, медицинской. В п. Новонукутский экологическая и социальная ситуации являются не самыми благоприятными. В неудовлетворительном состоянии находятся дворы прилегающие к школе, что оказывает негативное влияние на внешний облик школьного двора. Опрос показал, что внешним видом школьного двора не удовлетворены: 30 % родителей, 40 % учеников и 30 % жителей, дворы которых прилегают к школе.

Одним из негативных факторов являются также ухудшение состояния здоровья детей, рост вредных привычек, бесполезное времяпровождение подростков, что может привести к негативным последствиям для будущего всего посёлка.

Имеют место социально-экологические проблемы: запыленность воздушной среды в посёлке из-за близкого расположения карьера по добыче гипса, недостаточное озеленение пришкольного участка и участков около дворов, невысокий уровень природоохранной активности у школьников и жителей посёлка, невысокий культурный уровень общения с природой.

Проект поможет детям проявить себя, обрести уверенность в собственных силах, благоустроить школьный двор, принять участие в жизни школы. Поэтому активная жизненная позиция детей сейчас важна для будущего всего посёлка. Эстетическое образование на современном этапе развития человеческой цивилизации является приоритетным направлением развития всей системы обучения и воспитания, систематизирующим фактором образования, поэтому на наш взгляд, наступил тот период в организации эстетического образования, когда повышение его эффективности может быть достигнуто только комплексным, системным подходом - эстетизацией всего учебного заведения,  всех составляющих учебно-воспитательного процесса в школе.

- План работы по подготовке проекта

- Таблица 1

| Этап | План реализации | Пути решения | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительный | 1. Поиск проблемы: - Территория школьного двора обустраивалась и благоустраивалась без четкого плана. Поэтому многие деревья и кустарники стали представлять опасность для учащихся и работников школы. - Малая сельская школа – это социальный и культурный центр посёлка, поэтому проведение её благоустройства необходимо. 2. Подготовка плана по реализации проекта, определения перечня работ на | Определение участия в проекте учащихся школы, вовлечении их в группы по разным | Принятие решения о создании социального проекта «Школьный двор». Принятие решения об участии в проекте «Школьный двор». |
| Продолжение Таблицы 1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | территории школы. - Создание творческих групп. - Заседания общешкольной творческой группы по определению стратегии развития и модернизации школьного двора, по определению доли участия в реализации проекта всех участников проекта. 5. Обсуждение творческой группой перечня первоочередных работ по реализации проекта. | направлениям. Создание проектов, планов, схем рисунков, накопление информационных ресурсов для создания комплексного плана модернизации школьного двора. | Принятие решения о реализации проекта «Школьный двор». |
| Основной | 1. Знакомство учащихся МОУ СОШ п. Новонукутский с идеей проекта и формирование творческих групп | Сбор информации о дизайне школьного двора, способах и методах его озеленения и благоустройства, | Информирование учащихся о создании банка идей |
| Продолжение Таблицы 1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2. Выполнение заданий в творческих группах, создание мини проектов, обоснование и сбор посадочного материала. 3. Закладка альпийской горки, клумб, зон и уголков отдыха по проектам учащихся, модернизация рабочими группами школьного двора (удаление старых деревьев, очистка пришкольной территории от кустарников и мусора, приготовление материала для создания альпийской горки). Действия по реализации | основных видах клумб: альпийских горках, сменных и стационарных. Организация и проведение конкурса на лучший проект «Альпийская горка», «Зона отдыха», «Цветы нашего двора». Конкурс рисунков «Наш зеленый двор», «Самая красивая клумба». | Выбор учащимися направлений деятельности - Создание альпийской горки; - Создание зон отдыха для учащихся; - Обновление школьного сада; - Очистка границ школьного двора от кустарников и мусора; Расширение границ учебно-опытного участка школы; 6. Покраска сооружений находящихся на территории школьного двора; - Создание места для утилизации |
| Продолжение Таблицы 1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | созданных проектов. |  | отходов. |
| Заключительный | Посадка растений на клумбы, закладка опытов на учебно-опытном участке, высадка деревьев и кустарников, покраска объектов расположенных на участке, благоустройство школьного двора. |  | Составление фотоотчета по результатам проекта. |

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ ДВОР»

  - Стратегия и механизм достижения поставленной цели

В осуществлении проекта можно выделить несколько уровней:

- общешкольный уровень

- административный уровень

- педагогический уровень

Общешкольный уровень – осуществляется через штаб. Состав штаба:  директор школы;  учитель биологии;  учитель географии;  учителя изобразительного искусства и мировой художественной культуры;  представители 10 классов.

Административный уровень  –  представляют директор.

Педагогический уровень – объединяет работу преподавателей основной и старшей школы.

На общешкольном уровне создается инициативный штаб, в задачу которого входит координация всей работы для достижения общей цели.

На первом этапе проводится анализ ситуации для определения наиболее важных проблем, которые требуют оперативного решения. Затем осуществляется работа по  оформлению школьного двора.

В октябре 2012 года был дан старт организации и проведению конкурсов на лучший проект «Альпийская горка», «Зона отдыха», «Цветы нашего двора» и конкурса рисунков «Наш зеленый двор», «Самая красивая клумба». Представленные проекты и рисунки определили основные этапы реализации проекта:

-создание цветников с использованием современных элементов ландшафтного дизайна;

-оборудование мест отдыха;

-облагораживание школьной территории.

В марте 2013 года на основе выбранных проектов был разработан единый проект «Школьный двор».

Практическая реализация проекта  осуществлялись творческими группами с апреля по май 2013 года.

1.2. Рабочий план реализации проекта

Таблица 2

| № | Действие | План действий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сбор информации | - Поселковая библиотека; - Материал из сети Интернет. | Учащиеся школы |
| 2 | Создание творческих групп | Создание рабочей бригады для выполнения работ по благоустройству школьного двора. Формирование творческих групп по интересам: 1 группа: Андрюсишина Ю.Г. Цыденова А.Г. Ханхасова Т.С. Петханов Ч.А. 2 группа: Алексеева А.С. Арботнеева С.Э Егаян Д.З. Зверева Е.Е. 3 группа: | Автор проекта совместно с администрацией школы, учителями и учащимися работает над проектом. |
| Продолжение Таблицы 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Ведерников А.А. Зотов Д.А. Дорофеев А.Н. Урбагаев С.А. Ужеева Т.С. 4 группа: Митюнина Л.А. Иванова В.О. Шобоева А.А. Далбаева Э.В. Павлов А.В. |  |
| 3 | Проведения опроса и анкетирования среди учащихся и родителей по вопросам модернизации школьного двора | Проведение анкетирования жителей района, родителей и школы учащихся | Андрюсишина Ю.Г. Цыденова А.Г. Ханхасова Т.С. Петханов Ч.А. |
| 4 | Реализация первого этапа проекта | - Очистка границ школьного двора от кустарников и мусора. - Расширение границ учебно-опытного участка школы. - Покраска сооружений находящихся на территории школьного двора. - Создание места для утилизации отходов. | Ведерников А.А. Зотов Д.А. Дорофеев А.Н. Урбагаев С.А. Ужеева Т.С. |
| 5 | Обработка собранного материала и утверждение проектов учащихся | - Создание альпийской горки и стационарных клумб. - Посадка луковичных и многолетников. Создание зон отдыха по | Алексеева А.С. Арботнеева С.Э Егаян Д.З. Зверева Е.Е. |
| Продолжение Таблицы 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | - проектам учащихся. - Посадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников. |  |
| 6 | Посадка семенного материала и посадка деревьев, кустарников. | Посадка растений на клумбы | Митюнина Л.А. Иванова В.О. Шобоева А.А. Далбаева Э.В. Павлов А.В. |
| 7 | Анализ проведенной работы | Подведение итогов проекта «Школьный двор» | Все участники проекта |
| 8 | Срок реализации проекта | Автор проекта совместно с учащимися и администрацией школы работает над реализацией проекта. | Все участники проекта |

- 1.3. Срок реализации проекта

- I этап – подготовительный (сентябрь 2012 года)

- II этап – основной (октябрь-декабрь 2012 года)

- III этап заключительный (апрель-май 2013 года)

1.4.  Работа творческих групп

1 группа.

- Отвечает за организацию и проведение опроса учащихся, родителей и жителей района школы.

- Производит обработку результатов опроса.

- Составляет фотоотчет по результатам реализации проекта (Рисунок 1-8).

(Староста группы – Андрюсишина Юлия)

Обработка результатов опроса.

| Содержание вопроса о состоянии пришкольной территории | Родители | Учащиеся | Жители |
| --- | --- | --- | --- |
| Не удовлетворены внешним видом | 30% | 40% | 30% |
| Не удовлетворены санитарным состоянием | 40% | 30% | 30% |
| Готовы оказать помощь в реализации проекта «Школьный двор» | 30% | 50% | 20% |

2 группа.

- Отвечает за сбор информации по возможным способам модернизации школьного двора, занимается анализом различных  планов и готовых проектов школьных дворов по материалам библиотеки и интернета.

- Систематизирует  собранный материал для выбора наиболее приемлемого и материально обоснованного в условиях  МОУ СОШ п. Новонукутский.

- Работает с группой №1 и составляет общий макет будущего плана школьного двора.

(Староста группы – Алексеева Антонина).

3 группа.

- Очистка границ школьного двора от кустарников и мусора (Рисунок 1).

- Расширение границ учебно-опытного участка школы.

- Покраска сооружений находящихся на территории школьного двора (Рисунок 2, Рисунок 3).

- Создание  места  для  утилизации отходов.

(Староста группы – Ведерников Андрей).

4 группа.

- Отвечает за создание и озеленение на территории школьного двора альпийской горки и стационарных клумб, зон отдыха (Рисунок 7).

- Высаживает многолетние растения, луковичные декоративные культуры, подбирает семенной материал для весенней посадки на клумбы школы (Рисунок 4, Рисунок 6).

(Староста группы – Митюнина Любовь)

  - Ожидаемый результат

- Повышение уровня заинтересованности  учащихся в защите и сохранению природной среды.

- Развитие организаторских способностей учащихся.

- Пропаганда экологической культуры учащихся.

- Расширение видового разнообразия растений на пришкольном участке для повышения образовательной среды.

- Использование пришкольного участка на уроках биологии, географии, физики, изо, трудового обучения.

- Создание альпийской горки.

- Очистка границ школьного двора от кустарников и мусора.

- Посадка семенного материала, многолетних растений на созданные клумбы.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ ДВОР»

1.  Клумбы и зелёные насаждения облагородят территорию, которая будет приятна для глаз учащихся, учителей, родителей и гостей школы.

2. Удаление старых деревьев и кустарников позволит омолодить школьный сад.

3. Создание зон отдыха позволит учащимся  проводить время на переменах, организовывать праздники и соревнования,   а окружающие  цветники  будут своей красотой и гармонией положительно влиять на настроение учащихся и эффективность учебного процесса.

4. Расширение учебно-опытного участка позволит решить целый ряд проблем: создание питомника для выращивания рассады, расширение списка опытов, проводимых в рамках предмета биологии, будет стимулировать учащихся к научно-практической деятельности.

2.1. Показатели и критерии успешности выполнения проекта

В ходе реализации проекта «Школьный двор» были выполнены следующие работы:

- сформированы творческие группы по разным направления деятельности, на подготовительном этапе проведена ландшафтная организация школьной территории, выбраны растения для озеленения,  проведен сбор информации и опрос школьников, жильцов района для оценки экологической обстановки;

- выкорчеваны погибшие деревья и кустарники;

- проведена очистка пришкольной территории от бытового мусора (организованы общешкольные субботники);

- составлен эскиз ландшафтного дизайна пришкольного участка;

- на территории пришкольного участка разбиты клумбы с цветами (Рисунок 1);

- проведено озеленение территории (высажено 15 деревьев, 650 цветов и 10 кустарников);

- проводилась разъяснительная работа среди учащихся и сельчан;

- проведены конкурсы «Альпийская горка», «Зона отдыха», «Цветы нашего двора», «Наш зеленый двор», «Самая красивая клумба»;

- собрана рассада для посадки многолетних цветов совместно с родителями и жильцами района, местными энтузиастами.

- составлены посадочные планы;

- завезена земля для посадки деревьев, кустарников, цветов, альпийской горки;

- окрашены объекты на территории школы;

- побелены стволы деревьев;

- проведены уроки экологической направленности (по региональному компоненту);

- вырыта яма для экологической утилизации отходов.

2.2. Оценка рисков

Возможные риски при реализации данного проекта:

- отсутствие материальной базы;

- отказ педагогического коллектива, родителей и учащихся от участия в реализации проекта.

2.3. Перспективы дальнейшего развития проекта «Школьный двор»

- Продолжить экологический мониторинг пришкольного участка для определения характера изменений их последовательность, для построения перспективного будущего.

- Продолжить работу по благоустройству пришкольной территории с учетом ошибок предыдущих работ.

- Способствовать созданию рекреационных зон отдыха для младших школьников в летний период.

- Заложить «Аллею выпускников».

- Заложить основу для создания уголков различных культур народов мира. «Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо» - говорит народная пословица. Неужели, каждый из нас уподобится такой птицы? Человек сам решает творить ему или разрушать. И если он принял решение – творить, то ему не следует пренебрегать жизнью природы. Если бы человек был разумнее в своих действиях, то природа бы не страдала, растения бы очистились от многолетнего слоя пыли, и воздух был бы чистым и свежим.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В заключении хотелось бы сказать, что школьный двор — это «визитная карточка» учебного заведения. Уже при первом взгляде на него, входящий может составить мнение о школе. Если в ней трудится коллектив единомышленников, объединенных целью воспитать своих подопечных всесторонне развитыми личностями, то школьный двор будет оформлен с хорошим художественным вкусом и выполнять множество функций (эстетическую, развивающую, санитарно-гигиеническую). Педагоги позаботятся о том, как вместе с воспитанниками красиво расположить и содержать все необходимые  обустройства и живые насаждения.

- Задачей участников проекта было создать единый комплекс, где можно было бы реализовать все свои способности, запросы, интересы, идеальную модель маленького мира цветов – таков был замысел авторов данного проекта. Двор для нас – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха.

- Таким образом, наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

- Целостное восприятие природы, а именно такое восприятие развивает школьная территория, открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места своего Я.

- Становясь участниками проекта, школьники попробовали  себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. Проект «Школьный двор» является эффективным средством формирования активной гражданской позиции школьников и их экологической культуры.

- Кроме того, обычно новые школы строители сдают в эксплуатацию с благоустроенными пришкольными территориями. Но с течением времени разрастаются и стареют растения в композициях, ветшают постройки. Меняются вкусы и запросы школьного коллектива. Периодически нужно производить корректировку посадок, замену и ремонт малых архитектурных форм. Как любому сооружению нужен капитальный ремонт, так и ландшафтный дизайн школьного участка требует кардинального переустройства. Возможно при этом придётся переформатировать назначение участков, изменить их площадь и рельеф. Так как результаты облагораживания территории будут рассчитаны не на один год и должны сохранять привлекательный вид продолжительное время, эта работа должна быть продуманной и плановой.

- От себя хотелось бы добавить, что кроме школьного двора, можно выполнять строительство или реконструкцию площадки для занятий спортом оборудуют стандартными устойчивыми и безопасными снарядами и сооружениями. При ограниченных размерах школьного двора на данной площадке могут проводиться общешкольные мероприятия. В таком случае спортивные сооружения следует расположить по её периметру или компактно составить в одном месте для того, чтобы они не мешали и не отвлекали детей.

При значительной площади школьного двора для проведения детьми экспериментальной и исследовательской работы можно устроить огород. Такой огород есть в нашей школе. Особый интерес к выращиванию овощей и цветов проявляют младшие школьники. Они учатся ухаживать за различными огородными культурами, расширяют свой кругозор. Учащихся средних классов стараемся привлекать  к выращиванию рассады цветов для клумб.

Удачный проект ландшафтного дизайна школьного двора сделает территорию школы не только удобной с практической точки зрения, но и улучшит её естественный облик. Благодаря этому все элементы двора вместе со школьным зданием будут смотреться презентабельно и гармонично.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щербакова Г. Время ландшафтных дизайнов. Издательство: Вагриус. 2008.

2. Береснева Н.Б., Михайлова А.А Ландшафтное проектирование пришкольного участвка./ Первое сентября, Биология. 2007. - № 8, 9.

- Засовина, И.Э. Экологическое состояние пришкольного участка, его реконструкция./ География и экология в школе XXI века, 2007, №2.

- Пугал, Н.А. Экология и пришкольный участок./ Школьные технологии, 1998, №3.

- Рязанова, Ж.А. Мониторинг пришкольного помещения и прилегающей территории/ География и экология в школе XXI века, 2007, №3.

- Максимова М. Сад с выдумкой и любовью. Издательство: Эксмо. 2007.

- Воронова У.В. Сам себе ландшафтный дизайнер. Издательство: Эксмо. 2009.

- Ганичкина О., Ганичкин А. Цветы на вашем участке. Издательство: Эксмо. 2006.

- Агишева Т.А., Сарафанова Н.А., Леванова М.Д. Современный дизайн участка. Издательство: Лада, 2008.

- Берни Д., Тугуд А. Идеальный сад: советы по планировке, посадке и уходу. Издательство: Ниола 21-й век, 2002.

- Радость открытий. Составитель: Скороходова И.Ю., Издательство: Премьера, АСТ, 2007.

- Растения леса. Составитель: Козлова Т.А., Издательство: Дрофа, 2005.

- Цветы у дома. Однолетние красивоцветущие и декоративные растения. Составитель: Комзалова Т., Издательство: Русич, 2004.

- Школьный дендрарий: методические рекомендации по созданию дендрария и организации работы в нём. Составитель: Васильева М.Д., Издательство: БГПУ, 2006.

- Мой прекрасный сад, № 10-2014, Издательство: Бурда, 2014.

- Мой прекрасный сад, № 11-2014, Издательство: Бурда, 2014.

- Волшебный сад, № 3 (64) март 2014 г., Издательство: Дзержинская типография, 2014.

- Волшебный сад, № 5 (66) май 2014 г., Издательство: Дзержинская типография, 2014.

- Интернет ресурс: www.aquagroup.ru

- Интернет ресурс: www.nsportal.ru

Приложения

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8