Наименование проекта

«Здоровая семья-здоровое общество»

Проблема проекта: В настоящее время спорту уделяется большое внимание. Спорт стал не просто хобби и развлечением, он стал идеальным способом поддержания своего организма в тонусе и хорошим вариантом досуга для всей семьи. В городе Ноябрьске остро стоит проблема организации систематического физкультурно-оздоровительного  досуга семьи.

Проанализировав предоставляемые услуги семьям в Ноябрьске, мы пришли к выводу, что в городе есть досуговые центры, которые предлагают семьям в основном творческие услуги, различные мастер-классы художественно-эстетической направленности, разовые мероприятия спортивного характера, но нет учреждений, которые бы систематически организовывали занятия и мероприятия физкультурно-оздоровительного направления для семьи, а именно предлагали бы семьям время и место занятий всей семьей  с сопровождением специалистов.

Актуальность проекта: Ценностью здорового общества является здоровая семья, ее интересы, потребности и благополучие. Одним из средств  укрепления здоровья является физическое воспитание, систематические занятия физической культурой и спортом. Для этого необходимо предоставить возможность посещения физкультурно-оздоровительных учреждений всей семьей. МАУ «ФОКЗ» обладает достаточно развитой сетью спортивных залов, наличием квалифицированных инструкторов и тренеров. Поэтому с целью организации мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности к специалистам и администрации МАУ «ФОКЗ» неоднократно обращались учреждения и организации, развивающие творческие, интеллектуальные направления работы с семьей и желающие, помимо вышеупомянутых  направлений с данной категорией, организовать  для них активный досуг.

Специалисты учреждения выдвинули идею организации универсальной спортивной площадки на базе МАУ «ФОКЗ», в рамках которой организовывались бы систематические занятия по различным видам спорта, а также цикл физкультурно-массовых мероприятий для всей семьи.

Совместный семейный физкультурно-оздоровительный отдых будет способствовать полноценному активному времяпрепровождению, улучшению эмоционального фона в семье, сплочению, формированию физкультурных традиций и пропаганде ЗОЖ. В семье, где сохраняются здоровые традиции, имеются общие интересы, могут вырасти всесторонне развитые дети, со здоровой психикой и позитивным отношением к жизни.

Администрация учреждения исследовала вопрос актуальности для семей города организации физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий.

С целью изучения отзывов родителей о необходимости, содержании и условиях реализации проекта «Здоровая семья - здоровое общество» среди Ноябрьских семей, были проведены опрос и анкетирование, результаты которых показали, что многие семьи города Ноябрьска, несмотря на высокую занятость на работе, стараются разнообразить свой семейный досуг, с удовольствием общаются с друзьями, предпочитая активный досуг. Анкета содержала 8 вопросов. Один из вопросов раскрывал содержание проекта «Здоровая семья - здоровое общество». Шестой и седьмой вопросы касались условий (времени и периодичности) проведения встреч в МАУ «ФОКЗ». А 8 вопрос исследовал готовность респондентов участвовать в работе проекта. Всего в исследовании приняло участие 93 человека (родителя). Из них женского пола – 61 человек (72%), мужского – 32 человека (28%). Результаты исследования показали, что на первом месте по актуальности для родителей находится область – физическая культура и спорт. Большинство опрошенных полагают наиболее оптимальным временем занятий – выходные дни (возможно только суббота) с 14:00, либо с 18:00 – 56 человек (50%). Очевидно, что в современном обществе семьям не хватает взаимной деятельности, которая и включает в себя систематические физические нагрузки. Также им не хватает общения с единомышленниками, такими же активными семьями.

1. Цели и задачи проекта

Цель проекта: Создание условий для организации активного совместного детско-родительского досуга семьи, ориентированного на здоровый образ жизни.

Задачи проекта:

- Обеспечение доступности совместного, ориентированного на здоровый образ жизни, детско-родительского отдыха.

- Привлечение семей к систематическим занятиям физической культурой и спортом,  совместному активному досугу.

- Формирование потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом, активными видами деятельности.

- Организация тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий для семей города Ноябрьска.

- Повышение  престижа и роли семьи среди населения города.

- Повышение физических умений и навыков детей и родителей.

- Улучшение детско-родительских отношений.

- Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних посредством организации семейного досуга.

Целевая группа проекта:

Целевую группу участников можно разделить на несколько категорий:

- семьи с детьми дошкольного возраста (детские сады);

- семьи с несовершеннолетними детьми образовательных учреждений (школы города);

- жители города Ноябрьска, а также семьи организаций и учреждений города;

- семьи общественной организации «Многодетные семьи города Ноябрьска»;

- семьи Ноябрьской городской общественной организации «Семья Ноябрьска»;

- сообщества родителей, семей города и т.д. (социальные сети VK.com).

Помимо семей предполагается охватывать их родственников в качестве зрителей, которые будут иметь возможность прийти и поддержать участников.

В ходе реализации проекта планируется привлечь более 2000 участников.

Механизм реализации:

Проект предполагает 2 направления деятельности:

- занятия в спортивных залах МАУ «ФОКЗ» с семьями;

- физкультурно-оздоровительные и спортивно-развлекательные мероприятия.

Для достижения поставленной задачи по определенному расписанию будут работать площадки, оборудованные необходимым инвентарем для целевых групп. Площадки будут оснащены тренажерами, современными интерактивными аттракционами, позволяющими разнообразить активный досуг семьи с детьми различного возрастного диапазона от 3-х лет и старше.

Содержательное наполнение проекта – это физкультурно-оздоровительные занятия, мероприятия на командообразование, подвижные игры, развлекательные программы, несущие в себе соревновательный, развивающий и обучающий элемент. Кроме того, одним из значимых моментов реализации проекта будет подготовка семей к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

3. План-график реализации проекта

| Мероприятия, виды работ | Дата/сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовка методической базы для проведения мероприятий в рамках проекта | Май-ноябрь | Инструктор-методист МАУ «ФОКЗ» Сырова О.С. |
| Разработка необходимого пакета документов (положение, сценарий, план подготовки и т.д.) для проведения мероприятий | Май-ноябрь | Специалисты МАУ «ФОКЗ»: Инструкторы по спорту Новак О.В., Забияка А.С., Вяткин С.А., тренеры Кушниренко Е.В., Дроздов И.В., инструктор-методист Сырова О.С., начальник отдела спортивно-массовой работы Макеева О.А. |
| Информирование жителей города Ноябрьска, специалистов образовательных учреждений, учреждений сферы молодежной политики, дополнительного образования о реализации проекта «Здоровая семья – здоровое общество» | Май | Директор МАУ «ФОКЗ» Ташлык В.В., начальник отдела спортивно-массовой работы Макеева О.А., инструктор-методист Сырова О.С. |
| Размещение информации о реализации проекта на официальном сайте МАУ «ФОКЗ», социальных сетях VK.com | Май | Инструктор-методист Сырова О.С. |
| Организация физкультурно-оздоровительных, спортивных занятий (работа тренажерного зала, шахматного класса, спортивного зала) | Май-ноябрь | Специалисты МАУ «ФОКЗ»: Инструкторы по спорту Новак О.В., Забияка А.С., Вяткин С.А., тренера Кушниренко Е.В., Дроздов И.В., начальник отдела спортивно-массовой работы Макеева О.А., инструктор-методист - Сырова О.С. |
| Организация и проведение экскурсии и обучающего занятия с участием семейных коллективов в спортивном и тренажерном зале «Семейный выходной» | май | Специалисты МАУ «ФОКЗ»: Инструкторы по спорту Новак О.В., Забияка А.С., Вяткин С.А., тренера Кушниренко Е.В., Дроздов И.В., начальник отдела спортивно-массовой работы Макеева О.А., инструктор-методист Сырова О.С. |
| Физкультурно-оздоровительный праздник «День семейного спорта» | июнь | Специалисты МАУ «ФОКЗ»: Инструкторы по спорту Новак О.В., Забияка А.С., Вяткин С.А., тренера Кушниренко Е.В., Дроздов И.В., начальник отдела спортивно-массовой работы Макеева О.А., инструктор-методист Сырова О.С. |
| Организация и проведение мероприятия спортивно-массового характера с участием семейных пар «Добро пожаловать в спортивное царство!» | Август | Специалисты МАУ «ФОКЗ»: Инструкторы по спорту Новак О.В., Забияка А.С., Вяткин С.А., тренера Кушниренко Е.В., Дроздов И.В., начальник отдела спортивно-массовой работы Макеева О.А., инструктор-методист Сырова О.С. |
| День открытых дверей «За здоровьем всей семьей» | Сентябрь | Специалисты МАУ «ФОКЗ»: Инструкторы по спорту Новак О.В., Забияка А.С., Вяткин С.А., тренера Кушниренко Е.В., Дроздов И.В., начальник отдела спортивно-массовой работы Макеева О.А., инструктор-методист Сырова О.С. |
| Итоговое мероприятие в рамах реализации проекта «Семейная мастерская побед» - сдача нормативов ГТО всей семьей | Ноябрь | Специалисты МАУ «ФОКЗ»: Инструкторы по спорту Новак О.В., Забияка А.С., Вяткин С.А., тренера Кушниренко Е.В., Дроздов И.В., начальник отдела спортивно-массовой работы Макеева О.А., инструктор-методист Сырова О.С. |
| Организация и проведение мероприятия спортивно-массового характера с участием семейных пар «Счастливы вместе» | Ноябрь | Специалисты МАУ «ФОКЗ»: Инструкторы по спорту Новак О.В., Забияка А.С., Вяткин С.А., тренера Кушниренко Е.В., Дроздов И.В., начальник отдела спортивно-массовой работы Макеева О.А., инструктор-методист Сырова О.С. |

Исполнители проекта

| № п/п | Ф.И.О. членов проектной команды | Основное место работы и занимаемая должность | Должность в проекте | Основные обязанности по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ташлык Виталий Викторович | Директор МАУ «ФОКЗ» | Координатор проекта | Решение общих вопросов |
| 2 | Сырова Ольга Степановна | Инструктор-методист | Руководитель проекта | Реализация проекта. Сдача отчета по проекту. Методическая поддержка проекта |
| 3 | Макеева Ольга Анатольевна | Начальник отдела спортивно-массовой работы | Координатор проекта | Решение общих вопросов |
| 4 | Сырова Ольга Степановна | Инструктор-методист | Руководитель проекта | Информационная поддержка проекта |
| 5 | Петрушенко Виктория Владимировна | Начальник ОМТО | Финансист | Подготовка финансовых документов, приобретение оборудования |
| 6 | Фролов Дмитрий Вячеславович | Юрисконсульт | Юрисконсульт | Подготовка финансовых документов |
| 7 | Петрушенко Виктория, Владимировна, Макеева Ольга Анатольевна, Сырова Ольга Степановна | Начальник ОМТО, Начальник отдела спортивно-массовой работы, инструктор - методист | Аналитики | Подготовка отчетных документов по финансовой части, по аналитической части |

Результаты проекта:

Количественные показатели:

1. Обеспечение доступности занятий на базе МАУ «ФОКЗ» для не менее, чем 30 семей города;

2. Увеличение семей, участвующих в проекте за счет разнообразия форм организации досуга.

3. Проведение для семей систематических занятий – 2 в месяц как минимум;

4. Проведение для семей физкультурно-оздоровительных мероприятий – не менее чем 1 в месяц.

5. Мониторинг посещаемости МАУ «ФОКЗ» семьями (регулярность посещения семей)

6. Мониторинг призовых мест, полученных семьями победителями спортивно-игровых программ и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Качественные показатели:

1. Мониторинг посещаемости физкультурно-оздоровительных занятий – отсутствие снижения посещаемости;

2. Увеличение числа семей города, занимающихся физической культурой и спортом, а также числа семей, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях.

3. Повышение уровня теоретических и практических навыков семей в области физической культуры и спорта.

4. Повышение положительной эмоциональности семей, участвующих в реализации проекта, удовлетворенность от прироста физических показателей.

5. PR в социальных сетях (vk.com) - увеличение количества подписчиков, позитивные комментарии, увеличение количества посещений страницы.

6. Мониторинг проведенных мероприятий и участников позволит оценить активность целевой аудитории.

7. Мониторинг призовых мест, полученных семьями позволит оценить удовлетворенность участников проекта, востребованность предоставляемой услуги в городе.

Вышеперечисленные показатели станут фундаментом создания доброй традиции проведения регулярных систематических занятий всей семьей и их участий в спортивно-массовых праздниках.

Бюджет проекта

Оборудование

| Наименование | Цена за единицу, (руб.) | Количество | Запрашивается у компании | Собственные средства и/или другие средства, привлеченных источников | Итого (запрашивается у компании + собственные средства и/или средства привлеченных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батут | 180 300,00 | 1 | 180 300,00 | 0 | 180 300,00 |
| Туннель | 2 700,00 | 3 | 8 100,00 | 0 | 8 100,00 |
| Командный волейбол | 12 600,00 | 2 | 25 200,00 | 0 | 25 200,00 |
| Следопыт | 6 300,00 | 3 | 18 900,00 | 0 | 18 900,00 |
| Гигантский боулинг | 32 500,00 | 1 | 32 500,00 | 0 | 32 500,00 |
| Кубик рубик | 6 800,00 | 3 | 20 400,00 | 0 | 20 400,00 |
| ракета | 10 500,00 | 2 | 21 000,00 | 0 | 21 000,00 |
| Змейка-шагайка | 2 900,00 | 3 | 8 700,00 | 0 | 8 700,00 |
| Домино | 3 300,00 | 3 | 3 300,00 | 0 | 3 300,00 |
|  |  |  |  | Итого | 325 000,00 |
| Доставка | 10 % |  |  | ВСЕГО | 360 000,00 |

- Описание конкретных ожидаемых результатов проекта с указанием количественных и качественных показателей:

Количественные результаты проекта  - это прямые продукты деятельности проекта, которые обычно легко измеряются количественными показателями, например, количество проведенных мероприятий, оказанных консультаций, количество обученных сотрудников; количество человек из целевой группы, которые получили конкретные услуги или помощь; количество проведенных занятий и т.д.

Занятия будут посещать ориентировочно 30 семей города.

Для целевой аудитории планируется проведение 56 тренировочных физкультурно-оздоровительных занятий, которые позволят охватить около 1500 человек.

Систематически в период в период реализации проекта инструкторами по спорту, тренерами будет проводиться консультирование целевых групп по правильному питанию, физическим нагрузкам, а также по обращениям на предмет укрепления организма, снижения массы тела, набора мышечной массы, оздоровления - не менее 300 консультаций.

За период реализации проекта будет проведено 3 итоговых спортивно-массовых мероприятия с общим охватом не менее 300 человек.

Кроме  того,  посредством социальных сетей будет охвачено более 500 человек.

Долгосрочные результаты проекта

Это те отсроченные долгосрочные количественные и качественные изменения, которые, как вы прогнозируете, могут произойти в жизни благополучателей/целевой группы/клиентов организации в результате реализации проекта через некоторое время после его завершения.

Участники проекта смогут показать хорошие результаты при сдаче норм ГТО.

Будет сформирована потребность в занятиях физическими упражнениями, принимать активное участие в физкультурно-массовых мероприятиях.

Семьи будут взаимодействовать между собой, обретут новые знакомства, будут вращаться в кругу единомышленников.

Выявится активная группа семей, которая будет своим энтузиазмом заряжать другие семьи  и способствовать привлечению все новых и новых участников в реализацию проекта.

Устойчивость проекта

На базе МАУ "ФОКЗ" планируется продолжение реализации проекта, который в дальнейшем может перерасти в долгосрочную программу. Данная услуга  позволит заинтересовать и привлечь к деятельности учреждения новые возрастные категории. За счет платных услуг возможно в дальнейшем приобретение другого разнообразного оборудования, которое будет хорошим подспорьем для реализации различных проектов для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Помимо вышеперечисленного  возможно проведение мероприятий по тимбилдингу для организаций и учреждений города.