ЗАЯВКА

на участие в грантовом конкурсе молодежных проектов

форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2017»

| Номинация конкурса | Творчество |
| --- | --- |

| Наименование проекта | Поддержка и сопровождение детей с нарушением зрения «Мир глазами детей» |
| --- | --- |

| Руководитель проект | Уфимцева Анастасия Николаевна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Ленинградская 4-41 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 8(34667)2-13-16, 8900-387-35-45 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | nastia_ufimceva@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | Сайт в разработке |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | ВКонтакте id368327311 |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, ВКонтакте и др.) |

| География проекта | г.Когалым |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты Российской Федерации, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 1 год (12 месяцев) |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 01.07.2017г. |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 01.06.2018г. |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| Финансирование |  |
| --- | --- |
|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) |
|  | 100000 |
|  | Имеющаяся сумма (в рублях) |
|  | 50000 |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

150000 рублей

Руководитель проекта        Уфимцева А.Н.

подпись

- Дата  22.06.2017 г.

- Описание проекта

| Название проекта | Поддержка и сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир глазами детей» |
| --- | --- |

| 1. Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) | «Дети – наше будущее, возможности, развитие страны, ее мощь и сила» - заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. Родившись, малыш попадает в яркий мир красок, звуков, запахов, движений и тактильных впечатлений. Все эти ощущения становятся базой его развития. Основную информацию об окружающем мире ребенок получает с помощью зрения, поэтому роль зрения в жизни неоспорима. Задумывались вы когда-нибудь о том, что чувствует, как видит мир вокруг себя ребенок с нарушением зрения…….Легко ли ему, трех летнему малышу в очках спускаться по лестнице, нанизывать мелкие бусины на леску, различать разные оттенки цветов? Даже небольшое снижение остроты зрения в дошкольном возрасте задерживает способности различать и запоминать форму, величину и цвета окружающих объектов, оценивать их местоположение и рассматривать движущиеся объекты. Взрослый человек, сняв очки, все равно отличит по очертаниям один предмет от другого - у него есть опыт и знания. У маленького же ребенка практически нет опыта, знаний, а нарушение зрения мешает ему приобрести их. Вот почему малышу без специальных занятий и коррекции зрения трудно определить, является ли то, что перед ним находится, предметом или это просто цветовое пятно. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект (не более 1 страницы) | Проект «Мир глазами детей» направлен на создание условий для полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с нарушениями зрения - амблиопией, косоглазием, астигматизмом), посредством обучению SAND- ART. Представленный проект предполагает системную коррекционно-педагогическую работу с детьми с нарушением зрения, в виде коррекционно-развивающих занятий, а также обучению SAND-ART на базе детского сада «Колокольчик» в кабинете учителя-дефектолога. В детском саду «Колокольчик» функционируют группы для детей с нарушением. В общей сложности здесь воспитывают более 70 таких малышей, имеющих различную степень нарушения зрения. Для запуска в действие данного проекта необходимо создание особых условий для работы, а именно: оснащение кабинета учителя-дефектолога оборудованием для SAND-ART. В связи с тем, что в последнее время отмечается увеличение количества детей с патологией зрения (астигматизм, косоглазие, амблиопия) необходимо проведение комплексной развивающей и психокоррекционной работы. Каждый педагог всегда находится в творческом поиске чего-то нового, современного, позволяющего достигнуть желаемые результаты в кратчайшие сроки. Для меня этим новым стало обучение детей с нарушением зрения SAND-ART. Почему? Причин тому несколько… |
| --- | --- |
|  | Во-первых: рисование происходит непосредственно пальцами по песку, что способствует развитию сенсорных ощущений, гармонизирует, успокаивает, а также стимулирует развитие головного мозга ребенка. Во- вторых: сама текстура песка дает возможность для развития у детей координации движений рук, пальчиков во время рисования. При рисовании применяется песок различных цветов, использование которых, растормаживая сетчатку глаза цветом, способствует повышению остроты зрения амблиопичного глаза. В - третьих: подсветка светового стола служит адекватным раздражителем для зрительного анализатора и обеспечивает более комфортные условия для работы глаза. Песочная терапия - это такая универсальная форма обучения, в которой одновременно реализуются два направления: 1 – развитие ребёнка; 2 – восстановление, компенсация и коррекция нарушенных функций: зрительных, глазодвигательных, психических. |
|  | Проект является составной частью долгосрочной программы по реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Методика работы основана на всестороннем гармоничном психофизическом развитии детей. |
| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Дети дошкольного возраста с нарушением зрения (косоглазие, амблиопия, астигматизм), посещающие МАДОУ «Колокольчик». |

| 4. Основные цели и задачи проекта | Цель: восстановление, компенсация и коррекция первичных и вторичных отклонений в развитии у детей с нарушением зрения посредством SAND-ART, а также развитие творческого потенциала воспитанников. |
| --- | --- |

5. Календарный план реализации проекта (этапы): (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- |
|  | I этап- Подготовительный |  |
|  | Разработка этапов проектной деятельности | Апрель-май 2017 |
|  | Подбор необходимого оборудования, методической литературы по обучению SAND-ART. | Июнь 2017 |
|  | II этап - Основной |  |
| 3. | Приобретение и доставка оборудования для SAND-ART | Июль-август 2017 |
| 4. | Установка оборудования | Август 2017 г. |
| 5. | Презентация оборудования родителям и педагогам ДОУ. Мастер-класс по обучению технике рисования песком. | Сентябрь-октябрь 2017 г. |
| 6. | Проведение коррекционно-развивающих занятий, а так же творческих занятий по рисованию песком. | Постоянно |
| 7. | Организация мастер-классов с родителями воспитанников. | Февраль-март 2018г. |
| 8. | Организация совместных занятий: педагог-родитель-ребенок, ребенок - родитель. | Апрель-май 2018г. |
| 9. | Организация песочных шоу для воспитанников детского сада, при участии детей с ОВЗ. | Май 2018г. |
| 10. | Организация поздравлений – песочных шоу на праздники: Новый год, 8 марта, 23 февраля, воспитанниками с нарушением зрения. | Декабрь, февраль, март |
|  | III этап- Заключительный |  |
| 11. | Анализ результатов проекта | Июнь 2018г. |
| 12. | Подготовка отчетности по проекту | Июнь 2018г. |

| 6. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | 70 детей дошкольного возраста с нарушением зрения за один учебный год пройдут увлекательнейшие этапы обучения рисованию песком на световом столе. Каждый год количество детей, вовлеченных в данный проект будет увеличиваться в среднем на 15 человек. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | В результате реализации проекта 70 воспитанников ДОУ с нарушением зрения овладеют приемами рисования песком, а значит, повысится творческий потенциал; в результате занятий снизится психоэмоциональное напряжение от аппаратного лечения, скорректируются многие первичные и вторичные отклонения в развитии детей: нормализуется глазодвигательная функция глаза, повысится острота амблиопичного глаза, дети усвоят основные цвета спектра, научатся координировать движения рук и пальцев. Разовьются мелкая моторика пальцев рук, воображение, пространственная ориентировка, мышление, память, внимание. |

| 7. Резюме основных исполнителей проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Уфимцева Анастасия Николаевна, учитель-дефектолог 1 квалификационной категории МАДОУ «Колокольчик» г. Когалыма. Разработка проекта, информирование участников проекта, планирование деятельности и выполнение мероприятий по реализации проекта. |
| Главный программист | - |

8. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта)

МАДОУ «Колокольчик» - 50.000 рублей

9. Дальнейшая реализация проекта (укажите источники финансирования проекта после окончания средств гранта – если планируется)

-

10. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы. Включаются только запрашиваемые средства гранта)

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Готовая студия для песочной анимации https://тыия54.рф/p61373166-gotovaya-studiya-dlya.html | 42.500руб. | 1 | 42.500руб |
| 2. | Песок для рисования, цветной песок: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый, коричневый, фиолетовый, телесный https://images.ru.prom.st/115390633_w640_h640_krasnyj.jpg | 150 руб. – 1 кг. По 2 кг. каждого цвета | 12 | 3600руб. |
| 3. | Интерактивная доска для воспроизведения изображения в процессе рисования детей и преподавателя javascript:void(0); | 53.900 руб. | 1 | 53900 руб. |

Руководитель проекта             Уфимцева А.Н.

подпись

- Дата 22.06.2017 г.