## Slide 1: Проект: Закладка в книгу «Моя школа самая…», посвященная юбилею школы
Библиотекарь
МАОУ «Средняя школа № 5»:
Шуматова А.О.

## Slide 2
Идея проекта: обусловлена тем, что в ноябре 2017 году школа №5 отмечает свой юбилей - 30 лет.
Цель проекта: развитие социальной активности учащихся, способных к творчеству и самореализации, обладающих чувством гордости за свою школу и гражданской ответственности за нее.
Задачи проекта:
Создание закладок для книг, используя различные техники.
Сохранение и развитие традиций школы.
Формирование навыков творческой деятельности

## Slide 3
Сроки реализации:
9 октября – 20 октября 2017г.
Этапы работы по проекту:
Организационно – подготовительный: 5 октября. Создание положения о проекте, формирование участников для ее реализации
Творческо – деятельностный: 6 октября 2017г. Подготовка и проведение информирования о данном проекте; 9 – 20 октября 2017г. Воплощение работ с участниками. Все работы необходимо представить в школьную библиотеку до 20 октября 2017г.
Аналитико – обобщающий: 25 октября 2017г. Подведение итогов деятельности и проведение выставки по итогам.

## Slide 4
Участники проекта:
К участию в проекте приглашаются учащиеся 2-3 классов.
Направления проектной деятельности:
Изобразительно – творческое.
Создать:
закладки с изображением школьной жизни;
описать своё отношение к школе

## Slide 5
Критерии оценки работ:
Соответствие требованиям оформления. Оригинальность материала и ее подачи. Раскрытие темы через личный опыт участника (Выражение собственных мыслей). Логичность. Познавательность. Эмоциональность. Образность.
Требования:
Закладка должна содержать актуальную тему;
Должна быть выполнена из плотного материала;
Должна быть определенного размера, чтобы удобно было пользоваться по назначению;
Оформление закладки должно соответствовать выбранной теме;
Закладка должна быть выполнена аккуратно и иметь эстетический вид.
либо самостоятельно на бумажном носителе.

## Slide 6: Примерная работа:

## Slide 7
Информирование учащихся:
3-е кл.: 2 урок (1 смена)
2-е кл.: 1 урок (2 смена)