Структура и циклограмма учебного проекта.

Структура:

Проект – основные компоненты проекта – проблема требующая решения – практически значимый материальный или культурный продукт – презентация проекта.

Циклограмма долгосрочного (годичного) учебного проекта:

| № п/п | Этапы деятельности учащихся |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка проблемы. |  | Сентябрь – октябрь Формулировка совместно с научным руководителем темы, проблемы, гипотезы работы |
| 2 | Выдвижение гипотез – путей решения проблемы. Деление на группы. |  |  |
| 3 | Планирование деятельности по реализации проекта. Выбор форм продукта. |  | Октябрь Составление развернутого плана работы. |
| 4 | Подготовка продукта. | Сбор информации. | Ноябрь – декабрь |
| 5 |  | Структурирование информации. | Декабрь – февраль Проведение исследования |
| 6 |  | Изготовление продукта. |  |
| 7 |  | Оформление продукта. | Март Подготовка чистового варианта |
| 8 | Выбор формы презентации. |  | Апрель Работа с подготовленным текстом оппонентов и рецензентов, подготовка доклада |
| 9 | Подготовка презентации. |  |  |
| 10 | Презентация. |  | Май Защита проекта |
| 11 | Самооценка и самоанализ. |  |  |

Циклограмма проекта, выполняемого в ходе проектной недели:

| № п/п | Этапы деятельности учащихся |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка проблемы. |  | До начала проектной недели |
| 2 | Выдвижение гипотез – путей решения проблемы. Деление на группы. |  |  |
| 3 | Планирование деятельности по реализации проекта. Выбор форм продукта. |  | 1- ый день |
| 4 | Подготовка продукта. | Сбор информации. |  |
| 5 |  | Структурирование информации. | 2 – 3 дни |
| 6 |  | Изготовление продукта. |  |
| 7 |  | Оформление продукта. | 3 – 4 дни |
| 8 | Выбор формы презентации. |  |  |
| 9 | Подготовка презентации. |  |  |
| 10 | Презентация. |  | 5 день |
| 11 | Самооценка и самоанализ. |  |  |

Циклограмма проекта, выполняемого на уроках:

| № п/п | Этапы деятельности учащихся |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка проблемы. |  | 1- ый урок |
| 2 | Выдвижение гипотез – путей решения проблемы. Деление на группы. |  |  |
| 3 | Планирование деятельности по реализации проекта. Выбор форм продукта. |  |  |
| 4 | Подготовка продукта. | Сбор информации. | Неделя между 1-м и 2-м уроками |
| 5 |  | Структурирование информации. | 2-ой урок |
| 6 |  | Изготовление продукта. |  |
| 7 |  | Оформление продукта. | Одна – три недели между 2-м и 3-4-м уроками |
| 8 | Выбор формы презентации. |  |  |
| 9 | Подготовка презентации. |  |  |
| 10 | Презентация. |  | 3-4 уроки (спаренные) |
| 11 | Самооценка и самоанализ. |  |  |

Циклограмма мини - проекта:

| № п/п | Этапы деятельности учащихся |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка проблемы. |  | 1-ый урок (в числе двух спаренных) 0 – 20-ая минуты |
| 2 | Выдвижение гипотез – путей решения проблемы. Деление на группы. |  |  |
| 3 | Планирование деятельности по реализации проекта. Выбор форм продукта. |  |  |
| 4 | Подготовка продукта. | Сбор информации. | 1-2 уроки 20 – 50 минуты |
| 5 |  | Структурирование информации. |  |
| 6 |  | Изготовление продукта. |  |
| 7 |  | Оформление продукта. |  |
| 8 | Выбор формы презентации. |  |  |
| 9 | Подготовка презентации. |  |  |
| 10 | Презентация. |  | 2 урок ( в числе двух спаренных) |
| 11 | Самооценка и самоанализ. |  |  |