ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Б Ю Д Ж Е Т Н О Е   У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

«Ю Г О Р С К И Й   П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й   К О Л Л Е Д Ж»

Методическое пособие

для выполнения дипломного проекта

по специальности  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г.Югорск, 2018

| ОДОБРЕНА цикловой комиссией Председатель _________________________________ Вильданов Ш.Г. | Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и результатов опроса работодателей Заместитель директора по учебной работе_______________________ И.А.Крицына |
| --- | --- |

Разработчик:  И.В. Завидняк, преподаватель высшей  квалификацион-    ной   категории

Резензенты:

И.В.Волкова,  начальник  отдела информационных систем обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации г. Югорска

ОГЛАВЛЕНИЕ

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН…………………………………………………………………3

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

- МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ КАЛЕНДАРНОГО  ПЛАНА

- Перечень работ по  строительству жилого кирпичного дома…...5

- Паспорт промышленного здания (в качестве примера)…………...6

- ВЫБОР МОНТАЖНЫХ КРАНОВ…………………………………………………….11

- МЕТОДИКА ПОДБОРА БАШЕННОГО КРАНА

- МЕТОДИКА ПОДБОРА СТРЕЛОВОГО  САМОХОДНОГО  КРАНА

- ПРИМЕР ПОДБОРА САМОХОДНОГО  СТРЕЛОВОГО КРАНА

- РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАТЕРИАЛОВ.……..18

- ПРИМЕР РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

- ОБЬЕКТНЫЙ СТРОЙГЕНПЛАН…………………………………………………..….19

- ВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБЪЕКТНЫХ СКЛАДОВ

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- КЛАССИФИКАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

- календарный план

# Порядок   разработки календарного плана

Календарный план на строительство отдельного объекта рекомендуется составлять в следующей последовательности:

- Составляют перечень работ по строительству объекта.

- Подсчитывают объемы работ.

- Рассчитывают потребность в материалах, конструкциях, полуфабрикатах.

- Производят выбор способов производства работ и ведущих машин.

- Рассчитывают трудоемкость работ по отдельным строительным процессам и требуемое число машиносмен.

- Устанавливают состав звеньев и бригад.

- Устанавливают продолжительность работ.

- Устанавливают сменность работ.

- Выявляют технологическую   последовательность выполнения работ с увязкой их во времени (составляют календарный план).

- Сопоставляют продолжительность возведения объекта по календарному плану с нормативной,  а также проверяют календарный план по равномерности работы рабочих по профессиям и вводят необходимые коррективы.

- На основании календарного плана разрабатывают график движения машин и механизмов, а также график завоза материалов.

Методика составления календарных планов

Календарный план производства работ составляется по форме (см.  приложение № 1 методического пособия).

Методика составления календарного плана подробно изложена в методическом пособии «Курсовое и дипломное проектирование» Тимошенко В.Е.  стройиздат, 1975г., а также в учебнике под редакцией Н.Н. Данилова и др.   стройиздат 1988г. (стр. 664–668).

Календарный план в курсовом и дипломном проекте разрабатывается по объекту в составе проекта производства работ, с целью установления состава и объемов строительно-монтажных работ на объекте, очередности, последовательности и сроков выполнения каждой работы, определения потребных ресурсов и сроков их доставки на объект, а также сроков начала и завершения строительства каждого объекта.

Исходные данные для разработки объектного календарного плана строительства:

- нормы продолжительности строительства;

- рабочая документация объекта;

- данные инженерных изысканий площадки строительства;

- типовые ППР;

- типовые технологические карты выполнения основных процессов;

- данные о принятых методах организации строительства и производства работ.

На основе календарного  плана составляются графики: движения рабочих по профессиям; движения машин и механизмов; потребности в материальных ресурсах.

График движения рабочих по профессиям

График движения рабочих по профессиям составляется путем прямого   подсчета количества рабочих, занятых на строительстве объекта в день, неделю, месяц,  в зависимости от принятой единицы измерения. Количество рабочих должно приниматься с учетом ожидаемого перевыполнения норм выработки. График движения рабочих оценивается на равномерность использования рабочих. Пики и впадины на графике по отношению к среднему значению свидетельствуют о неудачном построении календарного плана.  Подобное явление может произойти в результате чрезмерно интенсивного выполнения одних работ и замедленного выполнения других, а также вследствие большого  числа работ выполняемых параллельно.

Для выравнивания графика движения рабочих рекомендуется по некоторым работам увеличить продолжительность их, уменьшая одновременно число рабочих, по другим (если это возможно) наоборот сократить время их выполнения или передвинуть отдельные работы на более поздние сроки, не нарушая при этом правильной технологической последовательности работ и их увязки по началам и окончаниям, а также правил по охране труда.

График движения рабочих оценивается также при помощи коэффициента неравномерности использования рабочих:

где: Рmax - наибольшее количество рабочих в день (принимается по графику);

Рср - среднее количество рабочих в день;

Qобщ - общая трудоемкость работ (чел/дн);

Т - общий срок строительства (дн).

Чем ниже значение коэффициента неравномерности использования рабочих,  тем равномернее используются рабочие.

График расхода и завоза материалов

График завоза материалов   разрабатывается с учетом запаса, который нужно иметь на складе для бесперебойной работы. Запасы материалов на складе должны быть минимальными,  но достаточными для организации бесперебойной работы. Объем материалов определяют исходя из среднесуточного расхода и нормы их запаса в днях, зависящих от вида материалов и изделий, дальности и условий их транспортирования. Норма   запаса может колебаться от трех до семи дней. При значительной отдаленности базовых складов или при завозе грузов железнодорожным или водным транспортом, эта норма увеличивается. При монтаже элементов с транспортных средств потребность в складах отпадает, так как изделия завозятся в день монтажа.

Технико-экономическая оценка календарных планов

Основным показателем для оценки является результат сопоставления продолжительности строительства по разработанному календарному плану с действующими нормами СН 440-79. При этом анализируется не только общая продолжительность, но и ее составляющие: сроки подготовительных работ, сдача под монтаж, продолжительность монтажа и др.

В жилищном строительстве сопоставляются отдельно продолжительности работ нулевого цикла и надземной части. При сокращении продолжительности строительства рассчитывают сумму комического эффекта от досрочной сдачи объекта.

Календарные планы характеризуются также показателями трудоёмкости общей и удельной (чел/дн на 1 м2 полезной или жилой площади, на 1 м3 здания, 1 м2 дороги и т.д.) Показатель трудоемкости служит для определения выработки рабочего. Выработка рассчитывается или путём деления стоимости СМР подлежащих выполнению, на трудоемкость их выполнения, и тогда   показатель имеет денежное выражение (руб. на 1чел/дн). Или делением физических объёмов работ на трудоемкость, и тогда выработка получается в натуральном выражении (1м2 площади, 1м3 конструкций, 1 м3 зданий и т.п. на 1 чел/дн или на 1 рабочего в год и др.)

Наряду с ними (вышеуказанными показателями) может применяться ряд других показателей, характеризующих календарный план: коэффициент неравномерности движения рабочих, коэффициент сменности (отношение общего количества смен к количеству дней работы по графику), уровень механизации и уровень комплексной механизации.

2 Перечень работ по  строительству жилого кирпичного дома

- Срезка растительного слоя

- Предварительная планировка площадей бульдозером…

- Рытьё котлована под фундамент, экскаватором обратная лопата

- Ручная доработка грунта на глубину до 0,1м

- Устройство подготовки под фундаменты из песка (щебня)

- Монтаж фундаментных подушек

- Монтаж фундаментных блоков

- Устройство выравнивающей стяжки по обрезу фундамента

- Устройство горизонтальной гидроизоляции из 2-х слоев рубероида

- Обратная засыпка пазух котлована бульдозером…

- Устройство бетонных полов подвала

- Кирпичная кладка цоколя

- Монтаж плит перекрытий над подвалом

- Кирпичная кладка наружных и внутренних стен толщиной…

- Монтаж плит перекрытий

- Заливка швов между плитами

- Монтаж СТК

- Кирпичная кладка перегородок

- Монтаж плит лоджий (балконов)

- Заполнение оконных и дверных проемов, с конопаткой

- Монтаж лестничных маршей и площадок

- Монтаж плит покрытия

- Кирпичная кладка стен чердака

- Кирпичная кладка парапета

- Установка парапетных плит

- Устройство подготовки под полы из теплого бетона толщиной…

- Устройство цементно-песчаной стяжки под линолеум

- Устройство монолитной штукатурки стен и перегородок

- Остекление оконных переплетов

- Устройство чистых полов из линолеума

- Устройство рулонной кровли (пароизоляция, утеплитель, стяжка, огрунтовка цементно-песчаной стяжки, наклейка рулонного ковра, устройство защитного слоя)

- Установка деревянных подоконных досок

- Устройство подоконных свесов из оцинкованной стали

- Устройство крыльца (с установкой козырька)

- Устройство ограждений лестничных клеток и балконов

- Клеевая окраска стен туалетов, ванных комнат и лестничных клеток

- Клеевая окраска потолков

- Масляная окраска стен кухонь

- Масляная окраска окон, дверей

- Масляная окраска металлических ограждений лестничных маршей, ограждений балконов и лоджий

- Оклейка стен обоями

- Масляная окраска плинтусов (шириной 0,07м)

- Облицовка стен ванных, туалетов керамической плиткой

- Установка подмостей для кирпичной кладки

- Кирпичная кладка лифтовой шахты (если более 6 эт.)

- Устройство отмостки вокруг здания (из бетона или асфальта)

- Транспортные работы

- Санитарно-технические работы

- Электротехнические работы

- Работы по благоустройству

3  Паспорт промышленного здания (в качестве примера)

7    Определение трудоемкости работ и затрат машиносмен

Затраты труда и машиносмен подсчитываются во ЕНиР в чел/дн и машиносменах. Норма времени в ЕНиР даны в чел/час и для перевода в чел/дн   необходимо  число  чел/час разделить на количество рабочих часов в одних сутках.

При подсчете трудоемкости работ затраты труда на транспортировку конструкций, деталей и материалов к месту ведения работ нормами не учитывается поэтому трудоёмкость транспортных работ может быть учтена дополнительно по ЕНиР №1 или принята условно в размере 10-15%.

8  выбор способов производства работ, машин и механизмов

Важнейшим этапом проектирования, календарного плана является выбор методов производства работ.  При разработке курсовых и дипломных проектов необходимо найти наиболее эффективные решения по  технологии и организации строительства. При выборе методов производства работ нужно  стремиться к комплексной механизации работ с применением новых высокопроизводительных машин, средств малой механизации процессов, ручного механизированного инструмента, передовых методов труда, прогрессивно и организации производства. Выбор методов производства работ и строительных машин производится на основании типовых технологических карт, карт типовых производственных процессов и справочной литературы.

Для выбора того или иного метода производства работ сравнивают 3 варианта их выполнения по технико-экономическим показателям  (стоимости, трудоёмкости и срою производства работ).

Для определения этих показателей, в первую очередь  выбирают строительный механизм: экскаватор, кран, бульдозер и т.д. Выбор того или иного механизма зависит от вида работ.  Например, для планировки площадки могут быть приняты - бульдозер, скрепер. Для отрывки котлована - экскаватор, бульдозер, скрепер.  В то же время марка машины, например экскаватора, зависит от глубины и ширины котлована, уровня грунтовых вод, высоты погрузки грунта в транспорт, дальности отсыпки в отвал и т.д.,   т.е. от конкретных условий работы.

Таким образом, выбор ведущей машины производится путем сравнения принятых машин по следующим технико-экономическим показателям:

1.Срок выполнения работ в днях.

Где:  V  -объем работ,   (м3; м2)

Псм - сменная эксплуатационная производительность машин.

2. Расчетная стоимость выполнения единицы работы в рублях.

Где:  См/см – усредненная стоимость машиносмены, - принимаемая по СНиП 1У-3-82

К – коэффициент учитывающий накладные расходы в строительстве, отнесенные на стоимость машиносмены , принимаемый равный- 1,2.

3. Затраты труда на единицу работы в чел/см.

где: Р - количество рабочих, дослуживающих машину)

Пример: Выбрать экскаватор для разработки котлована под фундаменты колонн при следующих условиях: размеры котлована понизу 2,53 м (33 м); глубина котлована 1,9 м;  грунт - суглинок, разработка грунта ведется в отвал.

Решение: Определим объем котлованов по формуле Симпсона:

V = h:6∙(a∙b + c∙d + (a +c)∙(b +d))

где: a, b, c, d – размеры котлована понизу и поверху, (м);

h -глубина котлованов, (м);

показатель крутизны откосов m = l:H = 0,5, который можно принять по табл.

Заложение откоса определяется по  формуле l = h∙m – 1,9∙0,5 = 0,95

Тогда:

с = a +2l =  2,5 + 2∙0,95 = 4,4 (м)      с = 3 + 2∙0,95 = 4,9 (м)

d = b+ 2l = 3 + 2∙0,95 = 4,9 (м)          d = 3 + 2∙0,95 = 4,9 (м)

V1 = 26,4 (м3)                                        V2 = 30 (м3)

Общий объем V = 1182 (м3)   (см. табл. Объёмов)

Наибольшая допустимая крутизна откосов котлованов и траншей, разрабатываемых  без креплений.

Табл. 4.1

| Грунт | при глубине выемки (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 1,5м | от 1,5до 3 м | от 3 до 5 м |
| насыпной грунт | 1 : 0,25 | 1 : 1 | 1 : 1,25 |
| песок | 1 : 0,5 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| супесь | 1 : 0,25 | 1 : 0,67 | 1 : 0,85 |
| суглинок | 1 : 0,00 | 1 : 0,5 | 1 : 0,75 |
| глина | 1: 0,00 | 1 : 0,25 | 1 : 0,5 |
| лесс сухой | 1 : 0,00 | 1 : 0,5 | 1 : 0,5 |

Сменная эксплуатационная производительность машин Псм может быть принята по  справочным данным или определена расчетным способом. Для определения производительности расчетным способом используются следующие формулы расчета.

Методика  выбора экскаватора

Сменная эксплуатационная производительность экскаватора определяется по формуле:

Псм = t∙60∙q∙nt∙K1∙Kв1∙Kв2, (м3/см)

Где: t - продолжительность  смены в час.

q - геометрическая с емкость ковша

nt - рабочее число циклов в мин  (см. табл.)

tц - рабочая продолжительность цикла в мин (см табл.)

К1 - коэффициент ншюлнения ковша грунтом плотном теле

Кн - коэффициент наполнения ковша разрыхленным грзн том

Кр - коэффициент разрыхленного грунта /см.таол.      /

Кв1 – коэффициент использования сменного времени (потери времени на передвижение экскаватора, подачу  транспорта и др.). Принимается равным 0.73  при  погрузке на самосвалы в боковом забое; 0,68 - в лобовом.

Кв2 - коэффициент учитывающий затраты времени на перемещение экскаватора с одного объекта на другой и принимается равным 0,97

Табл. 4.2					Табл. 4.3

| Емкость ковша м3 | nt - при рабочем оборудовании |  |  |  | ГРУНТ | Кн | Кр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая лопата | Обратная лопата | Драглайн |  |  |  |  |
| 0,15 | 2,4 | 2,3 | - |  | Песок | 0,8 | 1,12 |
| 0,25 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 0,3 | 3 | 3 | 3 |  | Суглинок | 1 | 1,25 |
| 0,4 | 3 | 3 | 2,4 |  |  |  |  |
| 0,5 | 3 | 3 | 2,4 |  | Глина | 1 | 1,35 |
| 0,65 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |  |  |  |  |
| 0,75 | 2,5 | - | 2,2 |  | Супесь | 0,9 | 1,2 |
| 1 | 2,5 | - | 1,8 |  |  |  |  |

Подберем экскаватор для разработки котлованов фундаменты. Примем для сравнения экскаватор  ЭО-3311, оборудованный обратной лопатой; емкость ковша 0,З м3 и экскаватор ЭО-311А, обратная лопата, с емкостью ковша 0,4 м3, экскаваторы обслуживаются машинистом 6р - 1чел.

Определяем    сменную  эксплуатационную производительность экскаваторов:

Экскаватор ЭО-3111 емк. ковша – 0,3 м3    Псм = 8∙60∙0,3∙1/1,25∙0,93∙0,97 = 312 м3/см

Экскаватор ЭО-3111А емк. ковша – 0,4 м3  Псм = 8∙60∙0,4∙3∙1/1,25∙0,93∙0,97 =416 м3/см

Определяем технико-экономические  показатели для каждого экскаватора:

1.  Срок выполнения работ:

ЭО-3111 t =1182/312 =3,8 см;

ЭО-3111А  t = 1182/416 = 2,8 см

2. Расчетная стоимость выполнения единицы работ

ЭО-3111   С = (25-28∙1,2)/312 = 0,1 руб

ЭО-3111А  С = (32∙1,2)/416 = 0,092 руб

3. Затраты труда на  единицу работ:

ЭО-3111    Т3 =1/312 = 0,0032 ч-см/м3

ЭО-3111А  Т3 = 1/416 = 0,0024 ч-см/м3

Сравнивая технико-экономические показатели, видим, что экскаватор ЭО-3111А экономичнее.

Далее выписывается техническая характеристика выбранного экскаватора.

Вместимость ковша - 0,4 м3

Длина стрелы – 4,9 м

Наибольший радиус резания – 7,6 м

Наибольшая глубина копания:

для траншей – 4-4,4 м

для котлованов – 2,6-3 м

Радиус выгрузки в транспорт – 4,15м

Высота выгрузки в транспорт – 2,7-3 м

Мощность л.с./кВт - 27/50

Масса экскаватора – 11,6  т

9  Выбор   монтажных   кранов

Монтаж строительных конструкций зданий и сооружений осуществляют монтажным комплексом, в состав которого входят: ведущая машина (монтажный кран или другие монтажные механизмы), вспомогательные машины (вспомогательные краны, погрузо-разгрузочные машины и транспортные  машины) и  технологическое оборудование (грузозахватные устройства, кондукторы, устройства для временного закрепления и др.). Выбор ведущего  монтажного  крана базируется на необходимости соответствия конструктивной схемы и размеров здания, массы отдельных элементов и других особенностей параметров монтажного крана. К параметрам монтажных кранов относятся:

- грузоподъемность

- база

- скорость подъема или опускания груза

- радиус поворота хвостовой части

- производительность

- установленная мощность

- длина стрелы

-вылет крюка

- высота подъема крюка

- колея

Прежде чем выбрать монтажный кран необходимо принять метод монтажа сборных элементов и  конструкций здания отдельно для подземной и надземной его частей. Например, для монтажа элементов промышленного  здания могут быть приняты методы,   приведенные в таблице.

1. Для подземной части

| промышленные здания | Методы монтажа |
| --- | --- |
| Одноэтажные | продольный или поперечный |
| Многоэтажные | С одной продольной стороны здания |
|  | С двух продольных сторон здания |
|  | Со дна котлована |

2. Для надземной части здания

| Промышленные здания | Схема развития потока | методы монтажа |
| --- | --- | --- |
| Одноэтажные |  |  |
| При шаге колонн – 6 м При шаге колонн – 12 м | - - | Продольный Продольный или поперечный |
| Многоэтажные | горизонтальная | поэтажно |
|  | вертикальная | С одной стороны здания |
|  |  | С двух сторон здания |
|  |  | Из середины здания |

Выбрав метод монтажа и наиболее эффективную модификацию метода раздельную,   смешанную или комплексную приступают к выбору крана.

При возведении промышленных здании могут быть использованы гусеничные, пневмоколесные, автомобильные и башенные краны. При возведении невысоких промышленных кранов применение башенных кранов не рекомендуется,  так как в этом случае не полностью используется высота подъема крюка. Для монтажа многоэтажных здании в основном применяются башенные краны. Разберем методику подбора башенных и самоходных стреловых кранов.

Методика подбора башенных кранов

Подбор башенного  крана осуществляется по следующим параметрам: высоте подъема крюка, вылету стрелы, грузоподъемности.

Для определения   параметров вычертим схему:

l'1 = lб = (hб = 0,5) m'

1. Высоту подъема грузового крюка над уровнем стоянки крана Нк определяют по формуле

Hкр = h0 + hз + hстр + hэл

h0 - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана

hз -   запас   по   высоте,   необходимый   по   условиям   монтажа

hстр  - высота строповочных приспособлений в рабочем положении

hэл - высота монтируемого элемента,

2. Требуемый вылет крюка определяем по формуле:

Lтркр = a/2 + b + c

а - ширина кранового пути, м

b - расстояние от кранового пути до  наиболее выступающей части здания

с - расстояние от центра тяжести   монтируемого элемента до выступающей

части стены со стороны крана в м.

3. Требуемую грузоподъемность определяем по формуле:

Qтр =  Pэл + Pстр

Pэл  - вес монтируемого элемента,

Pстр - вес строповочных приспособлений.

4. Величину грузового (опрокидывающего) элемента определяют по формуле:

Мтргр = Qnэл∙rнк

Qnэл -  вес монтируемого элемента

rнк -  вылет стрелы

Грузоподъемность  крана зависит от вылета стрелы,

поэтому она должна соответствовать  весу поднимаемого

элемента на определенном вылете  стрелы.

Между вылетом стрелы и грузоподъемностью, а также

высотой подъема крюка и грузоподъемностью существует

зависимость, которая изображается в виде графика:

Методика подбора стрелового самоходного крана

Для стреловых самоходных кранов определяют следующие параметры: высоту подъёма крюка, вылет крюка, длину стрелы, грузоподъёмность.

- Требуемая высота подъёма стрелы (крюка).

Нстр. = h0+h3+hэл.+hстр.+hп,    м.

где h0 – превышение опоры монтируемого

элемента над уровнем стоянки крана.

Hз – высота запаса

hэл – высота монтируемого элемента

hстр – высота строповочных приспособлений

hп – высота палеспаста

- lкр=(c+d+e)(Hстр−hш)hп+hстр+α;мТребуемый вылет крюка:

где   с – минимальный запас между

конструкцией стрелы крана и краем

монтируемого элемента (от 0,5  до  1,5м)

d – расстояние от центра строповки до

края монтируемого элемента ближайшего к

стреле крана

е– половина толщины конструкции стрелы

крана на уровне возможных касаний с

монтируемым элементом. (от 0,2  до  0,5м)

 - расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты стрелы (1,5 – 2,0м)

hш – высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана (1,5м)

- угол наклона оси стрелы

- Lстр=(lкр−α)2(Нстр−hш)2;мТребуемая длина стрелы:

- Q=Pэлмах+Рстрелы;тТребуемая грузоподъёмность крана:

Рассмотренный способ определения вылета крюка целесообразен при передвижении крана вдоль фронта монтажа элементов. Если же ряд параллельно укладываемых элементов монтируют с одной стоянки краном, стоящим против средних элементов этого ряда (что часто имеет место при монтаже плит покрытия одноэтажных зданий, когда кран перемещается по оси пролёта), то для укладки удалённых  от оси пролёта элементов придётся поворачивать стрелу крана в горизонтальной плоскости на угол φ (см. рис.).

# При повороте будет изменяться вылет крюка, длина и угол наклона стрелы (обозначим его    φ), а также высота подъёма крюка, используя ранее полученные значения, определяют угол:

# tgϕ=DLкргде D – горизонтальная проекция расстояния от оси пролёта до центра монтируемого элемента в м.

Lстр=Lкр/cosϕ−α;мПолучив значение угла φ, определяют проекцию длины стрелы, м:

Тангенс угла   φ определяют по формуле:

tg∂ϕ=(Hкр−hш+hп)Lстрϕ

Lстрϕ=Lстрϕ/cosαϕЗная величину угла     φ определяют минимальную величину длины стрелы крана  м, для монтажа крайнего элемента:

(Lкрϕ)Lкрϕ=Lстрϕ+α;мВылет крюка  м, получают, прибавляя к проекции длины стрелы величину

После определения необходимых технических параметров по таблицам или графикам взаимозависимых кривых грузоподъёмности, вылета и высоты подъёма крюка крана, приведённых в справочной литературе, определяют соответствующие марки кранов. Окончательно тип крана принимается после сравнения кранов по технико-экономическим показателям: продолжительности производства работ, стоимости выполнения единицы работы и затратам на единицу работы.

Технико-экономические обоснования выбора монтажных кранов

Прежде чем определять технико-экономические показатели крана необходимо рассчитать сменную эксплуатационную производительность стрелового самоходного крана, которая определяется по формуле:  (при монтаже элементов одного вида)

Псм=480⋅QTц⋅Кг⋅Кв1⋅Кв2;    т/смгде tц – время одного цикла работы         tц = tмаш+tруч

tмаш – машинное время цикла монтажа в мин.

tруч – время ручных операций в мин.

tмаш=Нпкν1+Нокν2+(2∂360⋅nоб+Sν3)⋅Kc+S2ν4;      мин.Машинное время монтажа определяется по формуле:

где Нпк – высота подъёма крюка крана в м.

Нок – высота опускания крюка крана в м.

υ1 – скорость подъёма груза в м/мин.

υ2 – скорость опускания груза в м/мин

- угол поворота стрелы крана в град.

n – число оборотов стрелы в мин.

S1 – расстояние перемещения груза за счёт изменения вылета стрелы или   перемещения грузовой каретки в м.

S2 – расстояние перемещения крана, приходящееся на элемент в м.

υ3 – скорость перемещения груза при изменении вылета стрелы (для  автомобильных кранов 50–80, пневмоколёсных 20–50, гусеничных 15–40) или скорость перемещения грузовой каретки в м/мин.

υ4 – скорость перемещения крана м/мин.

Кс – коэффициент, учитывающий совмещение рабочих операций крана (поворот стрелы с перемещением грузовой каретки, или поворот стрелы с перемещением груза при изменении вылета стрелы) м.

Продолжительность ручных операций можно определить по формуле:

tруч = tстроп + tуст + tотц

где tстроп – продолжительность строповки детали в мин.

tуст – продолжительность установки детали (монтаж) в мин.

tотц – продолжительность расстроповки детали в мин.

Кг=PQ;      Кг – коэффициент использования крана по грузоподъёмности можно определить по формуле:

где Р – вес поднимаемой детали или конструкции т.

Q – грузоподъёмность крана на нужном вылете стрелы.

Кв1=t−tперt;Коэффициент использования крана по времени, учитывающий технологические перерывы в работе – Кв1.

tпер – время технологических перерывов, которое зависит от времени на

перемещение крана со стоянки на стоянку, установку аутригеров и

скорости перемещения крана.

Кв2 – коэффициент, учитывающий затраты времени на перемещение крана с одного объекта на другой, (0,97).

После определения производительности крана, можно определить технико-экономические показатели, по которым окончательно принять тип монтажного крана:

t=VПсм;     т/см1. Продолжительность монтажа -

С=См−см⋅⋅КПсм;    руб.где V – вес монтируемых элементов

2. Расчётная стоимость выполнения единицы работ –

Т3=РПсм;     4-см/т

3. Затраты труда на единицу работ –

где Р – число машинистов обслуживающих кран.

Схема монтажа элементов каркаса.

- путь движения крана при монтаже элементов каркаса

1

- стоянки крана при монтаже колонн

- Определяем параметры крана при монтаже колонн.

а) требуемая высота подъёма стрелы (крюка)

(Нк = 9,4м)

Нстр = h0 + hэл + h3 + hc + hп = 0+8,1+0,5+0,8+1,5=10,9

в) требуемый вылет стрелы (кран движется по середине пролёта)

ℓстр = 6,5м

г) требуемая длина стрелы

Lстр=(Нстр−hш)2+(ℓстр−α)2=(10,9−1,5)2+(6,5−2)2=10,4м

д) требуемая грузоподъемность крана.

Q=Рэл+Рстр=2,1+0,62=2,72 т

2. Определяем параметры крана при монтаже балок покрытия

а) требуемая высота подъема стрелы:

Нстр=ho+hз+hэл+hстр+hп=7,2+0,5+1,4+5,0+1,5=15,6 м

Нкр=14,1 м

б) требуемый вылет стрелы:

ℓстр=(с+d+e)⋅(Hстр+hп)(hп+hстр)+а=(0,5+0,1+0,2)⋅(15,6+1,5)(5,0+1,5)+2=4,1 мв) требуемая длина стрелы:

Lстр=(15,6−1,5)2+(4,1−2)2= 14,25 мг) требуемая грузоподъемность крана: Q=Рэ+Рстр=4,7+0,511=5,2 т

3. Определяем параметры при монтаже плит покрытия.

а) требуемая высота подъема стрелы:

Нстр=8,6+0,5+0,3+3,7+1,5=14,6 м

Нкр=13,1 м

ℓ=(0,5+3+0,2)⋅(14,6−1,5)(3,7+1,5)+2=11,3 мб) требуемый вылет стрелы:

L=(11,3−2)2+(14,6−1,5)2=16 мв) требуемая длина стрелы:

г) требуема грузоподъемность крана:

Q = 1,5+0,045=1,5 т

Определяем длину стрелы для монтажа крайней плиты покрытия, при условии, что кран движется по середине пролета. При повороте крана изменяется длина и угол наклона стрелы (φ), а также высота подъема стрелы.

tgϕ=6,016,0=0,375      ∠ϕ=200⋅181а) определяем угол наклона стрелы:

Lстрϕ=Lкрcosϕ−a=16,00,9379−2=15,0 мб) определяем проекцию длины стрелы:

tgλϕ=(Н−hш−hп)Lстрϕ=(13,1−1,5+1,5)15=0,873в) определяем тангенс угла:

Lстрϕ=Lстрϕcosλϕ=15,00,6574=22,8 мг) определяем минимальную величину длины стрелы крана для монтажа крайнего элемента:

ℓкрλϕ=15,0+2,0=17,0 мд) вылет крюка ℓкр определяем, прибавляя к проекции длины стрелы величину "а":

Полученные данные сводим в таблицу 6:

Таблица 6

|  | Требуемые параметры крана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нкр | ℓкр | Lстр | Q |
| - Колонна - Ферма покрытия - Плита покрытия | 9,4 14,1 13,1 | 6,5 4,1 17,0 | 10,4 14,2 22,8 | 3,7 5,2 1,5 |

Данным параметрам удовлетворяют следующие монтажные стреловые краны:

- Стреловой кран на пневмоходу - МПК-16с  длиной стрелы 23м

- Стреловой кран на гусеничном ходу - Э-1252с длиной стрелы 25 м

Технические параметры кранов:

Таблица 7

|  | МПК-16 | Э-1252 |
| --- | --- | --- |
| - Длина стрелы, м - Грузоподъемность, т - Вылет стрелы, м - Высота подъема крюка, м - Скорость подъема груза, м/мин - Скорость вращения платформы, об/мин - Стоимость I м-см /цены 1989г./, руб. - Общая масса, т | 23 5,5/1,0 7,5/20 25/15 4,5/33 0,7/1,7 37=20 24,0 | 25 7/1,7 6,5/19 25,5/20 16/24 0,45/7,5 26=08 38,4 |

10  Расчет транспортных средств для перевозки материалов

Для перевозки  строительных конструкций, деталей полуфабрикатов на приобъектный склад необходимо определить количество  транспортных средств, для обеспечения бесперебойной работы по  возведению объекта.

Количество транспортных средств зависит от расстояния перевозки (согласно заданию на проектирование), от грузоподъемности машины, габаритов груза, его веса, геометрических размеров кузова.

m=Qq⋅t⋅K1,штНеобходимое количество  транспортных средств определяется по формуле:

Q - грузовой поток за расчетный  период,  т

q- расчетная производительность транспортной единицы

t - расчетное время возки материалов,  сутки

K1- коэффициент сменности транспорта

q=p⋅T⋅K2t1⋅t2+2lϑ,тсмРасчетная производительность   транспортной ед. в смену определяется по формуле:

р -грузоподъемность транспортной единицы, т

Т1 -время работы а/транспорта за смену, час

К2 - коэффициент использования транспортной  единицы (ее грузоподъемности)

t1, t2 - время стоянки транспортной единицы под погрузкой (и разгрузкой), час

l - расстояние  перевозки, км

U - средняя скорость движения транспортной единицы в черте города, км/ час

Коэффициент использования транспортной единицы, т.е. ее грузоподъемность определяется по формуле:

К2=РэлРPэл - вес перевозимых  за один раз элементов на а/машине

Р - грузоподъемность транспортной единицы/

Пример. Для рассматриваемого в данном методическом пособии здании необходимо доставить на строительную площадку колонны общей массой   229,3 т, длиной 8,1 м, плиты покрытия239,2 т размером - 1,56, 00, 3 м. (208 шт) на расстояние 20 км.

По справочнику проектировщика подбирается автотранспортное средство которое может перевозить указанные конструкции. Выбираем автомобиль КамАЗ 5310, седельный тягач, грузоподъемностью – 14 т, размеры кузова -2,З90,5 м

Определяем необходимое количество  транспортных единиц для перевозки:

1. Колонн

Расчетная производительность  транспортной единицы

q=p⋅T⋅K2t1⋅t2+2lϑ=14⋅7⋅0,860,2+0,2+2⋅2030=159тсмК2=РэлР=5⋅2,414=0,86

количество транспортных средств

m=Qq⋅t⋅K1=229,3159⋅3⋅1=1машина

11  Объектный стройгенплан

Объектный стройгенплан проектируют отдельно на все строящиеся здания и сооружения, входящие в общеплощадочный   сотройенплан. Для сложных, сооружении объектный   стройгенплан составляется на различные этапы: для подземной части здания, для надземной,  кровельные работы и др.

Исходными данными    для разработки объектного  СГП служат общеплощадочный СГП,  генплан участка, календарный план и технологические карты из ППР данного объекта,  рабочие  чертежи. Объектный СГП составляется    подрядчиком.

Графическая часть  СГП    выполняется обычно  в М 1:1500, 1:200. Размеры на стройгенплане указываются в метрах.

Расчетно-пояснительная записка содержит уточненные расчеты потребности во временных зданиях, складских помещениях, технические решения по расчету и выбору водопроводной временной сети, силовой и осветительной сети, временных дорог, теплоснабжения, тел фонизаций и др.

Порядок    проектирования:

-уточняются исходные данные и расчеты.

-на основе календарного  плана определяют потребность  в трудовых энергетических, других материально-технических ресурсах.

-на основе расчета потребности в ресурсах определяют виды и объемы временных здании и  сооружений;

-на генплане участка содержанием существующие и проектируемые  здания    и сооружения, указывают границу строительной площадки.

-производят размещение и привязку элементов временного   строительного хозяйства.

Размещение    монтажных кранов и подъемников:

При проектировании стройгенпланов необходимо для определения возможности монтажа выбранным механизмом   осуществить  правильное размещение и привязку о шейного крана или указать  пути движения стрелового крана.

Привязку механизма осуществляют в следующем порядке:

- определяют расчетные  параметры и  подбора крана

- горизонтальную (поперечную) привязку.

- продольную привязку крана и., подкрановых путей с уточнением конструкции подкрановых путей.

- расчет зон действия крана.

-выявляют условия работы и при необходимости вводят ограничения в зону действия крана.

Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности в связи с падением предметов, устанавливается согласно таблицы.

На местности границы опасных зон обозначаются специальным ориентирами, плакатами и соответствующими световыми сигналами, хорошо видимыми стропальщиком, крановщиком в любое время суток.

Места установки ориентиров и их тип должны быть указаны на СГП.

Временные дороги

Строительная площадка должна иметь удобные подъезды и внутрипостроечные дороги для бесперебойного  подвоза конструкций, материалов и полуфабрикатов в любое время года в течение всего   строительной периода. Временные дороги - самая дорогая часть временных сооружений для внутрипостроечных перевозок пользуются,  автомобильным транспортом.  Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должны обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузо-разгрузочных механизмов, к средствам вертикального транспорта, площадкам укрупнительной сборки, складом, мастерским, бытовым помещениям. При разработке схимы движения авто трон спорта максимально используются существующие и проектируемые дороги, построечные дороги могут быть кольцевыми и тупиковыми. На тупиковых подъездах устаиваются разворотные площадки. При трассировке дорог   должны соблюдаться минимальные расстояния:

- между дорогой и складской и площадкой - 0,5-1 м;

- между дорогой и подкрановыми путями - 6,5-12,5 м;

- между дорогой и осью ж/д путей - 3,75 м (для широкой колеи)

- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку - 1,5 м

- между дорогой и бровкой траншеи исходя из свойств грунта и глубины траншей:

для суглинков - 0,5-0,75 м;

для песчаных - 1,0-1,5 м;

Недопустимо размещение временных дорог над подземными сетями и в непосредственной близости к проложенным и подлежащим прокладке подземным коммуникациям т.к. это  ведет к осадке грунта откосов или засыпке и деформации   дороги,  на стройгенплане должны быть  четко отмечены соответствующим условными, знаками  и надписями въезды и выезды, направление движения транспорта, развороты, стоянки при разгрузке, привязочные размеры.

Конструкции временных дорог в зависимости от конкретных условий могут быть следующих типов:

- естественные грунтовые профилированные,

- грунтовые улучшенной конструкции,

-с твердым покрытием,

- из сборных железобетонных плит (инвентарных).

Выбор типа дороги зависит от интенсивности движения, типа и массы машин, несущей способности грунта и гидрогеологических условии а также из экономических соображений.  Профилирование проезжей части дороги производят для отвода воды при осадках и  таянии снега, поперечный уклон 40-60 выполняется при помощи автогрейдера.

Грунтовые дороги при необходимости укрепляют гравием, шлаковым обжигом глины добавкой вяжущих. Временные дороги из ж/б плит устраивают под установленную нагрузку 12 т на ось. Плиты укладывают на песчаную постель, причем толщина слоя песка = 10-25 см.

Обычно применяют ж/б плиты с ненапряженным армированием толщиной 16-18 см. Такие плиты имеют оборачиваемость 1-2х кр. Плиты с предварительно напрягаемой арматурой имеют оборачиваемость 3-5 раз. Сохранности плит способствует скручивание или сварка плит между собой. В экспликацию стройгенплана записывают отдельными позициями объемы временных дорог.

Параметры, временных дорог на объектах.

Параметрами временных дорог являются: число полос движения, ширина полотна и проезжей части, радиусы закругления, величина расчетной видимости.

Ширину проезжей части транзитных дорог принимают с учетом размеров плит: однополосных - 3,5м, двухголосных с уширениями для стоянки машин при разгрузке -6м. В процессе проектирования строигенплана ширина дорог долина быть проверена, и в случае необходимости, увеличена инвентарными плитами. На участках дорог, где организовано одностороннее движение по кольну в пределах видимости, но не менее чем через 100м, устраивают пложадки шириной 8м и длиной 12м-18м.

Минимальный радиус закругления для строительных проездов 12м, но при этом радиусе закругления ширина проезда в 3:5м недостаточна для движения автомобильных поездов и поэтому проезды в пределах кривых необходимо уширять до 5м.

Организация приобъектных складов

Приобъектные склады организуют для временного хранения материалов, полуфабрикатов, конструкций, деталей, оборудования. Объем складского хозяйства зависит от вида, масштаба и методов строительства а также от способов снабжения.

Проектирование складов следует вести в следующей последовательности:

- определить необходимые запасы хранимых ресурсов,

- выбрать метод хранения (открытое, закрытое)

- рассчитать площади но видам хранения,

- выбрать тип склада,

- разместить и привязать склады на площадке,

- произвести размещение деталей на открытых складках.

Классификация складов: базисные, участковые, приобъектные, склады производственных предприятий, перевалочные склады, открытые, полузакрытые (навесы), закрытые, специальные, универсальные, постоянные, временные.

Определение производственных запасов.

Величина производственны, запасов зависит от многих факторов: от принятой организации работ, вида транспорта, др. условий. Следует различать запас: текущий, страховой, подготовительный и сезонный.

На стадии ППР запас хранения для конкретного; объекта определяют исходя из принятого темпа работ в размере потребности на определенную кокструктивно-технологическую часть зданий (захватку, участок). В жилищном строительстве - этаж или секция, в промышленном - пролет, ярус, этаж и т.п.

Расчет площади складов

Полезная площадь склада (без походов) рассчитывают по формуле:

F=PVгде F - полезная площадь склада, м2

Р -максимальный запас материала на складе,

V - количество материалов на 1м2

Общая площадь склада, включая проходы равна:

S=FКпГде Кп- коэффициент использования складской площади

Проектирование временных зданий и сооружений

Временные здания   должны быть размещены так на строительной площадке, чтобы выполнялись следующие требования: - обеспечение безопасных и удобных подходов к временным зданиям, - не мешать строительству в течение всего периода строительства,  - обеспечить максимальную блокировку зданий между собой.

На стройгенплане   должны быть показаны габариты помещений, привязка в плане, подключение их к коммуникациям (при  необходимости).

В экспликации   временных зданий и сооружении необходимо показать: номер временного  сооружения, размер в плане, объем в натуральных единицах, марку или конструктивную характеристику.

Бытовые помещения и конторы ИТР, а также подходы к ним следует располагать вне опасных зон действия механизмов, транспорта.

Бытовые помещения располагают   на расстоянии не менее 50 м с неветренной   стороны господствующих ветров по отношению к установкам выделяющих пыль или вредные вещества. Бытовые помещения следует располагать вблизи входов   на стропильную площадку, чтобы рабочие падали в раздевалку минуя рабочую зону. Гардеробные, умывальные, душевые, помещения для сушки одежды, столовые желательно размещать в одном здании, обеспечив сообщение между ними

Помещение для обогрева располагают в зоне работы бригады и рассчитывают на весь персонал максимальной смены

Расчет площади временных зданий и сооружении зависит от максимального  числа рабочих работающих в смену на строительстве, число рабочих определяют по графику движения рабочих  и к этому числу условно прибавляется 24% на рабочих неосновного производства.

Перечень временных зданий и сооружений принятых на период строительства указывается в табл.

Пример. Число 14 чел + 3 чел = 17 чел.

Ведомость временных зданий

Табл. 14

| Здания и сооружения | Площадь м2 | норма на 1чел.. | Размер в плане | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Контора прораба | 15 | 3 | 62; 72,5; 5-16,2 | дер. контейнер |
| 2. Проходная | 9,6 | 9,6 | 33; 22; 5-9,6 | щитовой домик |
| 3 .Гардеробные и умыв. | 8,5 | 0,5 | 92; 72; 5-24,3 | автофургон |
| 4. Помещение для сушки | 3,4 | 0,2 | 92; 72; 5-24,3 | автофургон |
| 5. Душевые | 6 | 3 | 92; 72; 5-24,3 | автофургон |
| б. Помещение для принятия пищи | 20,4 | 1,2 | 92; 72; 5-24,3 | автофургон |
| 7. Туалет | 6 | 3 | 32,2; - 6 | Щитовой домик |

Классификация мобильных объектов

Современные подсобно-вспомогательные, и обсуживающие мобильные здания и сооружения заводского изготовления (далее мобильные объекты) классифицируются по трем основным признакам: по назначению, исполнению,  типу мобильности.

По назначению все мобильные объекты подразделены на пять видов: а/производственные, б/ складские, в/вспомогательные, г/жилые, д/общественные.

1. Производственные:

Мастерские – ремонтно-механическая инструментальная, электротехническая и электромонтажная,  санитарно-техническая, столярно-плотничная, подготовка отделочных материалов, арматурная, ремонта средств ^алой механизации; лаборатории- строительная, контроля сварных соединений; установки - бетоносмесительная, растворобетоносмесительная, асфальтобетонная, ацетиленовая, станции – малярная, насосная, котельная, электростанция, подстанция, резервуары для воды.

2. Складские:

кладовые – материальная, инструментально-раздаточная нормо-комплектов механизмов, инструмента и инвентаря для производства работ;  склады – материально-технический технологического оборудования, цемента, заполнителей бетона.

3. Вспомогательные:

контора, диспетчерская, здание для проведения занятий, гардеробная, душевая, здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды рабочих, сушилка для одежды и обуви рабочих, санитарно-технические узлы, столовые , здравпункт.

4. Жилые:

жилые дома, общежитие.

5. Общественные:

контора с радиоузлом, детский сад; ясли, школа, магазин смешанной торговли столовая, комбинат быт. обслуживания, баня, прачечная, клуб.

По исполнению:   смотри табл. №1 и №2.

По    типу   мобильности:

Т.е.  но конструктивному ранению, характеризуемому продолжительностью перехода от передислокации объектов к эксплуатации; мобильные объекты делятся на здания контейнерного типа и сборно-разборные.

Объекты контейнерного типа, состоящие из одного блок-контейнера полной заводской готовности, дополнительно подразделяются на буксируемые объекты (со съемной и несъемной ходовыми частями) и перевозимые на любых транспортных средствах.

Объекты сборно-разборного типа состоят   из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединяемых в конструктивную схему (систему) на месте эксплуатации.