## Slide 1: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Золотой петушок» г.Ртищево Саратовской области»
Проект
«Организация игровой деятельности детей раннего дошкольного возраста в соответствии с их возрастными возможностями и задачами, индивидуализацией, необходимыми условиями и планированием педагога с ФГОС»
Заведующий МДОУ: Татьяна Анатольевна Петрушкова

## Slide 2: «Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить». А.М.Горький.
Вид проекта: управленческий.
Участники проекта: педагоги.
Продолжительность проекта: 1 год.

## Slide 3: Создание модели инновационного образовательного пространства МДОУ как одно из условий повышения качества образования. Разработка модели предметно-развивающей среды (зона ближайшего окружения ребенка), способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей в конкретно заданных условиях группы с последующим её формированием и доведением соответствия с федеральным государственным стандартом.
Цель проекта:

## Slide 4: Задачи проекта:
- Создать условия для обеспечения развития детей в игровой деятельности (комфортная и безопасная предметно-развивающая среда).
- Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и интересов.
- Изучить и внедрить в практику новые подходы к игровой деятельности и организации предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие детей раннего возраста в МДОУ.
- Обеспечить разнообразие сенсорного оборудования.

## Slide 5: Основная идея:
Важнейшим условием развития детской индивидуальности является освоение позиции субъекта детских видов деятельности.
Игра является самоценной формой активности ребёнка дошкольного возраста.
Игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7. ФГОС ДО), посредством которой реализуются содержание пяти образовательных областей: «Социально - коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно - эстетическое развитие»; «Физическое развитие».
Если в МДОУ создать предметно-развивающую среду адекватную реализуемой программе, соответствующую особенностям педагогического процесса и ФГОС к созданию предметно – развивающей среды, то это будет эффективно способствовать формированию базиса личностной культуры и развитию индивидуальности каждого ребёнка.

## Slide 6: Актуальность
Особенностью игровой деятельности является ее свобода и нерегламентированность. Конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного образования. В пункте 2.7. ФГОС ДО определены особенности развития игровой деятельности ребенка:
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами…;
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками… общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого…
Для развития ребенка важно развивать игровую деятельность, поскольку это позволит достичь формирование социально-нормативных возрастных характеристик (пункт 4.6 ФГОС ДО).

## Slide 7: Предполагаемый результат:
- Создание условий для обеспечения развития детей в игровой деятельности (комфортная и безопасная предметно-развивающая среда).
- Организация развивающей среды, способствующей эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и интересов.
- Внедрение в практику новых подходов к игровой деятельности и организации предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие детей раннего возраста в МДОУ.
- Пополнение предметно-развивающей среды разнообразным сенсорным оборудованием.

## Slide 8: Алгоритм преобразования организации игровой деятельности детей раннего дошкольного возраста
Шаг 1. Провести оценку и анализ организации игровой деятельности детей раннего дошкольного возраста МДОУ, определив наиболее проблемные зоны.
Шаг 2. Составить перечень необходимых материалов и оборудования исходя из принципа необходимости и материальных возможностей.
Шаг 3. Составить план - схему, определив пространственное размещение оборудования в группах, опираясь на принцип нежёсткого зонирования.
Шаг 4. Продумать оптимальные пути, средства, методы, помогающие добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат для положительной динамики развития детей и приобретения новых игровых пособий.

## Slide 9: Календарный план реализации проекта
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации
Подготовительный этап |  | 
Изучение нормативных документов, учебно-методических и игровых материалов; современных научных разработок в области развивающей среды для детей младшего дошкольного возраста | Старший воспитатель | Июль - Август
Анализ условий, которые должны быть созданы в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми нормативными документами, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. | Старший воспитатель | Август
Изучение особенностей групповых помещений, выявление особенностей зонирования в соответствии с возрастом воспитанников и составление перечня необходимого оборудования в игровых центрах | Старший воспитатель, воспитатели | Сентябрь
Разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей и предметно-игровой среды в ДОУ согласно возрастным особенностям | Старший воспитатель | Сентябрь

## Slide 10: Основной этап
Анкетирование педагогов и специалистов: изучение их отношения к данной проблеме. Наличие у участников процесса четкого представления о необходимости внесения изменений в организацию и содержание деятельности | Старший воспитатель | Сентябрь
Семинар для педагогов раннего возраста по теме "Организация игровой деятельности в процессе адаптации к ДОУ" | Старший воспитатель | Сентябрь
Обучающий семинар для педагогов ДОУ по теме "Индивидуализация детей раннего возраста" | Старший воспитатель | Октябрь
Консультации на темы: -«Классификация игр, необходимых для развития детей раннего возраста» -«Психологические основы дошкольной игры» -«Создание благоприятных условий для реализации принципа индивидуализации в рамках внедрения ФГОС» | Старший воспитатель, воспитатели | Сентябрь Октябрь
Педагогические часы : Тема: «Оптимизация игровой деятельности в ДОУ» 1. «Развитие игровой деятельности в свете ФГОС» 2. «Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ» | Старший воспитатель | Сентябрь
Проведение конкурса «Группа начинается с раздевалки» | Старший воспитатель, воспитатели | Октябрь– Ноябрь

## Slide 11
Организация выставки методической литературы и пособий по созданию развивающей среды в ДОУ | Старший воспитатель | В течение года
Педагогический совет на тему: «Работа с детьми в условиях ФГОС ДОУ» | Старший воспитатель | Ноябрь
Консультация для родителей «Игры по сенсорному развитию детей» | Старший воспитатель, воспитатели | Ноябрь
Подбор и приобретение необходимых игрушек, дидактических пособий, детской и игровой мебели и игровых уголков | Заведующий ДОУ | По мере финансирования
Работа по созданию развивающей среды для детей раннего дошкольного возраста | Старший воспитатель, воспитатели | В течение года
«Работа над анализом развивающей среды» | Старший воспитатель, творческая группа №1 | Декабрь
Предварительный контроль по организации игровой деятельности детей раннего дошкольного возраста МДОУ | Старший воспитатель | Апрель

## Slide 12: Заключительный этап
Тематический контроль «Организация игровой деятельности детей раннего дошкольного возраста МДОУ в соответствие с ФГОС». | Старший воспитатель | Апрель
Итоговая презентация на сайте, в средствах массовой информации. Участие в конкурсах. | Старший воспитатель, воспитатели | Май
Обобщение положительного опыта. Представление результатов работы | Старший воспитатель, воспитатели | Сентябрь -Декабрь 2017г

## Slide 13: План повышения профессиональной компетентности педагогов по внедрению игровых технологий в образовательное пространство в МДОУ
Мероприятие | Содержание
1-й этап – подготовительный | 
Педагогический совет | Педагогический совет на тему: «Работа с детьми в условиях ФГОС ДОУ»
Сайт | Самостоятельное изучение педагогами данного вопроса посредством различных сайтов. Поиск резервов повышения компетентности через самообразование.
2-й этап – основной | 
Презентация. | Представление игровой деятельности детей раннего дошкольного возраста в соответствии с их возрастными возможностями и задачами, индивидуализацией, необходимыми условиями и планированием педагога с ФГОС
Электронный методический банк | Формирование в методическом кабинете библиотеки для воспитателей по теме проекта: создание электронной базы методического обеспечения проекта (видео- и фотоматериалы, список литературы, мультимедийные презентации, методические рекомендации для воспитателей, подборка материала для работы с родителями)
Наглядно-дидактический материал в методическом кабинете | Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного материала, индивидуальных карточек для использования в работе с детьми и родителями и др. Пополнение методического банка материалами из опыта работы педагогов по организации игровой деятельности Сбор и анализ диагностических данных (аналитические отчеты по результатам анкетирования и диагностики)
Семинары | Обмен опытом работы. Пропаганда инновационных и эффективных методов и форм
3-й этап – рефлексивный | 
Диагностика | Выявление результатов педагогической деятельности по внедрению проекта

## Slide 14
Спасибо за внимание!