МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ                                                и инициатив  образовательных организаций,                                      общественных  организаций и объединений,                                          направленный на  профилактику безнадзорности,                                   преступлений и иных правонарушений                                                  несовершеннолетних, в 2018 году

Номинация конкурса:

«Социальные проекты, направленные на  гражданско-патриотическое воспитание, профилактику проявлений ксенофобии, экстремизма  и национализма в детско-подростковой среде»

Руководитель проекта:

Зиновьев Алексей Константинович, директор

Авторы проекта:

Иванова Ирина Николаевна,                                                                                          заместитель  директора по учебно-воспитательной работе

Токарев Вячеслав Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ

г. Луховицы  Московская область 2018

- ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- Содержание

- I. Обоснование актуальности проблемы, на решение которой направлен социальный проект «Служу Отечеству»

- II. Цели и задачи социального проекта «Служу Отечеству»

- III. План реализации социального проекта «Служу Отечеству»

- IV. Механизмы реализации социального проекта «Служу Отечеству»

- V. Схема управления проектом«Служу Отечеству», порядок осуществления контроля за его реализацией

- VI. Кадровое обеспечение социального проекта«Служу Отечеству»

- VII. Ожидаемый результат социального проекта «Служу Отечеству»

- VIII. Прогноз дальнейшего развития проекта «Служу Отечеству»

- IX. Литература

- X. Приложения:

- - Видеоролик «Проект «Служу Отечеству»»

- - CD-презентация проекта «Служу Отечеству»

- - Модель патриотического воспитания ГБПОУ МО «Луховицкий

- аграрно-промышленный техникум»

- - Направления проекта «Служу Отечеству»

- - Мероприятия проекта «Служу Отечеству»

- Обоснование актуальности проблемы, на решение которой                            направлен социальный проект «Служу Отечеству»

Проект «Служу Отечеству», направленный на гражданско-патриотическое воспитание   студенческой молодежи техникума, составлен в соответствии с запросом общества, отраженным в государственной  программе  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Проект  включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, исследовательских и информационных  мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания студентов, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.

Актуальность проблемы совершенствования  патриотического воспитания возросла как никогда. Низкий уровень патриотического сознания молодежи, иждивенческое настроение, нежелание отдавать долг Родине, служить в рядах вооруженных сил РФ является  неоспоримым фактом. Поэтому, сохранение мировоззренческих ценностей молодых людей, возобновление военно-патриотических традиций, развитие положительной мотивации к прохождению военной службы,   ставится во главу угла. Использование различных форм работы, тесное межведомственное взаимодействие позволили, в рамках реализации проекта  «Служу Отечеству», повысить уровень проводимых мероприятий и степень их влияния на подростков.  Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание наших студентов. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом,  формы воспитательной работы. Для проведения мероприятий патриотической направленности используется потенциал центров традиционной народной культуры, театров, библиотек и музеев. В результате  работы в данном направлении, уровень патриотического сознания  студентов  повышается, активизируется лозунг «Что я сделал для страны, а не что страна сделала для меня!?»

II.  Цель и задачи социального проекта  «Служу Отечеству»

Основной целью проекта «Служу Отечеству»  является развитие патриотического сознания молодежи, подготовка юношей к службе в армии, формирование мировоззрения, ценностных ориентаций, определяющих направленность личности с целостным, разносторонним отношением к жизни.

Для достижения поставленной  цели решаются  следующие задачи:

- повышение роли государственных и общественных структур в формировании у обучающейся  молодежи  высокого патриотического сознания;

- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания в образовательном учреждении;

- формирование патриотических убеждений и  взглядов;

- формирование позитивного отношения подростков  к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву;

- внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;

- повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания;

- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательном учреждении;

- развитие военно-исторической подготовки и подготовки по основам безопасности жизнедеятельности;

- совершенствование подготовки по основам военной службы и физической подготовки;

- развитие правовой культуры.

- План реализации социального проекта «Служу Отечеству»

| № п/п | Наименование этапа | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обоснование актуальности проблемы, формулирование целей и задач проекта | Август 2016 | Проведение диагностирования, социального опроса |
| 2 | Разработка плана и содержания проекта с учетом межведомственного взаимодействия | Сентябрь 2016 | Совместно с социальными партнерами и общественными организациями |
| 3 | Формирование нормативно-правовой базы проекта | Сентябрь 2016 | Работа в рамках правового поля РФ и МО |
| 4 | Определение участников и субъектов по реализации проекта | Октябрь 2016 | Кадровое обеспечение проекта |
| 5 | Информирование и мотивирование участников проекта | Октябрь 2016 | Через социальные сети, собрания, тренинги, квесты |
| 6 | Разработка механизма реализации проекта | Октябрь 2016 | Основан на консолидации всех участников проекта по осуществлению политики патриотического воспитания |
| 7 | Разработка модели патриотического воспитания в техникуме | Ноябрь 2016 | С учетом содержательной основы проекта «Служу Отечеству» |
| 8 | Реализация мероприятий проекта совместно с субъектами юго-восточного региона Московской области | 2016 - 2018 | Обеспечение условий для успешного включения студенческой молодежи в мероприятия гражданско-патриотической направленности, подготовке к службе в рядах вооруженных сил РФ |
| 9 | Создание единого информационного пространства проекта | Систематически | Обеспечение информационного сопровождения проекта в СМИ, социальных сетях |
| 10 | Подведение итогов по каждому мероприятию проекта | Систематически | Отражение итогов в СМИ, награждение активистов и победителей |
| 11 | Прогнозирование дальнейшего развития проекта | Бессрочно | Осуществление дальнейшего развития проекта |

IV. Механизм реализации социального проекта  «Служу Отечеству»

Механизм реализации проекта  основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения, общественных и государственных организаций по осуществлению  политики в области патриотического воспитания молодежи, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и консолидации деятельности всех участников воспитательного процесса.

Организационное сопровождение проекта  осуществляется администрацией образовательного учреждения. Исполнителями проекта  являются студенты, педагоги, молодежные Центры и объединения,  военно-патриотические клубы и объединения, музеи, другие субъекты взаимодействия.

В рамках реализации проекта  используются поддерживающие технологии:

- разработка комплекса военно-патриотических  мероприятий с учетом межведомственного взаимодействия;

- создание научно-методического сопровождения программы;

- активизация студенческого самоуправления для реализации  задач проекта;

-осуществление продуктивного  руководства организацией военно-патриотического воспитания;

- консолидация  всех участников процесса для реализации поставленных задач.

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мероприятий проекта «Служу Отечеству»  осуществляется в пределах бюджетных средств, а также  использования средств внебюджетной деятельности образовательного учреждения, привлечения волонтеров и спонсорских средств.

Используемые ресурсы реализации проекта:

- Управленческий и педагогический состав  образовательного учреждения

- Активисты студенческого самоуправления

- Общественные и военно-патриотические организации

- Материально-техническая база по военно-патриотическому воспитанию

- Нормативно-правовая база проекта

- Интернет-ресурсы

VI. Кадровое обеспечение социального проекта «Служу Отечеству»

Кадровыми ресурсами по реализации проекта «Служу Отечеству» являются студенческий и педагогический коллективы техникума, социальные партнеры, руководители общественных организаций, военно-патриотического клуба «Русь», воинской  части, военкомата,  движения Юнармия.

Руководство проектом осуществляют:

Директор техникума:

Зиновьев А.К., пед. стаж 7 лет, председатель Совета Учреждения, педагогического Совета (управление, утверждение планов, меры по материально-техническому  обеспечению, обучению кадров).

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

Иванова И.Н., пед. стаж 34 года, заслуженный работник образования МО, член педагогического Совета, Совета профилактики правонарушений (разработка проекта, координация деятельности педагогов, родителей, взаимодействие с общественными молодежными организациями, организация и проведение мероприятий проекта).

Преподаватель-организатор по ОБЖ:

Токарев В.А., пед. стаж 26 лет, Почетный работник профессионального образования РФ, член педагогического Совета (разработка проекта, организация  взаимодействия с военкоматом, штабом ГО и ЧС, шефствующей воинской частью, военно-спортивными клубами и объединениями, профориентация по военным специальностям, планирование,  координация и осуществление военно-патриотической работы).

Заместитель директора по безопасности:

Спиридович Д.В., пед. стаж 10 лет, член Совета профилактики правонарушений (практическая помощь в проведении военно-патриотических мероприятий, взаимодействие с военкоматом).

Председатель студенческого Совета:

Трофимова Ирина, студентка 2-го курса по профессии «Автомеханик», студенческий лидер, активист, участник молодежных форумов и общественного движения (организует студенческую молодежь техникума для мероприятий проекта).

Реализацию проекта осуществляют:

Студенты техникума  в количестве 400 человек.

Педагог-психолог:

Литвиненко Е.А., пед. стаж  10 лет,  член педагогического Совета, Совета профилактики правонарушений, куратор студенческого Совета (организация информационного  сопровождения  проекта в СМИ, социальных сетях, создание видеоролика  проекта, помощь в проведении мероприятий).

Социальный педагог:

Кобылкина О.П., пед. стаж 16 лет, член педагогического Совета, Совета профилактики правонарушений, патронатной комиссии   (социологические исследования, помощь в проведении мероприятий).

Руководители учебных групп:

в количестве 15 человек, пед. стаж от 7 до 35 лет, члены педагогического Совета (руководство военно-патриотической работой в группе и обеспечение  мотивации студентов для  активного участия в  мероприятиях проекта, планирование и координирование работы с родителями  по военно-патриотическому воспитанию).

Преподаватели-предметники:

в количестве 5 человек, пед. стаж от 10 до 35 лет, члены педагогического Совета (военно-историческая подготовка в рамках обучения по своему предмету, факультативу, кружку).

Руководитель по взаимодействию                                                                                                                             с военно-патриотическим клубом «Русь»:

Жоров Е.Е., педагог-психолог, пед. стаж 15 лет, член  педагогического Совета, Совета профилактики правонарушений (организация совместных мероприятий с военно-патриотическим клубом «Русь»

Начальник Луховицкой школы РО ДОСААФ России по МО:

Роганян З.М.   (организация совместных мероприятий проекта, спонсорская помощь).

Начальник отдела военного комиссариата МО                                                                          по городским округам  Луховицы и Зарайск МО:

Кононов Д.В. (организация совместных мероприятий по военно-спортивной подготовке допризывной молодежи).

Начальник штаба Юнармия                                                                                                          Луховицкого муниципального района МО:

Гогичаев Георгий (совместная работа по гражданско-патриотическому воспитанию студенческой молодежи, участие во Всероссийских  слетах «ЯЮНАРМИЯ»).

Руководитель МОРО ВОО                                                                                                               «Молодая Гвардия Единой России»:

Самединова Л.Р. (организация совместных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, спонсорская помощь).

Начальник отдела молодежи администрации                                                                                    городского округа Луховицы МО:

Королев А.Н. (организация совместных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи).

Руководитель молодежного Центра «Юнимакс»

городского округа Луховицы МО:

Шолохова К.К. (организация совместных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, помощь с транспортом)

Директор Центра досуга и развития детей и юношества

городского округа Луховицы МО:

Шинаева Г.М. (организация совместных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию подростков).

Родители (законные представители) обучающихся

(Привлечение спонсоров для совместных мероприятий).

VII. Ожидаемый результат социального проекта «Служу Отечеству»

Важным критерием оценивания результата  реализации проекта является высокий уровень подготовленности юношей к службе в армии, снижение уровня правонарушений среди подростков, положительная динамика патриотического сознания студентов, возрождение духовности и военных традиций.

| № п/п | Предполагаемый положительный результат | Возможный отрицательный результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокий уровень военно-спортивной подготовки | Не достаточный уровень военно-спортивной подготовки |
| 2 | Положительная динамика подготовки по ОБЖ | Слабая подготовка по ОБЖ |
| 3 | Высокий уровень военно-исторической подготовки | Не достаточный уровень военно-исторической подготовки |
| 4 | Развитое патриотическое сознание | Слабо развитые патриотические чувства |
| 5 | Развита правовая культура | Не достаточные правовые знания |
| 6 | Сформированы установки на важность и престиж военной службы | Слабая мотивация к военной службе |
| 7 | Снижено количество правонарушений | Количество правонарушений осталось на прежнем уровне |
| 8 | Повышена общественная активность | Большой процент студентов, не проявляющих интереса к общественной работе |
| 9 | Создано единое информационное пространство коллективной деятельности | Нет своевременного информирования о планах, мероприятиях и результатах деятельности |
| 10 | Привлечены к проблеме социальные партнеры | Слабая социальная заинтересованность партнеров в решении проблемы |

VIII. Прогноз дальнейшего развития проекта «Служу Отечеству»

Проект «Служу Отечеству» реализуется с 2016 года и предполагает дальнейшее бессрочное развитие, так как проблема возрождения духовности, патриотизма и военных традиций стоит во главе угла укрепления  России.

В дальнейшем предполагается развивать студенческое самоуправления с целью привлечения наибольшего числа обучающихся к мероприятиям проекта. А также использование потенциала родительского комитета для привлечения спонсорских средств для совместной деятельности.

Ближайшая цель: расширение возможностей по использованию уникальных технологий патриотического воспитания молодежи и подростков такими организациями, как ВПК «Русь», военно-патриотический парк г. Москва «Патриот», МООСРС «Федерация  страйкбола», военкомат, детско-юношеская военно-патриотическая организация «Юнармия».

IX. Литература

1.Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

2.Программа мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан городского округа Луховицы Московской области на 2016 – 2020 годы».

3.АванесовН.Ю., ХайдароваС.Х. Военно-патриотическое воспитание школьников. Ташкент,1988.

4. Баден-Пауэлл Р. Настольная книга скаута.М.,2001.

5. Белянкова Н.Игра? Не только// Воспитание школьников. 2002.№7.С.19-20.

6. Герои русской истории. Изд-во "Белый город". -   М., 2006.

7. Галенковский П.А. Воспитание юношества в прошлом. СПб., 1904.

8. Дудкин О. Основа основ—«первичка». Военно-патриотическое воспитание допризывников и призывной молодежи  в г. Волгограде// Патриот Отечества.2004.№1. С.32-33.

9. Дубова О.Н.  "Солдаты России", очерк.   Журнал "Наш современник", № 10, М., 2003.