МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

02.06.2015 г. № 634

г. Майкоп

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») введения ФГОС

ОВЗ в Республике Адыгея

В связи со вступлением в силу приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») (далее-План) по формированию необходимой системы условий реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-ФГОС ОВЗ) в Республике Адыгея с 1 сентября 2016 года (приложение 1).

2. Отделу общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З. И.):

2.1. Довести до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных  районов и городских округов, государственных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Адыгея, данный План.

2.2. Строго контролировать выполнение мероприятий Плана в соответствии с заявленными сроками.

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению  Республики Адыгея  для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» (Ожева А. Н.), обеспечить консультационно-методическую помощь  в организации психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» обеспечить консультационно-методическую помощь  руководителям и педагогам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  по вопросам  повышения квалификации в вопросах обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя  Министра  образования и науки Республики Адыгея Кабанову Н. И.

Министр								А. Ш. Хуажева

Приложение 1

План мероприятий («дорожная карта»)

по формированию необходимой системы условий реализации федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и федерального образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных организациях Республики Адыгея

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении с 1 сентября 2016 года в общеобразовательной организации ФГОС ОВЗ | Октябрь, 2015 г. |
|  | 2. Внесение изменений и дополнений в Устав общеобразовательной организации | Декабрь, 2015 г. |
|  | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы адаптированных программ | 2015-2016 уч. год |
|  | 4. Утверждение основной образовательной и адаптированных программ общеобразовательной организации | Май,2016 г. |
|  | 5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ОВЗ | 2015-2016 уч. г. |
|  | 6. Приведение должностных инструкций работников общеобразовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и квалификационными характеристиками | 2015-2016 уч. г. |
|  | 7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 уч. г. |
|  | 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2015-2016 уч. г. |
|  | 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательной организации с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (библиотека, спортзал, кабинет ЛФК, столовая, туалеты) | Январь-февраль, 2016 г. |
|  | 10. Разработка: — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; | Апрель-июнь, 2016 г. |
|  | Положений: - о внеурочной деятельности обучающихся; - об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной и адаптированных образовательных программ; - об организации домашней работы обучающихся; - о формах получения образования | Апрель-июнь, 2016 г. |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации основной и адаптированной образовательных программ и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Сентябрь-декабрь, 2015 г. |
|  | 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Сентябрь-декабрь, 2015 г. |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Январь-апрель, 2016 г. |
| III. Организа-ционное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательной организации по подготовке и введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь –декабрь, 2015 г. |
|  | 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразовательной организации и организаций дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Январь-май, 2016 г. |
|  | 3. Анкетирование участников образовательного процесса по изучению мнений по поводу обучения детей с ОВЗ в массовой школе и перспективах обучения детей в условиях инклюзии | Август-ноябрь 2015 г. |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август-декабрь, 2015 г. |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ОВЗ | Август-декабрь, 2015 г. |
|  | 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ | Январь-август, 2016 г. |
| V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Размещение на сайте общеобразовательной организации информационных материалов о введении ФГОС ОВЗ | Январь-август, 2016 г |
|  | 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Сентябрь-декабрь, 2015 г. |
|  | 3. Обеспечение публичной отчётности общеобразовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 уч. г. |
|  | 4. Разработка рекомендаций для педагогических работников: |  |
|  | — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; | 2015-2016 уч. г. |
| VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь,2015 г. |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы общеобразовательной организации требованиям ФГОС ОВЗ | 2015-2016 уч. г. |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ОВЗ | 2015-2016 уч. г. |
|  | 4. Обеспечение соответствия условий организации образовательного процесса противопожарным нормам, нормам охраны труда работников общеобразовательной организации | 2015-2016 уч. г. |
|  | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ | 2015-2016 уч. г. |
|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | 2015-2016 уч. г. |
|  | 7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | 2015-2016 уч. г. |