ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА   «Невские земли и крепости их защищавшие»

АВТОР ПРОЕКТА  Группа учащихся 7 г и 7 д классов, руководитель учитель Технологии Губина Елена Витальевна

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (номер телефона, электронный адрес) 89217912410, lena.condratyuk@yandex.ru

МЕСТО РАБОТЫ (должность), УЧЕБЫ _МОУ Всеволожский Центр Образования

_______________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Содержательный блок паспорта проекта | Описание блока |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аннотация проекта | Интерактивная карта Ленинградской области выполнена учащимися из фанеры, на которую навешиваются таблички с названиями племен, которые проживали на территории Невских земель, так же таблички с названиями крепостей, которые были поставлены защищать русские земли от врага. Так же в проект входят 3 макета крепостей, изготовленные из соленого теста («стиль норвежской керамики»). Ход проекта сопровождается самостоятельным изучением истории Приневских земель, посещением Музеев - Заповедников с составлением отчетной информации – стенгазет и видео-слайдов. В конце работы проводятся серия «Живых уроков» в начальной школе на тему «История моего края и основные события, в жизни людей, населявших Ленинградскую и Новгородскую область. |
| 2. | Описание проблемы | Наш Микрорайон Южный, города Всеволожск – густонаселен. В нем проживают люди не только из различных уголков России, но и из разных стран. Учащиеся моей группы поняли, что жители микрорайона и учащиеся МОУ Всеволожский ЦО плохо знают историю Невских земель, а так же тех исторических объектов которые находятся на территории ЛО и решили познакомить школьников с историей Ленинградской области при помощи изготовленной собственными руками интерактивной карты и макетов некоторых крепостей. |
| 3. | Цель проекта | Воспитание бережного отношения к историческому наследию родного края через создание своими руками интерактивного макета исторической карты Ленинградской области и макетов крепостей. Расширение образовательной среды учащихся и возможность более тесного общения учащихся разных возрастов и их родителей. |
| 4. | Задачи проекта | - изучить традиции, культуру, историю народов, населявших Невские земли и рассказать о них как можно большему количеству учащихся ; - разработать экскурсионный маршрут посещения исторических памятников и музеев; - оформить «Дневник путешественника» (фото- и видеосъемка, маршрутные листы, личные впечатления); - создать интерактивный макет карты Невской земли и макеты крепостей; - разработать конспект занятий и провести серию «Живые уроки» в начальной и средней школе, сопровождаемую показом наглядных пособий и интерактивной карты; - презентация результатов проекта родителям и образовательным учреждениям района. |
| 5. | Целевые группы на которые направлен проект | - Учащиеся начальной и средней школы, администрация и родители ВЦО, а так же все те, кому интересна история родной земли |
| 6,7 | Механизм реализации проекта | №; Наименование места проведения мероприятия МОУ Всеволожский ЦО; Время проведения; Ответственный за мероприятие. Организационный этап. Встреча группы и разработка основных прикладных этапов и экскурсионных маршрутов; 20.09.2017; Губина Е.В.. 2; Определение целей и задач исследований, форм их реализации и представления предполагаемых результатов.; 27.09.2017; Вся группа. Разработка графика экскурсионно-исследовательских маршрутов; 04.10.2017; Губина Е.В.. Поиск и подбор необходимых материалов по географическим, историко – культурным, научным трудам. (библиотека, интернет); 11.10.2017; Авдонин Артемий. Прикладной, практический этап. 1; Создание интерактивной карты крепостей Северо-Запада в период с IX – XVI вв. (Распилка фанеры, нанесение рисунка, выжигание и роспись, оформление в багетную раму.; 11.10.2017 - 10.01.2018; Китайгородский К., Майданский Я., Аревшетян А., Абдукаххорова Ш.. 2; Создание макетов крепостей «Старая Ладога», «Орешек», «Ивангород» (Лепка из соленого теста с последующей окраской и покрытием лаком); 11.10.2017 - 14.03.2018; Аревшетян А., Абдукаххорова Ш., Джафарова А.. Создание видео, фото отчетов по итогам исследовательско-экскурсионных поездок; Буршанов А., Авдонин А.. Создание цикла интерактивных занятий для начальной и средней школы «Живые уроки»; 10.01.2018 21.02.2018; Вся группа. Исследовательско -экскурсионный этап. Экскурсионно-исследовательская поездка в Старую Ладогу. Экскурсия по Ладожской крепости, посещение этнографического музея, кургана Вещего Олега, Успенского женского монастыря; 17.11.2017; Китайгородский Кирилл. Экскурсионно-исследовательская поездка в Новгород Великий с посещением Новгородского кремля, Ярославова дворища Варлаамо-Хутыньского монастыря - места захоронения великого русского поэта Г.Р.Державина; 31.01.2018; Буршанов Артем. Экскурсионно-исследовательская поездка в крепости Копорье и Ивангород, с посещением этнографического музея, порохового погреба, музея крепостей Северо-Запада; 10.03.2018; Авдонин Артемий. Экскурсионно-исследовательская поездка в крепость Изборск, Псковский кремль с посещением музея Поганкины палаты.; 11.04.2018; Абдукаххорова Шахинабону. Аналитический этап. Систематизация материалов по итогам посещения исследуемых объектов.; ежедневно; Авдонин А.. Обобщение результатов. 1; Обработка фотографий, заметок, видеоряда, текстов «Живых экскурсий», создание стенгазет с фотоотчетами о поездках.; В течении всего времени проекта; Аревшетян Анжела, Абдукаххорова Шахинабону. 2; Оформление интерактивной карты, макетов крепостей.; Февраль 2018; Китайгородский Кирилл, Буршанов Артем. Создание музыкального сопровождения «Живых уроков».; Март 2018; Авдонин Артемий. 3; Подготовка и показ презентации по итогам творческого социально проекта в школе.; Март 2018; Вся группа. |
| 8. | Ожидаемые результаты | Знакомство с техникой лепки из соленого теста, его сушкой и окраской. Получение навыков оформления проектной документации учащимися. Умение выявлять цель своей работы и разрабатывать пути ее реализации. Повышение интереса к изучению родного края учащимися ВЦО. Возникновение интереса к нашим исследовательским поездкам у учащихся нашей школы, а также родителей, друзей и знакомых. Улучшение знаний родного края учащимися. Более бережное отношение к памятникам старины и традициям малых народов. Продолжение начатого проекта учащимися средней школы (5-6 классы). |
| 9. | Смета проекта | 1.; Экскурсионно -исследовательские поездки (Старая Ладога + Новгород Великий + Псков + Ивангород-Копорье); 150 000 руб. (родители учащихся). 2; Изготовление карты (фанера, покупка пилок, краски, лак); 2550 руб. (администрация ВЦО). 3.; Изготовление макетов крепостей (мука, соль, вода, краски лак); 90 руб. (администрация ВЦО). ИТОГО; 150 840 руб.. |
| 10. | Опыт реализации проектов по тематике конкурса. | Наша карта и макеты были использованы для проведения «Живых уроков» среди учеников начальной и средней школы (фото в Презентации проекта). Так же нами был проведен предварительный и итоговый опрос по Истории Невских земель. Диаграммы приводятся в Презентации проекта. Наш проект был оценен на Всероссийском конкурсе – акции «Я – Гражданин России» - III место на Региональном этапе в номинации «Гражданские инициативы», и принял участие в Городской Научно-Практической Конференции школьников «Ломанская линия» - III место к конкурсе Социальных проектов. Всего на этот конкурс были представлены 300 работ учащихся Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ходе проекта мы научились изготавливать макеты крепостей и созданные нами макеты передаем в наш школьный музей. Учащиеся из кружка «Школа экскурсоводов» проводят экскурсии с их использованием. Кроме того, был приобретен опыт работы в команде состоявшей из учащихся разных возрастов и классов. |