Приложение 2.

Методический навигатор

«Как разработать индивидуальный итоговый проект за курс основной школы» (автор М.В. Юрина, учитель физики МБОУ «Гимназия»)

Работу над проектом с учащимися учителю удобнее организовать пошагово,

с учётом основных принципов проектной деятельности.

Шаг 1. Знакомство учащегося с общими положениями по индивидуальному итоговому проекту за основную школу: целью, задачами, требованиями к подготовке выполнения, содержанию и направленности данного проекта.

Шаг 2. Выявление интересов, планов на будущее в жизни школьника через анкетирование и индивидуальную беседу, с целью его индивидуальной мотивации на проектную деятельность.

Шаг 3. Диагностика начальных умений и знаний учащегося, необходимых для работы над проектом.

Шаг 4. Формулировка проблемы, которую нужно будет решить в ходе работы над проектом.

Шаг 5. Выбор темы

Шаг 6. Формулировка цели

Шаг 7. Разработка технологии выполнения проекта, подбор практических действий, которые будут инструментом для достижения поставленной цели.

Шаг 8. Выбор формы продукта проекта

Шаг 9. Определение  теоретической информации необходимой для создания продукта проекта, где её можно найти и в какой форме сохранить?

Шаг 10. Выработка критериев самооценки проектной деятельности и её продукта.

Шаг 11. Дальше учитель в ходе беседы с учащимся выясняет, по каким

вопросам необходимы консультации автору проекта для его успешной реализации.

Шаг 12.В ходе беседы руководитель и автор, анализируя задачи проекта,

устанавливают, по каким вопросам необходимы консультации, и у кого их можно

получить? (у руководителя проекта; учителей - предметников; внешних

специалистов)

Шаг 13. Учитель совместно с учеником выясняют, какую помощь могут оказать в работе по проекту (поиск необходимой информации; подбор средств для реализации проекта; подготовка составных частей продукта; сборка продукта; проверка действия собранного продукта; подготовка презентации продукта проекта).

Шаг 14.Выбрать методы исследования.

Шаг 15. Определить средства реализации проекта.

Шаг 16. Составляем план по выполнению проекта

Шаг 17. Письменное оформление информационной части.

Шаг 18. Сбор и хранение информации

Шаг 19. Разработке и изготовлению макета продукта проекта:

Шаг 20. Провести самооценку макета продукта проекта

Шаг 21.После выявления недостатков в макете продукта проекта, осуществляем

их коррекцию и изготавливаем сам продукт.

Шаг 22. Описание основной части проекта - описание методов исследования,

ход исследования и его результатов.

Шаг 23. Подготовка к презентации продукта проекта.

Шаг 24. Защита проекта (презентация продукта проекта)

Шаг 25. Рефлексия деятельности

Методист Регионального центра Челябинского института повышения квалификации Латыпова Ирина Владимировна предлагает 4 этапа работы над проектом

- этап «Организационный» - этап определения темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка цели проекта.

- этап «Содержание и направленность проекта» - этап анализа имеющейся информации; поиск информационных пробелов; сбор и изучение информации; построение алгоритма деятельности; составление плана реализации проекта.

- этап «Защита проекта»  - подготовка презентационных материалов; презентация проекта; изучение возможностей применения результатов проекта (выставка, публикация и др.).

- Этап «Критерии оценки проекта» - анализ результатов выполнения проектов; а также оценка качества выполнения проекта.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

| I этап – мотивационный |  |
| --- | --- |
| Учитель | Ученики |
| –заявляет общий замысел, –создает положительный мотивационный настрой | –обсуждают задание; –предлагают собственные идеи; –создают рабочие группы. |
| II этап – планирование деятельности по выполнению проекта |  |
| –определяются тема и цели проекта; –формулируются и уточняются задачи; –уточняется информация (источники); –вырабатывается план действий; –определяются средства достижения цели; –устанавливаются критерии оценки результата и процесса; –согласовываются способы совместной деятельности. |  |
| III этап - информационно-операционный (выполнение проекта) |  |
| – наблюдает за ходом выполнения проекта; – координирует действия руководителей группы и каждого участника проекта; – поддерживает и помогает тем, кому нужна помощь; – участвует в заседаниях групп; – оказывает содействие процессу творчества учащихся; – сам является источником информации. | – собирают материал; – разрабатывают документацию, технологию изготовления проектного изделия; – проводят исследование; – работают с литературой и другими источниками; – непосредственно выполняют проект; – оформляют проект; – составляют план защиты проекта, распределяют роли участников для защиты. |
| IV этап - рефлексивно-оценочный |  |
| – выступает участником коллективной оценочной деятельности; – переводит совместно с учащимися рейтинговую шкалу в пятибальную систему оценивания. | – представляют проекты на экспертизу; – защищают проект; – участвуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы; – оценивают достижение поставленных целей; – осуществляют устную или письменную самооценку; – исправляют или дополняют содержание проекта; – рефлексируют. |