ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| 1.Полное название проекта | Создание экспозиции Культурное наследие ваховских ханты |
| --- | --- |
| 2.Авторы проекта. | Кунина Валерия, ученица 8 класса Кунин Антон, ученик 9 класса Кунина Елена, ученица 11 класса Прасин Тимофей, ученик 8 класса Ростова Юлия, ученик 11 класса Уграк Лилия, ученица 8 класса Уграк Станислава, ученица 9 класса |
| 3.Руководитель проекта. | Плотникова Клавдия Николаевна, заведующая музеем |
| 4.Территория представившая проект. | с. Корлики, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
| 5.Название проводящей организации. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя школа» |
| 6.Адрес организации. | 628651 ул. Дружбы, 2а, с.Корлики, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), e-mail: skorliki@mail.ru |
| 7.Телефон, факс. | Тел/факс: (3466) коммутатор 21-40-92 8-телефон 4-68, 3-97 |

1 СТАДИЯ

АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

В последнее время в нашей стране уделяется много внимания патриотическому воспитанию молодежи и открытию школьных музеев.    Музей – это диалог между прошлым и настоящим, он позволяет сформировать уважительное отношение к другим людям и эпохам.   Именно об этом еще в начале века писал великий российский философ Н.Ф. Федоров: «Народ, который не имеет своего прошлого, не имеет и будущего». Чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства», в нашей школе было создано объединение «Юный патриот», разработана программа гражданско- патриотического воспитания, целью которой, в первую очередь, было открытие школьного музея. Поставленные задачи, реализовались через разнообразные формы работы, встречи с педагогами-ветеранами, выпускниками школы, беседы, творческие, поисковые и исследовательские работы учащихся.                                                                                                                                 Собранный материал разместили на витринах, которые раскрывают содержание основных тем:

Нижневартовский район

История нашего села

Школа: сегодня и завтра

Учителя - ветераны

Дорога длиною в 1418 дней

Нам хотелось, чтобы наш музей был необычным, интересным, привлекательным, чтобы в восприятии различных категорий посетителей сочетались научность, системность, доступность.  С этой целью организовали и провели общешкольную акцию «Подарок музею». Родители, учителя и учащиеся школы приняли активное участие в ней.   Музей пополнился новыми экспонатами, за что мы можем выразить  благодарность всем, кто принял участие в этой акции. В Корликовской школе появился музей «Истоки», задача создания музея реализована. Теперь в музее появились такие экспонаты, которые можно  было объединить в тематико-экспозиционной комплекс. Именно поэтому было решено  создать экспозицию, посвященную культуре и быту народа ханты.

Мы провели опрос среди учащихся 1-11 классов нашей школы. (приложение 1). Сейчас в школе обучается 102 ученика, из них 80 ханты.   По данным опроса выяснилось, что только 26 учеников - ханты  имеют представление о жизни на стойбище. Именно поэтому  в учебный план школы были включены предметы, ориентированные на изучение культуры, быта народа ханты, сохранение их языка, традиций.

В 2011-2012 учебном году в рамках регионального и школьного компонента  учащимися изучается предмет «Родной язык» (ханты, ваховский диалект) со 2 по 5 классы. Индивидуальные и групповые занятия по родному языку (ханты, ваховский диалект) по выбору учащихся проводятся в  6, 7 классах, линию этно-культурного компонента в 8 классе продолжает предмет «Культура народов Севера», в 9 классе  - «Географическое краеведение», все перечисленные выше  предметы ведутся в объеме  1 час в неделю.  Курс «История ХМАО с древности до наших дней» изучается  интегрированно в рамках изучения предмета «История» в 10-11 классах. При изучении аспектов культурного потенциала народа ханты учителя, ведущие эти предметы  могут использовать материалы экспозиции.

Мы выяснили, что в нашем селе мало мастеров декоративно – прикладного искусства (Прасина Светлана Петровна, Прасина Евдокия Николаевна, Могульчина Жанна Александровна), но есть еще умельцы, которые могут передать свое мастерство молодому поколению.

В нашем селе имеется музей – мастерская. У нас возник вопрос, а    не будем ли его повторять?    Мы выяснили, чем занимаются  работники музея, они в основном  ориентированы  на работу с берестой. Наш музей будет ориентирован на исследовательскую работу. В рамках сотрудничества с сельским музеем  мы можем включить  в план нашей работы мастер – классы по работе с берестой

Далее  возникает вопрос о названии  проекта. Обратились к литературе   с целью выяснить, что же такое культура?  Оказывается, существует сотни  определений этого понятия. Вот как определяет культуру автор методического пособия по этнографии коренных народов Западной Сибири (ханты) В.И. Сподина:  «Культура - это все, что создано и создается человечеством, от орудий труда до предметов домашнего обихода, от привычек, обычаев, самого образа жизни людей до науки и искусства, религии, морали и философии».

Обсудив данное  определение  культуры, мы остановились на следующей теме проекта - «Культурное наследие ваховских ханты» (далее Проект).

Заинтересовало нас еще одно определение термина «культура», принадлежащее немецкому философу и социологу Г.Зиммелю: «Культура – это путь от замкнутого единства через развитое многообразие к развитому единству». И такого единства не достичь, если ставку делать только на заимствование иного опыта, в том числе и в образовании. Потому, что истинная, то есть своя, а не привозная, культура растет из образования. Потому что они – культура и образование – в сущности, синонимы. А это значит, что культура необходима, прежде всего, в сфере образования.

Пришло время понять, что культура, как и личность, ум, сами собой не даются человеку, что культуре можно и нужно учить особо. Мы еще раз убедились, что тема нашего  проекта актуальна.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: начиная  работу по созданию и реализации социального проекта, мы, воспитанники объединения «Юный патриот», обозначили одну, на наш взгляд, очень важную тему  исследования, которая охватывает историю не только нашего маленького таежного села, но и  Нижневартовского района, ХМАО-Югры.

Для постановки цели, задач и определения ожидаемых результатов Проекта мы  встретились с учителем родного (ханты) языка, инструктором по труду, ведущим спецкурс «Декоративно-прикладное искусство»,  методистом, заместителем директора по учебной работе,  учителями начальных классов, классными руководителями, учителем географии.  В ходе беседы мы выяснили, что создание данной экспозиции возможно и нужно для школы.  Каждому музею необходимо регулярно пополнять свои фонды с целью привлечения посетителей и повышения собственного статуса. Для школьного музея это особенно актуально.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Создать  экспозицию для формирования культурно-образовательного пространства.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- Организовать практическую общественно значимую деятельность;

- Вовлекать учащихся в работу по изготовлению и сбору экспонатов для экспозиции;

- Расширить знания  участников Проекта и учащихся школы о культурном наследии народа ханты;

- Формировать у участников Проекта навыки коллективной работы по подготовке и выполнению собственными силами реальных      социально-полезных дел.

- Разработать и  проводить экскурсии для учащихся 1 -6 классов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

В результате реализации проекта ожидается, что:

- появится интерес к истории своего отечества и родного края;

- сформируется уважительное отношение  к старшему поколению;

- укрепится нравственный потенциал и потребность преумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни;

- увеличится количество учащихся, желающих участвовать в поисковой деятельности;

- обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки общения с аудиторией, навыки работы с архивными документами и другими историческими и литературными источниками;

- материальная база музея пополнится новыми экспонатами.

2 СТАДИЯ

СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ

Важным шагом в нашей работе над Проектом стал сбор и анализ необходимой информации.  Мы понимали, что  от этого этапа зависит успешность реализации нашего Проекта. В связи с этим мы разработали план действий по сбору информации:

- о селе Корлики,

- об участниках Проекта,

- о нормативно-правовых актах по проблеме,

- мнения жителей села по обозначенной участниками Проекта проблеме,

- об отсутствии противоречий реализации Проекта основным положениям Устава детской организации «Лесная республика»,

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. СЕЛО КОРЛИКИ.

Для составления информационной справки о нашем селе, мы обратились к специалисту в отдел по работе с населением  сельского поселения Ларьяк Чехомовой В.Л,  заведующему Корликовской участковой больницы, Черному С.Т., заместителю директора школы Куниной Т.Б., в школьный музей.

Если про какое из сел Нижневартовского района и можно без всякого преувеличения сказать: «Только вертолетом можно долететь», то это Корлики. Эта самая удаленная точка на карте Нижневартовского района. От Нижневартовска село отделяют почти 400 километров, преодолевать которые можно лишь по воздуху, да в короткое северное лето по воде. Зато места здесь уникальные: первозданная природа, не тронутая промышленным усвоением. Кругом хвойные леса с великолепными кедрачами, чистые реки, озера и болота, не знавшие разливов нефти.

Название села - «Корлики» - образовано от хантыйских слов «кор», что в переводе – болото и «лик» - глухарь, то есть болотного глухаря место.

Уже в начале прошлого века в юртах Корликовских стояло 10 дворов, проживало 68 человек, в 1932 году-  19 дворов, проживало 72 человека           (остяков 72) (приложение 2)

В настоящее время Корлики – село многонациональное. Здесь живут ханты (большая часть населения), русские, украинцы, белорусы, татары, коми, чуваши, башкиры и представители других национальностей. Всего в селе проживает 602 человека, из них ханты  - 421, на стойбище проживают 72 взрослых и 25 детей дошкольного возраста. (приложение 3)

Несмотря на отдаленность села, его жители не чувствуют себя оторванными от цивилизации. Корлики полностью обеспечены необходимой социальной инфраструктурой. На территории села есть предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность населенного пункта: цех СЖКХ, МБОУ «Корликовская ОСШ», культурно-досуговый центр, участковая больница,  узел связи, почта, 2  магазина, 2 национальные общины (приложение 4).

В соответствии с установленным государством статусом школа  реализует программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего (полного) образования.

Данная информационная справка позволила нам определить масштабы реализации Проекта «Культурное наследие ваховских ханты».

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Начиная работу по созданию и реализации социального проекта, мы понимали, что успешность любого проекта, в том числе и нашего, зависит, прежде всего, от опыта социального проектирования.

С целью определения уровня своих лидерских качеств и  творческих возможностей мы проанализировали  личный опыт в создания и реализации социальных проектов. Небольшой опыт у нас был, в 2010 году на районной акции «Я – гражданин России» мы представили проект «Школьный музей». Наш проект отмечен в номинации «Истоки» с замечаниями,  мы постарались учесть данные ошибки.

Необходимо отметить, что перед началом работы над Проектом мы уже имели определенную информацию о культуре и быте народа ханты.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Для подтверждения актуальности и важности нашего Проекта мы проанализировали не только материалы средств массовой информации, но и ознакомились с некоторыми юридическими документами.

Так, в Российской Федерации  население  на начало 2011 года насчитывало 141,8 миллиона человек, среди них около 100 - представители  коренных малочисленных народов, их численность составляет около 15% от всего населения страны

В области культуры действует закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (с изменениями от 23 июня 1999 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.).  Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере сохранения и развития культуры в Российской Федерации, устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в данной сфере, а также определяет основные принципы законодательства о культуре. Народы и иные этнические общности в Российской Федерации имеют право на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической среды обитания (статья 20).

Внесенный в Госдуму проект нового закона "О культуре в Российской Федерации", подготовленный депутатами думского комитета по культуре и Институтом культурологи. Законопроект, определяющий культуру как социально-экономический ресурс развития государства, готовился более трех лет и прошел множество обсуждений, в том числе в субъектах РФ и Общественной палате. Теперь он будет отправлен в правительство на заключение, после чего документ рассмотрят в первом чтении, но это произойдет не раньше января 2012 года.

В положениях Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" установлены правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.

В Югре проживает 1538,6 тысяч жителей  на 1 января 2010 года. Коренные малочисленные народы Севера составляют лишь 2% всего населения округа.   Культура является одним из важнейших приоритетов в социальной политике Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.  В области культуры принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2005 года № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основами  законодательства  Российской   Федерации о  культуре,   иными  законодательными  актами  Российской  Федерации,

Уставом  (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа- Югры,  законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и направлен на регулирование отношений в сфере культуры и искусства на территории автономного округа. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: утверждает целевые программы автономного округа по вопросам сохранения и развития культуры и искусства (ст.3)

- В Югре  принята долгосрочная целевая программа «Культура Югры» на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года». Программа «Культура Югры» рассчитана на пятилетку и учитывает перечень первоочередных задач, поставленных в поручениях Президента Российской Федерации и губернатора Югры. Приоритетными названы, в первую очередь, задачи по развитию учреждений культуры, которые характерны для региона, сохранение и  развитие традиционной народной культуры.

В мае 2011 года создан Научно-координационный совет по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Совет участвует в подготовке мер по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В Нижневартовском районе проживает более 70 национальностей. Район относится к территории компактного проживания коренного населения, проживает свыше 2400 представителей малочисленных народов Севера – ханты, манси, ненцы и другие.  Большинство из них живет в сельской местности: в Варьгане – 81%, в Корликах – 70%, в Ларьяке -38,8%, В Агане -51% и в Охтеурье -26,9%.

Сохранению и защите их исконной среды обитания, самобытной культуры, наследия и творчества служат долгосрочные целевые программы: «Социально – экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2009-2011 годы», а также одноименная целевая программа на 2011 -2013 годы, «Приоритетный национальный проект «Образование» и программа деятельности учреждений культуры и образования. В районе насчитывается 19 муниципальных учреждений культуры и искусства, 10 муниципальных бюджетных учреждений  клубного типа, центр национальных промыслов и ремесел и другие учреждения культуры и дополнительного образования детей. Все они призваны способствовать сохранению культурного наследия коренных жителей района. Нижневартовский район стал площадкой для проведения крупных региональных конкурсов. Традиционными стали фестиваль детского творчества «Северная звезда» и фестиваль культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры», где в течение несколько дней участники  посещают мастер – классы, творческие лаборатории, обменяться опытом. Огромную роль в сохранении национальной культуры имеют в районе традиционные праздники охотника и оленевода, прилет Серой Вороны, поздники обласа, осени и «Стойбище приглашает».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА

Для получения объективной информации нами был проведен опрос среди детей и взрослых.

Цель опроса: определение значимости  проекта для жителей села.

Всего было опрошено 60 человек. В ходе опроса респондентам было предложено ответить на 5 вопросов (приложение 5).

Анализ опроса показал, что 62% опрошенных знают,  что такое экспозиция,  47% опрошенных  предложили создать экспозицию, посвященную быту и жизни  коренных народов Севера, 15% русской культуре, 75% предложили оказывать помощь. 62% считают, что экспозиция духовно обогатит каждого из нас и поможет понять культуру народа.

Таким образом, ответы на заданные вопросы еще раз подтвердили, что жители села  понимают, что экспозиция – база будущего музея, то есть  это тот материал, который в дальнейшем будет не только демонстрироваться, но и изучаться, и оберегаться.

АНАЛИЗ УСТАВА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА»

С целью определение возможностей детской организации «Лесная республика» для успешной реализации Проекта нами были проанализированы  его документы.

Выявлено:

- отсутствие противоречий реализации Проекта основным положениям Устава детской организации  «Лесная республика»;

- отсутствие противоречий реализации Проекта  плану работы детской организации;

- возможность оказания практической помощи в реализации Проекта (выпуск информационным отделом школьного управленческого центра стенгазеты по поднятой теме).

3 СТАДИЯ

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Проанализировав полученную  информацию,  мы составили программу  действий. Обсуждая программу действий команды, мы пришли к единому мнению о необходимости привлечения  родителей учащихся нашей школы  к выполнению проекта,  через  проведение консультаций, мастер – классы. Таким образом, разработанная нами программа действий отличается простотой в реализации. Это  позволило нам добиться поставленных  цели и задач.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

С целью слаженности действий команды мы распределили между собой поручения:

| № | Ф.И.О. | Поручение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уграк Станислава | Ответственный за выполнение 1 этапа |
| 2. | Ростова Юлия, Уграк Лилия | Ответственный за выполнение 2 этапа |
| 3. | Кунина Елена, Кунина Валерия | Ответственный за выполнение 3 этапа |
| 4. | Кунин Антон, Прасин Тимофей | Ответственный за выполнение 4 этапа |

Ответственный  за выполнение каждого этапа работы над Проектом осуществлял координацию действий всех участников Проекта и  контроль за соблюдением сроков выполнения порученных заданий. Все участники Проекта выполняли полученные задания качественно и в срок. После завершения  работы на каждом этапе  ответственный подводил итоги деятельности всей команды и каждого участника в отдельности.

В ходе реализации Проекта  были задействованы администрация школы, методист, учитель родного языка, инструктор по труду, учитель изобразительного искусства, учитель русского языка  и  родители. Родители  собрали чум, провели для нас мастер-класс. Мячина О.А., учитель ИЗО, помогла в оформлении панно «Летний пейзаж».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Для успешной  реализации Проекта нами была разработана следующая  схема взаимодействия между участниками Проекта и заинтересованными лицами:

Участники Проекта

Учащиеся школы

Спонсор

Директор ООО «ВАХ» Авраменко Надежда Александровна

Родители

Учителя школы, библиотекарь

Методист

Специалист сельского поселения Ларьяк

Заведующей  Корликовской участковой больницы

Администрация МБОУ Корликовская ОСШ

На первом этапе нами осуществлялось  взаимодействие с учащимися, родителями, спонсором (деловым партнером), учителями школы.

На втором этапе мы сотрудничали с работниками различных учреждений, находящихся на территории села Корлики.

На третьем и четвертом этапах мы сотрудничали с педагогами, учащимися 1 – 6 классов.

Следует отметить, что в ходе реализации Проекта все  привлеченные к осуществлению Проекта были  заинтересованы давать нам достоверную информацию, оказывать содействие в рамках своих возможностей и должностных обязанностей. А мы, в свою очередь, старались   продуктивно сотрудничать со всеми.

По нашей просьбе итоги выполнения Проекта были освещены  в школьной газете.

ЧТО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ДАСТ ЕГО УЧАСТНИКАМ

Руководитель музея получит возможность обновить каталог экспозиций, включая  экскурсии в программу посещений музея школы.

Педагоги смогут использовать  экспозицию на классных часах, родительских собраниях; будут способствовать вовлечению детей в музейную и поисковую деятельность и, возможно, тоже захотят попробовать свои силы в создании нового проекта экспозиции или экскурсии.

Учащиеся получат новые знания из страниц истории родного края, смогут проявить себя в роли экскурсоводов или организовать поиск новых материалов для музея.

Родители смогут поучаствовать как в создании экспозиции, так и стать постоянными посетителями музея школы.

А главное, все участники проекта смогут проникнуться чувством гордости за богатое культурное наследие своего края, испытать стремление стать носителями общечеловеческих ценностей.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Для выполнения Проекта нам необходимы были следующие условия:

| Кадровое обеспечение | Руководитель проекта: Плотникова К.Н., заведующая музеем Консультанты: Прасина С.Ф., учитель родного языка, Уграк М.К., инструктор по труду, ведущий спецкурс «ДПИ» |
| --- | --- |
| Организационное обеспечение | Функции участников Проекта определены выше |
| Материально-техническое обеспечение | Материально-техническая база МБОУ «Корликовская общеобразовательная средняя школа»: оргтехника (компьютер, сканер, принтер, флеш-карта, фотопринтер), библиотечные ресурсы, доступ к сети Интернет. Необходимо было приобрести канцелярские (офисная бумага А4) и расходные материалы (заправка цветного картриджа). Выдана краска для зарисовки картины на стене. Смета расходов указана в Приложение. |
| Финансовое обеспечение | Спонсорская помощь выделена директором ООО «ВАХ» Авраменко Н.А. |

Таким образом, финансирование Проекта осуществлялось за счет средств бюджета муниципального бюджетного образовательного учреждения «Корликовская общеобразовательная средняя школа» и спонсорских средств (в размере 1500 рублей), выделенных директором ООО «Вах» Авраменко Надеждой Александровной. Мы сделали примерные экономические расчеты финансовых затрат на проведение мероприятий по реализации данного Проекта. Все средства были израсходованы на проведение мероприятий согласно плану реализации Проекта

СМЕТА РАСХОДОВ

| № | Наименование товара | Кол -во | Цена | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брезент | 10 м. | 95 | 950 |
| 2 | Бязь белая | 0,5 м. | 50 | 25 |
| 3 | Ситец | 0,5 м. | 92 | 46 |
| 4 | Бумага офисная | 1 п. | 200 | 200 |
| 5 | Бумага цветная | 1 п. | 79 | 79 |
| 6 | Папка с файлами | 1 шт. | 200 | 200 |
| ИТОГО |  |  |  | 1500 |
| 1 | Краска белая | 4 кг | Со школьного склада |  |
| 2 | Колеры: желтый, синий, красный, голубой. | по 200г |  |  |
|  | ИТОГО | 4800г |  |  |

4 СТАДИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

Наш Проект рассчитан на 4 месяца

Этапы работы над Проектом

1 и 2 этапы – 12.09. -  7.10.2011 г.

3 этап –  10.10 - 17.10.2011 г.

4 этап -   18..10. – 26.12.2011 г.

Для того  чтобы выполнить  Проект, мы разработали следующий план  действий:

| Этап | Задачи | Действия | Сроки |  | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Оконча ние |  |  |
| 1 | Обозначить актуальность проблемы, определить тему Проекта, поставить цель и задачи Проекта, определить ожидаемые результаты | Обсуждение на Совете музея о необходимости реализации проекта | 12.09.2011 | 12.09.2011 | Определение значимости реализации Проекта | Уграк Станислава |
|  |  | Опрос учащихся школы | 13.09.2011 | 15.09.2011 |  | Уграк Лилия |
|  |  | Изучение литературы | 16.09.2011 | 17.09.2011 | Определение темы Проекта | Уграк Станислава |
|  |  | Обсуждение с заместителем директора по учебной работе, учителем родного языка, классными руководителями, библиотекарем по обсуждению идеи создания экспозиции | 19.09.2011 | 19.09.2011 | Определение значимости реализации Проекта | Уграк Станислава |
|  |  | Анкетирование учащихся, взрослых. | 20.09.2011 | 23.09.2011 |  | Уграк Станислава |
|  |  | Обзор юридической литературы | 26.09.2011 | 29.09.2011 | Получение правовой информации по теме Проекта | Кунина Елена |
| 2 | Изучить и проанализировать разноплановую информацию по теме | Встреча со специалистом сельского поселения Ларьяк | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Получение информации о селе | Ростова Юлия |
|  |  | Проведение соц.опроса | 3.10.2011 | 6.10.2011 | Определение актуальности проблемы для жителей села | Ростова Юлия |
|  |  | Встреча с заведующим Корликовской участковой больницы | 7.10.2011 | 7.10.2011 | Статистические данные о жителях села | Ростова Юлия |
| 3 | Составить программу и план реализации Проекта. Определить условия, необходимые для реализации Данного Проекта | Разработка программы действий выполнения Проекта. | 10.10.2011 | 11.102011 | Составление календарного плана действий | Кунина Елена |
|  |  | Распределение обязанностей | 13.10.2011 | 13.10.2011 | Определение ответственных за выполнение действий в ходе реализации проекта | Кунина Елена |
|  |  | Определение условий, необходимых для успешности Проекта | 17.10.2011 | 17.10.2011 | Перечень условий, необходимых для успешности Проекта | Кунина Валерия |
|  |  | Составление сметы расходов и определение источников финансирования (поиск делового партнера). | 19.10.2011 | 19.10.2011 | Смета расходов. Организация встречи со спонсором. | Уграк Станислава, Кунин Антон |
| 4 | Практическая реализация плана действий | Заготовка жердей для чума. Закупить брезент. | 13.10.2011 | 28.10.2011 | Установка макета чума. | Прасин Тимофей, Кунин Антон |
|  |  | Получение краски со склада школы. Зарисовка рисунка на задней стене. | 18.10.2011 | 25.10.2011 | На стене нарисовано панно «Летний пейзаж» | Кунин Антон |
|  |  | Определить разделы экспозиции | 14.10.2011 | 9.11.2011 | Оформление стеллажа | Уграк Лилия |
|  |  | Подготовка и проведение экскурсий, бесед (приложение 6,7, 8) | 14.11.2011 | 12.12.2011 | Экскурсии: Одежда коренных жителей Севера; Ваховская кукла; Кухонная утварь из бересты; Традиционное переносное жилище ханты - чум | Кунина Елена |
|  |  | Подготовка материала к беседе «Ваховская кукла» и мастер-классу (приложение 9,10) | 1.12.2011 | 9.12.2011 | Мастер – класс по изготовлению «Пэкы» | Уграк Лилия |
|  |  | Посещение сельского музея (приложение 11) | 12.12.2011 | 12.12.2011 | Мастер – класс «Чарующий мир бересты» | Каткалева А.А. |
|  |  | Подбор материала к викторине (приложение 12) | 8.12.2011 | 12.12.2011 | «Страницы прошлого листая» викторина | Ростова Юлия |
|  |  | Учет экспонатов экспозиции (приложение 13) |  |  | Опись экспонатов экспозиции | Кунина Елена |
|  |  | Рефлексия. Опрос участников Проекта об успешности их деятельности в ходе реализации Проекта. | 19.12.2011 | 19.12.2011 | Самооценка деятельности по итогам реализации Проекта | Прасин Тимофей |
|  |  | Изучение общественного мнения (приложение 14) | 20.12.2011 | 22.12.2011 | Анализ анкетирования целевой группы. | Уграк Станислава |
|  |  | Определение экономической целесообразности реализации Проекта. | 23.12.2011 | 23.12.2011 | Финансовый отчет | Кунин Антон |
|  |  | Участие в мастер-классе по основам работы в компьютерной программе Рower Point с целью разработки дизайна информационных продуктов. | 23.12.2011 | 23.12.2011 | Проведение мастер-класса по основам работы в компьютерной программе Рower Point. | Кунин Антон |
|  |  | Оформление Проекта. | 20.12.2012 | 26.12.2012 | Проект «Культурное наследие ваховских ханты» | Кунина Елена, Ростова Юлия |

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные показатели:

Участие в делах по реализации Проекта:

- в качестве участников – 7 чел,

- специалистов, оказавших различного рода  консультации – 5 чел,

- родители, оказавшие практическую помощь – 7 чел,

- в мастер-классах  - 15 чел,

- в экскурсиях  - 59 чел.

Показатели социального развития личности:

- повысился уровень культуры проектной деятельности у участников проекта -7 чел,

- расширили свои знания о традиционной культуре народа ханты – 59 чел,

- получили удовлетворение от выполненной работы –  6 чел,

- высокая социальная активность - 5 чел,

- 6 участников  провели экскурсии для учащихся 1-6 кл,

- 4 ученика изъявили участвовать в социально-значимой практической деятельности.

Показатели общественного мнения:

- положительный отзыв директора школы (приложение 12),

- положительные отзывы педагогов школы о реализации  Проекта.

Экономические показатели:

- с целью успешности реализации Проекта был привлечен спонсор;

- финансовые затраты (спонсорские средства в размере 1500 рублей) оправданы  социальным  эффектом.

Для  того чтобы еще раз убедиться в эффективности нашей работы над Проектом, мы провели опрос среди родителей, учителей и  учащихся, тех, которые были приглашены на экскурсии и мастер-классы.

Всего было опрошено 63 человека.  Анализ опроса показал следующее:

- Большинство респондентов, а именно 70%, устраивает объем информации о культурном наследии ваховских ханты;

- 100 % из числа респондентов считают, что удобно пользоваться экспонатами экспозиции;

- Все 100% респондентов называли самые интересные экспонаты;

- 65% респондентов понимают значимость проекта «Культурное наследие ваховских ханты».

РЕФЛЕКСИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

После завершения работы над Проектом мы дали  самооценку по результатам своей деятельности. Все участники Проекта удовлетворены результатами своей деятельности.

Результаты самооценки участников Проекта

Алгоритм самооценки:

Полезность информации, полученной в результате работы

1 - «Ничего нового для себя не узнала»

2 - «Информация «на один день»

3 - «Информация пригодится  в жизни»

Социальная активность

1 - низкая

2 - средняя

3 -  высокая

Удовлетворенность результатами работы

1 - «Было не интересно»

2 - «Выполнила работу без особого удовлетворения»

3 - «Получила удовлетворение от выполненной работы»

| Итоги самооценки участников проекта в процентном соотношении к общему количеству | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезность информации |  |  | 100% |
| Социальная активность |  |  | 100% |
| Удовлетворенность результатами работы |  |  | % |

Я считаю, что наш проект имеет будущее. Мы можем принимать гостей. Знакомить туристов с хантыйскими народными промыслами, а именно: рыболовством, охотой и оленеводством. Проводить с ними мастер – классы. Отдыхающие получат возможность своими руками смастерить сувениры, а именно: ваховские куклы, оленя из щепы, куженьки, набирки и др. В зависимости от времени года они могут не только познакомиться с событиями и обрядами народов ханты, но и принять в них активное участие. Например, ежегодно в Корликах празднуется праздник прилет серой вороны.   Работа в проекте помогла мне реализовать свой творческий потенциал, обозначить свою жизненную позицию как гражданина. Мне понравилось, что мы нашли понимание и поддержку взрослых людей. Они общались с нами как с равными. Я уверена, что полученный опыт в ходе реализации проекта поможет нам в будущей взрослой жизни грамотно решать важные проблемы не только на уровне села, но и на уровне всей страны.

Кунина Елена

В ходе выполнения проект «Культурное наследие ваховских ханты» я узнала,  что этот  народ всей своей жизнью, трудовой деятельностью связан с природной средой, и у него исторически выработались способы использования естественных средств жизни, имеющих важное значение в экономическом и нравственном отношениях. И поэтому при характеристике традиций в использовании естественных средств жизни обычно ссылаются на народы Севера.

Уграк Станислава

Как жить в гармонии с природой учат нас коренные жители. Вся их жизнь неразрывно связана с природным циклом. Традиции народов Севера заслуживают уважения. Их жизненный опыт – бесценен, а знания передаются из поколения к поколению.

Прасин Тимофей

Мы с вами живем в очень живописном месте. Нас окружает уникальная природа и самобытная культура народа ханты. Поэты и писатели посвящают нашему краю стихи и рассказы, народ складывал сказки и легенды, а художники писали и пишут картины. А сегодня мы увидели, какие талантливые и замечательные родители и их дети проживают на этой Югорской земле.

Кунин Антон

Участвуя в проекте, я убедилась еще раз в том, что не только в большом городе, но и в маленьком селе можно решать важные проблемы силами подростков. Возможно, в небольших селах  меньше возможностей у молодежи, но все зависит, прежде всего, от желания молодых людей  проявлять активное участие в жизни села, района, страны.

Ростова Юлия

Работа, проделанная нами в ходе реализации проекта «Культурное наследие ваховских ханты», на первый взгляд, может показаться не очень значительной. На самом деле за кажущейся простотой исполнения стоит реальная возможность помочь.   Я довольна результатами работы нашей команды.   Если бы меня попросили сделать рекламу нашего проекта, то я бы сказала: «Наш Проект «Культурное наследие ваховских ханты»  заслуживает внимания потому, что он  прост в исполнении, его выполнение под силу детям совместно с родителями ».

Уграк Лилия

Наличие в музее экспозиции позволит детям понять, почувствовать связь времен, народов и поколений.

Кунина Валерия

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

Отличительной чертой Проекта является малозатратность и перспектива его дальнейшего развития.

- Участники Проекта планируют  расширить тематику экскурсий.

- При содействии Совета музея и школьного управленческого центра детского объединения «Лесная республика» предполагается использовать Проект в проведение Недель краеведения и Родного языка.

- При содействии Совета музея и школьного управленческого центра детско-юношеского объединения «Лесная республика» в 2012-2013 учебном году предполагается провести 10 декабря акцию «Подарок музею»

- Как показывает мировая практика, развитие этнического туризма в современных условиях – это один из способов выживания аборигенов  в естественной среде. Новым для Югры становится развитие этнотуризма, вовлечение коренного населения в создание оригинальных турпродуктов. Может наш Проект, есть начало развития этнотуризма в Корликах.

Мы считаем, что идею Проекта «Культурное наследие ваховских ханты» можно развить и реализовать и в других учебных учреждениях не только Нижневартовского, но и других районов  ХМАО – Югры, особенно с преобладающим населением ханты, манси, ненцы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Газета «Новости приобья» №86 -2001, №19- 2005, №95,110 -2011.

- Земля свершений и надежд. «Гранд-Арт» Нижневартовск 2003

- Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомтесь: ханты. ВО «Наука», Новосибирск, 1992.

- Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов. Из-во Томского университета, Томск -1984.

- Мое сердце – Нижневартовский район. Издательский дом «Югорский» 2008.

- Научно-популярный журнал для детей и юношества. Юный краевед. №№10-12 2009.

- Региональный журнал. Югра. № 9 -2001.

- Сирелиус У.Т.. Путешествие к хантам. Из-во Томского университета. 2001.

- Сподина В.И. Методическое пособие по этнографии коренных народов Заподной Сибири / ханты/. – Мегион – 1995.

- Финно–угорский мир в куклах и игрушках А.М.Тахтуевой. Фотоальбом – Ханты-Мансийск: Полиграфист. 2006.