Бюджетное общеобразовательное учреждение

Полтавского муниципального района Омской области

«Соловьевская средняя школа»

- Паспорт

- социального проекта

«Военные пути земляков-ветеранов»

по организации поиска и сбора информации о ветеранах

Великой Отечественной войны

Автор: Кайгородов К.

Руководитель: Лазарева Ирина Юрьевна,

учитель начальных классов

с. Соловьевка, 2016

Паспорт проекта

| Название проекта | Исследовательский проект «Военные пути земляков-ветеранов» (по организации поиска и сбора информации о ветеранах Великой Отечественной войны) |
| --- | --- |
| Название организации; ФИО руководителя. | Бюджетное общеобразовательное учреждение Полтавского муниципального района Омской области «Соловьевская средняя школа» Директор – Радионова Любовь Юрьевна |
| Фактический адрес, телефон, электронный адрес | 646733, Омская область, Полтавский район, село Соловьевка, ул. Школьная, 30 Тел: 83816335385 solowovkashcool@mail.ru |
| Авторский коллектив | Лазарева И.Ю., учитель начальных классов, Кайгородов К., ученик 3 класса, воспитанники ДО «Союз дружных ребят» - творческая группа. |
| Срок реализации проекта | 2016-2017 гг. |
| Краткое изложение идеи проекта | Цель проекта: собрать материал о ветеранах-земляках в годы Великой Отечественной войны. - Задачи проекта: 1.Сбор материала о ветеранах-земляках Великой Отечественной войны. 2.Повышение престижа у подрастающего поколения подвига Советского народа в годы войны, осознания значимости Победы для страны и всего мира. 3.Развитие познавательного интереса воспитанников. 4.Развитие коммуникативных способностей воспитанников. 5.Выяснить военный путь воинов-земляков с помощью различных источников (документов, бесед с родственниками и т.д.). 6.Проанализировать и подвести итог работы (оформить альбом с материалами о ветеранах-земляках). Планируемый результат Главными итогами реализации проекта должно стать: неформальное общение воспитанников с родственниками ветеранов Великой Отечественной войны и расширение знаний об исторических событиях: Изготовление воспитанниками проектного продукта (альбом с материалами о ветеранах-земляках в годы Великой Отечественной войны) с дальнейшим использованием их в воспитательном процессе ОУ. Позитивная тенденция к увеличению количества воспитанников, включенных в реализацию данного проекта. |

Слава Вам, храбрые!

Слава, бесстрашные!

Вечную славу поет Вам народ.

Доблестно жившие, смерть сокрушившие,

Память о Вас никогда не умрет!

- Актуальность выбранной темы проекта

Уходят годы. Все дальше от нас события Великой Отечественной войны, ставшей тяжелейшим испытанием для нашего народа и унесшей миллионы жизней.

Подвиг героев увековечен в памятниках и мемориалах Великой Славы, в названиях улиц и площадей.

Бесконечны строки с фамилиями павших в скорбных списках на гранитных плитах…

Актуальность заключается в том, что ежегодно наша страна чествует ветеранов Великой Отечественной войны, но о них говорят в совокупности, как о великой армии. А ведь эта сила и мощь складывалась из отдельных личностей. И пока хоть один потомок ветеранов Великой Отечественной войны будет жить, история к его прадеду, прапрадеду будет интересна следующим поколениям. Ведь сила народа в его прошлом.

В преддверии 70-й годовщины Великой Победы перед российским обществом стоят важнейшие задачи – сохранение преемственности поколений, активизация патриотического воспитания детей, молодежи и оказание должного внимания к судьбам ветеранов войны.

Все меньше становится очевидцев Отечественной войны 1941-1945 годов, явивших всему миру в борьбе с фашистскими захватчиками победоносную силу и великое могущество русского народа.

В нашем селе не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны.

Проект «Военные пути земляков-ветеранов» - это возможность для учащихся школы узнать о судьбах и военных путях ветеранов-земляков. Очень важно, чтобы дети из первых уст, от живых участников тех событий узнали правду о войне, прониклись уважением и гордостью к ветеранам войны.

В течение нескольких месяцев в БОУ «Соловьевская СШ» воспитанниками ДО  «Союз дружных ребят» был собран материал о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы считаем, что нам необходимо продолжать начатую работу, которая, по нашему мнению, позволит:

- лучше узнать историю Великой Отечественной войны;

- обратить внимание  детей, подростков и обучающейся молодежи  на основные этапы Великой Отечественной войны, историческую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии;

- воспитывать гражданина-патриота своей Родины на примере героизма земляков-ветеранов, проявленного в годы Великой Отечественной войны;

- развивать познавательный интерес  у детей, подростков и обучающейся молодежи, формировать навыки исследовательской деятельности;

- развивать коммуникативные качества  воспитанников при поиске и сборе информации.

Цель проекта: собрать материал о ветеранах-земляках в годы Великой Отечественной войны.

- Задачи проекта:

1. Сбор материала о ветеранах-земляках Великой Отечественной войны.

2. Повышение престижа у подрастающего поколения подвига Советского народа в годы войны, осознания значимости Победы для страны и всего мира.

3. Развитие познавательного интереса  воспитанников.

4. Развитие коммуникативных способностей  воспитанников.

5. Выяснить военный путь воинов-земляков с помощью различных источников (документов, бесед с родственниками и т.д.).

6. Проанализировать и подвести итог работы (оформить альбом с материалами о ветеранах-земляках).

Планируемый результат

Главными итогами реализации проекта должно стать: неформальное общение воспитанников с родственниками ветеранов Великой Отечественной войны и расширение знаний об исторических событиях:

Изготовление воспитанниками проектного продукта (альбом с материалами о ветеранах-земляках в годы Великой Отечественной войны) с дальнейшим использованием их в воспитательном процессе  ОУ.

Позитивная тенденция к увеличению количества воспитанников, включенных в реализацию данного проекта.

Технология реализации проекта

Этапы реализации проекта:

- Подготовительный (сентябрь, декабрь 2016 - январь 2017.)

- Осознания актуальности проблемы.

- Создание творческой группы.

Работа творческой группы над созданием проекта «Военные пути земляков-ветеранов»:

- Практический (февраль – май 2017 г.)

- Работа творческой группы воспитанников ДО «Союз дружных ребят» по поиску и сбору информации.

- Презентация проекта на заседании методического объединения педагогов БОУ «Соловьевская СШ».

- Выпуск альбома «Военные пути земляков-ветеранов».

Итогово-аналитический (июнь 2017 г.):

- Рефлексия.

- Обобщение работы по реализации проекта.

- Анализ деятельности всех участников проекта.

- Определение проблем, возникших в ходе осуществления проекта и перспективы их разрешения.

План основных мероприятий по реализации проекта:

| Сроки |  | Мероприятия, направление, деятельность |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 1.Создание творческой группы по разработке проекта. - 2.Осознание актуальности проблемы. 3.Анализ имеющихся материалов в архивах школьного музея. - 4.Определение целей и задач проекта. - 5.Написание проекта. - 6.Составление плана работы. 7.Формирование системы взаимодействия и координации действий участников проекта. |  | Учитель начальных классов – Лазарева И.Ю., Руководитель кружка «Юные краеведы», школьного музея – Руф Е.В., учащиеся ДО «Союз дружных ребят». |  |
| Первый этап |  |  |  |  |
| сентябрь октябрь-март февраль март апрель май |  | - Поиск информации о земляках-ветеранах Великой Отечественной войны. 2. Работа в семейных архивах, сбор информации. 3. Работа с материалами музея БОУ «Соловьевская СШ». 4. Работа над созданием проектного продукта (альбома с материалами о военных путях земляков-ветеранах «Военные пути земляков-ветеранов»). - 5.Презентация проекта на заседании методического объединения педагогов БОУ «Соловьевская СШ». 6.Выпуск альбома «Военные пути земляков-ветеранов». |  |  |
|  |  | Второй этап |  |  |
| сентябрь |  | Мониторинг участия воспитанников в реализации проекта. | Лазарева И.Ю. |  |
| май-июнь 2017 года |  | - Создание методических рекомендаций по проведению воспитательных мероприятий с использованием собранных материалов. - Рефлексия | Лазарева И.Ю. Руф Е.В. |  |
|  |  | Третий этап |  |  |
| 2017 год |  | Участие и проведение мероприятий в рамках подготовки 70 годовщины Великой Победы. | Все участники проекта |  |
| Май- июнь |  | Составление альбома. | Лазарева И.Ю. Руф Е.В. учащиеся ДО «Союз дружных ребят» |  |

Ресурсное обеспечение. Виды ресурсов.

Информационные ресурсы: материал, собранный  творческой  группой учащихся ДО  «Союз дружных ребят» в прошлые годы, личные архивы семей, архив школьного  музея, информация, полученная участниками проекта в ходе исследования и бесед, Интернет – ресурсы.

Человеческие ресурсы: Совет ветеранов, педагоги и воспитанники БОУ «Соловьевская СШ», работни школьной и сельской библиотеки, жители  села Соловьевка.

Материально-технические ресурсы: кабинет компьютерной грамотности, медиа проекторы, методические материалы по составлению мультимедийных презентаций, по работе с программами Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint, цифровой фотоаппарат, домашние цифровые ресурсы.

Целевые группы проекта

| № п/п | Качественный состав целевых групп | Количественный состав (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учащиеся ДО «Союз дружных ребят». | 17 |
| 2 | Педагоги БОУ «Соловьевская СШ». | 4 |
| 3 | Родители учащихся. | 8 |
| 4 | Труженики тыла Великой Отечественной войны. | 6 |
| 5 | Сотрудники библиотек. | 2 |
| 6 | Совет ветеранов | 1 |

Таким образом, указанные категории 1-3,  групп являются участниками образовательного процесса, 4-6 групп – представителями социума.

Управление проектом

Организация управления проектом и контроль над ходом его реализации

Управление деятельностью всех участников проекта выполняет функции:

- информационно-аналитическую;

- планово-прогностическую;

- организационную;

- диагностическую.

Реализация проекта осуществляется через работу кружка «Юные краеведы», сотрудничество с библиотеками (школьной и сельской), волонтеры отряда «Надежда», учащиеся ДО «Союз дружных ребят». Ответственными за реализацию проекта являются педагогический коллектив БОУ  «Соловьевская СШ»:

- зам. директора по ВР,

- педагог-руководитель музея.

Риски проекта

Цели проекта могут быть частично недостигнуты под влиянием следующих рисков:

| Риски проекта | Меры по преодолению |
| --- | --- |
| Организационные: - несознательное отношение к выполнению заданий; - слабая организация отдельных воспитанников; - отсутствие архивных материалов; - болезнь или нежелание Ветеранов делиться воспоминаниями. | Различные методы стимулирования: - создание положительной мотивации; - оказание методической помощи; - поиск родственников Ветеранов; - беседы – разъяснения (руководителя проекта с членами семьи «О значимости данного проекта в воспитательной деятельности подрастающего поколения»). |

Социальная оценка проекта

Социальная оценка проекта может быть дана:

- ветеранами, тружениками тыла  Великой Отечественной войны и  их близкими родственниками;

- семьями  учащихся;

- педагогическим коллективом.

- другими представителями общественности  Соловьевского сельского поселения.

Программа мониторинга  эффективности проекта

| Объект мониторинга | Критерии | Показатели, содержание | Методики изучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Деятельность учащихся | Степень активности учащихся в рамках реализации проекта | - количество учащихся, задействованных в проекте; - количество собранного материала | - наблюдение - статистические данные |
| Взаимодействие с социумом | Включенность в проект | - охват учащихся - привлечение родителей к созданию работы | - статистические данные - статистические данные |

Смета проекта «Военные пути земляков-ветеранов»

| № | Мероприятие | Виды расходов | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение конференции. | 1.Призы для участников. 2. Цветы для тружеников тыла. | 500 рублей 1000 рублей |
| 2 | Выпуск альбома «Военные пути земляков-ветеранов». | 1. Канцелярские принадлежности. | 1500 рублей |
| 3 | Создание информационного архива по итогам реализации проекта на электронных носителях. | Приобретение электронных носителей. | 300 рублей |
| 4 | Изготовление поздравительных открыток, буклетов и листовок, проектов, сборников с мероприятий, посвященных дню Защитников Отечества, дню Победы. | Приобретение цветного принтера | 4. 000 |
| 5 | Составление презентаций, фото галереи, стендов. | Приобретение материала для стендов. | 1000 |
| Итого: 8.300 рублей |  |  |  |